## EPIL 01-RES1
Bu termin programı 30 MW gücünde, inşaat öncesi dönem/önlisans yükümlülüklerini tamamlamış bir proje için örnek olarak hazırlanmıştır. Tesis kurulu gücüne ve inşaat dönemi başlangıç/lisans alma tarihine göre zaman çizelgesinin uyarlanması gerekmektedir. İlgili açıklamalar ve kısaltmalar tablonun altında yer almaktadır. | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01
İŞLEM\TARİH(ay) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
FİNANSMAN SÜRECİ (A)
a1) Kredi sözleşmesi başvurusu ve imzalanması (B)
b1) Kredi harici finansmanın temini yönteminde TS'nin ön ödeme miktarının nakit olarak mevcut/hazır hale getirilmesi (C) (D)
b1) Kredi harici finansmanın temini yönteminde EMTSYESS ve/veya İS'nin ön ödeme miktarlarının nakit olarak mevcut/hazır hale getirilmesi (C) (D)
a2) TS ön ödemesinin yapılması (E)
a2) TS bedelinin tamamı için akreditif başvurusu - akreditif açılması (E)
a2) EMTSYESS ile İS bedelleri için yapılacak ise akreditif başvurusu - akreditif açılması (E)
b2) Kredi harici finansman temini yönteminde TS'nin ön ödemesinin yapılması. (F)
b2) TS'nin kalan ödemelerini karşılayacak kaynağın nakit olarak mevcut/hazır getirilmesi (F)
b2) EMTSYESS ile İS'nin toplam bedelleri için yapılacak ödemelerin kaynağının nakit olarak mevcut/hazır hale getirilmesi (F)
TÜRBİN TEMİN VE TESLİM SÜRECİ (G)
TS imzalanması (sözleşme görüşmelerine başlanması ve imzalanması)
Türbin tedarikçisinin türbinlerin imalatına başlaması (fiziksel olarak imalat işlerinin başlaması)
1. faz türbinler ( … adet)
2. faz türbinler ( … adet)
Türbin(ler)in imalatının tamamlanarak sevk edilmesi ( ithal ürünler için gümrük çıkış belgelerinin düzenlenmesi, yerli ürünler için sevk irsaliyesi düzenlenmesi)
1. faz türbinler ( … adet)
2. faz türbinler ( … adet)
Türbin(ler)in (kule, kanat, tüm içeriği dahil makine dairesi (nasel)) sahaya teslimi
1. faz türbinler ( … adet)
2. faz türbinler ( … adet)
SAHA FAALİYETLERİ (G)
Santral sahasına ulaşım yolunun inşasının başlaması - tamamlanması (H)
Santral içi ulaşım yollarının inşa işlerinin başlaması - tamamlanması
Sahada şantiye kurulması
EMTSYESS imzalanması (sözleşme görüşmelerine/ihale sürecine başlanması ve imzalanması )
EMTSYESS kapsamındaki teçhizatın üretilmesi - sahaya teslimi
Türbin temel inşaat(lar)ının başlaması - betonlamanın ('cast and cured') tamamlanması
1. faz türbinler ( … adet)
2. faz türbinler ( … adet)
Tesis içi kablolamanın başlaması - tamamlanması
Türbinlerin montajının başlaması - tamamlanması (geçici kabule hazır hale gelmesi)
1. faz türbinler ( … adet)
2. faz türbinler ( … adet)
Şalt tesisi inşasının başlaması - tamamlanması (geçici kabule hazır hale gelmesi)
Enerji nakil hattı inşasının başlaması - tamamlanması (geçici kabule hazır hale gelmesi)
TS: Türbin Sözleşmesi
EMTSYESS: Elektromekanik teçhizat ve santral yardımcı elektrik sistemleri sözleşmesi
İS: İnşaat Sözleşmesi
(A) Şirketlerin FİNANSMAN SÜRECİ başlığı altında kendi mali planlarına uygun olan (a1), (a2) veya (b1), (b2) seçeneklerine göre iş planı yapması esastır. Ancak TS maliyetinin kredi ile sağlanması, diğer (EMTSYESS ile İS kapsamındaki) işlerin Şirket kaynağından karşılanacak olması halinde, bu durum açıkça beyan edilerek, her iki iş sürecine göre iş planı yapılması gerekir. Açıklama yapılmaması halinde sunulan termin programı hatalı kabul edilir.
(B) Kredi sözleşmesi sadece TS maliyetleri için olabileceği gibi diğer (EMTSYESS ve/veya İS kapsamındaki) işleri de kapsayacak şekilde olabilir.
(C) Kredi harici finansman temin yönteminde asgari olarak TS ve diğer sözleşmelerin (EMTSYESS ve/veya İS) ödeme miktarlarının toplamını karşılayacak finansal kaynağın nakit olarak mevcut/hazır hale getirilmesi.
(D) İş süreçlerini kredi harici finansman temin yöntemi ile yürütecek yatırımcıların ilgili sözleşmeler ( TS, EMTSYESS, İS) kapsamındaki ön ödemelerin tamamını hangi tarihte hangi kaynaktan karşılayacaklarını göstermeleri gerekmektedir. Bu kaynak nakit para, nakit alacak, tarihi belirli çek veya ödeme alacağı olabilir. Bu kapsamda Şirket bilançosu sunulması halinde bilançoya göre naktin hangi tarihte oluşacağının YMM raporuyla açıkça gösterilmesi gerekmektedir.
(E) EMTSYESS ve/veya İS kapsamındaki işler kredi sözleşmesi kapsamında ise burada da akreditife ilşkin bilgiler sunulmalıdır.
(F) Bu kapsamda TS, EMTSYESS ile İS'nin ön ödemeler hariç kalan ödemelerinin tamamını nasıl karşılayacaklarını göstermeleri gerekmektedir. Bu kaynak nakit para, nakit alacak, tarihi belirli çek veya ödeme alacağı olabilir. Bu kapsamda Şirket bilançosu sunulması halinde bilançoya göre naktin hangi tarihte oluşacağının YMM raporuyla açıkça gösterilmesi gerekmektedir.
(G) Türbin temin ve teslim süreci ile saha faaliyetleri bir partide yapılmayacak ise fazlara ayrılarak programa işlenecektir. Örnek termin programı iki partiye/faza göre yapılmış olup daha fazla fazda iş yapılması halinde satır eklemek suretiyle program düzenlenecektir.
(H) Santral sahasına kamu yolları ile ulaşılabilmesi durumunda bu iş yapılmış sayılacaktır, bu satır boş bırakılacaktır.

## EPIL 02-RES2
Bu termin programı 30 MW gücünde, inşaat öncesi dönem/önlisans yükümlülüklerini tamamlamış bir proje için örnek olarak hazırlanmıştır. Tesis kurulu gücüne ve inşaat dönemi başlangıç/lisans alma tarihine göre zaman çizelgesinin uyarlanması gerekmektedir. İlgili açıklamalar ve kısaltmalar tablonun altında yer almaktadır. | time axis 2017-12-01 to 2022-11-01
İŞLEM\TARİH(ay) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
EVRAK/İZİN SÜREÇLERİ | bar: 2017-12-01 to 2020-05-01
ÇED Belgesinin alınmış olması
TEA İzninin Alınmış Olması
Arazinin Kullanım Haklarının Elde Edilmesi
İmar planının onaylanmış olması ( Konusuna göre revize imar planı olarak uygulanır)
Ön projenin onaylanmış olması veya kati projenin onaylanmış olması (Konusuna göre revize imar planı olarak uygulanır)
FİNANSMAN SÜRECİ (A)
a1) Kredi sözleşmesi başvurusu ve imzalanması (B)
b1) Kredi harici finansmanın temini yönteminde TS'nin ön ödeme miktarının nakit olarak mevcut/hazır hale getirilmesi (C) (D)
b1) Kredi harici finansmanın temini yönteminde EMTSYESS ve/veya İS'nin ön ödeme miktarlarının nakit olarak mevcut/hazır hale getirilmesi (C) (D)
a2) TS ön ödemesinin yapılması (E)
a2) TS bedelinin tamamı için akreditif başvurusu - akreditif açılması (E)
a2) EMTSYESS ile İS bedelleri için yapılacak ise akreditif başvurusu - akreditif açılması (E)
b2) Kredi harici finansman temini yönteminde TS'nin ön ödemesinin yapılması. (F)
b2) TS'nin kalan ödemelerini karşılayacak kaynağın nakit olarak mevcut/hazır getirilmesi (F)
b2) EMTSYESS ile İS'nin toplam bedelleri için yapılacak ödemelerin kaynağının nakit olarak mevcut/hazır hale getirilmesi (F)
TÜRBİN TEMİN VE TESLİM SÜRECİ (G)
TS imzalanması (sözleşme görüşmelerine başlanması ve imzalanması)
Türbin tedarikçisinin türbinlerin imalatına başlaması (fiziksel olarak imalat işlerinin başlaması)
1. faz türbinler ( … adet)
2. faz türbinler ( … adet)
Türbin(ler)in imalatının tamamlanarak sevk edilmesi ( ithal ürünler için gümrük çıkış belgelerinin düzenlenmesi, yerli ürünler için sevk irsaliyesi düzenlenmesi)
1. faz türbinler ( … adet)
2. faz türbinler ( … adet)
Türbin(ler)in (kule, kanat, tüm içeriği dahil türbin dairesi (nasel)) sahaya teslimi
1. faz türbinler ( … adet)
2. faz türbinler ( … adet)
SAHA FAALİYETLERİ (G) | bar: 2017-12-01 to 2020-05-01
Santral sahasına ulaşım yolunun inşasının başlaması - tamamlanması (H)
Santral içi ulaşım yollarının inşa işlerinin başlaması - tamamlanması
Sahada şantiye kurulması
EMTSYESS imzalanması (sözleşme görüşmelerine/ihale sürecine başlanması ve imzalanması )
EMTSYESS kapsamındaki teçhizatın üretilmesi - sahaya teslimi
Türbin temel inşaat(lar)ının başlaması - betonlamanın ('cast and cured') tamamlanması
1. faz türbinler ( … adet)
2. faz türbinler ( … adet)
Tesis içi kablolamanın başlaması - tamamlanması
Türbinlerin montajının başlaması - tamamlanması (geçici kabule hazır hale gelmesi)
1. faz türbinler ( … adet)
2. faz türbinler ( … adet)
Şalt tesisi inşasının başlaması - tamamlanması (geçici kabule hazır hale gelmesi)
Enerji nakil hattı inşasının başlaması - tamamlanması (geçici kabule hazır hale gelmesi)
TS: Türbin Sözleşmesi | bar: 2017-12-01 to 2020-05-01
EMTSYESS: Elektromekanik teçhizat ve santral yardımcı elektrik sistemleri sözleşmesi | bar: 2017-12-01 to 2020-05-01
İS: İnşaat Sözleşmesi | bar: 2017-12-01 to 2020-05-01
(A) Şirketlerin FİNANSMAN SÜRECİ başlığı altında kendi mali planlarına uygun olan (a1), (a2) veya (b1), (b2) seçeneklerine göre iş planı yapması esastır. Ancak TS maliyetinin kredi ile sağlanması, diğer (EMTSYESS ile İS kapsamındaki) işlerin Şirket kaynağından karşılanacak olması halinde, bu durum açıkça beyan edilerek, her iki iş sürecine göre iş planı yapılması gerekir. Açıklama yapılmaması halinde sunulan termin programı hatalı kabul edilir. | bar: 2017-12-01 to 2020-05-01
(B) Kredi sözleşmesi sadece TS maliyetleri için olabileceği gibi diğer (EMTSYESS ve/veya İS kapsamındaki) işleri de kapsayacak şekilde olabilir. | bar: 2017-12-01 to 2020-05-01
(C) Kredi harici finansman temin yönteminde asgari olarak TS ve diğer sözleşmelerin (EMTSYESS ve/veya İS) ödeme miktarlarının toplamını karşılayacak finansal kaynağın nakit olarak mevcut/hazır hale getirilmesi. | bar: 2017-12-01 to 2020-05-01
(D) İş süreçlerini kredi harici finansman temin yöntemi ile yürütecek yatırımcıların ilgili sözleşmeler ( TS, EMTSYESS, İS) kapsamındaki ön ödemelerin tamamını hangi tarihte hangi kaynaktan karşılayacaklarını göstermeleri gerekmektedir. Bu kaynak nakit para, nakit alacak, tarihi belirli çek veya ödeme alacağı olabilir. Bu kapsamda Şirket bilançosu sunulması halinde bilançoya göre naktin hangi tarihte oluşacağının YMM raporuyla açıkça gösterilmesi gerekmektedir. | bar: 2017-12-01 to 2020-05-01
(E) EMTSYESS ve/veya İS kapsamındaki işler kredi sözleşmesi kapsamında ise burada da akreditife ilşkin bilgiler sunulmalıdır. | bar: 2017-12-01 to 2020-05-01
(F) Bu kapsamda TS, EMTSYESS ile İS'nin ön ödemeler hariç kalan ödemelerinin tamamını nasıl karşılayacaklarını göstermeleri gerekmektedir. Bu kaynak nakit para, nakit alacak, tarihi belirli çek veya ödeme alacağı olabilir. Bu kapsamda Şirket bilançosu sunulması halinde bilançoya göre naktin hangi tarihte oluşacağının YMM raporuyla açıkça gösterilmesi gerekmektedir. | bar: 2017-12-01 to 2020-05-01
(G) Türbin temin ve teslim süreci ile saha faaliyetleri bir partide yapılmayacak ise fazlara ayrılarak programa işlenecektir. Örnek termin programı iki partiye/faza göre yapılmış olup daha fazla fazda iş yapılması halinde satır eklemek suretiyle program düzenlenecektir. | bar: 2017-12-01 to 2020-05-01
(H) Santral sahasına kamu yolları ile ulaşılabilmesi durumunda bu iş yapılmış sayılacaktır, bu satır boş bırakılacaktır. | bar: 2017-12-01 to 2020-05-01

## EPIL 03-HES Rezervuar1
Bu termin programı, önlisanstan sonra üretim lisansı almış rezervuarlı bir proje için ÖRNEK olarak hazırlanmıştır. Tesis kurulu gücüne ve inşaat dönemi başlangıç/lisans alma tarihine göre zaman çizelgesinin uyarlanması gerekmektedir. İlgili açıklamalar ve kısaltmalar tablonun altında yer almaktadır. |  | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01
İŞLEM\TARİH(ay) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
FİNANSMAN SÜRECİ
Finansman temini anlaşması (Kredi sözleşmesi imzalanması / Kredi harici finansman temini v.b.)
Öz kaynak kullanılacak olması (**)
Finansman temini anlaşmasının / Öz sermaye kullanımının uygulamaya başlanması (Akreditif açılması / Kredi harici finansman temininde ödeme yönteminin açıklanması / Kredinin İlk Diliminin Kullandırılması)
Elektromekanik ekipman temin ve teslim süreci
Elektromekanik ekipmanların temin sözleşmesinin imzalanması
Elektromekanik ekipmanların teslimi ve santral sahasına nakledilmesi
SAHA FAALİYETLERİ
Santral sahasına ulaşım yolunun/yollarının inşa edilmiş olması
İnşaat ihalesinin tamamlanması ve sözleşmesinin imzalanması
Şantiye
Derivasyon Kanalı / Tüneli | Derivasyon kanalı / tüneli inşası
Derivasyon kanalı / tüneli hidromekanik teçhizat
Su Tutma Yapıları (Baraj) | Batardolar (Menba ve/veya Mansap)
Gövde Kazı ve Dolgu
Gövde imalatı
Dolu Savak
Hidromekanik Techizat
Su İletim Tesisleri | Su Alma Yapısı
İletim kanalı / İletim tüneli
Denge Bacası
Cebri Boru | Cebri boru temini
Cebri boru montajı
Santral binası inşaat çalışmalarının tamamlanması | Kazı
Bina inşası
Elektro-mekanik Teçhizat Montajının Tamamlanması
Şalt sahası
Enerji Nakil Hattı
b: İş süreci başlatıldı.
d: İş süreci devam ediyor.
t: İş tamamlandı.
** Öz kaynak kullanılması halinde bu seçenek geçerlidir.

## EPIL 04-HES Rezervuar2
Bu termin programı, üretim lisansı almış rezervuarlı bir proje için ÖRNEK olarak hazırlanmıştır. Tesis kurulu gücüne ve inşaat dönemi başlangıç/lisans alma tarihine göre zaman çizelgesinin uyarlanması gerekmektedir. İlgili açıklamalar ve kısaltmalar tablonun altında yer almaktadır. | time axis 2017-12-01 to 2024-05-01
İŞLEM\TARİH(ay) | time axis 2017-12-01 to 2024-05-01
EVRAK / İZİN SÜREÇLERİ
ÇED Belgesinin alınmış olması
Su Kullanım Hakkı Anlaşmasının İmzalanması
Arazinin Kullanım Haklarının Elde Edilmesi
İmar planının onaylanmış olması
Ön proje ve/veya kati proje onayı
FİNANSMAN SÜRECİ
Finansman temini anlaşması (Kredi sözleşmesi imzalanması / Kredi harici finansman temini v.b.)
Öz kaynak kullanılacak olması (**)
Finansman temini anlaşmasının / Öz sermaye kullanımının uygulamaya başlanması (Akreditif açılması / Kredi harici finansman temininde ödeme yönteminin açıklanması / Kredinin İlk Diliminin Kullandırılması)
Elektromekanik ekipman temin ve teslim süreci
Elektromekanik ekipmanların temin sözleşmesinin imzalanması
Elektromekanik ekipmanların teslimi ve santral sahasına nakledilmesi
SAHA FAALİYETLERİ
Santral sahasına ulaşım yolunun/yollarının inşa edilmiş olması
İnşaat ihalesinin tamamlanması ve sözleşmesinin imzalanması
Şantiye
Derivasyon Kanalı / Tüneli | Derivasyon kanalı / tüneli inşası
Derivasyon kanalı / tüneli hidromekanik teçhizat
Su Tutma Yapıları (Baraj) | Batardolar (Menba ve/veya Mansap)
Kazı ve Dolgu
Gövde imalatı
Dolu Savak
Hidromekanik Techizat
Su İletim Tesisleri | Su Alma Yapısı
İletim kanalı / İletim tüneli
Denge Bacası
Cebri Boru | Temini
Montajı
Santral binası inşaat çalışmalarının tamamlanması | Kazı
Bina inşası
Elektro-mekanik Teçhizat Montajının Tamamlanması
Şalt sahası
Enerji Nakil Hattı
b: İş süreci başlatıldı.
d: İş süreci devam ediyor.
t: İş tamamlandı.
** Öz kaynak kullanılması halinde bu seçenek geçerlidir.

## EPIL 05 HES-Kanal Tipi1
Bu termin programı, önlisanstan sonra üretim lisansı almış kanal tipi bir proje için ÖRNEK olarak hazırlanmıştır. Tesis kurulu gücüne ve inşaat dönemi başlangıç/lisans alma tarihine göre zaman çizelgesinin uyarlanması gerekmektedir. İlgili açıklamalar ve kısaltmalar tablonun altında yer almaktadır. |  | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01
İŞLEM\TARİH(ay) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
FİNANSMAN SÜRECİ
Finansman temini anlaşması (Kredi sözleşmesi imzalanması / Kredi harici finansman temini v.b.)
Öz kaynak kullanılacak olması (**)
Finansman temini anlaşmasının / Öz sermaye kullanımının uygulamaya başlanması (Akreditif açılması / Kredi harici finansman temininde ödeme yönteminin açıklanması / Kredinin İlk Diliminin Kullandırılması)
Elektromekanik ekipman temin ve teslim süreci
Elektromekanik ekipmanların temin sözleşmesinin imzalanması
Elektromekanik ekipmanların teslimi ve santral sahasına nakledilmesi
SAHA FAALİYETLERİ
Santral sahasına ulaşım yolunun/yollarının inşa edilmiş olması
İnşaat ihalesinin tamamlanması ve sözleşmesinin imzalanması
Şantiye
Derivasyon Kanalı / Tüneli | Derivasyon kanalı / tüneli inşası
Derivasyon kanalı / tüneli hidromekanik teçhizat
Su Tutma Yapıları (Regülatör) | Batardolar (Menba ve/veya Mansap)
Kazı ve Dolgu
Gövde imalatı
Çökeltim Havuzu
Hidromekanik Techizat
Su İletim Tesisleri | Su Alma Yapısı
İletim kanalı / İletim tüneli
Denge Bacası
Yükleme Havuzu
Cebri Boru | Temini
Montajı
Santral binası inşaat çalışmalarının tamamlanması | Kazı
Bina İnşası
Elektro-mekanik Teçhizat Montajının Tamamlanması
Şalt sahası
Enerji Nakil Hattı
b: İş süreci başlatıldı.
d: İş süreci devam ediyor.
t: İş tamamlandı.
** Öz kaynak kullanılması halinde bu seçenek geçerlidir.

## EPIL 06 HES-Kanal Tipi2
Bu termin programı, üretim lisansı almış kanal tipi bir proje için ÖRNEK olarak hazırlanmıştır. Tesis kurulu gücüne ve inşaat dönemi başlangıç/lisans alma tarihine göre zaman çizelgesinin uyarlanması gerekmektedir. İlgili açıklamalar ve kısaltmalar tablonun altında yer almaktadır. | time axis 2017-12-01 to 2022-11-01
İŞLEM\TARİH(ay) | time axis 2017-12-01 to 2022-11-01
EVRAK / İZİN SÜREÇLERİ
ÇED Belgesinin alınmış olması
Su Kullanım Hakkı Anlaşmasının İmzalanması
Arazinin Kullanım Haklarının Elde Edilmesi
İmar planının onaylanmış olması
Ön proje ve/veya kati proje onayı
FİNANSMAN SÜRECİ
Finansman temini anlaşması (Kredi sözleşmesi imzalanması / Kredi harici finansman temini v.b.)
Öz kaynak kullanılacak olması (**)
Finansman temini anlaşmasının / Öz sermaye kullanımının uygulamaya başlanması (Akreditif açılması / Kredi harici finansman temininde ödeme yönteminin açıklanması / Kredinin İlk Diliminin Kullandırılması)
Elektromekanik ekipman temin ve teslim süreci
Elektromekanik ekipmanların temin sözleşmesinin imzalanması
Elektromekanik ekipmanların teslimi ve santral sahasına nakledilmesi
SAHA FAALİYETLERİ
Santral sahasına ulaşım yolunun/yollarının inşa edilmiş olması
İnşaat ihalesinin tamamlanması ve sözleşmesinin imzalanması
Şantiye
Derivasyon Kanalı / Tüneli | Derivasyon kanalı / tüneli inşası
Derivasyon kanalı / tüneli hidromekanik teçhizat
Su Tutma Yapıları (Baraj) | Batardolar (Menba ve/veya Mansap)
Kazı ve Dolgu
Gövde imalatı
Çökeltim Havuzu
Hidromekanik Techizat
Su İletim Tesisleri | Su Alma Yapısı
İletim kanalı / İletim tüneli
Denge Bacası
Yükleme Havuzu
Cebri Boru | Cebri boru temini
Cebri boru montajı
Santral binası inşaat çalışmalarının tamamlanması | Kazı
Bina İnşası
Elektro-mekanik Teçhizat Montajının Tamamlanması
Şalt sahası
Enerji Nakil Hattı
b: İş süreci başlatıldı.
d: İş süreci devam ediyor.
t: İş tamamlandı.
** Öz kaynak kullanılması halinde bu seçenek geçerlidir.

## EPIL 07-TES1
 | time axis 2017-12-01 to 2022-11-01
İŞLEM\TARİH(ay) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
FİNANSMAN SÜRECİ
a) Kredi sözleşmesinin imzalanmış olması VEYA b) Kredi harici finansman temini yönteminin belgelendirilmesi
a) Akreditif açılması ve Türbin/Motor sözleşmesinin ön ödemesinin yapılmış olması VEYA b) Kredi harici finansman temini yönteminde Türbin/Motor sözleşmesinin ön ödemesinin yapılmış olması ve kalan ödemelerin nasıl yapılacağına dair ödeme kaynağının açıklanması
Türbin/Motor TEMİN VE TESLİM SÜRECİ
Makine ekipman temini sözleşmesinin imzalanması
Türbin/Motor
Kazan
Jeneratör
Makine ekipman imalatının tamamlanması
Türbin/Motor
Kazan
Jeneratör
Makine ekipman teslimi ve santral sahasına nakledilmesi
Türbin/Motor
Kazan
Jeneratör
SAHA FAALİYETLERİ
Santral sahasına ulaşım yollarının ve saha tesviye çalışmalarının yapılması
Şantiye kurularak inşaat çalışmalarına başlanması
Temel inşası ve betonlamanın yapılmış olması
Kül Sahası / Yakıt tedarik altyapısı
Santral temeli ve betonlama
Santral binası ve müştemilatının inşaat çalışmalarının tamamlanması
Soğutma Kulesi / Baca
Santral Binası
Yardımcı Binalar
Makine montaj çalışmalarının tamamlanması
Türbin/Motor
Kazan
Jeneratör
Şalt sahası
Enerji Nakil Hattı
Test Çalışmalarının Yapılması

## EPIL 08-TES2
 | time axis 2017-12-01 to 2022-11-01
İŞLEM\TARİH(ay) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
EVRAK/İZİN SÜREÇLERİ
ÇED Belgesinin alınmış olması
Arazinin Kullanım Haklarının Elde Edilmesi
İmar planının onaylanmış olması ( Konusuna göre revize imar planı olarak uygulanır)
Yakıt Tedarik Anlaşmasının Yapılmış Olması
Ön projenin onaylanmış olması veya kati projenin onaylanmış olması
FİNANSMAN SÜRECİ
a) Kredi sözleşmesinin imzalanmış olması VEYA b) Kredi harici finansman temini yönteminin belgelendirilmesi
a) Akreditif açılması ve Türbin/Motor sözleşmesinin ön ödemesinin yapılmış olması VEYA b) Kredi harici finansman temini yönteminde Türbin/Motor sözleşmesinin ön ödemesinin yapılmış olması ve kalan ödemelerin nasıl yapılacağına dair ödeme kaynağının açıklanması
Türbin/Motor TEMİN VE TESLİM SÜRECİ
Makine ekipman temini sözleşmesinin imzalanması
Türbin/Motor
Kazan
Jeneratör
Makine ekipman imalatının tamamlanması
Türbin/Motor
Kazan
Jeneratör
Makine ekipman teslimi ve santral sahasına nakledilmesi
Türbin/Motor
Kazan
Jeneratör
SAHA FAALİYETLERİ
Santral sahasına ulaşım yollarının ve saha tesviye çalışmalarının yapılması
Şantiye kurularak inşaat çalışmalarına başlanması
Temel inşası ve betonlamanın yapılmış olması
Kül Sahası / Yakıt tedarik altyapısı
Santral temeli ve betonlama
Santral binası ve müştemilatının inşaat çalışmalarının tamamlanması
Soğutma Kulesi / Baca
Santral Binası
Yardımcı Binalar
Makine montaj çalışmalarının tamamlanması
Türbin/Motor
Kazan
Jeneratör
Şalt sahası
Enerji Nakil Hattı
Test Çalışmalarının Yapılması

## EPIL 09-GES
Bu termin programı 30 MW gücünde, önlisans alan veya inşaat öncesi dönemdeki bir proje için örnek olarak hazırlanmıştır. Tesis kurulu gücüne ve inşaat dönemi başlangıç/lisans alma tarihine göre zaman çizelgesinin uyarlanması gerekmektedir. İlgili açıklamalar ve kısaltmalar tablonun altında yer almaktadır. | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01
İŞLEM\TARİH(ay) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
FİNANSMAN SÜRECİ (A)
Kredi sözleşmesi imzalanması ( EPC Sözleşmesi tutarı veya Panel temin sözleşmesi ve invertör temin sözleşmesi toplam tutarı için)
Panel temin sözleşmesinin ve invertör temin sözleşmesinin ön ödemelerinin veya EPC Sözleşmesinin ön ödemesinin yapılması
Panel temin sözleşmesi ve invertör temin sözleşmesi bedellerinin tamamı için veya EPC Sözleşmesi tutarının tamamı için kredi tahsisinin belgelendirilmesi veya akreditif açılması (PTS ile İTS veya EPC Sözleşmesi gerektiriyorsa ilgili kredilerin sigortaları da aranır)
VEYA
Panel temin sözleşmesinin ve invertör temin sözleşmesinin, öngörülmesi halinde, ön ödeme miktarlarının veya EPC Sözleşmesinin ön ödeme miktarının nakit olarak hazır hale getirilmesi
Panel temin sözleşmesinin ve invertör temin sözleşmesinin ön ödemelerinin veya EPC Sözleşmesinin ön ödemesinin yapılması.
Panel temin sözleşmesi ve invertör temin sözleşmesi kapsamında kalan ödemelerin toplamını karşılayacak kaynağın ödeme planına göre nakit olarak hazır hale getirilmesi
EPC Sözleşmesinin kalan ödemelerin toplamını karşılayacak kaynağın ödeme planına göre nakit olarak hazır hale getirilmesi
PANEL VE İNVERTÖR TEMİN VE TESLİM SÜRECİ
PTS ve İTS ‘lerin imzalanması (sözleşmelerin imzalanmış olması)
Panel üreticisi firmanın fiili olarak panel imalatına başlaması (fiziksel olarak imalat işlerinin başladığının belgelendirilmesi)
Panellerin imalatının tamamlanarak sevk edilmesi ( ithal ürünler için gümrük çıkış belgelerinin düzenlenmesi, yerli ürünler için sevk irsaliyesi düzenlenmesi)
Paneller ve invertörlerin sahaya nakil işlerinin tamamlanması
Panel ve invertör harici ( kablo, transformatör ve diğer elektromekanik yardımcı ekipman ile konstrüksiyon malzemeleri vs.) teçhizatının/ekipmanın sahaya nakil işlerinin tamamlanması
SAHA FAALİYETLERİ (G)
Santral sahasına ulaşım yolunun inşasının tamamlanması(H)
Sahada şantiye kurulması
Santral sahası çevre düzenlemesinin ve zemin iyileştirme/betonlama işlerinin tamamlanması
Konstrüksiyonun veya varsa alternatif panel destek sistemlerinin (izleme vb. sistemler) kurulumunun tamamlanması
Panellerin montajının tamamlanması (gerekmesi halinde kurulu güce göre orantı kurularak puan verilir)
Elektromekanik teçhizat ve invertör dahil santral yardımcı elektrik sistemlerinin kurulum işlerinin tamamlanması (gerekmesi halinde kurulu güce göre orantı kurularak puan verilir)
Şalt tesisi inşasının tamamlanması (geçici kabule hazır hale gelmesi)
Enerji nakil hattı inşasının tamamlanması (geçici kabule hazır hale gelmesi)
b: İş süreci başlatıldı.
d: İş süreci devam ediyor.
t: İş tamamlandı.
TS: Türbin Sözleşmesi
EMTSYESS: Elektromekanik teçhizat ve santral yardımcı elektrik sistemleri sözleşmesi
İS: İnşaat Sözleşmesi
(A) Şirketlerin FİNANSMAN SÜRECİ başlığı altında kendi mali planlarına uygun olan (a1), (a2) veya (b1), (b2) seçeneklerine göre iş planı yapması esastır. Ancak TS maliyetinin kredi ile sağlanması, diğer (EMTSYESS ile İS kapsamındaki) işlerin Şirket kaynağından karşılanacak olması halinde, bu durum açıkça beyan edilerek, her iki iş sürecine göre iş planı yapılması gerekir. Açıklama yapılmaması halinde sunulan termin programı hatalı kabul edilir.
(B) Tesis yapım sözleşmeleri tesisin yapımı için gerekli olan bütün sözleşmeleri kapsar (zemin ve çevre düzenleme, panel/invertör/kablolama/elektrik-mekanik-inşaat işleri/kablolama/şalt merkezi vs.) EPC sözleşmesi sunulması halinde sözleşmenin içeriğinde yer almayan işlere ilişkin sözleşmeler ayrıyeten sunulmalıdır.
(C) Kredi harici finansman temin yönteminde asgari olarak TS ve diğer sözleşmelerin (EMTSYESS ve/veya İS) ödeme miktarlarının toplamını karşılayacak finansal kaynağın nakit olarak mevcut/hazır hale getirilmesi.
(D) İş süreçlerini kredi harici finansman temin yöntemi ile yürütecek yatırımcıların ilgili sözleşmeler ( TS, EMTSYESS, İS) kapsamındaki ön ödemelerin tamamını hangi tarihte hangi kaynaktan karşılayacaklarını göstermeleri gerekmektedir. Bu kaynak nakit para, nakit alacak, tarihi belirli çek veya ödeme alacağı olabilir. Bu kapsamda Şirket bilançosu sunulması halinde bilançoya göre naktin hangi tarihte oluşacağının YMM raporuyla açıkça gösterilmesi gerekmektedir.
(E) EMTSYESS ve/veya İS kapsamındaki işler kredi sözleşmesi kapsamında ise burada da akreditife ilşkin bilgiler sunulmalıdır.
(F) Bu kapsamda TS, EMTSYESS ile İS'nin ön ödemeler hariç kalan ödemelerinin tamamını nasıl karşılayacaklarını göstermeleri gerekmektedir. Bu kaynak nakit para, nakit alacak, tarihi belirli çek veya ödeme alacağı olabilir. Bu kapsamda Şirket bilançosu sunulması halinde bilançoya göre naktin hangi tarihte oluşacağının YMM raporuyla açıkça gösterilmesi gerekmektedir.
(G) Türbin temin ve teslim süreci ile saha faaliyetleri bir partide yapılmayacak ise fazlara ayrılarak programa işlenecektir. Örnek termin programı iki partiye/faza göre yapılmış olup daha fazla fazda iş yapılması halinde satır eklemek suretiyle program düzenlenecektir.
(H) Santral sahasına kamu yolları ile ulaşılabilmesi durumunda bu iş yapılmış sayılacaktır, bu satır boş bırakılacaktır.

## EPIL 11-JES
 | time axis 2017-12-01 to 2022-11-01
İŞLEM\TARİH(ay) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
FİNANSMAN SÜRECİ
a) Kredi sözleşmesinin imzalanmış olması VEYA b) Kredi harici finansman temini yönteminin belgelendirilmesi
a) Akreditif açılması ve türbin sözleşmesinin ön ödemesinin yapılmış olması VEYA b) Kredi harici finansman temini yönteminde türbin sözleşmesinin ön ödemesinin yapılmış olması ve kalan ödemelerin nasıl yapılacağına dair ödeme kaynağının açıklanması
TÜRBİN TEMİN VE TESLİM SÜRECİ
Makine ekipman temini sözleşmesinin imzalanması
Türbin/Motor ve Jeneratör
Isı değiştiriciler
Condenser/soğutma sistemi
Makine ekipman imalatının tamamlanması
Türbin/Motor ve Jeneratör
Isı değiştiriciler
Condenser/soğutma sistemi
Makine ekipman teslimi ve santral sahasına nakledilmesi
Türbin/Motor ve Jeneratör
Isı değiştiriciler
Condenser/soğutma sistemi
SAHA FAALİYETLERİ
Santral sahasına ulaşım yollarının ve saha tesviye çalışmalarının yapılması
Üretim ve Reenjeksiyon Hatlarının Yapımı
Santral binası ve müştemilatının inşaat çalışmalarının tamamlanması
Santral Binası
Yardımcı Binalar
Makine montaj çalışmalarının tamamlanması
Türbin/Motor ve Jeneratör
Isı değiştiriciler
Condenser/soğutma sistemi
Şalt sahası
Enerji Nakil Hattı
Test Çalışmalarının Yapılması

## EPIL 12-BES
 | time axis 2017-12-01 to 2022-11-01
İŞLEM\TARİH(ay) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
FİNANSMAN SÜRECİ
a) Kredi sözleşmesinin imzalanmış olması VEYA b) Kredi harici finansman temini yönteminin belgelendirilmesi
a) Akreditif açılması ve türbin sözleşmesinin ön ödemesinin yapılmış olması VEYA b) Kredi harici finansman temini yönteminde türbin sözleşmesinin ön ödemesinin yapılmış olması ve kalan ödemelerin nasıl yapılacağına dair ödeme kaynağının açıklanması
TÜRBİN TEMİN VE TESLİM SÜRECİ
Makine ekipman temini sözleşmesinin imzalanması
Türbin/Motor
Kazan/Yakma Sistemi
Jeneratör
Makine ekipman imalatının tamamlanması
Türbin/Motor
Kazan/Yakma Sistemi
Jeneratör
Makine ekipman teslimi ve santral sahasına nakledilmesi
Türbin/Motor
Kazan/Yakma Sistemi
Jeneratör
SAHA FAALİYETLERİ
Santral sahasına ulaşım yollarının ve saha tesviye çalışmalarının yapılması
Şantiye kurularak inşaat çalışmalarına başlanması
Yakıt sistemi altyapısının tamamlanması
Santral binası ve müştemilatının inşaat çalışmalarının tamamlanması
Santral Binası
Yardımcı Binalar
Makine montaj çalışmalarının tamamlanması
Türbin/Motor
Kazan/Yakma Sistemi
Jeneratör
Şalt sahası
Enerji Nakil Hattı
Test Çalışmalarının Yapılması

## EPIL 13-Nükleer
 | time axis 2017-12-01 to 2022-11-01
İŞLEM\TARİH(ay) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
EVRAK/İZİN SÜREÇLERİ
Arazi Tahsis İşlemlerinin Tamamlanması
İmar Planlarının Onaylanması
Sınırlı Çalışma İznini Alınması
İnşaat Lisansının Alınması
Yakıt Tedarik Anlaşmasının Yapılmış Olması
FİNANSMAN SÜRECİ
a) Kredi sözleşmesinin imzalanmış olması VEYA b) Kredi harici finansman temini yönteminin belgelendirilmesi
a) Akreditif açılması ve türbin sözleşmesinin ön ödemesinin yapılmış olması VEYA b) Kredi harici finansman temini yönteminde türbin sözleşmesinin ön ödemesinin yapılmış olması ve kalan ödemelerin nasıl yapılacağına dair ödeme kaynağının açıklanması
TÜRBİN TEMİN VE TESLİM SÜRECİ
Makine ekipman temini sözleşmesinin imzalanması
Basınçlı Kap
Türbin
Jeneratör
Makine ekipman imalatının tamamlanması
Basınçlı Kap
Türbin
Jeneratör
Makine ekipman teslimi ve santral sahasına nakledilmesi
Basınçlı Kap
Türbin
Jeneratör
SAHA FAALİYETLERİ
Santral sahasına ulaşım yollarının ve saha tesviye çalışmalarının yapılması
Şantiye kurularak inşaat çalışmalarına başlanması
Temel inşası ve betonlamanın yapılmış olması (Sınırlı Çalışma İzni Kapsamındaki İnşaat Faaliyetleri)
Yakıt ve makine-ekipman tedarik altyapısı
Reaktör binasının temeli ve betonlama
Santral binası ve müştemilatının inşaat çalışmalarının tamamlanması
Soğutma Kuleleri
Reaktör Binaları
Yardımcı Binalar
Makine montaj çalışmalarının tamamlanması
Basınçlı Kap
Türbin
Jeneratör
Şalt sahası
Enerji Nakil Hattı
Test Çalışmalarının Yapılması