## RES Yrd.Kaynak
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EİRF-RES-3
Form Adı | Yardımcı Kaynak RES İlerleme Oranları
Form Versiyonu | 1
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
Bu tabloda yer alan hususları destekleyici evrakın ve termin programının bildirime ek olarak sisteme yüklenmesi zorunludur.
RES İLERLEME ORANLARI *
İşlem | Yüzdelik Puan | Tamamlanma Durumu | İlerleme Oranı
Evrak/İzin Süreçleri- TEA İzninin Alınmış Olması | 6 |  | 0
Evrak/İzin Süreçleri- Arazinin Kullanım Haklarının Elde Edilmesi | 10 |  | 0
Evrak/İzin Süreçleri- İmar planının onaylanmış olması ( Konusuna göre revize plan olarak uygulanır) | 5 |  | 0
Evrak/İzin Süreçleri- Ön projenin onaylanmış olması veya kati projenin onaylanmış olması ( Konusuna göre revize imar planı olarak uygulanır) | 5 |  | 0
Finansman süreci a) Kredi sözleşmesinin imzalanmış olması VEYA b) Kredi harici finansman temini yönteminin gösterilmesi | 10 |  | 0
Finansman süreci c) Akreditif açılması ve türbin sözleşmesinin ön ödemesinin yapılmış olması VEYA d) Kredi harici finansman temini yönteminde türbin sözleşmesinin ön ödemesinin yapılmış olması ve kalan ödemelerin nasıl yapılacağına dair ödeme kaynağının açıklanması | 10 |  | 0
Türbin temin ve teslim süreci- Türbin sözleşmesi imzalanması | 5 |  | 0
Türbin temin ve teslim süreci- Türbin(ler)in imalata girdiğine dair sözleşmeciden alınacak belge | 3 |  | 0
Türbin temin ve teslim süreci- Türbin(ler)in exworks olması (Sözleşme kapsamında proje için türbin üretiminin tamamlanması) | 5 |  | 0
Türbin temin ve teslim süreci- Türbin(ler)in lisans sahibine teslimi | 4 |  | 0
Türbin temin ve teslim süreci- Türbin(ler)in sahaya nakledilmesi | 3 |  | 0
Saha faaliyetleri - Santral sahasına ulaşım yolunun inşa edilmiş olması | 2 |  | 0
Saha faaliyetleri - Santral içi ulaşım yollarının inşa edilmiş olması | 2 |  | 0
Saha faaliyetleri - Sahada şantiye kurulması | 2 |  | 0
Saha faaliyetleri - Elektromekanik teçhizat ve santral yardımcı elektrik sistemleri sözleşmesi imzalanması | 2 |  | 0
Temel inşası ve betonlamanın yapılmış olması (türbin sayısına göre orantı kurularak puan verilecektir) | 9 |  | 0
Saha faaliyetleri - Tesis içi kablolamanın yapılmış olması | 4 |  | 0
Saha faaliyetleri - Türbin montajı (türbin sayısına göre orantı kurularak puan verilecektir) | 8 |  | 0
Saha faaliyetleri - Enerji Nakil Hattının yapılmış olması | 5 |  | 0
Planlanan İlerleme Oranı (0-100) | 100 | Evet
Gerçekleşen İlerleme Oranı | 100 | Evet | 0
Projenin Tahmini İşletmeye Geçiş Tarihi*
*Bu satırda beyan edilen tarihin; - İşletmede olmayan tesisler için tesisin işletmeye geçmesinin planlandığı tarih, - Kısmi işletmede olan tesisler için tesislerin işletmeye geçmemiş kısmına karşılık gelen kurulu gücün kabulü yapılarak işletmeye alınmasının planlandığı tarih, olarak yazılması gerekmektedir.
Note on D35: gg.aa.yyyy şeklinde tarih girilmelidir

## GES_PV Yrd.Kaynak
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EİRF-GES PV-2
Form Adı | Yardımcı Kaynak GES PV İlerleme Oranları
Form Versiyonu | 1
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
Bu tabloda yer alan hususları destekleyici evrakın ve termin programının bildirime ek olarak sisteme yüklenmesi zorunludur.
GES İLERLEME ORANLARI (FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ) *
İşlem | Yüzdelik Puan | Tamamlanma Durumu | İlerleme Oranı
Evrak/İzin Süreçleri- Arazinin Kullanım Haklarının Elde Edilmesi | 10 |  | 0
Evrak/İzin Süreçleri- İmar planının onaylanmış olması ( Konusuna göre revize plan olarak uygulanır) | 5 |  | 0
Evrak/İzin Süreçleri- Ön projenin onaylanmış olması veya kati projenin onaylanmış olması ( Konusuna göre revize imar planı olarak uygulanır) | 5 |  | 0
Finansman süreci a) Kredi sözleşmesinin imzalanmış olması VEYA b) Kredi harici finansman temini yönteminin belgelendirilmesi | 10 |  | 0
Finansman süreci a) Akreditif açılması ve panel temin sözleşmesinin ön ödemesinin yapılmış olması VEYA b) Kredi harici finansman temini yönteminde panel temin sözleşmesinin ön ödemesinin yapılmış olması ve kalan ödemelerin nasıl yapılacağına dair ödeme kaynağının açıklanması | 10 |  | 0
Panel ve invertör temin ve teslim süreci- Panel ve invertör temin sözleşmelerinin imzalanması | 10 |  | 0
Panel ve invertör temin ve teslim süreci- Paneller ve invertörlerin lisans sahibine teslimi | 9 |  | 0
Panel ve invertör temin ve teslim süreci- Paneller ve invertörlerin sahaya nakledilmesi | 6 |  | 0
Saha faaliyetleri- Santral sahasına ulaşım yolunun inşa edilmiş olması | 2 |  | 0
Saha faaliyetleri- Santral içi ulaşım yollarının inşa edilmiş olması | 2 |  | 0
Saha faaliyetleri- Sahada şantiye kurulması | 2 |  | 0
Saha faaliyetleri- Tesis ve ENH alt yüklenici sözleşmelerinin imzalanması | 3 |  | 0
Saha faaliyetleri- Temel inşası ve betonlamanın yapılmış olması (proje bütünü dikkate alınarak orantı kurulabilecektir) | 7 |  | 0
Saha faaliyetleri- Tesis içi kablolamanın yapılmış olması | 4 |  | 0
Saha faaliyetleri- Panel ve invertör montajı (proje bütünü dikkate alınarak orantı kurulabilecektir) | 10 |  | 0
Saha faaliyetleri- Enerji Nakil Hattının yapılmış olması | 5 |  | 0
Planlanan İlerleme Oranı (0-100) | 100 | Evet
Gerçekleşen İlerleme Oranı | 100 | Evet | 0
Projenin Tahmini İşletmeye Geçiş Tarihi*
*Bu satırda beyan edilen tarihin; - İşletmede olmayan tesisler için tesisin işletmeye geçmesinin planlandığı tarih, - Kısmi işletmede olan tesisler için tesislerin işletmeye geçmemiş kısmına karşılık gelen kurulu gücün kabulü yapılarak işletmeye alınmasının planlandığı tarih, olarak yazılması gerekmektedir.
Note on D32: gg.aa.yyyy şeklinde tarih girilmelidir

## GES_CSP Yrd.Kaynak
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EİRF-GES CSP-2
Form Adı | Yardımcı Kaynak GES CSP İlerleme Oranları
Form Versiyonu | 1
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
Bu tabloda yer alan hususları destekleyici evrakın ve termin programının bildirime ek olarak sisteme yüklenmesi zorunludur.
GES İLERLEME ORANLARI (YOĞUNLAŞTIRILMIŞ GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ) *
İşlem | Yüzdelik Puan | Tamamlanma Durumu | İlerleme Oranı
Evrak/İzin Süreçleri- Arazinin Kullanım Haklarının Elde Edilmesi | 10 |  | 0
Evrak/İzin Süreçleri- İmar planının onaylanmış olması ( Konusuna göre revize plan olarak uygulanır) | 5 |  | 0
Evrak/İzin Süreçleri- Ön projenin onaylanmış olması veya kati projenin onaylanmış olması ( Konusuna göre revize imar planı olarak uygulanır) | 5 |  | 0
Finansman süreci a) Kredi sözleşmesinin imzalanmış olması VEYA b) Kredi harici finansman temini yönteminin gösterilmesi | 10 |  | 0
Finansman süreci a) Akreditif açılması ve tesis ekipman alım sözleşmesinin ön ödemesinin yapılmış olması VEYA b) Kredi harici finansman temini yönteminde ekipman temin sözleşmelerinin ön ödemesinin yapılmış olması ve kalan ödemelerin nasıl yapılacağına dair ödeme kaynağının açıklanması | 10 |  | 0
Ekipman temin ve teslim süreci (Seçilen teknolojiye göre 5346 sayılı Kanun 2 sayılı Cetvel’de belirlenen aksam esas alınacak ve bütününe göre orantı kurulacaktır)- Ekipmanların temin sözleşmelerinin imzalanması | 10 |  | 0
Ekipman temin ve teslim süreci (Seçilen teknolojiye göre 5346 sayılı Kanun 2 sayılı Cetvel’de belirlenen aksam esas alınacak ve bütününe göre orantı kurulacaktır)- Ekipmanların lisans sahibine teslimi | 10 |  | 0
Ekipman temin ve teslim süreci (Seçilen teknolojiye göre 5346 sayılı Kanun 2 sayılı Cetvel’de belirlenen aksam esas alınacak ve bütününe göre orantı kurulacaktır)- Ekipmanların sahaya nakledilmesi | 5 |  | 0
Saha faaliyetleri- Santral sahasına ulaşım yolunun inşa edilmiş olması | 2 |  | 0
Saha faaliyetleri- Santral içi ulaşım yollarının inşa edilmiş olması | 2 |  | 0
Saha faaliyetleri- Sahada şantiye kurulması | 2 |  | 0
Saha faaliyetleri- Tesis ve ENH alt yüklenici sözleşmelerinin imzalanması | 3 |  | 0
Saha faaliyetleri- Temel inşası ve betonlamanın yapılmış olması (proje bütünü dikkate alınarak orantı kurulabilecektir) | 7 |  | 0
Saha faaliyetleri- Tesis içi kablolamanın yapılmış olması | 4 |  | 0
Saha faaliyetleri- Ekipman montajı (proje bütünü dikkate alınarak orantı kurulabilecektir) | 10 |  | 0
Saha faaliyetleri- Enerji Nakil Hattının yapılmış olması | 5 |  | 0
Planlanan İlerleme Oranı (0-100) | 100 | Evet
Gerçekleşen İlerleme Oranı | 100 | Evet | 0
Projenin Tahmini İşletmeye Geçiş Tarihi*
*Bu satırda beyan edilen tarihin; - İşletmede olmayan tesisler için tesisin işletmeye geçmesinin planlandığı tarih, - Kısmi işletmede olan tesisler için tesislerin işletmeye geçmemiş kısmına karşılık gelen kurulu gücün kabulü yapılarak işletmeye alınmasının planlandığı tarih, olarak yazılması gerekmektedir.
Note on D32: gg.aa.yyyy şeklinde tarih girilmelidir

## Yüzer GES Yrd.Kaynak
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EİRF-Yüzer GES-2
Form Adı | Yardımcı Kaynak Yüzer GES İlerleme Oranları
Form Versiyonu | 1
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
Bu tabloda yer alan hususları destekleyici evrakın ve termin programının bildirime ek olarak sisteme yüklenmesi zorunludur.
GES İLERLEME ORANLARI (YÜZER GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ) *
İşlem | Yüzdelik Puan | Tamamlanma Durumu | İlerleme Oranı
Evrak/İzin Süreçleri- Arazinin Kullanım Haklarının Elde Edilmesi | 10 |  | 0
Evrak/İzin Süreçleri- Ön projenin onaylanmış olması veya kati projenin onaylanmış olması ( Konusuna göre revize imar planı olarak uygulanır) | 10 |  | 0
Finansman süreci a) Kredi sözleşmesinin imzalanmış olması VEYA b) Kredi harici finansman temini yönteminin belgelendirilmesi | 10 |  | 0
Finansman süreci a) Akreditif açılması ve panel temin sözleşmesinin ön ödemesinin yapılmış olması VEYA b) Kredi harici finansman temini yönteminde panel temin sözleşmesinin ön ödemesinin yapılmış olması ve kalan ödemelerin nasıl yapılacağına dair ödeme kaynağının açıklanması | 10 |  | 0
Panel, invertör ve yüzer sistem temin ve teslim süreci- Panel, invertör ve yüzer sistem temin sözleşmelerinin imzalanması | 10 |  | 0
Panel, invertör ve yüzer sistem temin ve teslim süreci- Panel, invertör ve yüzer sistemin lisans sahibine teslimi | 9 |  | 0
Panel, invertör ve yüzer sistem temin ve teslim süreci- Panel, invertör ve yüzer sistemin sahaya nakledilmesi | 6 |  | 0
Saha faaliyetleri- Santral sahasına ulaşım yolunun inşa edilmiş olması | 2 |  | 0
Saha faaliyetleri- Santral içi ulaşım yollarının inşa edilmiş olması | 2 |  | 0
Saha faaliyetleri- Sahada şantiye kurulması | 2 |  | 0
Saha faaliyetleri- Tesis ve ENH alt yüklenici sözleşmelerinin imzalanması | 3 |  | 0
Saha faaliyetleri- Yüzer sistemin montajı, panel ve invertör kurulumu (proje bütünü dikkate alınarak orantı kurulabilecektir) | 10 |  | 0
Saha faaliyetleri- Yüzer GES'in su yüzeyinde belirlenen alana nakledilmesi ve sabitlenmesi (proje bütünü dikkate alınarak orantı kurulabilecektir) | 7 |  | 0
Saha faaliyetleri- Tesis içi kablolamanın yapılmış olması | 4 |  | 0
Saha faaliyetleri- Enerji Nakil Hattının yapılmış olması | 5 |  | 0
Planlanan İlerleme Oranı (0-100) | 100 | Evet
Gerçekleşen İlerleme Oranı | 100 | Evet | 0
Projenin Tahmini İşletmeye Geçiş Tarihi*
*Bu satırda beyan edilen tarihin; - İşletmede olmayan tesisler için tesisin işletmeye geçmesinin planlandığı tarih, - Kısmi işletmede olan tesisler için tesislerin işletmeye geçmemiş kısmına karşılık gelen kurulu gücün kabulü yapılarak işletmeye alınmasının planlandığı tarih, olarak yazılması gerekmektedir.
Note on D31: gg.aa.yyyy şeklinde tarih girilmelidir

## HES_Rezervuarlı Yrd.Kaynak
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU |  |  |  | Evet
Form No | EİRF-HES-2 |  |  | Hayır
Form Adı | HES İlerleme Oranları (Rezervuar-2)
Form Versiyonu | 2
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
Bu tabloda yer alan hususları destekleyici evrakın ve termin programının bildirime ek olarak sisteme yüklenmesi zorunludur.
HES İLERLEME ORANLARI (REZERVUARLI)*
İşlem | Yüzdelik Puan | Tamamlanma Durumu | İlerleme Oranı
Evrak/İzin Süreçleri- ÇED Belgesinin alınmış olması | 1 |  | 0
Evrak/İzin Süreçleri- Su Kullanım Hakkı Anlaşmasının İmzalanması | 1 |  | 0
Evrak/İzin Süreçleri- Arazinin Kullanım Haklarının Elde Edilmesi | 5 |  | 0
Evrak/İzin Süreçleri- İmar planının onaylanmış olması | 2 |  | 0
Evrak/İzin Süreçleri- Ön proje ve/veya kati proje onayı | 1 |  | 0
Finansman süreci- Finansman temini anlaşması (Kredi sözleşmesi imzalanması / Kredi harici finansman temini v.b.) | 10 |  | 0
Finansman süreci- Finansman temini anlaşmasının uygulamaya başlanması (Akreditif açılması / Kredi harici finansman temininde ödeme yönteminin açıklanması / Kredinin İlk Diliminin Kullandırılması) | 5 |  | 0
Elektromekanik ekipmanların temin sözleşmesinin imzalanması | 8 |  | 0
Elektromekanik ekipmanların teslimi ve santral sahasına nakledilmesi | 7 |  | 0
Saha faaliyetleri- Santral sahasına ulaşım yolunun/yollarının inşa edilmiş olması | 2 |  | 0
Saha faaliyetleri- Şantiye | 2 |  | 0
Saha faaliyetleri- Derivasyon tüneli- İnşa | 4 |  | 0
Saha faaliyetleri- Derivasyon tüneli- Hidromekanik Techizat | 1 |  | 0
Saha faaliyetleri- Su Tutma Yapıları (Baraj)- Batardolar (Menba ve/veya Mansap) | 2 |  | 0
Saha faaliyetleri- Su Tutma Yapıları (Baraj)- Kazı ve Dolgu | 5 |  | 0
Saha faaliyetleri- Su Tutma Yapıları (Baraj)- Gövde imalatı | 20 |  | 0
Saha faaliyetleri- Su Tutma Yapıları (Baraj)- Dolu Savak | 2 |  | 0
Saha faaliyetleri- Su Tutma Yapıları (Baraj)- Hidromekanik Techizat | 1 |  | 0
Saha faaliyetleri- Su İletim Tesisleri- Su Alma Yapısı | 1 |  | 0
Saha faaliyetleri- Su İletim Tesisleri- İletim kanalı / İletim tüneli | 3 |  | 0
Saha faaliyetleri- Su İletim Tesisleri- Denge Bacası | 1 |  | 0
Saha faaliyetleri- Cebri Boru- Temini | 2 |  | 0
Saha faaliyetleri- Cebri Boru- Montajı | 1 |  | 0
Saha faaliyetleri- Santral binası inşaat çalışmalarının tamamlanması- Kazı | 1 |  | 0
Saha faaliyetleri- Santral binası inşaat çalışmalarının tamamlanması- Bina inşası | 4 |  | 0
Saha faaliyetleri- Elektro-mekanik Teçhizat Montajının Tamamlanması | 4 |  | 0
Saha faaliyetleri- Şalt sahası | 2 |  | 0
Saha faaliyetleri- Enerji Nakil Hattı | 2 |  | 0
Planlanan İlerleme Oranı (0-100) | 100 | Evet
Gerçekleşen İlerleme Oranı | 100 | Evet | 0
Projenin Tahmini İşletmeye Geçiş Tarihi*
*Bu satırda beyan edilen tarihin; - İşletmede olmayan tesisler için tesisin işletmeye geçmesinin planlandığı tarih, - Kısmi işletmede olan tesisler için tesislerin işletmeye geçmemiş kısmına karşılık gelen kurulu gücün kabulü yapılarak işletmeye alınmasının planlandığı tarih, olarak yazılması gerekmektedir.
Note on D44: gg.aa.yyyy şeklinde tarih girilmelidir

## HES_Kanal Yrd.Kaynak
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EİRF-HES Kanal-2
Form Adı | HES İlerleme Oranları (Kanal Tipi-2)
Form Versiyonu | 3
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
Bu tabloda yer alan hususları destekleyici evrakın ve termin programının bildirime ek olarak sisteme yüklenmesi zorunludur.
HES İLERLEME ORANLARI (KANAL TİPİ)*
İşlem | Yüzdelik Puan | Tamamlanma Durumu | İlerleme Oranı
Evrak/İzin Süreçleri- ÇED Belgesinin alınmış olması | 1 |  | 0
Evrak/İzin Süreçleri- Su Kullanım Hakkı Anlaşmasının İmzalanması | 1 |  | 0
Evrak/İzin Süreçleri- Arazinin Kullanım Haklarının Elde Edilmesi | 5 |  | 0
Evrak/İzin Süreçleri- İmar planının onaylanmış olması | 2 |  | 0
Evrak/İzin Süreçleri- Ön proje ve/veya kati proje onayı | 1 |  | 0
Finansman süreci- Finansman temini anlaşması (Kredi sözleşmesi imzalanması / Kredi harici finansman temini v.b.) | 10 |  | 0
Finansman süreci- Finansman temini anlaşmasının uygulamaya başlanması (Akreditif açılması / Kredi harici finansman temininde ödeme yönteminin açıklanması / Kredinin İlk Diliminin Kullandırılması) | 5 |  | 0
Elektromekanik ekipman temin ve teslim süreci- Elektromekanik ekipmanların temin sözleşmesinin imzalanması | 8 |  | 0
Elektromekanik ekipman temin ve teslim süreci- Elektromekanik ekipmanların teslimi ve santral sahasına nakledilmesi | 7 |  | 0
Saha faaliyetleri - Santral sahasına ulaşım yolunun/yollarının inşa edilmiş olması | 2 |  | 0
Saha faaliyetleri - Şantiye | 2 |  | 0
Saha faaliyetleri - Derivasyon tüneli- İnşa | 7 |  | 0
Saha faaliyetleri - Derivasyon tüneli- Hidromekanik Techizat | 1 |  | 0
Saha faaliyetleri - Su Tutma Yapıları (Regülatör)- Batardolar (Menba ve/veya Mansap) | 2 |  | 0
Saha faaliyetleri - Su Tutma Yapıları (Regülatör)- Kazı ve Dolgu | 3 |  | 0
Saha faaliyetleri - Su Tutma Yapıları (Regülatör)- Gövde imalatı | 6 |  | 0
Saha faaliyetleri - Su Tutma Yapıları (Regülatör)- Çökeltim Havuzu | 3 |  | 0
Saha faaliyetleri - Su Tutma Yapıları (Regülatör)- Hidromekanik Techizat | 1 |  | 0
Saha faaliyetleri - Su Yolları Tesisleri- Su Alma Yapısı | 4 |  | 0
Saha faaliyetleri - Su Yolları Tesisleri- İletim kanalı / İletim tüneli | 7 |  | 0
Saha faaliyetleri - Su Yolları Tesisleri- Yükleme Havuzu | 2 |  | 0
Saha faaliyetleri - Cebri Boru- Temini | 2 |  | 0
Saha faaliyetleri - Cebri Boru- Montajı | 2 |  | 0
Saha faaliyetleri - Santral binası inşaat çalışmalarının tamamlanması- Kazı | 1 |  | 0
Saha faaliyetleri - Santral binası inşaat çalışmalarının tamamlanması- Bina inşası | 4 |  | 0
Saha faaliyetleri - Elektro-mekanik Teçhizat Montajının Tamamlanması | 5 |  | 0
Saha faaliyetleri - Şalt sahası | 3 |  | 0
Saha faaliyetleri - Enerji Nakil Hattı | 3 |  | 0
Planlanan İlerleme Oranı (0-100) | 100 | Evet
Gerçekleşen İlerleme Oranı | 100 | Evet | 0
Projenin Tahmini İşletmeye Geçiş Tarihi*
*Bu satırda beyan edilen tarihin; - İşletmede olmayan tesisler için tesisin işletmeye geçmesinin planlandığı tarih, - Kısmi işletmede olan tesisler için tesislerin işletmeye geçmemiş kısmına karşılık gelen kurulu gücün kabulü yapılarak işletmeye alınmasının planlandığı tarih, olarak yazılması gerekmektedir.
Note on D44: gg.aa.yyyy şeklinde tarih girilmelidir

## NGS Yrd.Kaynak
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU |  |  |  | Evet
Form No | EİRF-NGS |  |  | Hayır
Form Adı | NGS İlerleme Oranları
Form Versiyonu | 2
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
Bu tabloda yer alan hususları destekleyici evrakın ve termin programının bildirime ek olarak sisteme yüklenmesi zorunludur.
NGS İLERLEME ORANLARI
İşlem | Yüzdelik Oran | Tamamlanma Durumu | İlerleme Oranı
Evrak/İzin Süreçleri- Arazi Tahsis İşlemlerinin Tamamlanması | 3 |  | 0
Evrak/İzin Süreçleri- İmar Planlarının Onaylanması | 3 |  | 0
Evrak/İzin Süreçleri- Sınırlı Çalışma İznini Alınması | 3 |  | 0
Evrak/İzin Süreçleri- İnşaat Lisansının Alınması | 3 |  | 0
Evrak/İzin Süreçleri- Yakıt Tedarik Anlaşmasının Yapılmış Olması | 3 |  | 0
Finansman süreci- Kredi sözleşmesi imzalanması / Kredi harici finansman temini | 10 |  | 0
Finansman süreci- Akreditif açılması /Kredi harici finansman temininde ödeme yönteminin açıklanması | 15 |  | 0
Makine ekipman temini sözleşmesinin imzalanması- Basınçlı Kap | 4
Makine ekipman temini sözleşmesinin imzalanması- Türbin | 2
Makine ekipman temini sözleşmesinin imzalanması- Jeneratör | 2
Makine ekipman imalatının tamamlanması- Basınçlı Kap | 4
Makine ekipman imalatının tamamlanması- Türbin | 2
Makine ekipman imalatının tamamlanması- Jeneratör | 2
Makine ekipman teslimi ve santral sahasına nakledilmesi- Basınçlı Kap | 6
Makine ekipman teslimi ve santral sahasına nakledilmesi- Türbin | 4
Makine ekipman teslimi ve santral sahasına nakledilmesi- Jeneratör | 4
Saha faaliyetleri- Santral sahasına ulaşım yollarının ve saha tesviye çalışmalarının yapılması | 1 |  | 0
Saha faaliyetleri- Şantiye kurularak inşaat çalışmalarına başlanması | 1 |  | 0
Saha faaliyetleri- Temel inşası ve betonlamanın yapılmış olması- Yakıt ve makine-ekipman tedarik altyapısı | 2
Saha faaliyetleri- (Sınırlı Çalışma İzni Kapsamındaki İnşaat Faaliyetleri)- Reaktör binasının temeli ve betonlama | 3
Saha faaliyetleri- Santral binası ve müştemilatının inşaat çalışmalarının tamamlanması (İnşaat Lisansı Kapsamındaki Faaliyetler)- Soğutma Kuleleri | 3
Saha faaliyetleri- Santral binası ve müştemilatının inşaat çalışmalarının tamamlanması (İnşaat Lisansı Kapsamındaki Faaliyetler)- Reaktör Binaları | 4
Saha faaliyetleri- Santral binası ve müştemilatının inşaat çalışmalarının tamamlanması (İnşaat Lisansı Kapsamındaki Faaliyetler)- Yardımcı Binalar | 1 |  | 0
Saha faaliyetleri- Makine montaj çalışmalarının tamamlanması- Basınçlı Kap | 4
Saha faaliyetleri- Makine montaj çalışmalarının tamamlanması- Türbin | 4
Saha faaliyetleri- Makine montaj çalışmalarının tamamlanması- Jeneratör | 4
Saha faaliyetleri- Şalt sahası | 1 |  | 0
Saha faaliyetleri- Enerji Nakil Hattı | 1 |  | 0
Saha faaliyetleri- Test Çalışmalarının Yapılması | 1 |  | 0
Planlanan İlerleme Oranı (0-100) | 100 | Evet
Gerçekleşen İlerleme Oranı | 100 | Evet | 0
Projenin Tahmini İşletmeye Geçiş Tarihi*
*Bu satırda beyan edilen tarihin; - İşletmede olmayan tesisler için tesisin işletmeye geçmesinin planlandığı tarih, - Kısmi işletmede olan tesisler için tesislerin işletmeye geçmemiş kısmına karşılık gelen kurulu gücün kabulü yapılarak işletmeye alınmasının planlandığı tarih, olarak yazılması gerekmektedir.
Note on D45: gg.aa.yyyy şeklinde tarih girilmelidir

## TES Yrd.Kaynak
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU |  |  |  | Evet
Form No | EİRF-TES-2 |  |  | Hayır
Form Adı | TES İlerleme Oranları-2
Form Versiyonu | 2
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
Bu tabloda yer alan hususları destekleyici evrakın ve termin programının bildirime ek olarak sisteme yüklenmesi zorunludur.
TES İLERLEME ORANLARI*
İşlem | Yüzdelik Puan | Tamamlanma Durumu | İlerleme Oranı
Evrak/İzin Süreçleri- ÇED Belgesinin alınmış olması | 5 |  | 0
Evrak/İzin Süreçleri- Arazinin Kullanım Haklarının Elde Edilmesi | 5 |  | 0
Evrak/İzin Süreçleri- İmar planının onaylanmış olması | 4 |  | 0
Evrak/İzin Süreçleri- Yakıt Tedarik Anlaşmasının Yapılmış Olması | 4 |  | 0
Evrak/İzin Süreçleri- Ön proje ve/veya kati proje onayı | 2 |  | 0
Finansman süreci- Kredi sözleşmesi imzalanması / Kredi harici finansman temini | 10 |  | 0
Finansman süreci- Akreditif açılması /Kredi harici finansman temininde ödeme yönteminin açıklanması | 15 |  | 0
Makine ekipman temini sözleşmesinin imzalanması- Türbin | 3 |  | 0
Makine ekipman temini sözleşmesinin imzalanması- Kazan | 2 |  | 0
Makine ekipman temini sözleşmesinin imzalanması- Jeneratör | 2 |  | 0
Makine ekipman imalatının tamamlanması- Türbin | 2 |  | 0
Makine ekipman imalatının tamamlanması- Kazan | 2 |  | 0
Makine ekipman imalatının tamamlanması- Jeneratör | 2 |  | 0
Makine ekipman teslimi ve santral sahasına nakledilmesi- Türbin | 3 |  | 0
Makine ekipman teslimi ve santral sahasına nakledilmesi- Kazan | 2 |  | 0
Makine ekipman teslimi ve santral sahasına nakledilmesi- Jeneratör | 2 |  | 0
Saha faaliyetleri - Santral sahasına ulaşım yollarının ve saha tesviye çalışmalarının yapılması | 1 |  | 0
Saha faaliyetleri - Şantiye kurularak inşaat çalışmalarına başlanması | 1 |  | 0
Saha faaliyetleri - Temel inşası ve betonlamanın yapılmış olması- Kül Sahası / Yakıt tedarik altyapısı | 2 |  | 0
Saha faaliyetleri - Temel inşası ve betonlamanın yapılmış olması- Santral temeli ve betonlama | 3 |  | 0
Saha faaliyetleri - Santral binası ve müştemilatının inşaat çalışmalarının tamamlanması- Soğutma Kulesi / Baca | 4 |  | 0
Saha faaliyetleri - Santral binası ve müştemilatının inşaat çalışmalarının tamamlanması- Santral Binası | 5 |  | 0
Saha faaliyetleri - Santral binası ve müştemilatının inşaat çalışmalarının tamamlanması- Yardımcı Binalar | 1 |  | 0
Saha faaliyetleri - Makine montaj çalışmalarının tamamlanması- Türbin | 5 |  | 0
Saha faaliyetleri - Makine montaj çalışmalarının tamamlanması- Kazan | 5 |  | 0
Saha faaliyetleri - Makine montaj çalışmalarının tamamlanması- Jeneratör | 3 |  | 0
Saha faaliyetleri - Şalt sahası | 2 |  | 0
Saha faaliyetleri - Enerji Nakil Hattı | 2 |  | 0
Saha faaliyetleri - Test Çalışmalarının Yapılması | 1 |  | 0
Planlanan İlerleme Oranı (0-100) | 100 | Evet
Gerçekleşen İlerleme Oranı | 100 | Evet | 0
Projenin Tahmini İşletmeye Geçiş Tarihi*
*Bu satırda beyan edilen tarihin; - İşletmede olmayan tesisler için tesisin işletmeye geçmesinin planlandığı tarih, - Kısmi işletmede olan tesisler için tesislerin işletmeye geçmemiş kısmına karşılık gelen kurulu gücün kabulü yapılarak işletmeye alınmasının planlandığı tarih, olarak yazılması gerekmektedir.
Note on D45: gg.aa.yyyy şeklinde tarih girilmelidir

## Biyokütle Yrd.Kaynak
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EİRF-Biyokütle-2
Form Adı | Yardımcı Kaynak Biyokütle İlerleme Oranları
Form Versiyonu | 1
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
Bu tabloda yer alan hususları destekleyici evrakın ve termin programının bildirime ek olarak sisteme yüklenmesi zorunludur.
BİYOKÜTLE İLERLEME ORANLARI*
İşlem | Yüzdelik Puan | Tamamlanma Durumu | İlerleme Oranı
Evrak/İzin Süreçleri- Arazinin Kullanım Haklarının Elde Edilmesi | 10 |  | 0
Evrak/İzin Süreçleri- İmar planının onaylanmış olması ( Konusuna göre revize plan olarak uygulanır) | 5 |  | 0
Evrak/İzin Süreçleri- Ön projenin onaylanmış olması veya kati projenin onaylanmış olması ( Konusuna göre revize imar planı olarak uygulanır) | 5 |  | 0
Finansman süreci- Kredi sözleşmesi imzalanması / Kredi harici finansman temini | 10 |  | 0
Finansman süreci- Akreditif açılması /Kredi harici finansman temininde ödeme yönteminin belgelenmesi | 10 |  | 0
Makine ekipman temini sözleşmesinin imzalanması- Türbin/Motor | 4 |  | 0
Makine ekipman temini sözleşmesinin imzalanması- Kazan/Yakma Sistemi | 3 |  | 0
Makine ekipman temini sözleşmesinin imzalanması- Jeneratör | 3 |  | 0
Makine ekipman imalatının tamamlanması- Türbin/Motor | 4 |  | 0
Makine ekipman imalatının tamamlanması- Kazan/Yakma Sistemi | 3 |  | 0
Makine ekipman imalatının tamamlanması- Jeneratör | 3 |  | 0
Makine ekipman teslimi ve santral sahasına nakledilmesi- Türbin/Motor | 4 |  | 0
Makine ekipman teslimi ve santral sahasına nakledilmesi- Kazan/Yakma Sistemi | 2 |  | 0
Makine ekipman teslimi ve santral sahasına nakledilmesi- Jeneratör | 2 |  | 0
Saha faaliyetleri- Santral sahasına ulaşım yollarının ve saha tesviye çalışmalarının yapılması | 3 |  | 0
Saha faaliyetleri- Şantiye kurularak inşaat çalışmalarına başlanması | 3 |  | 0
Saha faaliyetleri- Yakıt sistemi altyapısının tamamlanması | 3 |  | 0
Saha faaliyetleri- Santral binası ve müştemilatının inşaat çalışmalarının tamamlanması- Santral Binası | 3 |  | 0
Saha faaliyetleri- Santral binası ve müştemilatının inşaat çalışmalarının tamamlanması- Yardımcı Binalar | 2 |  | 0
Saha faaliyetleri- Santral binası ve müştemilatının inşaat çalışmalarının tamamlanması- Türbin/Motor | 4 |  | 0
Saha faaliyetleri- Santral binası ve müştemilatının inşaat çalışmalarının tamamlanması- Kazan/Yakma Sistemi | 4 |  | 0
Saha faaliyetleri- Santral binası ve müştemilatının inşaat çalışmalarının tamamlanması- Jeneratör | 4 |  | 0
Saha faaliyetleri- Enerji Nakil Hattı | 3 |  | 0
Saha faaliyetleri- Test Çalışmalarının Yapılması | 3 |  | 0
Planlanan İlerleme Oranı (0-100) | 100 | Evet
Gerçekleşen İlerleme Oranı | 100 | Evet | 0
Projenin Tahmini İşletmeye Geçiş Tarihi*
*Bu satırda beyan edilen tarihin; - İşletmede olmayan tesisler için tesisin işletmeye geçmesinin planlandığı tarih, - Kısmi işletmede olan tesisler için tesislerin işletmeye geçmemiş kısmına karşılık gelen kurulu gücün kabulü yapılarak işletmeye alınmasının planlandığı tarih, olarak yazılması gerekmektedir.
Note on D40: gg.aa.yyyy şeklinde tarih girilmelidir

## Jeotermal Yrd.Kaynak
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU |  |  |  | Evet
Form No | EİRF-Jeotermal |  |  | Hayır
Form Adı | Jeotermal İlerleme Oranları
Form Versiyonu | 2
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
Bu tabloda yer alan hususları destekleyici evrakın ve termin programının bildirime ek olarak sisteme yüklenmesi zorunludur.
JEOTERMAL İLERLEME ORANLARI*
İşlem | Yüzdelik Puan | Tamamlanma Durumu | İlerleme Oranı
Finansman süreci- Kredi sözleşmesi imzalanması / Kredi harici finansman temini | 10 |  | 0
Finansman süreci- Akreditif açılması /Kredi harici finansman temininde ödeme yönteminin belgelenmesi | 10 |  | 0
Makine ekipman temini sözleşmesinin imzalanması- Türbin/Motor ve Jeneratör | 5 |  | 0
Makine ekipman temini sözleşmesinin imzalanması- Isı değiştiriciler | 3 |  | 0
Makine ekipman temini sözleşmesinin imzalanması- Condenser/soğutma sistemi | 3 |  | 0
Makine ekipman imalatının tamamlanması- Türbin/Motor ve Jeneratör | 5 |  | 0
Makine ekipman imalatının tamamlanması- Isı değiştiriciler | 3 |  | 0
Makine ekipman imalatının tamamlanması- Condenser/soğutma sistemi | 3 |  | 0
Makine ekipman teslimi ve santral sahasına nakledilmesi- Türbin/Motor ve Jeneratör | 5 |  | 0
Makine ekipman teslimi ve santral sahasına nakledilmesi- Isı değiştiriciler | 3 |  | 0
Makine ekipman teslimi ve santral sahasına nakledilmesi- Condenser/soğutma sistemi | 3 |  | 0
Saha faaliyetleri- Santral sahasına ulaşım yollarının ve saha tesviye çalışmalarının yapılması | 4 |  | 0
Saha faaliyetleri- Üretim ve Reenjeksiyon Hatlarının Yapımı | 6 |  | 0
Saha faaliyetleri- Santral binası ve müştemilatının inşaat çalışmalarının tamamlanması- Santral Binası | 5 |  | 0
Saha faaliyetleri- Santral binası ve müştemilatının inşaat çalışmalarının tamamlanması- Yardımcı Binalar | 4 |  | 0
Saha faaliyetleri- Makine montaj çalışmalarının tamamlanması- Türbin/Motor ve Jeneratör | 6 |  | 0
Saha faaliyetleri- Makine montaj çalışmalarının tamamlanması- Isı değiştiriciler | 5 |  | 0
Saha faaliyetleri- Makine montaj çalışmalarının tamamlanması- Condenser/soğutma sistemi | 5 |  | 0
Saha faaliyetleri- Şalt sahası | 4 |  | 0
Saha faaliyetleri- Enerji Nakil Hattı | 4 |  | 0
Saha faaliyetleri- Test Çalışmalarının Yapılması | 4 |  | 0
Planlanan İlerleme Oranı (0-100) | 100 | Evet
Gerçekleşen İlerleme Oranı | 100 | Evet | 0
Projenin Tahmini İşletmeye Geçiş Tarihi*
*Bu satırda beyan edilen tarihin; - İşletmede olmayan tesisler için tesisin işletmeye geçmesinin planlandığı tarih, - Kısmi işletmede olan tesisler için tesislerin işletmeye geçmemiş kısmına karşılık gelen kurulu gücün kabulü yapılarak işletmeye alınmasının planlandığı tarih, olarak yazılması gerekmektedir.
Note on D37: gg.aa.yyyy şeklinde tarih girilmelidir