## Ocak 2017-İlerleme Raporları
Sıra No | Firma Adı | Tesis Adı | Yakıt/Kaynak Türü | Tesis Yeri | Lisans Verilme Tarihi | Lisans No | Kurulu Güç (MWm) | Kurulu Güç (MWe) | Lisans Ortalama Üretim (kWh/yıl) | İnşa Halindeki Kapasite (MWe) | Fiili Gerçekleşme Ocak 2017 (%)
TERMİK SANTRALLER
1 | Abateks Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ. | Abateks Kojenerasyon Tesisi | Doğal Gaz | KAHRAMANMARAŞ | 01/05/2014 | EÜ/4969-104/2804 | 8.78 | 8.6 | 69660000 | 8.6 | 99,6 (Temmuz 2016)
2 | ABS ALÇI VE BLOK SANAYİ AŞ. | ABS Alçı Yenice Otoprodüktör Santrali | Doğal Gaz | MERSİN | 01/05/2014 | EÜ/4969-21/2721 | 1.605 | 1.56 | 12480000 | 1.56 | 100
3 | ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Eskişehir Hastanesi Kojenerasyon Santrali | Doğal Gaz | ESKİŞEHİR | 01/05/2014 | EÜ/4969-174/2874 | 0.88 | 0.849 | 6800000 | 0.849 | 99
4 | ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Maslak Hastanesi Kojenerasyon Santrali | Doğal Gaz | İSTANBUL | 01/05/2014 | EÜ/4969-175/2875 | 1.654 | 1.6 | 12800000 | 1.6 | 99.3
5 | ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Fulya Hastanesi Kojenerasyon Santrali | Doğal Gaz | İSTANBUL | 01/05/2014 | EÜ/4969-176/2876 | 0.827 | 0.8 | 6400000 | 0.8 | 99
6 | ADULARYA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ VE MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ | Yunus Emre Termik Santrali | Yerli Kömür | ESKİŞEHİR | 30/07/2008 | EÜ/1698-3/1234 | 294.2 | 290 | 2100000000 | 290 | 99
7 | AĞAOĞLU ENERJİ ÜRETİM AŞ. | My World Europe Ayazma Kojenerasyon Tesisi | Doğal Gaz | İSTANBUL | 08/03/2012 | EÜ/3721-6/2270 | 13.17 | 12.9 | 103200000 | 12.9 | 100 (Temmuz 2016)
8 | Akfen Enerji Üretim ve Ticaret AŞ. | Mersin DGKÇ Enerji Santralı | Doğal Gaz | MERSİN | 08/03/2012 | EÜ/3721-11/2275 | 1160 | 1148.4 | 9703980000 | 1148.4 | 6.5
9 | ALES ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Ales DKÇS | Doğal Gaz | AYDIN | 26/01/2011 | EÜ/3053-6/1800 | 65.6 | 63 | 533500000 | 1 | (*)
10 | Alkim Alkali Kimya AŞ. | Çayırhan Sodyum Sülfat Tesisleri Kojenerasyon Projesi | Kömür | ANKARA | 01/05/2014 | EÜ/4969-16/2716 | 2.758 | 2.66 | 22000000 | 2.66 | 95.3
11 | AS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | AS Çimento Enerji Üretim Santralı | Doğal Gaz | BURDUR | 25/04/2008 | EÜ/1583-6/1150 | 67 | 65 | 520000000 | 65 | 37.7
12 | DİZAYN TEKNİK BORU VE ELEMANLARI SANAYİ TİCARET AŞ. | Dizayn Teknik Çorlu Trijenerasyon Santrali | Doğal Gaz | TEKİRDAĞ | 2015-02-12 | EÜ/5466-4/03231 | 2.2 | 2.145 | 12000000 | 2.145 | 100
13 | AYAS ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Ayas Enerji Santralı | İthal Kömür | ADANA | 30/04/2009 | EÜ/2078-1/1465 | 635.1 | 625.5 | 6663000000 | 625.5 | 10.7
14 | AYTAŞ ALÇI ENERJİ MADEN VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET AŞ. | Ankara | Doğal Gaz | ANKARA | 27/09/2007 | EO/1325-1/960 | 1.65 | 1.6 | 12800000 | 1.6 | 99 (Ocak 2016)
15 | BADES ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Taha DGKÇS | Doğal Gaz | MARDİN | 11/08/2011 | EÜ/3354-5/2037 | 213 | 205 | 1610000000 | 205 | 95.4
16 | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ | Bursa Çimento Fabrikası Atık Isı Otoprodüktör Santralı. | Proses Atık Isısı | BURSA | 01/05/2014 | EÜ/4969-232/2932 | 9 | 9 | 61500000 | 9 | 100
17 | CENAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Cenal Termik-Enerji Santrali | İthal Kömür | ÇANAKKALE | 20/03/2013 | EÜ/4315-42/02574 | 1380 | 1320 | 9900000000 | 1320 | 19.5
18 | DELTA ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Delta Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali | Doğal Gaz | KIRKLARELİ | 13/03/2008 | EÜ/1531-9/1117 | 65.3 | 61 | 508000000 | 1 | 37.6
19 | DOĞANER ALÇI MADENCİLİK ENERJİ İTH. İHR. PAZ. TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Doğaner Alçı Otop. Enerji Santralı | Doğal Gaz | ANKARA | 2007-08-27 | EO/1292-1/926 | 1.6 | 1.558 | 11592000 | 1.558 | (*)
20 | EGE YILDIZI DOĞALGAZ VE ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Ege Yıldızı İzmir Çandarlı DGKÇS | Doğal Gaz | İZMİR | 23/02/2012 | EÜ/3703-13/2252 | 143.5 | 138 | 1159200000 | 138 | 7,9 (Ocak 2016)
21 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM AŞ. | Bandırma II Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali | Doğal Gaz | BALIKESİR | 10/07/2014 | EÜ/5117-1/03066 | 1025 | 1000 | 8400000000 | 392.8 | 62.1
22 | EREN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Zeteş III | Kömür | ZONGULDAK | 28/09/2004 | EÜ/369-1/479 | 2622.02 | 2590 | 16880000000 | 1200 | 94.6
23 | ETİ KROM AŞ. | Eti Krom A.Ş. Proses Isısı Kojenerasyon Santrali | Proses Atık Isısı | ELAZIĞ | 01/05/2014 | EÜ/4969-193/2893 | 5.756 | 5.5 | 36000000 | 5.5 | 99.3
24 | HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Hamitabat Doğal Gaz Kombine Çevrim Termik Santrali | Doğal Gaz | KIRKLARELİ | 2003-03-13 | EÜ/101-30/006 | 1185.632 | 1156 | 8092000000 | 1156 | 82.5
25 | FİLİZ KİRAZLIDERE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kirazlıdere Termik Santrali | İthal Kömür | ÇANAKKALE | 07/03/2013 | EÜ/4301-5/02545 | 610 | 600 | 4750000000 | 600 | 0.1
26 | HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ AŞ. | Aliağa DGKÇ Santralı | Doğal Gaz | İZMİR | 31/03/2009 | EÜ/2021-1/1430 | 1132.9 | 1091.67 | 8720000000 | 849.694 | 99.5
27 | Harran Elektrik Üretim AŞ. | Harran KÇDGS | Doğal Gaz | AYDIN | 27/12/2012 | EÜ/4208-1/2517 | 141 | 135 | 1048572000 | 135 | 1.3
28 | HATİPOĞLU ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Hatipoğlu Eskişehir Santrali | Doğal Gaz | ESKİŞEHİR | 22/11/2012 | EÜ/4129-18/02480 | 90.786 | 88.43 | 707000000 | 88.43 | 3.3
29 | HEMA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Amasra Termik Santralı | Diğer Termik | BARTIN | 12/10/2006 | EÜ/944-7/732 | 1116.748 | 1100 | 7700000000 | 1100 | 3.4
30 | IC ENERJİ ÜRETİM VE İŞLETME AŞ. | IC İçtaş Isparta Enerji Santrali | Doğal Gaz | ISPARTA | 18/10/2012 | EÜ/4074-7/2456 | 110.04 | 106.92 | 880422048 | 106.92 | 27.4
31 | İnegöl Organize Sanayi Bölgesi | İnegöl OSB Kojenerasyon Santralı | Doğal Gaz | Bursa | 2007-08-27 | ED-OSB/1292-8/932 | 4.14 | 4.028 | 33800000 | 4.028 | 97.4
32 | KAHRAMANMARAŞ KAĞIT SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Kahramanmaraş | İthal Kömür | KAHRAMANMARAŞ | 01/05/2014 | EÜ/4969-202/2902 | 15.95 | 15.7 | 120000000 | 9.7 | 99.7
33 | Kanyon Enerji Üretim ve Ticaret AŞ. | Kırşehir DGKÇS | Doğal Gaz | KIRŞEHİR | 18/01/2012 | EÜ/3648-11/2214 | 610 | 600 | 3900000000 | 600 | 8.1
34 | KAYALI ENERJİ ÜRETİM AŞ. | Osmaniye DGKÇS | Doğal Gaz | OSMANİYE | 17/11/2011 | EÜ/3498-12/2146 | 80.99 | 77.13 | 632944206 | 77.13 | 82.6
35 | KAZAN SODA ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Kazan Doğalgaz Kojenerasyon Santrali | Doğal Gaz | ANKARA | 18/10/2012 | EÜ/4074-1/2450 | 384 | 379 | 1965821550 | 379 | 65.7
36 | KAZOVA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Yozgat DGKÇS | Doğal Gaz | YOZGAT | 17/01/2013 | EÜ/4239-2/2530 | 109 | 106.12 | 848000000 | 106.12 | 1.4
37 | KOMET ENERJİ SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Komet Enregre DGÇS | Doğal Gaz | KARAMAN | 24/02/2011 | EÜ/3094-1/1838 | 1107.999 | 1080 | 8493880000 | 1080 | 13.3
38 | KONYA ILGIN ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Ilgın 500 MW Termik Santrali | Yerli Kömür | KONYA | 27/02/2013 | EÜ/4292/02479 | 505 | 500 | 2817750000 | 500 | 16.4
39 | KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çumra Şeker Kojenerasyon Tesisi | Kömür | KONYA | 01/05/2014 | EÜ/4969-46/2746 | 23.75 | 23.75 | 76000000 | 1.75 | 100
40 | KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kırıkhan Kojen Santrali | Doğal Gaz | HATAY | 01/05/2014 | EÜ/4969-157/2857 | 10.293 | 10.047 | 80500000 | 10.047 | 99.9
41 | KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Koruma Klor Alkali Otop. | Doğal Gaz | KOCAELİ | 2007-08-27 | EÜ/4969-156/2856 | 9.9 | 9.6 | 76800000 | 9.6 | 99.8
42 | KOS Enerji Üretim Teknoloji İnşaat ve Mühendislik AŞ. | KOS Enerji TES | Doğal Gaz | KONYA | 20/03/2013 | EÜ/4315-3/02576 | 6.175 | 6 | 10950000 | 6 | 94.4
43 | MARDE ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Mardin DGKÇS | Doğal Gaz | MARDİN | 04/04/2012 | EÜ/3760-5/2305 | 510 | 500 | 3825000000 | 500 | 7.1
44 | Öncel Elektrik Üretim LİMİTED ŞİRKETİ | Aksaray DGKÇS | Doğal Gaz | AKSARAY | 21/02/2013 | EÜ/4283-2/02543 | 55 | 53.55 | 432000000 | 53.55 | (*)
45 | PEGAİ ENERJİ MADENCİLİK TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çine DGKÇS | Doğal Gaz | AYDIN | 13/03/2013 | EÜ/4309-1/02575 | 616.5 | 600 | 4940640000 | 600 | 0.2
46 | RÜZGAR TEPE ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Aşağı Sevindikli DGKÇS | Doğal Gaz | TEKİRDAĞ | 18/10/2012 | EÜ/4074-5/2454 | 616.5 | 600 | 4940640000 | 600 | 0.1
47 | SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çayırova-Gebze-Kocaeli | Doğal Gaz | KOCAELİ | 01/05/2014 | EÜ/4969-64/2764 | 16.828 | 16.395 | 138202200 | 8.705 | 99.1
48 | SARP ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Şarköy DGKÇS | Doğal Gaz | TEKİRDAĞ | 09/05/2012 | EÜ/3821-21/2329 | 881.5 | 870 | 6950000000 | 870 | 4.9
49 | SELENA ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Selena Kömür Santrali | İthal Kömür | HATAY | 29/08/2012 | EÜ/3989-3/2419 | 936 | 900 | 6750000000 | 900 | 3.9
50 | ŞIRNAK ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Silopi Elektrik Santrali | Yerli Asfaltit | ŞIRNAK | 01/03/2012 | EÜ/3712-7/2266 | 137.75 | 135 | 972000000 | 135 | 2.3
51 | ŞİRECİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Şireci Enerji 1 Kojenerasyon Santrali | Doğal Gaz | GAZİANTEP | 01/05/2014 | EÜ/4969-222/2922 | 8.75 | 8.53 | 47500000 | 8.53 | (*)
52 | TAM ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Etyemez KömürTermik Santrali | Yerli Kömür | SİVAS | 30/07/2008 | EÜ/1698-4/1235 | 137.67 | 135 | 855000000 | 135 | 16.2
53 | TUNAŞ Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ. | Hakan Kömür Santrali | Kömür | ADANA | 2015-05-29 | EÜ/5610-5/03280 | 110 | 100 | 665760000 | 100 | 11.8
54 | TÜTSEL ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Tütsel DGKÇS | Doğal Gaz | AFYONKARAHİSAR | 28/06/2012 | EÜ/3898-2/2360 | 632 | 600 | 4750000000 | 600 | 1.9
55 | UÇAL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Uçal Kağıt Otoprodüktör Santralı | Doğal Gaz | İSTANBUL | 01/05/2014 | EÜ/4969-15/2715 | 1.24 | 1.2 | 9024000 | 1.2 | (*)
56 | UĞUR DEMİR HALI SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Bossan Halı Kojenerasyon Tesisi | Doğal Gaz | GAZİANTEP | 01/05/2014 | EÜ/4969-135/2835 | 3.431 | 3.349 | 26500000 | 3.349 | 97.8
57 | Kırklareligaz Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ. | SEDKO DGKÇS | Doğal Gaz | KIRKLARELİ | 02/08/2012 | EÜ/3954-7/2396 | 519.9 | 514.2 | 3900000000 | 514.2 | 7.3
58 | VERBENA ENERJİ VE TİCARET AŞ. | Verbena DGKÇS | Doğal Gaz | KIRKLARELİ | 29/09/2011 | EÜ/3433-1/2076 | 899.37 | 890.4 | 7248800000 | 890.4 | 17.2
59 | VOLT YATIRIM GAYRİMENKUL ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Volt Elektrik Üretim Tesisi | Doğal Gaz | ADANA | 05/07/2012 | EÜ/3905-4/2373 | 24.747 | 22.65 | 189000000 | 22.65 | (*)
60 | ACWA Güç Elektrik İşletme ve Yönetim Sanayi ve Ticaret AŞ. | Acwa Power Kırıkkale Doğalgaz Kombine Çevrim Enerji | Doğal Gaz | KIRIKKALE | 2014-09-10 | EÜ/5202-37/03108 | 960 | 927.4 | 7555342320 | 927.4 | 94.4
61 | Emba Elektrik Üretim AŞ. | Hunutlu TES | Kömür | ADANA | 2015-07-09 | EÜ/5677-6/03315 | 1334 | 1320 | 9900000000 | 1320 | 44.9
62 | Gülle Entegre Tekstil İşletmeleri Emlak Danışmanlığı Sanayi ve Ticaret AŞ. | Gülle Entegre Kojenerasyon Santrali | Doğal Gaz | TEKİRDAĞ | 2014-05-01 | EÜ/4969-154/2854 | 19.282 | 18.874 | 142000000 | 4.5 | 99,9 (Temmuz 2016)
63 | R.B. Karesi İthalat İhracat Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ. | “R.B. Karesi Kojenerasyon Tesisi | Doğal Gaz | BURSA | 2014-05-01 | EÜ/4969-61/02761 | 57.24 | 56.12 | 488244000 | 47.52 | 16
64 | Türkiye Petrol Rafineleri AŞ. | Kırıkkale Rafineri Kojenerasyon Santralı | Fuel-oil | KIRIKKALE | 01/05/2014 | EÜ/4969-252/2952 | 90 | 86.984 | 710000000 | 40.984 | 78.5
65 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları Koojenerasyon Santralı | Kömür | BALIKESİR | 2014-05-01 | EÜ/4969-196/02896 | 49.7 | 46.66 | 175084428 | 36 | 0.1
66 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kırka Koojenerasyon Santralı | Doğal Gaz | ESKİŞEHİR | 2014-05-01 | EÜ/4969-197/02897 | 28.269 | 26.94 | 179990298 | 8.74 | 100
67 | ÇAN KÖMÜR VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ | ÇAN-2 TERMİK SANTRALI | Yerli Kömür | ÇANAKKALE | 28.01.2016 | EÜ/6083-2/03428 | 340 | 330 | 2382720000 | 330 | 41.8
68 | SARIKAYA KARABURUN ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Karaburun Termik Santrali | İthal Kömür | ÇANAKKALE | 31.12.2015 | EÜ/6041-4/03415 | 1340 | 1320 | 10400000000 | 1320 | 0
69 | HİDRO-GEN ENERJİ İTHALAT İHRACAT DAĞITIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Soma Kolin TES | Yerli Kömür | MANİSA | 10.12.2015 | EÜ/5906-18/03394 | 510 | 460 | 3266000000 | 460 | 55.8
70 | GEP GLOBAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Güsab Kojenerasyon Tesisi | Doğal Gaz | BURSA | 12.11.2015 | EÜ/5863-19/03382 | 14.775 | 14.46 | 121464000 | 14.46 | 71.3
71 | BİNATOM ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Binatom Gediz Elektrik Üretim Tesisi | Doğal Gaz | KÜTAHYA | 2009-03-19 | EÜ/2021-4/1433 | 4.597 | 4.5 | 12658000 | 4.5 | 94.7
72 | KÜÇÜKÇALIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. | İnegöl OSB-Bursa | Doğal Gaz | BURSA | 2014-05-01 | EÜ/4969-47/2747 | 8.78 | 8.6 | 64000000 | 0.6 | 93.1
73 | İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ | İskenderun | Fuel-oil | HATAY | 2014-05-01 | EÜ/4969-127/2827 | 220.4 | 220.4 | 750000000 | 23.646 | 82.1
74 | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Karadeniz Ereğli-Zonguldak | Doğal Gaz | ZONGULDAK | 2014-05-01 | EÜ/4969-38/2738 | 198.88 | 194.62 | 1258000000 | 13.332 | 81
HİDROLİK SANTRALLER
75 | 2M Enerji Üretim AŞ. | Şavşat HES | Hidrolik | ARTVİN | 23/09/2010 | EÜ/2779-1/1706 | 12.3 | 11 | 41000000 | 11 | 92.5
76 | Ado Madencilik Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ. | Alakır I HES | Hidrolik | ANTALYA | 03/03/2011 | EÜ/3103-3/1854 | 8.68 | 8.33 | 33110000 | 8.33 | 2.6
77 | Ado Madencilik Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ. | Alakır 2 HES | Hidrolik | ANTALYA | 03/03/2011 | EÜ/3103-4/1855 | 5.52 | 5.3 | 28160000 | 5.3 | 1.6
78 | ADSEL ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM AŞ. | Omala Reg. Ve HES | Hidrolik | TOKAT | 08/11/2012 | EÜ/4108-2/2462 | 17.06 | 16.55 | 54560000 | 16.55 | 25.3
79 | Agen Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi AŞ. | Gök HES | Hidrolik | BİLECİK | 20/09/2012 | EÜ/4027-6/2431 | 9.63 | 9.11 | 46900000 | 9.11 | (*)
80 | AK-AR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Düzköy Reg. ve HES | Hidrolik | TRABZON | 19/03/2009 | EÜ/2021-12/1439 | 5.3 | 4.5 | 19670000 | 4.5 | (*)
81 | BERRAKSU ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Karamenderes HES | Hidrolik | ÇANAKKALE | 22/11/2012 | EÜ/4129-5/2477 | 2.6 | 2.49 | 7740000 | 2.49 | 50
82 | Ak-El Kemah Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Kemah Barajı ve HES | Hidrolik | ERZİNCAN | 01/04/2009 | EÜ/2041-8/1453 | 202.15 | 197.9 | 565420000 | 197.9 | 4.8
83 | Akfer Enerji Üretim ve Ticaret AŞ. | Bedirdüzü 2 HES | Hidrolik | ERZİNCAN | 27/02/2013 | EÜ/4291-4/02538 | 13.09 | 11.9 | 22652000 | 11.9 | 11.8
84 | Akme Tur. Teks. Med. ANONİM ŞİRKETİ | Geçitli HES | Hidrolik | HAKKARİ | 20/10/2011 | EÜ/3465-7/2099 | 34.099 | 32.41 | 82020000 | 32.41 | (*)
85 | AKÖZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Amastal Regülatörü ve HES | Hidrolik | TRABZON | 01/10/2009 | EÜ/2255-4/1550 | 9.13 | 8.68 | 29620000 | 8.68 | (*)
86 | AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ. | İndere Barajı ve HES | Hidrolik | KAYSERİ | 17/01/2008 | EÜ/1461-3/1057 | 32.61 | 30 | 100540000 | 30 | 2,8 (Temmuz 2016)
87 | AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ. | Kor Baraj ve HES | Hidrolik | BİTLİS | 30/10/2008 | EÜ/1820-9/1287 | 28.3 | 26 | 133090000 | 26 | 2,1 (Temmuz 2016)
88 | AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ. | Yamanlı I HES | Hidrolik | ADANA | 20/05/2010 | EÜ/2564-3/1627 | 26.31 | 24.21 | 105000000 | 24.21 | 2,5 (Temmuz 2016)
89 | AKSUR ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Bedirdüzü 1 HES | Hidrolik | ERZİNCAN | 21/02/2013 | EÜ/4283-1/02539 | 16.78 | 16.28 | 23230000 | 16.28 | (*)
90 | Akşar-Nazar Enerji Üretim AŞ. | Akşar Reg. Ve Nazar HES | Hidrolik | BİTLİS | 27/12/2011 | EÜ/3584-20/2191 | 40.7 | 36 | 113650000 | 36 | 98.9
91 | Alaşar HES Enerji İnş. Sanayi ve Ticaret Elektrik Üretim AŞ. | Köprükale HES | Hidrolik | KIRIKKALE | 29/07/2010 | EÜ/2669-1/1653 | 12.96 | 12.636 | 52500000 | 12.636 | 10,1 (Temmuz 2016)
92 | Alp Elektrik Üretim AŞ. | Düzlen HES | Hidrolik | ANTALYA | 29/01/2009 | EÜ/1952-4/1388 | 15.96 | 15.489 | 46650000 | 15.489 | 4.9
93 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM AŞ. | Alpaslan II Barajı ve HES | Hidrolik | MUŞ | 06/09/2010 | EÜ/2756-7/1701 | 288.66 | 280 | 862270000 | 280 | 40.5
94 | Ambarlık Elektrik Üretim Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ. | Ambarlık I-II Regülatörleri ve HES | Hidrolik | RİZE | 04/03/2010 | EÜ/2452-2/1597 | 9.45 | 9 | 40890000 | 9 | 47.9
95 | ANADOLUM ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. | Başköy HES | Hidrolik | BİNGÖL | 21/01/2009 | EÜ/1946-3/1383 | 38.79 | 35.64 | 139800000 | 35.64 | (*)
96 | ANADOLUM ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. | Karataş (Fırat) HES | Hidrolik | BİNGÖL | 21/01/2009 | EÜ/1946-4/1384 | 44 | 42.67 | 219690000 | 42.67 | (*)
97 | Ant Karlıova Enerji Elektrik Üretim Ltd. Şti. | Bingöl - 1 Reg. ve HES | Hidrolik | BİNGÖL | 01/07/2010 | EÜ/2623-2/1643 | 8.08 | 7.76 | 17136000 | 7.76 | 73
98 | ANTİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Erkan HES | Hidrolik | ORDU | 23/08/2012 | EÜ/3987-1/2416 | 7.279 | 7.075 | 22143000 | 7.075 | (*)
99 | ARC Elektromekanik Enerji SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Kutay Reg. ve HES | Hidrolik | TOKAT | 14/12/2008 | EÜ/1876-1/1343 | 8.145 | 7.48 | 24619000 | 7.48 | 92
100 | Arhavi Elektrik Üretimi ve Ticaret AŞ. | Kavak Reg. ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 03/01/2013 | EÜ/4220-1/2518 | 12.039 | 11.785 | 45970000 | 11.785 | 60
101 | As Enerji Üretim AŞ. | Deliçay Reg. ve HES | Hidrolik | ERZİNCAN | 04/08/2011 | EÜ/3344-5/2029 | 44.5 | 42.73 | 169750000 | 42.73 | 0.4
102 | ATM ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | ATM-I Reg. ve HES | Hidrolik | TRABZON | 31/12/2008 | EÜ/1923-1/1367 | 5.2 | 5 | 20450000 | 5 | (*)
103 | Atya Enerji Elektrik Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | Merkez Reg. Ve HES | Hidrolik | MALATYA | 09/02/2011 | EÜ/3071-32/1823 | 6.23 | 6.1 | 36120000 | 6.1 | 22.1
104 | Ay Elektrik Üretim AŞ. | Gevne-Karapınar HES | Hidrolik | ANTALYA | 20/11/2008 | EÜ/1845-5/1312 | 5.595 | 5.263 | 18775944 | 5.263 | (*)
105 | AZC Enerji Üretim Ltd. Şti. | Çardaklı HES | Hidrolik | ELAZIĞ | 10/03/2011 | EÜ/3110-1/1863 | 15.484 | 14.9 | 30335000 | 14.9 | 99.7
106 | Aziz Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ. | Pamuk Reg. ve HES | Hidrolik | GİRESUN | 31/12/2008 | EÜ/1923-3/1369 | 6.225 | 5.95 | 20366000 | 5.95 | 16.1
107 | Balsu Elektrik Üretimi ve Ticaret AŞ. | Orta Reg. ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 27/02/2013 | EÜ/4291-2/02551 | 15.84 | 15.36 | 55240000 | 15.36 | 3.6
108 | Barış Enerji Üretim AŞ. | Kaynarca Reg. ve HES | Hidrolik | MALATYA | 29/01/2009 | EÜ/1952-5/1389 | 56.12 | 55 | 112840000 | 55 | (*)
109 | Barış Enerji Üretim AŞ. | Çukurkaya Reg. Ve HES | Hidrolik | MALATYA | 17/06/2009 | EÜ/2132-1/1494 | 8 | 7.75 | 41590000 | 7.75 | (*)
110 | Baro Elektrik Üretim AŞ. | Alicik I-II HES | Hidrolik | RİZE | 24/02/2011 | EÜ/3094-2/1839 | 9.37 | 9 | 37470000 | 9 | 0.1
111 | BAŞAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET LTD. ŞTİ. | Armağan Reg. Ve HES | Hidrolik | ERZİNCAN | 25/12/2008 | EÜ/1904-5/1353 | 36.05 | 34.104 | 179380000 | 34.104 | 5.8
112 | Bayburtlu Enerji Üretim AŞ. | Gençosman HES | Hidrolik | BAYBURT | 10/03/2011 | EÜ/3110-2/1864 | 6.019 | 5.84 | 19190000 | 5.84 | 4.8
113 | Baydar Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.Ş. | İlimsu Reg. ve HES | Hidrolik | GİRESUN | 03/10/2012 | EÜ/4052-18/2441 | 4.57 | 4.113 | 15300000 | 4.113 | 15.5
114 | Bahser Enerji Elektrik Üretim Sanayi AŞ. | Esentepe Reg. ve HES | Hidrolik | TRABZON | 28/12/2010 | EÜ/2964-3/1763 | 16.2 | 15.88 | 49860000 | 15.88 | 57.3
115 | BELALAN ENERJİ ÜRETİM VE İNŞAAT AŞ. | Belalan Reg. Ve HES | Hidrolik | BİLECİK | 29/09/2011 | EÜ/3433-7/2082 | 4.06 | 3.92 | 23865000 | 3.92 | 5.4
116 | BAYSAN ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Rüzgarlı I ve II HES | Hidrolik | RİZE | 2010-09-06 | EÜ/2756-10/1703 | 10.13 | 9.93 | 38312000 | 9.93 | (*)
117 | Beren Elektrik Üretim Limited Şirketi | Bulgurkaya HES | Hidrolik | KAHRAMANMARAŞ | 26/08/2010 | EÜ/2729-3/1689 | 2.646 | 2.567 | 9318000 | 2.567 | 46.3
118 | Berke Elektrik Üretim AŞ. | Ebru Reg. Ve HES | Hidrolik | KASTAMONU | 14/05/2008 | EÜ/1605-2/1168 | 31.56 | 30.62 | 78731000 | 30.62 | 100
119 | Berke Elektrik Üretim AŞ. | Çiğdem Reg. Ve HES | Hidrolik | SİNOP | 06/11/2008 | EÜ/1828-1/1294 | 17.5 | 16.8 | 43806000 | 16.8 | 97
120 | BERRAKSU ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Berrak I-II HES | Hidrolik | GÜMÜŞHANE | 30/10/2008 | EÜ/1820-11/1289 | 10.95 | 10.95 | 48050000 | 10.95 | (*)
121 | BEY ENERJİ ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Tahtaköprü HES | Hidrolik | HATAY | 28/05/2009 | EÜ/2108-5/1481 | 4.6 | 4.34 | 5830000 | 4.34 | 0
122 | Beyda Enerji Üretim ve Ticaret AŞ. | Yakacık Reg. Ve HES | Hidrolik | HATAY | 15/03/2012 | EÜ/3734-1/2278 | 11.41 | 10.27 | 42340000 | 10.27 | 19
123 | Bilsev Enerji Üretim ve Ticaret AŞ. | Karakurt Barajı ve HES | Hidrolik | KARS | 24/02/2011 | EÜ/3094-7/1841 | 99.5 | 95.52 | 346320000 | 95.52 | 20.3
124 | Bingöl Elektrik Üretim Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. | Bingöl II Reg. ve HES | Hidrolik | BİNGÖL | 06/07/2011 | EÜ/3317-2/2003 | 17.4 | 17.05 | 37010000 | 17.05 | 31
125 | BİST ENERJİ ÜRETİM AŞ. | Ak HES | Hidrolik | MUŞ | 07/03/2013 | EÜ/4301-2/02565 | 19.002 | 18.051 | 70940000 | 18.051 | 3.6
126 | BND Elektrik Üretim AŞ. | Gelincik Regülatörü ve HES | Hidrolik | GÜMÜŞHANE | 20/03/2008 | EÜ-1539-6/1124 | 7.05 | 6.3 | 21207000 | 6.3 | 21,6 (Ocak 2016)
127 | Borçka Elektrik Üretim AŞ. | Beşkavak Reg. ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 20/12/2012 | EÜ/4194-1/2495 | 11.85 | 11.496 | 27590000 | 11.496 | 10.5
128 | Bordo-Mavi Enerji Elektrik Üretim Ticaret AŞ. | Uzungöl I HES | Hidrolik | TRABZON | 05/07/2012 | EÜ/3905-7/2376 | 29.076 | 28.21 | 80470000 | 28.21 | (*)
129 | BOZYAZI ENERJİ ÜRETİM VE İNŞAAT AŞ. | Bozyazı Reg. Ve HES | Hidrolik | MERSİN | 02/06/2011 | EÜ/3247-9/1968 | 10.024 | 9.726 | 26850000 | 9.726 | 14.2
130 | CABAKCUR ELEKTRİK ÜRTİM LİMİTED ŞİRKETİ | Çapakçur HES | Hidrolik | BİNGÖL | 19/12/2013 | EÜ/4761-1/02651 | 1.788 | 1.7 | 7232000 | 1.7 | 8.6
131 | Cebecikent Elektrik Üretim SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Rıdvan Reg. Ve HES | Hidrolik | ERZURUM | 18/07/2012 | EÜ/3925-5/2383 | 10.8 | 10.32 | 35345000 | 10.32 | 55.5
132 | CELLE-KAPLANBÜKÜ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Celle-Kaplanbükü Regülatörü ve HES | Hidrolik | ANTALYA | 22/11/2012 | EÜ/4129-3/2475 | 15.436 | 14.748 | 35775000 | 14.748 | 10.2
133 | Çağlar Enerji Elektrik Üretim Yapı ve Yapı Malzemeleri Sanayi Ticaret AŞ. | Doğan Regülatörü ve HES | Hidrolik | MUŞ | 25/04/2008 | EÜ/1583-3/1147 | 8.088 | 7.8 | 20969017 | 7.8 | 100
134 | Çağlayan-Su Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | Çağlayan Reg. ve HES | Hidrolik | ADIYAMAN | 20/03/2013 | EÜ/4315-4/02582 | 10.4 | 10.09 | 34440000 | 10.09 | 92.2
135 | ÇALIK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ | Kızkayası HES | Hidrolik | BURSA | 11/03/2009 | EÜ/2012-7/1428 | 129.99 | 126.36 | 395610000 | 126.36 | 9.1
136 | REİS RS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ MOTORLU ARAÇLAR TÜTÜN ÜRÜNLERİ DAĞITIM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Çekerek HES | Hidrolik | YOZGAT | 20/12/2011 | EÜ/3553-8/2176 | 28.528 | 27.386 | 89681000 | 27.386 | 7.4
137 | ÇE-SA ENERJİ İNŞ.MAD. GIDA İTH. İHR. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Sülek HES | Hidrolik | DENİZLİ | 17/01/2013 | EÜ/4239-4/2531 | 4.82 | 4.7 | 16680000 | 4.7 | (*)
138 | Çetin Enerji AŞ. | Çetin Barajı ve HES | Hidrolik | SİİRT | 04/06/2009 | EÜ/2116-6/1487 | 386.01 | 350.01 | 1208814000 | 350.01 | 33
139 | DAĞLAR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Kalecik HES | Hidrolik | ARTVİN | 29/01/2009 | EÜ/1952-3/1387 | 25.52 | 24.308 | 71150000 | 24.308 | 87.1
140 | DARK ENERJİ ÜRETİM TİCARET AŞ. | Kayalar HES | Hidrolik | ADANA | 20/03/2013 | EÜ/4315-6/02556 | 10.323 | 9.807 | 34243621 | 9.807 | (*)
141 | Debit Elektrik Üretim Ltd. Şti. | Bora (Memi Usta) Reg. Ve HES | Hidrolik | SAKARYA | 09/02/2011 | EÜ/3071-4/1818 | 1.42 | 1.32 | 4361000 | 1.32 | 19
142 | Değirmenyanı Enerji Üretim ve Ticaret AŞ. | Adadağı HES | Hidrolik | GİRESUN | 27/09/2012 | EÜ/4040-1/2439 | 4.9 | 4.7 | 18198000 | 4.7 | 18.6
143 | Deniz Enerji Elektrik Ürt. Paz. Dan. San. Ve Tic. AŞ. | Tepehan Reg. ve HES | Hidrolik | MALATYA | 03/03/2011 | EÜ/3103-10/1861 | 17.5 | 17 | 36960000 | 17 | 38.8
144 | Denizli Elektrik Üretim AŞ. | Sarıkavak HES | Hidrolik | DENİZLİ | 18/04/2007 | EÜ/1167-9/842 | 3.2 | 3.14 | 25180151 | 3.14 | 49 (Ocak 2016)
145 | Derebaşı Enerji LİMİTED ŞİRKETİ | Derebaşı HES | Hidrolik | TRABZON | 29/11/2007 | EÜ/1391-10/1013 | 11.32 | 10.65 | 33860000 | 10.65 | 95,5 (Temmuz 2016)
146 | REİS RS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ MOTORLU ARAÇLAR TÜTÜN ÜRÜNLERİ DAĞITIM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Dereköy HES | Hidrolik | ANTALYA | 26/01/2012 | EÜ/3663-19/2228 | 4.502 | 4.007 | 18808124 | 4.007 | 95
147 | SANKO RÜZGAR ENERJİSİ SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Selin I Reg. ve HES | Hidrolik | RİZE | 27/08/2007 | EÜ/1292-3/927 | 23 | 21.84 | 93120000 | 21.84 | 1.4
148 | SANKO RÜZGAR ENERJİSİ SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Selin II Reg. ve HES | Hidrolik | RİZE | 27/08/2007 | EÜ/1292-4/928 | 25 | 23.74 | 104290000 | 23.74 | 0.1
149 | Do-En Doğu Enerji Elektrik Üretim AŞ. | Çaltı Regülatörü ve HES | Hidrolik | ERZİNCAN | 18/10/2012 | EÜ/4074-4/2453 | 4.222 | 3.967 | 13150000 | 3.967 | 9.5
150 | DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET SANAYİ AŞ. | Cala Reg. ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 20/05/2009 | EÜ/2099-2/1478 | 16.28 | 15.636 | 38352000 | 15.636 | 52.8
151 | DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET SANAYİ AŞ. | Çağlar Reg. Ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 06/12/2012 | EÜ/4145-3/2482 | 9.72 | 8.624 | 34240000 | 8.624 | 10.2
152 | Durusu Enerji Üretim AŞ. | Duru Reg. ve HES | Hidrolik | BİNGÖL | 19/01/2011 | EÜ/3034-5/1788 | 69.26 | 66.66 | 178147000 | 66.66 | 2.4
153 | EBARA Elektrik Üretim AŞ. | Cüneyt Reg. Ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 10/04/2008 | EÜ/1565-3/1135 | 60.7 | 55.56 | 189020000 | 55.56 | 5.7
154 | EBD Enerji Üretim ve Ticaret AŞ. | Köroğlu Barajı ve Kotanlı HES | Hidrolik | ARDAHAN | 28/02/2008 | EÜ/1508-1/1093 | 134.24 | 130 | 302320000 | 80 | 93.9
155 | Eğin Enerji Üretim Ağaçlandırma Tarım Ve Hayvancılık İnşaat Turizm Madencilik Sanayi Ve Ticaret AŞ. | Demir Reg. Ve HES | Hidrolik | ERZİNCAN | 04/05/2011 | EÜ/3201-6/1928 | 4.21 | 4.009 | 8100000 | 4.009 | 100
156 | EKOTEL ENERJİ ÜRETİMİ İLETİŞİM ELEKTRONİK ELKTRİKLİ CİHAZ VE SANAYİ TİCARET PAZARLAMA AŞ | Kayabaşı Reg. ve HES | Hidrolik | MALATYA | 17/02/2011 | EÜ/3076-7/1831 | 1.86 | 1.8 | 10080000 | 1.8 | 74.3
157 | ELHES ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. | Gökçeköy Regülatörü ve HES | Hidrolik | ERZİNCAN | 30/10/2008 | EÜ/1820-4/1282 | 3.838 | 3.4 | 15480000 | 3.4 | 34.5
158 | ELMAS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Deliktaş Reg. Ve HES | Hidrolik | BİTLİS | 09/01/2014 | EÜ/4817-9/02658 | 5.502 | 5.34 | 23714189 | 5.34 | (*)
159 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM AŞ. | Doğançay HES | Hidrolik | ADANA | 27/11/2008 | EÜ/1856-9/1335 | 63.85 | 61.95 | 168980000 | 61.95 | 95.8
160 | ENERSE Enerji Elektrik Üretim İnşaat Maden San. Ve Tic. AŞ. | Alaköprü Barajı ve HES | Hidrolik | MERSİN | 30/05/2013 | EÜ/4410/02610 | 32.177 | 31.568 | 99090000 | 8.158 | 100
161 | ENERSU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM PETROL MADEN İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | Hisar Regülatörü ve HES | Hidrolik | ELAZIĞ | 23/02/2012 | EÜ/3703-19/2258 | 5.01 | 4.862 | 11960000 | 4.862 | 10.4
162 | ERARI Elektromekanik Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | Damla Reg. Ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 17/04/2008 | EÜ/1575-4/1143 | 56.01 | 51.4 | 182313000 | 51.4 | 4.2
163 | EREN ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Erenler HES | Hidrolik | DENİZLİ | 20/03/2014 | EÜ/4921-1/02691 | 7.503 | 7.206 | 35530000 | 7.206 | 6,4 (Temmuz 2016)
164 | OVİT ENERJİ ÜRETİM AŞ. | Çayhan - II Reg. ve HES | Hidrolik | ERZURUM | 12/04/2012 | EÜ/3769-2/2312 | 3.404 | 3.302 | 16144000 | 3.302 | 74,8 (Temmuz 2016)
165 | ERGÖZ ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT SANAYİ TİCARET AŞ. | Tortum HES | Hidrolik | ERZURUM | 27/03/2013 | EÜ/4325-21/02595 | 8.13 | 7.99 | 25230000 | 7.99 | (*)
166 | Eriç Enerji Üretim ve Ticaret AŞ. | Eriç Barajı ve HES | Hidrolik | ERZİNCAN | 03/08/2010 | EÜ/2679-2/1663 | 291.27 | 282.523 | 813600000 | 282.523 | 5,8 (Temmuz 2016)
167 | KUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Seydioğlu Reg. Ve HES | Hidrolik | TRABZON | 06/08/2007 | EÜ/1275-1/916 | 2.34 | 2.28 | 11240000 | 2.28 | 100
168 | Ernanur Elektrik Üretim Limited Şirketi | Çaygözü HES | Hidrolik | MUĞLA | 25/03/2008 | EÜ/1546-2/1128 | 0.271 | 0.244 | 2210000 | 0.244 | (*)
169 | ERPA ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Gezge I-II Reg ve HES | Hidrolik | GÜMÜŞHANE | 02/10/2014 | EÜ/5247-1/03147 | 2.2 | 2.1 | 6320000 | 2.1 | 3,6 (Temmuz 2016)
170 | SANKO RÜZGAR ENERJİSİ SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Karapur HES | Hidrolik | KAHRAMANMARAŞ | 07/02/2008 | EÜ/1485-4/1077 | 9.18 | 8.7 | 33590000 | 8.7 | 0.2
171 | SANKO RÜZGAR ENERJİSİ SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Çatalkaya Reg. Ve HES | Hidrolik | KAHRAMANMARAŞ | 16/07/2009 | EÜ/2175-2/1526 | 18.14 | 16.32 | 52100000 | 16.32 | 0.2
172 | Eylül Elektromekanik Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | Mert HES | Hidrolik | ERZURUM | 19/03/2009 | EÜ/2021-15/1441 | 10.8 | 10.21 | 29520000 | 10.21 | 32.1
173 | Ey-Tur Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret Ltd. Şti. | Yağmur Reg. Ve HES | Hidrolik | KARS | 10/04/2008 | EÜ/1565-5/1137 | 24.645 | 23.95 | 72202000 | 23.95 | 29
174 | NAS ENERJİ AŞ. | Şirvan Barajı ve HES | Hidrolik | SİİRT | 15/01/2009 | EÜ/1938-6/1378 | 31.4 | 30 | 44880000 | 30 | (*)
175 | FIRAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Akıncı HES | Hidrolik | TOKAT | 28/03/2012 | EÜ/3749-1/2297 | 100.731 | 99 | 439127000 | 99 | 58.8
176 | Mar-En Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi AŞ. (Eski ünvanı: GAE Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi AŞ.) | Derya I ve Derya II HES (Derya Regulatörü ve HES) | Hidrolik | GÜMÜŞHANE | 15/01/2009 | EÜ/1938-5/1377 | 28.294 | 26.765 | 88740000 | 26.765 | 0,2 (Ocak 2016)
177 | GANA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Gana Reg. ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 03/01/2013 | EÜ/4220-17/2524 | 17.18 | 16.414 | 33799000 | 16.414 | 28.9
178 | Gaye Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi | Arzu HES | Hidrolik | HATAY | 06/06/2012 | EÜ/3860-11/2347 | 5.354 | 5.247 | 12951672 | 5.247 | (*)
179 | GENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Generji Reg. ve HES | Hidrolik | SAMSUN | 20/09/2012 | EÜ/4027-4/2429 | 4.644 | 4.468 | 8727000 | 4.468 | 100
180 | GÖKAKIM ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Zilan Reg. ve HES | Hidrolik | VAN | 05/09/2012 | EÜ/3999-1/2420 | 5.149 | 4.894 | 13785159 | 4.894 | 44.8
181 | Gökçeköy Elektrik Üretim Limited Şirketi | Ziyaret HES | Hidrolik | ERZİNCAN | 26/01/2012 | EÜ/3663-20/2229 | 3.839 | 3.4 | 15480000 | 3.4 | 95.4
182 | GÖKOVA ENERJİ ÜRETİMİ İNŞAAT LTD. ŞTİ. | Karaağaç Reg. Ve HES | Hidrolik | MANİSA | 02/08/2012 | EÜ/3954-3/2392 | 4.33 | 4.2 | 7780000 | 4.2 | 13.6
183 | Göksu Enerji Üretim AŞ. | Ayranlı Reg. Ve HES | Hidrolik | SİVAS | 15/12/2010 | EÜ/2922-2/1751 | 18.35 | 17.26 | 79915000 | 17.26 | 56.3
184 | Gözel Elektrik Üretim AŞ. | Güngör Reg. Ve HES | Hidrolik | ERZURUM | 19/08/2010 | EÜ/2709-6/1674 | 2.196 | 2.141 | 10518000 | 2.141 | (*)
185 | Grup Elektrik Üretim AŞ. | Gürlavik Reg. Ve HES | Hidrolik | ADIYAMAN | 18/07/2012 | EÜ/3925-6/2384 | 5.3 | 4.51 | 15440000 | 4.51 | 0
186 | Gün-Taş Enerji Elektrik Üretim AŞ. | Larhan Reg. ve HES | Hidrolik | TRABZON | 24/01/2013 | EÜ/4249-1/2532 | 15.608 | 14.988 | 39210000 | 14.988 | 34.2
187 | GÜRLE ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Gürleyik HES | Hidrolik | SAKARYA | 29/07/2010 | EÜ/2669-2/1654 | 0.5 | 0.49 | 2720000 | 0.49 | 88.1
188 | Güvenen Enerji Elektrik Üretim AŞ. | Çamlık HES | Hidrolik | KAHRAMANMARAŞ | 27/03/2013 | EÜ/4325-22/02602 | 10.572 | 9.831 | 26584000 | 9.831 | 5.4
189 | H.H.K. Enerji Elektrik Üretim AŞ. | Çalıkobası Reg. Ve HES | Hidrolik | GİRESUN | 14/06/2012 | EÜ/3876-17/2352 | 17.86 | 16.98 | 46400000 | 16.98 | 78
190 | Hatko Enerji Elektrik Üretim ve İnşaat AŞ. | Karakeçili-I Reg. ve HES | Hidrolik | TOKAT | 15/03/2012 | EÜ/3734-10/2281 | 6.78 | 6.55 | 25220000 | 6.55 | 45.2
191 | HİDAŞ Elektrik Üretim ve Hidroelektrik Santralleri AŞ. | Tımarlı HES | Hidrolik | ÇANKIRI | 30/10/2007 | EÜ/1358-1/985 | 7.35 | 6.99 | 58020000 | 6.99 | 74.8
192 | Hidro Enerji Elektrik Üretim Sanayi AŞ. | Volkan HES | Hidrolik | TRABZON | 20/09/2012 | EÜ/4027-2/2427 | 1.913 | 1.856 | 5612000 | 1.856 | 11
193 | Hidro Lider Elektrik Üretim ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Çayırözü Reg. Ve HES | Hidrolik | ERZURUM | 12/04/2012 | EÜ/3769-1/2311 | 10.62 | 10.2 | 23300000 | 10.2 | 2,2 (Ocak 2016)
194 | BURGÜÇ BURSA GÜÇBİRLİĞİ ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Boğazköy HES | Hidrolik | BURSA | 2010-09-30 | EÜ/2790-3/1710 | 10.6 | 10 | 20040000 | 10 | 100 (Temmuz 2016)
195 | ŞARAKSEL ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Dikmen Reg. Ve HES | Hidrolik | RİZE | 2007-01-06 | EÜ/1048-1/769 | 10.5 | 10 | 46568000 | 10 | (*)
196 | HİDROGÜÇ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LTD: ŞTİ. | Tokat-Çamlıca HES | Hidrolik | TOKAT | 20/09/2007 | EÜ/1315-6/950 | 23.5 | 22.652 | 75509000 | 22.652 | 100
197 | Hilal Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ. | Arı Regülatörü ve HES | Hidrolik | RİZE | 16/12/2008 | EÜ/1884-12/1348 | 37.96 | 34.75 | 145820000 | 34.75 | 20.5
198 | İba Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ. | İncir Reg. ve HES | Hidrolik | SİİRT | 06/11/2008 | EÜ/1828-22/1300 | 125.8 | 121.78 | 487516000 | 121.78 | 6.5
199 | İDOL ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Acısu Reg. ve HES | Hidrolik | GÜMÜŞHANE | 12/05/2011 | EÜ/3210-8/1945 | 14.55 | 14.11 | 31450000 | 14.11 | 15.9
200 | İFTELAN ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET SANAYİ AŞ. | İftelan HES | Hidrolik | TRABZON | 20/09/2012 | EÜ/4027-7/2432 | 13.44 | 13.03 | 43533000 | 13.03 | 33
201 | İKİSU ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | İkisu Barajı ve HES | Hidrolik | GİRESUN | 12/02/2013 | EÜ/4729-2/02632 | 57.17 | 55.26 | 139050000 | 55.26 | 0.3
202 | İştur Enerji Elektrik Üretim ve İnşaat AŞ. | Moran Regülatörü ve HES | Hidrolik | GİRESUN | 10/04/2008 | EÜ/1565-2/1134 | 8.6 | 8.4 | 22730000 | 8.4 | 16.5
203 | SANKO RÜZGAR ENERJİSİ SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Kayalar HES | Hidrolik | RİZE | 11/01/2007 | EÜ/1054-5/774 | 34.8 | 33.03 | 160330000 | 33.03 | 0.3
204 | KALEHAN KALE ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Yukarı Kaleköy Barajı ve HES | Hidrolik | BİNGÖL | 06/09/2007 | EÜ/5017-2/03080 | 634.4 | 626.85 | 1504710000 | 626.85 | 98
205 | KALEHAN MURAT ENERJİ ÜRETİM AŞ. | Beyhan-2 Barajı ve HES | Hidrolik | ELAZIĞ | 06/09/2007 | EÜ/5017-2/03123 | 232 | 227 | 551000000 | 227 | 4.9
206 | Kalkavan Enerji Elektrik Üretim Ltd. Şti. | Akça Regülatörü ve HES | Hidrolik | TRABZON | 30/10/2008 | EÜ/1820-8/1286 | 4.77 | 4.3 | 11014000 | 4.3 | 7.6
207 | KANYON YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM TİCARET AŞ. | Çenger Reg. Ve HES | Hidrolik | ANTALYA | 17/05/2007 | EÜ/1197-3/860 | 20.73 | 20.12 | 75805000 | 14.43 | 48.9
208 | KARABÜK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Suçatı HES | Hidrolik | KARABÜK | 25/06/2009 | EÜ/2139-14/1513 | 44.343 | 42.999 | 109700000 | 42.999 | (*)
209 | Karenerji Enerji Yatırımları Elektrik Üretim ANONİM ŞİRKETİ | Kamışlı Enerji Grb Proj. HES | Hidrolik | ADANA | 08/11/2012 | EÜ/4108-12/2466 | 37.863 | 36.434 | 116556000 | 36.434 | (*)
210 | Kargı Enerji Üretim ve Ticaret AŞ. | Kargı Barajı ve HES | Hidrolik | ANKARA | 11/05/2010 | EÜ/2557-2/1621 | 100 | 97 | 254484000 | 97 | 86.4
211 | KAVRAZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET AŞ. | Muzaffer Reg. Ve HES | Hidrolik | GÜMÜŞHANE | 08/03/2012 | EÜ/3721-10/2274 | 4.6 | 4.416 | 11544000 | 4.416 | 11.7
212 | Kıyı Enerji Elektrik Üretim AŞ. | Erik Reg. Ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 24/12/2009 | EÜ/2352-4/1574 | 15.639 | 15.021 | 41273000 | 15.021 | 100
213 | KOCAMAN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM YATIRIM İNŞAAT TİCARET AŞ. | Kocaman HES | Hidrolik | ARTVİN | 27/03/2013 | EÜ/4325-2/02596 | 3.654 | 3.322 | 9850000 | 3.322 | 52.7
214 | KONUR Elektrik Üretim AŞ. | Gemköprü Reg. ve HES | Hidrolik | MALATYA | 30/10/2008 | EÜ/1820-13/1291 | 2 | 1.9 | 12000000 | 1.9 | 43.6
215 | KÖPRÜBAŞI PETROL ÜRÜNLERİ ELEKTRİK ÜRETİM TAŞIMACILIK VE İNŞAAT AŞ. | Yayla I-II HES | Hidrolik | BOLU | 02/06/2011 | EÜ/3247-8/1967 | 1.396 | 1.354 | 5177000 | 1.354 | 10.2
216 | KRC HES Enerji Üretim ve Ticaret AŞ. | Yön HES | Hidrolik | DENİZLİ | 19/08/2010 | EÜ/2709-10/1678 | 11.6 | 10.614 | 35558000 | 10.614 | 13 (Ocak 2016)
217 | Kurtal Enerji Elektrik Üretim AŞ. | Çiçekli I-II Reg. ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 14/06/2012 | EÜ/3876-2/2351 | 6.994 | 6.73 | 21908000 | 6.73 | 65.4
218 | Kuşkonmaz Enerji Elektrik Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ. | Kuşkonmaz Reg. Ve HES | Hidrolik | MALATYA | 15/08/2012 | EÜ/3969-9/2413 | 5.32 | 5.16 | 26950000 | 5.16 | (*)
219 | Kuyuma Elektrik Üretim AŞ. | Kuyma Reg. Ve HES | Hidrolik | SAMSUN | 04/02/2010 | EÜ/2415-4/1592 | 9.38 | 9.01 | 27600000 | 9.01 | 18
220 | KUZEYKAYA ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Güneykaya Reg. ve HES | Hidrolik | AĞRI | 17/06/2009 | EÜ/2132-3/1496 | 15.964 | 15.165 | 39532225 | 15.165 | 2.2
221 | Laleli Enerji Elektrik Üretim AŞ. | Laleli Barajı ve HES | Hidrolik | BAYBURT | 09/02/2011 | EÜ/3071-29/1820 | 104.76 | 101.64 | 256700000 | 101.64 | 7.6
222 | LEGA ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Taç HES | Hidrolik | ERZURUM | 25/06/2009 | EÜ/2139-9/1509 | 7.386 | 7.2 | 41148000 | 7.2 | 8,3 (Ocak 2016)
223 | M.ÇAĞLAR ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. | Çağlar-I Reg. ve HES | Hidrolik | ANKARA | 11/08/2011 | EÜ/3354-4/2036 | 3.134 | 3.01 | 15340000 | 3.01 | 10
224 | Maraş Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ. | Fırnıs HES | Hidrolik | KAHRAMANMARAŞ | 2005-12-29 | EÜ/627-3/602 | 9.54 | 9.26 | 36000000 | 2.04 | (*)
225 | MASTAR ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Suçatı HES | Hidrolik | MALATYA | 14/09/2006 | EÜ/915-3/720 | 3.5 | 3 | 17950000 | 3 | 87 (Temmuz 2016)
226 | Mavisu Elektrik Üretim AŞ. | İskale Reg. ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 03/07/2013 | EÜ/4477-1/02624 | 10.82 | 10.5 | 27757000 | 10.5 | 7,4 (Ocak 2016)
227 | Maya Enerji Üretimi Limited Şirketi | Metin (Kayser Barajı) Ve HES | Hidrolik | DİYARBAKIR ve BATMAN | 11/11/2010 | EÜ/2874-2/1731 | 53.774 | 50 | 139870000 | 50 | 6.4
228 | MED ENERJİ AŞ. | Beşpınar Regülatörü ve HES | Hidrolik | SAMSUN | 26/05/2011 | EÜ/3230-5/1960 | 5.36 | 5.1 | 14375914 | 5.1 | 6.8
229 | Mercan Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi AŞ. | Gökçe Regülatörü ve HES | Hidrolik | BİNGÖL | 18/04/2007 | EÜ/1167-8/841 | 6.73 | 5.72 | 25790000 | 5.72 | 4,3 (Temmuz 2016)
230 | Mercan Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi AŞ. | Tagar HES | Hidrolik | TUNCELİ | 24/07/2006 | EÜ/840-3/667 | 2.5 | 2 | 23600000 | 2 | 4,9 (Temmuz 2016)
231 | MERSAN ENERJİ ÜRETİM ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ | Selimiye Reg. ve HES | Hidrolik | ORDU | 20/09/2012 | EÜ/4027-24/2438 | 0.976 | 0.846 | 2802000 | 0.846 | 16.1
232 | Methal Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ. | Kılıçlı-I HES | Hidrolik | ADANA | 03/12/2009 | EÜ/2324-2/1567 | 2.72 | 2.44 | 9853044 | 2.44 | 21.2
233 | Methal Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ. | Kılıçlı-II HES | Hidrolik | ADANA | 03/12/2009 | EÜ/2324-3/1568 | 2.38 | 2.14 | 9494004 | 2.14 | 42.3
234 | Miran Enerji Elektrik Üretim Ltd. Şti. | Baran-I ve Baran-II Regülatörleri ve HES | Hidrolik | SİİRT | 09/08/2012 | EÜ/3961-9/2404 | 58.602 | 56.275 | 153626000 | 35 | 5.2
235 | Zincirli Elektrik Üretimi ve Ticaret AŞ. | Zincirli HES | Hidrolik | ANTALYA | 12/05/2011 | EÜ/3210-7/1944 | 9.78 | 9 | 65970000 | 9 | 1
236 | Moği Elektrik Enerji Üretim AŞ. | Soğuksu 1-2 Reg. Ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 28/06/2012 | EÜ/3898-9/2367 | 8.4 | 7.9 | 23600000 | 7.9 | 82.4
237 | MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Kuzkaya Regülatörü ve HES | Hidrolik | KASTAMONU | 2011-05-12 | EÜ/3210-9/1946 | 6.775 | 6.518 | 19899000 | 6.518 | 12 (Temmuz 2016)
238 | MON Elektrik Üretim ANONİM ŞİRKETİ | Ege II-III-IV HES | Hidrolik | DENİZLİ | 08/06/2009 | EÜ/2124-2/1493 | 3.8 | 3.2 | 21313279.68 | 3.2 | 38,5 (Ocak 2016)
239 | NARLICA YENİLENEBİLİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Narlıca I-II-III Reg. ve HES | Hidrolik | ANTALYA | 15/12/2010 | EÜ/2922-7/1756 | 17.386 | 16.88 | 26650000 | 16.88 | 17.4
240 | Nata Enerji Elektrik Üretim Ticaret Limited Şirketi | Nata Reg. Ve HES | Hidrolik | GÜMÜŞHANE | 20/11/2008 | EÜ/1845-4/1311 | 5.97 | 5.8 | 21291000 | 5.8 | 12,8 (Temmuz 2016)
241 | NKS Elektrik Üretim Ltd. Şti. | Arslanca Reg. ve HES | Hidrolik | GÜMÜŞHANE | 18/08/2011 | EÜ/3382-3/2043 | 2.39 | 2.3 | 9320000 | 2.3 | 17,4 (Temmuz 2016)
242 | NUR-EN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Umutlu Reg. ve HES | Hidrolik | KAHRAMANMARAŞ | 18/08/2011 | EÜ/3382-1/2041 | 9.45 | 9.072 | 40687000 | 9.072 | 4,3 (Ocak 2016)
243 | Nuve Elektrik Üretim AŞ. | Bitlis HES | Hidrolik | BİTLİS | 05/02/2009 | EÜ/1961-1/1395 | 54.54 | 52.92 | 186339000 | 52.92 | 27.9
244 | Ocak Grup Elektrik Üretim AŞ. | Ocak Reg. ve HES | Hidrolik | GÜMÜŞHANE | 15/03/2012 | EÜ/3734-11/2282 | 5.814 | 5.581 | 16060000 | 5.581 | 18
245 | Okyanus Enerji Üretim Ltd. Şti. | Sarıçoban Reg. Ve HES | Hidrolik | BATMAN | 14/06/2012 | EÜ/3876-1/2350 | 28.82 | 27.389 | 94780000 | 27.389 | 3
246 | Olca Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ. | Akıncı HES | Hidrolik | KAYSERİ | 03/09/2009 | EÜ/2225-3/1542 | 13.232 | 12.32 | 68170000 | 12.32 | 78.1
247 | Onur Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | Şimşirli Reg. ve HES | Hidrolik | RİZE | 12/01/2012 | EÜ/3640-5/2211 | 3.65 | 3.576 | 18820000 | 3.576 | 13.3
248 | ORTAKÖY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ’ | Yeni Hayat Reg.ve HES | Hidrolik | ERZURUM | 04/05/2011 | EÜ/3201-5/1927 | 15.74 | 14.8 | 51930000 | 14.8 | 51,9 (Temmuz 2016)
249 | ORYA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Cide HES | Hidrolik | KASTAMONU | 31/12/2008 | EÜ/1923-2/1368 | 22.131 | 21.252 | 69511000 | 21.252 | (*)
250 | ORYA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Darıca II HES | Hidrolik | ORDU | 26/01/2011 | EÜ/3053-9/1803 | 75 | 74.2 | 244580000 | 74.2 | 99.5
251 | OVA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Ova HES | Hidrolik | SAKARYA | 15/05/2014 | EÜ/5006-2/03064 | 9.984 | 9.588 | 52873000 | 9.588 | 18.7
252 | Önem Elektrik Üretim Ltd. Şti. | Öner HES | Hidrolik | ADANA | 26/01/2012 | EÜ/3663-18/2227 | 4.41 | 4.19 | 14160000 | 4.19 | 51.8
253 | Özal Enerji Elektrik Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | Bayraktar HES | Hidrolik | ERZURUM | 02/06/2011 | EÜ/3247-13/1972 | 15.653 | 15.338 | 51282000 | 15.338 | 7.6
254 | Özkal Enerji Elektrik Üretim AŞ. | Kaynar HES | Hidrolik | SİVAS | 26/01/2011 | EÜ/3053-10/1804 | 17.946 | 17.36 | 42420000 | 17.36 | 13.1
255 | ÖZYAKUT ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Köprüler-Gem HES | Hidrolik | VAN | 06/10/2011 | EÜ/3446-6/2092 | 3 | 2.16 | 14000000 | 2.16 | (*)
256 | Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ. | Tarihler HES | Hidrolik | SİİRT | 07/05/2009 | EÜ/2086-5/1475 | 49.9 | 47.6 | 169010000 | 47.6 | 2.3
257 | Pervari Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ. | Pervari Barajı ve HES | Hidrolik | SİİRT | 26/02/2009 | EÜ/1988-13/1408 | 415.76 | 409.3 | 886520000 | 409.3 | 13.3
258 | REİS RS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ MOTORLU ARAÇLAR TÜTÜN ÜRÜNLERİ DAĞITIM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Çayaltı Reg. ve HES | Hidrolik | ZONGULDAK | 19/06/2014 | EÜ/5060-2/03039 | 11.761 | 11.294 | 32570000 | 11.294 | 100
259 | Sağlam Enerji Üretim, İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | Sağlam 1-2 Reg. ve HES | Hidrolik | OSMANİYE | 28/06/2012 | EÜ/3898-10/2368 | 3.35 | 3.258 | 11130000 | 3.258 | 10.7
260 | Samur Enerji ve Elektrik Sis. San. Ve Tic. AŞ. | Maraton HES | Hidrolik | ISPARTA | 06/12/2012 | EÜ/4145-5/2484 | 3.84 | 3.64 | 10594041 | 3.64 | 96
261 | Sason Elektrik Üretim Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. | Güneşlik Reg. ve HES | Hidrolik | BATMAN | 01/12/2011 | EÜ/3519-32/2159 | 9.86 | 9.46 | 29960000 | 9.46 | 25.4
262 | Seren Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ. | Kaplan Reg. ve HES | Hidrolik | ANKARA | 18/04/2012 | EÜ/3782-3/2317 | 5.94 | 5.7 | 22310000 | 5.7 | 13.5
263 | SERMAN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Cerle Döllük HES | Hidrolik | ANTALYA | 2010-09-30 | EÜ/2790-1/1708 | 3.56 | 3.23 | 1216500 | 3.23 | 47.5
264 | Siirt Elektrik Üretim Ticaret ve Sanayi AŞ. | Kezer Reg. ve HES | Hidrolik | SİİRT | 04/05/2011 | EÜ/3201-10/1932 | 16.49 | 16.16 | 14110000 | 16.16 | 28.5
265 | SİLEN ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Oltu HES | Hidrolik | ERZURUM | 12/09/2007 | EÜ/1309-1/943 | 3.8 | 3.8 | 11050000 | 3.8 | 35.6
266 | Sunel Enerji Üretim AŞ. | Hunut I-II-III HES | Hidrolik | ERZURUM | 11/03/2009 | EÜ/2012-5/1426 | 35.5 | 34.43 | 84480000 | 34.43 | 12,3 (Ocak 2016)
267 | SUVERİ ELEKTRİK ÜRETİM İNŞ. SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Dereli HES | Hidrolik | ANKARA | 28/06/2012 | EÜ/3898-11/2369 | 2.4 | 2.139 | 4355655 | 2.139 | 37.2
268 | SÜRMENEK ENERJİ ÜRETİM AŞ. | Sürmenek HES | Hidrolik | ANKARA | 28/12/2010 | EÜ/2964-12/1765 | 4.29 | 3.819 | 11863912 | 3.819 | 16.7
269 | Şah Enerji Üretim Ltd. Şti. | Pehlivan Reg. Ve HES | Hidrolik | MUŞ | 12/09/2012 | EÜ/4016-1/2422 | 1.65 | 1.6 | 5908000 | 1.6 | 5.9
270 | Şekerpınar Elektrik Üretim Ltd. Şti. | Sofular Reg. Ve HES | Hidrolik | SİVAS | 29/11/2007 | EÜ/1391-7/1010 | 3.996 | 3.596 | 15893000 | 3.596 | 87
271 | Şengün Elektrik Endüstri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Çanakçı I Regülatörü ve HES | Hidrolik | GİRESUN | 17/08/2007 | EÜ/1280-3/920 | 6.318 | 6 | 24000000 | 6 | (*)
272 | Şirikçioğlu Elektrik Üretim AŞ. | Bizna Bendi ve HES | Hidrolik | ADIYAMAN | 20/11/2008 | EÜ/1845-1/1308 | 26.031 | 24.999 | 104420000 | 24.999 | 12.6
273 | T.M. ENERJİ ÜRETİM ELEKTRİK VE TİCARET AŞ. | Şimşir Reg. ve HES | Hidrolik | KARABÜK | 15/01/2009 | EÜ/1938-1/1373 | 4.9 | 4.6 | 18826000 | 4.6 | 24.8
274 | TAÇYILDIZ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kasımlar Barajı ve HES | Hidrolik | ISPARTA | 15/12/2010 | EÜ/2922-5/1754 | 102.436 | 99.462 | 268299000 | 99.462 | 100
275 | TAŞKENT ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM PAZARLAMA SINAİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Sifon Reg. ve HES | Hidrolik | GÜMÜŞHANE | 28/06/2012 | EÜ/3898-6/2364 | 2.87 | 2.8 | 12350000 | 2.8 | 17.2
276 | Taşköprü HES Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret AŞ. | Taşköprü Reg. Ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 15/08/2012 | EÜ/3969-11/2415 | 17.1 | 16.41 | 56773000 | 16.41 | 16.3
277 | Tat Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ. | Bahar I-II Reg. Ve HES | Hidrolik | GİRESUN | 08/11/2012 | EÜ/4108-11/2465 | 12.93 | 12.44 | 26790000 | 12.44 | 1
278 | TEKKALE ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET SANAYİ AŞ. | Tekkale Reg ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 03/03/2011 | EÜ/3103-7/1858 | 19.78 | 17.48 | 61380000 | 17.48 | 4.2
279 | TEZLİ DERE ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Çökek -1 Reg. Ve HES - Çökek -2 Reg. Ve HES | Hidrolik | MUĞLA | 15/05/2014 | EÜ/5006-1/03000 | 10.76 | 10.44 | 33136000 | 10.44 | 10.7
280 | TIRSAN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Değirmen HES | Hidrolik | GİRESUN | 04/08/2011 | EÜ/3344-6/2030 | 27.9 | 27.36 | 77000000 | 27.36 | 15.9
281 | TIRSAN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Çam Regülatörü ve HES | Hidrolik | GÜMÜŞHANE | 12/04/2012 | EÜ/3769-3/2313 | 16.68 | 16.25 | 33850000 | 16.25 | 4.7
282 | TİM Enerji Üretim AŞ. | Haydar Reg. Ve HES | Hidrolik | ERZİNCAN | 19/01/2011 | EÜ/3034-4/1787 | 15.6 | 15.416 | 41704000 | 15.416 | 12
283 | Timse Elektrik Üretim Ltd. Şti. | Güneş Reg. Ve HES | Hidrolik | DÜZCE | 16/07/2009 | EÜ/2175-6/1530 | 4 | 3.64 | 11820000 | 3.64 | 89.9
284 | TLOS Yenilenebilir Enerji Üretim ve Ticaret AŞ. | Geriz HES | Hidrolik | BURDUR | 19/08/2010 | EÜ/2709-9/1677 | 2.618 | 1.887 | 5146000 | 1.887 | 90.1
285 | Trabzon Ballıca Elektrik Üretim ANONİM ŞİRKETİ | Ballıca Reg ve HES | Hidrolik | TRABZON | 15/09/2011 | EÜ/3417-1/2064 | 14.174 | 13.752 | 44945000 | 13.752 | 4
286 | Tufan Enerji ve Petrol Ürünleri Ticaret Sanayi AŞ. | Fahret - Özen Reg. Ve HES | Hidrolik | SİVAS | 16/03/2011 | EÜ/3118-4/1870 | 10.254 | 9.868 | 24717000 | 9.868 | 0.5
287 | Tufan Enerji ve Petrol Ürünleri Ticaret Sanayi AŞ. | Ekinözü I-II Reg. Ve HES | Hidrolik | SİVAS | 16/03/2011 | EÜ/3118-2/1868 | 9.23 | 8.97 | 25913000 | 3.31 | 85
288 | Türkerler Enerji Yatırım Üretim İnşaat ve Ticaret AŞ. | Kanat Reg. ve HES | Hidrolik | GİRESUN | 13/10/2010 | EÜ/2817-3/1717 | 13.85 | 13.3 | 46000000 | 13.3 | 21
289 | Uzaş Madencilik Çimento Alçı İnşaat Elektrik Üretim AŞ. | Bilaloğlu Reg. ve HES | Hidrolik | BİNGÖL | 11/03/2009 | EÜ/2012-4/1425 | 11.393 | 11.11 | 39116624 | 11.11 | 12.2
290 | Üçzait Elektrik Üretim AŞ. (Eski Unvan:Üçzait Enerji Üretim Dağıtım Proje Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi) | Burak Ömer Regülatörü ve HES | Hidrolik | ERZİNCAN | 15/08/2012 | EÜ/3969-10/2414 | 6.347 | 5.98 | 29933000 | 5.98 | 4.8
291 | Üner Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ. | Haymeana I-II HES | Hidrolik | KÜTAHYA | 15/12/2009 | EÜ/2343-1/1570 | 12.48 | 12.1 | 49936000 | 8.9 | 91.1
292 | Van Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ. | Çayaşan HES | Hidrolik | ERZURUM | 11/11/2010 | EÜ/2874-6/1735 | 17 | 16.15 | 84400000 | 16.15 | 6,9 (Temmuz 2016)
293 | Vatan Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ. | Rıza Reg. ve HES | Hidrolik | ORDU | 29/05/2008 | EÜ/1622-19/1192 | 9.4 | 8.61 | 30377000 | 8.61 | 71
294 | Yek Enerji Üretim AŞ. | Aybige Reg ve HES | Hidrolik | KASTAMONU | 29/09/2011 | EÜ/3433-3/2078 | 6.54 | 6.39 | 20065930 | 6.39 | 45,8 (Temmuz 2016)
295 | Yema Elektrik Üretim AŞ. | Turnasuyu Enerji Grubu Projesi | Hidrolik | ORDU | 07/03/2013 | EÜ/4301-1/02559 | 45.05 | 43.924 | 125191000 | 43.924 | 4,8 (Temmuz 2016)
296 | Yeşil Mavi Elektrik Üretim Ltd. Şti. | Ardanuç-5 Reg. ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 20/03/2013 | EÜ/4315-7/02606 | 13.47 | 12.93 | 35840000 | 12.93 | 7.6
297 | Yıldırım Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ. | Değirmendere Reg. ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 31/12/2007 | EÜ/1447-6/1047 | 4.074 | 3.996 | 14568000 | 3.996 | 11.4
298 | Zeki Enerji Elektrik Üretim Dağıtım Pazarlama San. Ve Tic. AŞ. | Çatak Reg. Ve HES | Hidrolik | RİZE | 2009-03-26 | EÜ/2031-6/1443 | 10.4 | 10 | 42530000 | 10 | (*)
299 | Zeyve Enerji Üretim Sanayi İthalat İhracat Ve Ticaret Ltd. Şti. | Zeyve HES | Hidrolik | KARAMAN | 11/11/2011 | EÜ/3490-3/2128 | 4.16 | 3.72 | 14180000 | 3.72 | 86.4
300 | ZORLU HİDROELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Sami Soydam-Sandalcık Barajı ve HES | Hidrolik | DENİZLİ | 07/06/2012 | EÜ/3870-3/2348 | 130.801 | 125.866 | 349871000 | 124 | 10.4
301 | Hayatsu Enerji Üretim Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | Hayat I-II Reg. Ve HES | Hidrolik | ANTALYA | 26/5/2011 | EÜ/3230-4/1959 | 7.27 | 7.125 | 30150000 | 7.125 | (*)
302 | Kaçkar Enerji Elektrik Üretim AŞ. | Çiğdemli Reg. Ve HES | Hidrolik | RİZE | 29/3/2007 | EÜ/1142-1/819 | 6.94 | 6.29 | 36221000 | 6.29 | 0
303 | KALEHAN GENÇ ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Aşağı Kaleköy Barajı ve HES | Hidrolik | BİNGÖL | 6/9/2007 | EÜ/5017-2/03126 | 463 | 454 | 1039000000 | 454 | 3.7
304 | KALEHAN GÖZELER ENERJİ ÜRETİM AŞ. | Gözeler Regülatörü ve HES | Hidrolik | BİNGÖL | 6/9/2007 | EÜ/5017-2/03122 | 61.8 | 60.6 | 265000000 | 60.6 | 3.8
305 | KARACA HES ENERJİ ÜRETİM AŞ. | Karataş I HES | Hidrolik | DENİZLİ | 3/3/2011 | EÜ/3103-5/1856 | 7.658 | 7.465 | 26009000 | 7.465 | 77.7
306 | Dedegöl Enerji Yatırım A.Ş. | Sinanhoca Reg. Ve HES | Hidrolik | Antalya | 2007-03-22 | EÜ/1134-2/815 | 57 | 54.15 | 274000000 | 54.15 | 0.6
307 | Değirmen Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ. | Korkuteli Reg. ve HES | Hidrolik | ANTALYA | 16/07/2009 | EÜ/2175-1/1525 | 3.009 | 2.85 | 9370000 | 2.85 | 5
308 | Gürleyen Enerji Üretim Pazarlama A.Ş. | Alatay Reg. Ve HES | Hidrolik | Ordu | 2011-09-19 | EÜ/3424-1/2067 | 13.921 | 13.364 | 45480000 | 13.364 | 25.8
309 | ELİZA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Akansu HES | Hidroelektrik | ŞANLIURFA | 2016-06-30 | EÜ/6363-7/03535 | 0.52 | 0.5 | 1890000 | 0.5 | 0
310 | BULUT ENERJİ ÜRETİM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Elbiz Regülatörü ve HES | Hidroelektrik | ADANA | 2016-06-16 | EÜ/6335-1/03521 | 6.3 | 5.35 | 24960000 | 5.35 | 18.5
311 | İLHANLI ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Kayın HES | Hidroelektrik | DÜZCE | 2012-08-02 | EÜ/3954-4/2393 | 6.72 | 6.38 | 17887000 | 6.38 | 4.8
312 | Martı Elektrik Üretim ANONİM ŞİRKETİ | Çay Reg. Ve HES | Hidrolik | GİRESUN | 16/03/2011 | EÜ/3118-3/1869 | 10.44 | 10.05 | 39864000 | 1.763 | (*)
HİDROLİK SANTRALLER DIŞINDAKİ DİĞER YENİLENEBİLİR SANTRALLER
313 | ABK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Çatalbük | Rüzgar | AYDIN | 11/11/2011 | EÜ/3490-15/2139 | 25 | 25 | 87600000 | 25 | 12.8
314 | AHSEN ENERJİ ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Akdağ | Rüzgar | KONYA | 10/01/2012 | EÜ/3634-25/2206 | 23 | 23 | 75000000 | 23 | 35.4
315 | AİRRES ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Airres-4 | Rüzgar | KIRKLARELİ | 28/03/2012 | EÜ/3749-2/2298 | 60.8 | 55 | 192500000 | 55 | 99.2
316 | AKIŞ ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Söke RES | Rüzgar | AYDIN | 04/01/2012 | EÜ/3330-3/2010 | 104 | 104 | 383000000 | 104 | 9.6
317 | AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ. | Atik RES | Rüzgar | HATAY | 13/03/2008 | EÜ/1531-10/1118 | 30 | 30 | 98128500 | 12 | 87,2 (Temmuz 2016)
318 | AKSU TEMİZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Aksu RES | Rüzgar | KAYSERİ | 2007-11-29 | EÜ/1391-12/1015 | 80 | 80 | 263500800 | 8 | 0.4
319 | Seferihisar Enerji AŞ. (Aktepe Enerji AŞ.) | Seferihisar RES | Rüzgar | İZMİR | 25/12/2008 | EÜ/1904-54/1362 | 17.5 | 16 | 47400000 | 16 | 72
320 | ALADAĞ RÜZGAR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Kuyulukoyak RES | Rüzgar | KONYA | 27/12/2011 | EÜ/3584-21/2192 | 16 | 16 | 57465600 | 16 | (*)
321 | ALENKA ENERJİ ÜRETİM VE YATIRIM LİMİTED ŞİRKETİ | Kıyıköy | Rüzgar | KIRKLARELİ | 04/04/2007 | EÜ/1149-3/823 | 27 | 27 | 100066000 | 3 | 100 (Ocak 2016)
322 | Susurluk Enerji AŞ. (Alentek Enerji AŞ) | Susurluk RES | Rüzgar | BALIKESİR | 24/07/2008 | EÜ/1690-2/1224 | 72.5 | 72.5 | 184179000 | 12.5 | 18.4
323 | ALİZE ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Kuyucak RES | Rüzgar | MANİSA | 12/09/2007 | EÜ/1309-3/945 | 50.1 | 50.1 | 171162000 | 11 | 46.9
324 | ALİZE ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Çeşme RES | Rüzgar | İZMİR | 2006-05-15 | EÜ/757-4/638 | 10.7 | 10.7 | 4500000 | 9.2 | 73.4
325 | ARIEN ENERJİ ÜRETİM AŞ. | Sakarbayır RES | Rüzgar | İSTANBUL | 16/03/2011 | EÜ/3118-14/1880 | 3 | 3 | 10500000 | 3 | 30.4
326 | ARIEN ENERJİ ÜRETİM AŞ. | Gazi RES | Rüzgar | İSTANBUL | 16/03/2011 | EÜ/3118-9/1875 | 5 | 5 | 17500000 | 5 | 29.7
327 | AROVA RES ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Yalova RES | Rüzgar | YALOVA | 08/07/2008 | EÜ/3301-11/1991 | 54 | 54 | 155000000 | 54 | 97.6
328 | Babadağ Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ. | Marmara | Rüzgar | BALIKESİR | 11/11/2011 | EÜ/3490-16/2140 | 10 | 10 | 40000000 | 10 | 5.4
329 | BAĞLAR ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Bağlar RES | Rüzgar | KONYA | 21/06/2012 | EÜ/3887-2/2354 | 100.13 | 100 | 300000000 | 100 | 21.1
330 | Bahar Enerji Elektrik Üretim San. Ve Tic. Ltd. Şti. | G Res | Rüzgar | ÇANAKKALE | 09/02/2012 | EÜ/3683-4/2236 | 6 | 5 | 17500000 | 5 | 18.2
331 | BAK ENERJİ ÜRETİMİ AŞ. | Yahyalı RES | Rüzgar | KAYSERİ | 07/09/2011 | EÜ/3409-2/2061 | 82.5 | 82.5 | 296277696 | 82.5 | 100
332 | ALİBEYRES RÜZGAR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Alibey Adası RES | Rüzgar | BALIKESİR | 11/09/2003 | EÜ/207-3/352 | 30 | 30 | 106456000 | 30 | (*)
333 | Bali Rüzgar Elektrik Üretim San. Ve Tic. AŞ. | Çakıl RES | Rüzgar | İSTANBUL | 18/01/2012 | EÜ/3648-5/2213 | 54 | 52.25 | 204160000 | 52.25 | 1.1
334 | BARKAN ENERJİ YAT. ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Şapdağı RES | Rüzgar | BALIKESİR | 09/02/2012 | EÜ/3683-27/2244 | 55 | 55 | 192500000 | 55 | 4.8
335 | BAŞAK KLİMA RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRALI VE SERVİSİ LTD. ŞTİ. | Göztepe RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | 2012-10-18 | EÜ/4074-24/2457 | 3 | 3 | 8000000 | 3 | 7.5
336 | BAY TEMİZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM İNŞ. SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kartal | Rüzgar | ESKİŞEHİR | 26/10/2011 | EÜ/3474-38/2118 | 39 | 39 | 122990400 | 39 | 17.2
337 | BERGRES ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Bergres RES | Rüzgar | İZMİR | 09/02/2012 | EÜ/3683-7/2239 | 70 | 70 | 245200000 | 70 | 60
338 | BETİM ENERJİ YAT. ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Ömerli RES | Rüzgar | İSTANBUL | 18/01/2012 | EÜ/3648-21/2220 | 100 | 100 | 350000000 | 100 | 0.2
339 | BORARES ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Karova RES | Rüzgar | MUĞLA | 18/08/2011 | EÜ/3382-9/2049 | 30.15 | 30 | 122500000 | 30 | 19.8
340 | BOYLAM ENERJİ YAT. ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Saros RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | 18/10/2012 | EÜ/4074-2/2451 | 138 | 138 | 483000000 | 138 | 2
341 | BRİZA RÜZGAR ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Kavaklı RES | Rüzgar | BALIKESİR | 2012-02-09 | EÜ/3683-5/2237 | 63.6 | 50 | 175000000 | 10.8 | 100
342 | CAN ENERJİ ENTEGRE ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Metristepe RES | Rüzgar | BİLECİK | 17/01/2008 | EÜ/1461-1/1055 | 52.1 | 50 | 105000000 | 11 | 5.1
343 | ÇALIK RÜZGAR ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Sarpıncık RES | Rüzgar | İZMİR | 29/05/2008 | EÜ/1622-15/1188 | 32 | 32 | 109840000 | 32 | 80
344 | ÇALIK RÜZGAR ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Demircili RES | Rüzgar | İZMİR | 29/05/2008 | EÜ/1622-16/1189 | 40 | 40 | 140000000 | 40 | 100
345 | ÇAPAR ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. | Yılmaz RES | Rüzgar | İZMİR | 11/11/2011 | EÜ/3490-10/2134 | 12.5 | 12.5 | 50086970 | 12.5 | 8.3
346 | TAN ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Gaziemir RES | Rüzgar | İZMİR | 2012-01-10 | EÜ/3634-16/2205 | 20 | 20 | 57816000 | 20 | 0.1
347 | ÇEKİM ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Bozüyük RES | Rüzgar | BİLECİK | 18/08/2011 | EÜ/3382-5/2045 | 90 | 90 | 323000000 | 90 | 1.8
348 | Çeşme Enerji AŞ. | Ovacık RES | Rüzgar | İZMİR | 24/07/2008 | EÜ/1904-55/1363 | 20 | 18 | 55000000 | 18 | 1.7
349 | ÇEVRİM ENERJİ YAT. ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Şile RES | Rüzgar | İSTANBUL | 20/12/2012 | EÜ/4194-6/2496 | 50 | 50 | 175000000 | 50 | 1,8 (Temmuz 2016)
350 | DEMİR RES MÜHENDİSLİK ENERJİ ÜRETİM AŞ. | Korudağ RES | Rüzgar | TEKİRDAĞ | 24/01/2013 | EÜ/4249-3/2534 | 5 | 3 | 10500000 | 3 | 4.2
351 | DENGE ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Kurtini RES | Rüzgar | MERSİN | 03/10/2012 | EÜ/4052-20/2443 | 14 | 14 | 46603200 | 14 | 21.2
352 | DERBENT ENERJİ ÜRETİM PAZ. İTH. VE İHR. AŞ. | Üçpınar | Rüzgar | ÇANAKKALE | 29/09/2011 | EÜ/3433-10/2085 | 99 | 99 | 342254600 | 99 | 4.2
353 | DERİN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Beypazarı Biyogaz Tesisi | Biyokütle | ANKARA | 11/05/2011 | EÜ/3490-18/2142 | 2.481 | 2.379 | 16665600 | 1.5854 | (*)
354 | DERNE TEMİZ ENERJİ ÜRETİM AŞ. | Fatma RES | Rüzgar | MUĞLA | 29/09/2011 | EÜ/3433-9/2084 | 70.4 | 70 | 245000000 | 70 | 90.2
355 | DOĞAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Kozbeyli RES | Rüzgar | İZMİR | 2007-12-07 | EÜ/1398-12/1026 | 38.2 | 38.2 | 136000000 | 6 | 0.2
356 | DORUK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Seyitali RES | Rüzgar | İZMİR | 04/04/2007 | EÜ/1149-9/829 | 36 | 36 | 126144000 | 4 | 100
357 | DÜZHAN ENERJİ YATIRI M ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Tire RES | Rüzgar | İZMİR | 09/01/2014 | EÜ/4817-12/02655 | 50 | 50 | 180000000 | 50 | 60.4
358 | EFİL ENERJİ ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Kartaldağı RES | Rüzgar | GAZİANTEP | 04/05/2011 | EÜ/3201-22/1937 | 63 | 63 | 198600000 | 63 | 24.8
359 | EKİM ELEKTRİK MÜH. MÜŞ. İNŞ. TUR. VE TİCARET AŞ. | Havza RES | Rüzgar | SAMSUN | 11/11/2011 | EÜ/3490-11/2135 | 48 | 48 | 155577600 | 48 | 21
360 | EKSEL ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ ve TİCARET AŞ. | Alares RES | Rüzgar | MANİSA | 14/07/2011 | EÜ/3323-4/2007 | 10 | 10 | 41600000 | 10 | 60.4
361 | EKŞİ ENERJİ ÜRETİM AŞ. | Arapkir RES | Rüzgar | MALATYA | 05/07/2011 | EÜ/3301-9/1989 | 10 | 10 | 27000000 | 10 | 10.2
362 | ELESTAŞ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Orhanlı | Rüzgar | HATAY | 06/06/2012 | EÜ/3860-2/2338 | 9 | 9 | 31500000 | 9 | 3.6
363 | ENİ ENERJİ İNŞ. TAAH. TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Maslaktepe | Rüzgar | ÇANAKKALE | 15/03/2012 | EÜ/3734-14/2285 | 20 | 20 | 70000000 | 20 | 3
364 | ERTAN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Ertan RES | Rüzgar | İSTANBUL | 01/12/2011 | EÜ/3519-4/2155 | 3 | 3 | 10000000 | 3 | 10
365 | ESİN RÜZGAR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Çamınbaşı RES | Rüzgar | ANTALYA | 01/12/2011 | EÜ/3519-3/2154 | 27 | 27 | 94608000 | 27 | (*)
366 | ESİNTİ ENERJİ ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ AŞ. | Kınık RES | Rüzgar | İZMİR | 08/03/2012 | EÜ/3721-8/2272 | 50 | 50 | 162500000 | 50 | 98
367 | ES-YEL ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Ardıçlı RES | Rüzgar | KONYA | 24/07/2008 | EÜ/1690-1/1223 | 50 | 50 | 162500000 | 50 | 13.7
368 | EVRENCİK RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Evrencik RES | Rüzgar | KIRKLARELİ | 09/02/2012 | EÜ/3683-2/2234 | 120 | 120 | 367920000 | 120 | 3.6
369 | SANKO RÜZGAR ENERJİSİ SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Gazi-9 RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | 22/11/2012 | EÜ/4129-17/2478 | 51 | 51 | 178500000 | 51 | 0
370 | GÖKOVA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Alapınar RES | Rüzgar | MUĞLA | 01/12/2011 | EÜ/3519-37/2164 | 0.8 | 0.8 | 2474800 | 0.8 | 22.2
371 | GRC ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Emres | Rüzgar | İZMİR | 07/06/2011 | EÜ/3261-18/1977 | 2 | 2 | 6500000 | 2 | (*)
372 | GÜNDOĞDU RÜZGAR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Demirözü RES | Rüzgar | SİVAS | 20/10/2011 | EÜ/3465-5/2097 | 37 | 37 | 136130400 | 37 | 7
373 | GÜRAL PORSELEN TURİZM VE VİTRİFİYE SANAYİ AŞ. | Germiyan RES | Rüzgar | İZMİR | 26/10/2011 | EÜ/3474-7/2115 | 10 | 9.6 | 25000000 | 9.6 | 5.9
374 | GÜRMAT ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Efeler JES | Jeotermal | AYDIN | 13/12/2012 | EÜ/4165-16/2491 | 162.3 | 162.3 | 1298400000 | 47.4 | 87.5
375 | GYY ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Özbek RES | Rüzgar | HATAY | 01/03/2012 | EÜ/3712-1/2260 | 24 | 24 | 84000000 | 24 | 2.8
376 | HACİM ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Geyve RES | Rüzgar | SAKARYA | 20/10/2011 | EÜ/3465-3/2096 | 50 | 50 | 180000000 | 50 | 6.5
377 | HASSAS TEKNİK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Urla RES | Rüzgar | İZMİR | 29/05/2008 | EÜ/1622-11/1184 | 15 | 15 | 60000000 | 15 | 100
378 | HNS ENERJİ ÜRETİM AŞ. | Akkuş | Rüzgar | ORDU | 28/06/2012 | EÜ/3898-4/2362 | 10 | 10 | 28000000 | 10 | 5.3
379 | ALİZE ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Çamseki RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | 2007-04-18 | EÜ/1167-1/834 | 66.8 | 66.8 | 233800000 | 46 | 0.3
380 | DERNE TEMİZ ENERJİ ÜRETİM AŞ. (IBERDROLA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ENERJİ ÜRETİMİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ) | Zeliha RES | Rüzgar | KIRKLARELİ | 28/12/2011 | EÜ/3597-4/2199 | 24 | 15 | 52500000 | 15 | 100
381 | ISIDER ENERJİ ÜRETİM PAZ. İTH. VE İHR. AŞ. | Kocalar RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | 22/12/2011 | EÜ/3570-5/2180 | 26 | 26 | 88051100 | 26 | 5.5
382 | İLETKEN ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Gökdağ RES | Rüzgar | KOCAELİ | 18/08/2011 | EÜ/3382-7/2047 | 10 | 10 | 36000000 | 10 | 71
383 | İN-ALTI TERMAL TURİZM SAĞLIK TEKSTİL GIDA VE TEMİZLİK MADDELERİ SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. | Gök JES | Jeotermal | DENİZLİ | 20/09/2012 | EÜ/4027-12/2436 | 3 | 3 | 18200000 | 3 | 15.9
384 | İSTRES ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Tayakadın RES | Rüzgar | İSTANBUL | 21/07/2011 | EÜ/3330-4/2011 | 50.5 | 50 | 175200000 | 50 | 20.8
385 | İZDEM ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Afyon-2 RES | Rüzgar | AFYONKARAHİSAR | 16/03/2011 | EÜ/3118-10/1876 | 88 | 88 | 316000000 | 88 | 4.4
386 | JEODEN ELEKTRİK ÜRETİM İNŞ. SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Jeoden | Jeotermal | DENİZLİ | 23/11/2011 | EÜ/3508-2/2150 | 2.52 | 2.52 | 20509650 | 2.52 | 70
387 | KALE ENERJİ ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ AŞ. | Dilek RES | Rüzgar | KAHRAMANMARAŞ | 01/02/2011 | EÜ/3061-2/1808 | 27.5 | 27.5 | 90226641 | 3.5 | 96.2
388 | KANGAL ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET AŞ: | Kangal RES | Rüzgar | SİVAS | 12/04/2011 | EÜ/3159-3/1906 | 128 | 128 | 414873600 | 50 | 70
389 | KAPIDAĞ RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALI ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kapıdağ RES | Rüzgar | BALIKESİR | 12/12/2006 | EÜ/1003-1/753 | 34.85 | 34.85 | 124904000 | 10.85 | 95,7 (Temmuz 201&)
390 | KARKEY KARADENİZ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Karkey Umurlu JES | Jeotermal | AYDIN | 06/09/2010 | EÜ/2756-11/1704 | 12.37 | 12 | 92107020 | 12 | 100
391 | KAZANIM ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Bafa RES | Rüzgar | AYDIN | 18/08/2011 | EÜ/3382-6/2046 | 35 | 35 | 130000000 | 35 | 7
392 | KIRCA ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kalfaköy RES | Rüzgar | BALIKESİR | 05/09/2013 | EÜ/4584-1/02629 | 10.2 | 10 | 39400000 | 10 | 71
393 | Kiper Elektrik Üretim AŞ. | Kiper JES | Jeotermal | AYDIN | 28/07/2011 | EÜ/3338-1/2022 | 20 | 20 | 155000000 | 20 | 41
394 | KİRAZ ENERJİ YAT. ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Kirazlı RES | Rüzgar | İZMİR | 21/07/2011 | EÜ/3330-6/2013 | 50.4 | 50 | 188000000 | 50 | 18.4
395 | KONİ İNŞAAT SANAYİ AŞ. | Datça RES | Rüzgar | MUĞLA | 20/10/2011 | EÜ/3465-6/2098 | 12.5 | 12 | 36792000 | 12 | 48,5 (Temmuz 2016)
396 | KORDA ENERJİ ÜRETİM PAZ. İTH. VE İHR. AŞ. | Denizli RES | Rüzgar | DENİZLİ | 18/08/2011 | EÜ/3382-10/2050 | 66 | 66 | 184472600 | 66 | 4.8
397 | KOVANCI ENERJİ ÜRETİM PAZ. İTH. VE İHR. AŞ. | HASANOBA RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | 01/03/2012 | EÜ/3712-3/2262 | 51 | 51 | 178500000 | 51 | 5.9
398 | MANASTIR ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ | Manastır RES | Rüzgar | YALOVA | 23/02/2012 | EÜ/3703-15/2254 | 12 | 12 | 42048000 | 12 | 29.1
399 | MARMARARES ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Esenköy RES | Rüzgar | YALOVA | 22/11/2012 | EÜ/4129-2/2474 | 18.45 | 18.45 | 64648800 | 18.45 | 27
400 | MB ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Mahyadağ | Rüzgar | KIRKLARELİ | 17/11/2011 | EÜ/3498-2/2144 | 30 | 30 | 115082300 | 30 | 1.1
401 | MERİÇ RÜZGAR ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Hamzabeyli | Rüzgar | EDİRNE | 17/02/2011 | EÜ/3076-12/1836 | 3 | 3 | 5000000 | 3 | 80
402 | Merzifon Enerji AŞ. | Kayadüzü RES | Rüzgar | AMASYA | 24/07/2008 | EÜ/1904-57/1365 | 75 | 75 | 199275000 | 35 | 11.5
403 | MUTLU GELİBOLU ELEKTRİK ÜRETİM YATIRIM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Yeniköy RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | 09/08/2012 | EÜ/3961-4/2401 | 48 | 48 | 167443200 | 48 | 0,5 (Temmuz 2016)
404 | MUTLUER ENERJİ İNŞ. YAT. MAD. SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Mutlu 5 Konya RES | Rüzgar | KONYA | 24/02/2011 | EÜ/3094-10/1844 | 44 | 44 | 190160000 | 44 | 3.3
405 | ORSA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Fener RES | Rüzgar | KARABÜK | 20/10/2011 | EÜ/3465-1/2094 | 6 | 5 | 18400000 | 5 | 1.3
406 | OSRES ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Kızılcaterzi RES | Rüzgar | EDİRNE | 22/03/2012 | EÜ/3741-2/2293 | 14.4 | 12 | 42000000 | 12 | 27.4
407 | ÖZ-YEL ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Gaziosmanpaşa RES | Rüzgar | İSTANBUL | 18/01/2012 | EÜ/3648-20/2219 | 50 | 50 | 150000000 | 50 | 0.5
408 | PAMUKOVA RÜZGAR ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Pamukova RES | Rüzgar | SAKARYA | 20/12/2011 | EÜ/3553-9/2177 | 20 | 20 | 72000000 | 20 | 1.1
409 | PETKİM Petrokimya Holding AŞ. | Petkim RES | Rüzgar | İZMİR | 01/05/2014 | EÜ/4991-9/02971 | 51 | 25 | 94170000 | 25 | 88
410 | Polat Elektrik Üretim İnşaat İthalat İhracat AŞ. | Polat 2 RES | Rüzgar | SAMSUN | 17/11/2011 | EÜ/3498-1/2143 | 9 | 9 | 33901000 | 9 | 0
411 | POLATBAY ENERJİ ÜRETİM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Ayvalık-1 RES | Rüzgar | BALIKESİR | 2011-10-20 | EÜ/3465-2/2095 | 9 | 9 | 29200000 | 9 | (*)
412 | RÜZGAR ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Geriş RES | Rüzgar | MUĞLA | 01/02/2012 | EÜ/3680-3/2232 | 11.2 | 11.2 | 39244800 | 11.2 | 51
413 | RÜZGAR ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Akyar RES | Rüzgar | MUĞLA | 09/02/2012 | EÜ/3683-25/2242 | 15 | 15 | 57816000 | 15 | 13.8
414 | SAFİR ENERJİ ÜRETİM YATIRIM VE TİCARET AŞ. | Meryem RES | Rüzgar | BİLECİK | 06/01/2011 | EÜ/3003-23/1778 | 30 | 30 | 110000000 | 30 | 18
415 | EKOLOJİK ENERJİ AŞ. | Karatepe Katı Atık Bertaraf Tesisi | Biyokütle | TEKİRDAĞ | 2008-09-24 | EÜ/1770-3/1263 | 0.8 | 0.8 | 4233000 | 0.8 | 0,1 (Temmuz 2016)
416 | ORTADOĞU ENERJİ SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Kömürcüoda Çöp Gazı Santralı | Biyokütle | İSTANBUL | 2007-10-25 | EÜ/1352-1/978 | 20.314 | 16.98 | 118860000 | 2.82 | 99
417 | PAŞA ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Mahmut Şevket Paşa-1 | Rüzgar | İSTANBUL | 2012-02-15 | EÜ/3696-4/2249 | 8 | 8 | 28000000 | 8 | 2.4
418 | SAĞANAK ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Kandıra RES | Rüzgar | KOCAELİ | 16/03/2011 | EÜ/3118-13/1879 | 49 | 49 | 176000000 | 49 | 16.3
419 | SANCAK ENERJİ HİZMETLERİ AŞ. | Yamaçtepe-2 | Rüzgar | İSTANBUL | 01/12/2011 | EÜ/3519-36/2163 | 30 | 30 | 116749524 | 30 | 2.8
420 | SANKO ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Sanko JES | Jeotermal | MANİSA | 19/08/2010 | EÜ/2709-13/1681 | 15 | 15 | 118450000 | 15 | 37.4
421 | SANKO RÜZGAR ENERJİSİ SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Çatalca RES | Rüzgar | İSTANBUL | 08/01/2004 | EÜ/284-7/398 | 119.4 | 100 | 349999999 | 40 | 0.04
422 | SİBELRES ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Sibelres | Rüzgar | İZMİR | 23/11/2011 | EÜ/3508-3/2151 | 102 | 80 | 280000000 | 80 | 1.1
423 | SİGMA ELEKTRİK ÜRETİM MÜHENDİSLİK VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ. | Sigma Suluova Biyogaz Tesisi | Biyokütle | AMASYA | 26/10/2011 | EÜ/3474-3/2111 | 2.04 | 2 | 14000000 | 1 | 93.8
424 | Silivri Enerji AŞ. | Silivri RES | Rüzgar | İSTANBUL | 2011-09-29 | EÜ/3433-11/2086 | 57.5 | 45 | 151609500 | 12.5 | 84
425 | SONSES ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Zonguldak RES | Rüzgar | ZONGULDAK | 06/01/2011 | EÜ/3003-22/1777 | 120 | 120 | 431000000 | 120 | 7.4
426 | SÖKE RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALI LİMİTED ŞİRKETİ | Söke RES | Rüzgar | AYDIN | 04/01/2012 | EÜ/3619-2/2202 | 62.7 | 45 | 175000000 | 45 | 85.7
427 | SUAY EN. SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Akbük | Rüzgar | AYDIN | 05/07/2011 | EÜ/3301-12/1992 | 21.6 | 21.6 | 35916000 | 11.6 | 1.1
428 | SÜREKO ATIK YÖNETİMİ NAKLİYE LOJİSTİK ELEKTRİK AŞ. | Ege bölgesi Endüstriyel Atık Bertaraf ve Geri Kazanımı ile Enerji Üretimi Santrali Projesi | Biyokütle | MANİSA | 04/04/2012 | EÜ/3760-2/2302 | 0.952 | 0.912 | 6384000 | 0.912 | 100 (Temmuz 2016)
429 | TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM AŞ. | Tatlıpınar RES | Rüzgar | BALIKESİR | 21/06/2012 | EÜ/3887-5/2355 | 125 | 125 | 266304000 | 125 | 9.6
430 | TAYF ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Ödemiş | Rüzgar | İZMİR | 28/04/2011 | EÜ/3191-6/1922 | 21 | 21 | 66576000 | 1 | 25.5
431 | TEPE ENERJİ SANTRALİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Karatepe RES | Rüzgar | TEKİRDAĞ | 21/07/2011 | EÜ/3330-5/2012 | 13 | 13 | 53000000 | 13 | 2.7
432 | Tokat Enerji AŞ. | Killik RES | Rüzgar | TOKAT | 24/07/2008 | EÜ/1690-4/1226 | 85 | 85 | 198050000 | 45 | 17.7
433 | TÜRKAY ALTERNATİF ENERJİDEN ELEKTRİK ÜRETİM. SANAYİ ve TİCARET AŞ. | Gündoğdu RES | Rüzgar | BURSA | 01/03/2012 | EÜ/3712-2/2261 | 9 | 9 | 27000000 | 9 | 100
434 | VARYAP VARLIBAŞLAR YAPI SANAYİ TURİZM YATIRIMLARI TİCARET VE ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Yağcılar RES | Rüzgar | İZMİR | 18/07/2012 | EÜ/3925-7/2385 | 10 | 10 | 57816000 | 10 | 7
435 | VENTO ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Bergama RES | Rüzgar | İZMİR | 09/02/2012 | EÜ/3683-26/2243 | 26.4 | 26.4 | 83000000 | 26.4 | 8.5
436 | VERİM ENERJİ YAT. ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Barbaros RES | Rüzgar | TEKİRDAĞ | 28/06/2012 | EÜ/3898-3/2361 | 12.45 | 12 | 42000000 | 12 | 90.9
437 | YANDER ELEKTRİK MÜH. MÜŞ. İNŞ. TUR. VE TİCARET AŞ. | Mersinli RES | Rüzgar | İZMİR | 05/07/2012 | EÜ/3905-9/2378 | 55 | 55 | 202356000 | 55 | 7.2
438 | YARES ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Yalova RES | Rüzgar | BURSA | 26/10/2011 | EÜ/3474-6/2114 | 50 | 50 | 175200000 | 50 | 19.4
439 | İzmit Kandıra RES Elektrik Üretim AŞ. | Dikili RES | Rüzgar | KOCAELİ | 05/07/2011 | EÜ/3860-1/2337 | 5 | 5 | 17520000 | 5 | 45.2
440 | YENİ ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Yenihisar RES | Rüzgar | AYDIN | 18/08/2011 | EÜ/3382-8/2048 | 21.6 | 20 | 75000000 | 20 | 41.2
441 | YILDIZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Güllük RES | Rüzgar | MUĞLA | 09/05/2012 | EÜ/3821-2/2324 | 33 | 33 | 135000000 | 33 | 13.4
442 | Yuva Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret AŞ. | Yuvacık RES | Rüzgar | KOCAELİ | 22/12/2011 | EÜ/3570-7/2181 | 120 | 120 | 442000000 | 120 | 3.6
443 | ZGC BES ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Bolu Biyokütle Üretim Santrali | Biyokütle | BOLU | 03/01/2013 | EÜ/4220-2/2519 | 15.3 | 14.5 | 101500000 | 14.5 | 41.7
444 | AKHİSAR ENERJİ AŞ. | Akhisar RES | Rüzgar | MANİSA | 22/6/2004 | EÜ/332-4/463 | 55 | 55 | 165000000 | 11.25 | 34.7
445 | Baki Elektrik Üretim Ltd. Şti. | Şamlı RES | Rüzgar | BALIKESİR | 2004-04-06 | EÜ/311-4/433 | 126.5 | 126.5 | 332000000 | 12.5 | 5,1 (Temmuz 2016)
446 | DARES DATÇA RÜZGAR ENERJİ SANTRALI SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Datça RES | Rüzgar | MUĞLA | 2007-05-10 | EÜ/1188-1/853 | 41.6 | 41.6 | 83660000 | 12 | 28
447 | PAKMEM ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ ve TİCARET A.Ş. | Cerit RES | Rüzgar | KAHRAMANMARAŞ | 2011-01-19 | EÜ/3034-10/1791 | 90 | 90 | 299592000 | 90 | 12.9
448 | POYRAZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Poyraz RES | Rüzgar | BALIKESİR | 4/4/2007 | EÜ/1149-8/828 | 66.9 | 66.9 | 234417600 | 12 | 100
449 | ZİYARET RES ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Ziyaret RES | Rüzgar | HATAY | 24/12/2009 | EÜ/2352-2/1572 | 90.25 | 90.25 | 262500000 | 24.25 | 0.1
450 | TAŞOLUK ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Çataltepe-Hisarardı RES | Rüzgar | AYDIN | 2013-03-27 | EÜ/4325-24/02622 | 45 | 45 | 137000000 | 45 | 6.8
451 | ÜÇGEN SEFERİHİSAR RÜZGAR ENERJİSİ ELEKT.ÜRETİM A.Ş. | Üçgen Seferihisar RES | Rüzgar | İZMİR | 2009-04-30 | EÜ/2078-5/1467 | 23.7 | 14 | 49056000 | 14 | 100
452 | BİOSUN BİLECİK KATI ATIK İŞLEME ENERJİ VE ÇEVRE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Biosun Bilecik Kojenerasyon Enerji Santrali | Jeotermal | BİLECİK | 2015-01-29 | EÜ/5440-3/03224 | 0.827 | 0.8 | 5600000 | 0.8 | (*)
453 | Greeneco Enerji Elektrik Üretim AŞ. | Greeneco JES | Jeotermal | DENİZLİ | 2015-10-28 | EÜ/5843-22/03378 | 26 | 25.6 | 204800000 | 25.6 | 100
454 | Arnaz RES Elektrik Üretim AŞ. | Uşak RES | Rüzgar | UŞAK | 2011-07-05 | EÜ/3301-10/1990 | 61.5 | 61.5 | 210000000 | 7.5 | 11.5
455 | Garet Enerji Üretim ve Ticaret AŞ. | Kırkağaç RES | Rüzgar | MANİSA | 2015-10-28 | EÜ/5843-15/03374 | 45.6 | 45 | 193500000 | 45 | 91.4
456 | Garet Enerji Üretim ve Ticaret AŞ. | Gökres-2 | Rüzgar | Manisa | 2012-02-09 | EÜ/3683-3/2235 | 41.25 | 41.25 | 144375000 | 5.5 | 3
457 | EDİNCİK ENERJİ ÜRETİM AŞ. | Edincik RES | Rüzgar | BALIKESİR | 2012-03-08 | EÜ/3721-9/2273 | 77.4 | 77.4 | 270900000 | 21 | 100
458 | AYEN ENERJİ AŞ. | Mordoğan RES | Rüzgar | İZMİR | 2008-05-29 | EÜ/1622-13/1186 | 42 | 30.75 | 99409200 | 11.25 | (*)
459 | Eber Elektrik Üretim A.Ş. | Eber RES | Rüzgar | AFYONKARAHİSAR | 2011-02-01 | EÜ/3061-3/1809 | 36 | 36 | 120801672 | 36 | 1.1
460 | Elmalı Enerji Üretim AŞ. | Elmalı RES | Rüzgar | MERSİN | 2011-07-06 | EÜ/3308-5/1998 | 9.9 | 9 | 31536000 | 9 | 91.2
461 | DOĞAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Samurlu RES | Rüzgar | İZMİR | 2007-12-07 | EÜ/1398-11/1025 | 43.9 | 43.9 | 153825600 | 9.4 | 7.1
462 | BOYDAK ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Çanta RES | Rüzgar | İSTANBUL | 2011-08-18 | EÜ/3382-11/2051 | 60 | 50 | 175000000 | 5 | 0.7
463 | AYRES Ayvacık Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Santralleri Ltd. Şti. | Ayvacık RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | 11.01.207 | EÜ/1054-11/780 | 9.8 | 9 | 32900000 | 4 | 1,9 (Temmuz 2016)
464 | DENİZ ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Karakurt RES | Rüzgar | Manisa | 2003-12-05 | EÜ/250-4/389 | 21.225 | 21.225 | 67000000 | 10.425 | 0 (Temmuz 2016)
465 | Aysu Enerji San. Ve Tic. A.Ş. | Karadere RES | Rüzgar | KIRKLARELİ | 2011-11-11 | EÜ/3490-13/2137 | 19.2 | 19.2 | 67000000 | 3.2 | 100
466 | Elfa Elektrik Üretim A.Ş. | Umurlar RES | Rüzgar | BALIKESİR | 2011-04-21 | EÜ/3175-4/1912 | 36.4 | 36.4 | 100660000 | 26.4 | 80
467 | Ayes Elektrik Üretim A.Ş. | Yeniköy HES | Rüzgar | ÇANAKKALE | 2012-06-06 | EÜ/3860-3/2339 | 15 | 15 | 52500000 | 15 | 2.2
468 | DATÇA RÜZGAR ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Datça RES | Rüzgar | MUĞLA | 18.02.2016 | EÜ/6111-13/03449 | 12.5 | 12 | 36792000 | 12 | (*)
469 | ÇELİKLER SULTANHİSAR JEOTERMAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ. | Çelikler Sultanhisar Jeotermal Elektrik Üretim Tesisi | Jeotermal | AYDIN | 18.02.2016 | EÜ/6111-1/03447 | 13.8 | 13.8 | 114843600 | 12.7 | (*)
470 | KARKEY KARADENİZ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Umurlu-2 JES | Jeotermal | AYDIN | 28.01.2016 | EÜ/6083-18/03439 | 12.37 | 12 | 92107020 | 12 | 100
471 | YALOVA RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Karacabey RES | Rüzgar | BURSA | 12.11.2015 | EÜ/5863-13/03384 | 33.3 | 27.9 | 97650000 | 27.9 | 99.5
472 | KÖRFEZ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Dilovası Çöp Biyogaz Santrali | Biyokütle | KOCAELİ | 08.10.2015 | EÜ/5821-2/03347 | 2.19 | 2.126 | 14882000 | 1.063 | 96.2
473 | TURCAS KUYUCAK JEOTERMAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kuyucak JES | Jeotermal | AYDIN | 2016-04-27 | EÜ/6255/03481 | 18.37 | 18 | 144000000 | 18 | 30.8
474 | MİS ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Mis-1 Jeotermal Santrali | Jeotermal | AYDIN | 2016-08-04 | EÜ/6417-2/03540 | 15.46 | 15 | 110400000 | 15 | 20.8
475 | ZORLU DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kızıldere-III JES | Jeotermal | DENİZLİ | 2016-04-27 | EÜ/6237-2/03491 | 95.2 | 95.2 | 750000000 | 95.2 | 42.9
476 | SİS ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Özmen-1 JES | Jeotermal | MANİSA | 2016-07-14 | EÜ/6395-2/03530 | 24 | 23.52 | 188150000 | 23.52 | 78.8
477 | OLGU ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Dinar RES | Rüzgar | AFYONKARAHİSAR | 2011-03-16 | EÜ/3118-6/1872 | 200.25 | 172.6 | 402500000 | 57.6 | 77.6
478 | BIÇAKCILAR ÇANDARLI ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Pitane RES | Rüzgar | İZMİR | 2012-01-26 | EÜ/3663-4/2224 | 7.2 | 7.2 | 16644000 | 2.4 | 10
479 | SAMSUN AVDAN ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Samsun Avdan Biyogaz Tesisi | Biyokütle | SAMSUN | 18.05.2011 | EÜ/3224-1/1953 | 8.624 | 8.4 | 58800000 | 2.6 | 49
480 | TÜRKERLER JEOTERMAL ENERJİ ARAMA VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Alaşehir JES 2 | Jeotermal | MANİSA | 2016-04-27 | EÜ/6237-1/03492 | 24 | 24 | 177840000 | 24 | 100
481 | ALBE DOĞALGAZ DAĞITIM VE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Albe-I Biyogaz Santrali | Biyokütle | ANKARA | 2013-03-20 | EÜ/4315-2/02577 | 1.87 | 1.813 | 12691000 | 1.813 | 52.1
482 | KEN KİPAŞ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Ken 3 JES | Jeotermal | AYDIN | 2016-09-29 | EÜ/6510/03569 | 24.8 | 24.8 | 198400000 | 15 | (*)
483 | SABAŞ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Turguttepe RES | Rüzgar | AYDIN | 2007-06-08 | EÜ/1217-1/866 | 39 | 39 | 105116666 | 15 | 0.2
484 | ALİZE ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Çataltepe | Rüzgar | BALIKESİR | 2007-04-18 | EÜ/1167-2/835 | 27.5 | 27.5 | 62580000 | 11.5 | 0.1
485 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Balıkesir RES | Rüzgar | BALIKESİR | 2007-04-18 | EÜ/1167-6/839 | 173.25 | 173.25 | 549200000 | 30.75 | 3.3
486 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Dağpazarı RES | Rüzgar | MERSİN | 2008-07-24 | EÜ/1690-6/1228 | 60 | 60 | 120000000 | 21 | 4.3
(*) Ocak 2017 döneminde ilerleme raporu sunulmayan veya sunulan ilerleme raporunda ilerleme oranları belirtilmeyen projeler.