## Ocak-2018 İlerleme Raporları
| Firma Adı | Tesis Adı | Yakıt/Kaynak Türü | Tesis Yeri | Lisans Verilme Tarihi | Lisans No | Kurulu Güç (MWm) | Kurulu Güç (MWe) | Lisans Ortalama Üretim (kWh/yıl) | İnşa Halindeki Kapasite (MWe) | Fiili Gerçekleşme Ocak 2018 (%)
TERMİK SANTRALLER
1 | Abateks Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ. | Abateks Kojenerasyon Tesisi | Doğal Gaz | KAHRAMANMARAŞ | 01/05/2014 | EÜ/4969-104/2804 | 8.78 | 8.6 | 69660000 | 4.3 | 100 (Temmuz 2017)
2 | ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Eskişehir Hastanesi Kojenerasyon Santrali | Doğal Gaz | ESKİŞEHİR | 01/05/2014 | EÜ/4969-174/02874 | 0.88 | 0.849 | 6800000 | 0.849 | 99.5
3 | ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Maslak Hastanesi Kojenerasyon Santrali | Doğal Gaz | İSTANBUL | 01/05/2014 | EÜ/4969-175/2875 | 1.654 | 1.6 | 12800000 | 1.6 | 99.4
4 | ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Fulya Hastanesi Kojenerasyon Santrali | Doğal Gaz | İSTANBUL | 01/05/2014 | EÜ/4969-176/02876 | 0.827 | 0.8 | 6400000 | 0.8 | 99.4
5 | Akfen Enerji Üretim ve Ticaret AŞ. | Mersin DGKÇ Enerji Santralı | Doğal Gaz | MERSİN | 08/03/2012 | EÜ/3721-11/2275 | 1160 | 1148.4 | 9703980000 | 1148.4 | 6.5
6 | AYAS ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Ayas Enerji Santralı | İthal Kömür | ADANA | 30/04/2009 | EÜ/2078-1/1465 | 635.1 | 625.5 | 6663000000 | 625.5 | 10.7
7 | BADES ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Taha DGKÇS | Doğal Gaz | MARDİN | 11/08/2011 | EÜ/3354-5/2037 | 213 | 205 | 1610000000 | 69 | 97
8 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM AŞ. | Bandırma II Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali | Doğal Gaz | BALIKESİR | 10/07/2014 | EÜ/5117-1/03066 | 1025 | 1000 | 8400000000 | 392.8 | 62
9 | HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Hamitabat Doğal Gaz Kombine Çevrim Termik Santrali | Doğal Gaz | KIRKLARELİ | 2003-03-13 | EÜ/101-30/006 | 1185.632 | 1156 | 8092000000 | 1156 | 100
10 | FİLİZ KİRAZLIDERE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kirazlıdere Termik Santrali | İthal Kömür | ÇANAKKALE | 07/03/2013 | EÜ/4301-5/02545 | 610 | 600 | 4750000000 | 600 | 0
11 | HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ AŞ. | Aliağa DGKÇ Santralı | Doğal Gaz | İZMİR | 31/03/2009 | EÜ/2021-1/1430 | 1132.9 | 1091.67 | 8720000000 | 849.694 | 100
12 | HEMA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Amasra Termik Santralı | Yerli Kömür | BARTIN | 12/10/2006 | EÜ/944-7/732 | 1116.748 | 1100 | 7700000000 | 1100 | 3.4
13 | IC ENERJİ ÜRETİM VE İŞLETME AŞ. | IC İçtaş Isparta Enerji Santrali | Doğal Gaz | ISPARTA | 18/10/2012 | EÜ/4074-7/2456 | 110.04 | 106.92 | 880422048 | 106.92 | 27.5
14 | İnegöl Organize Sanayi Bölgesi | İnegöl OSB Kojenerasyon Santralı | Doğal Gaz | BURSA | 2007-08-27 | ED-OSB/1292-8/932 | 4.14 | 4.028 | 33800000 | 4.028 | 99.25
15 | KAYALI ENERJİ ÜRETİM AŞ. | Osmaniye DGKÇS | Doğal Gaz | OSMANİYE | 17/11/2011 | EÜ/3498-12/2146 | 80.99 | 77.13 | 632944206 | 77.13 | 95
16 | KOMET ENERJİ SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Komet Enregre DGÇS | Doğal Gaz | KARAMAN | 24/02/2011 | EÜ/3094-1/1838 | 1107.999 | 1080 | 8493880000 | 1080 | 29
17 | KONYA ILGIN ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Ilgın 500 MW Termik Santrali | Yerli Kömür | KONYA | 27/02/2013 | EÜ/4292/02479 | 505 | 500 | 2817750000 | 500 | 11
18 | KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kırıkhan Kojen Santrali | Doğal Gaz | HATAY | 01/05/2014 | EÜ/4969-157/02857 | 10.293 | 10.047 | 80500000 | 10.047 | 100
19 | ŞIRNAK ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Silopi Elektrik Santrali | Yerli Asfaltit | ŞIRNAK | 01/03/2012 | EÜ/3712-7/2266 | 137.75 | 135 | 972000000 | 135 | 2.5
20 | ŞİRECİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Şireci Enerji 1 Kojenerasyon Santrali | Doğal Gaz | GAZİANTEP | 01/05/2014 | EÜ/4969-222/2922 | 8.75 | 8.53 | 47500000 | 8.53 | (*)
21 | TAM ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Etyemez KömürTermik Santrali | Yerli Kömür | SİVAS | 30/07/2008 | EÜ/1698-4/1235 | 137.67 | 135 | 855000000 | 135 | 16.5
22 | TUNAŞ Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ. | Hakan Kömür Santrali | Kömür | ADANA | 2015-05-29 | EÜ/5610-5/03280 | 110 | 100 | 665760000 | 100 | 12
23 | UĞUR DEMİR HALI SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Bossan Halı Kojenerasyon Tesisi | Doğal Gaz | GAZİANTEP | 01/05/2014 | EÜ/4969-135/2835 | 3.431 | 3.349 | 26500000 | 3.349 | 97,8 (Ocak 2017)
24 | VERBENA ENERJİ VE TİCARET AŞ. | Verbena DGKÇS | Doğal Gaz | KIRKLARELİ | 29/09/2011 | EÜ/3433-1/2076 | 899.37 | 890.4 | 7248800000 | 890.4 | 29.7
25 | Emba Elektrik Üretim AŞ. | Hunutlu TES | Kömür | ADANA | 2015-07-09 | EÜ/5677-6/03315 | 1334 | 1320 | 9900000000 | 1320 | 69
26 | R.B. Karesi İthalat İhracat Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ. | R.B. Karesi Kojenerasyon Tesisi | Doğal Gaz | BURSA | 2014-05-01 | EÜ/4969-61/02761 | 57.24 | 56.12 | 488244000 | 33.22 | 97
27 | Türkiye Petrol Rafineleri AŞ. | Kırıkkale Rafineri Kojenerasyon Santralı | Fuel-oil | KIRIKKALE | 01/05/2014 | EÜ/4969-252/2952 | 90 | 86.984 | 710000000 | 19.104 | 97
28 | KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kastamonu Entegre Adana Kojenerasyon Santalı | Doğal Gaz | ADANA | 21.10.2016 | EÜ/6538-1/03587 | 5.493 | 5.2 | 41600000 | 5.2 | 97.6
29 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Bandırma | Doğal Gaz | BALIKESİR | 01.05.2014 | EÜ/4969-196/2896 | 49.7 | 46.66 | 175084428 | 36 | 0,1 (Temmuz 2017)
30 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kırka Koojenerasyon Santralı | Doğal Gaz | ESKİŞEHİR | 2014-05-01 | EÜ/4969-197/02897 | 28.269 | 26.94 | 179990298 | 8.74 | 100
31 | ÇAN KÖMÜR VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ | ÇAN-2 TERMİK SANTRALI | Yerli Kömür | ÇANAKKALE | 28.01.2016 | EÜ/6083-2/03428 | 340 | 330 | 2382720000 | 330 | 96
32 | SARIKAYA KARABURUN ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Karaburun Termik Santrali | İthal Kömür | ÇANAKKALE | 31.12.2015 | EÜ/6041-4/03415 | 1340 | 1320 | 10400000000 | 1320 | 0
33 | HİDRO-GEN ENERJİ İTHALAT İHRACAT DAĞITIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Soma Kolin TES | Yerli Kömür | MANİSA | 10.12.2015 | EÜ/5906-18/03394 | 510 | 460 | 3266000000 | 460 | 92
34 | GEP GLOBAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Güsab Kojenerasyon Tesisi | Doğal Gaz | BURSA | 12.11.2015 | EÜ/5863-19/03382 | 14.775 | 14.46 | 121464000 | 14.46 | 71,3 (Ocak 2017)
35 | KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kastamonu Entegre Kastamonu Kojenerasyon Santalı | Doğal Gaz | KASTAMONU | 21.10.2016 | EÜ/6538-2/03586 | 5.493 | 5.2 | 41600000 | 5.2 | 95
36 | KÜÇÜKÇALIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. | İnegöl OSB-Bursa | Doğal Gaz | BURSA | 2014-05-01 | EÜ/4969-47/2747 | 8.78 | 8.6 | 64000000 | 0.6 | 99
37 | İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | İzdemir Enerji Kömür Santrali | Kömür | İZMİR | 04.06.2009 | EÜ/2116-8/1490 | 709.2 | 700 | 5124000000 | 350 | 0,07 (Temmuz 2017)
38 | ÖZDİLEK OTEL TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | Özdilek Wyndham Hotel Trijenerasyon Tesisi | Doğal gaz | İZMİR | 01.12.2016 | EÜ/6624-3/03601 | 0.824 | 0.8 | 3200000 | 0.8 | (*)
39 | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Karadeniz Ereğli-Zonguldak | Doğal Gaz | ZONGULDAK | 2014-05-01 | EÜ/4969-38/02738 | 198.88 | 194.62 | 1258000000 | 13.332 | 86
40 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ | Akkuyu Nükleer Güç Santrali | Nükleer | MERSİN | 2017-06-15 | EÜ/7133/03690 | 4800 | 4800 | 34790000000 | 4800 | 2.2
HİDROLİK SANTRALLER
41 | 2M Enerji Üretim AŞ. | Şavşat HES | Hidrolik | ARTVİN | 23/09/2010 | EÜ/3103-3/1706 | 16.6 | 14.52 | 41000000 | 7.26 | 100
42 | ADSEL ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM AŞ. | Omala Reg. Ve HES | Hidrolik | TOKAT | 08/11/2012 | EÜ/4108-2/2462 | 17.06 | 16.55 | 54560000 | 16.55 | 40
43 | Agen Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi AŞ. | Gök HES | Hidrolik | BİLECİK | 20/09/2012 | EÜ/4027-6/2431 | 9.63 | 9.11 | 46900000 | 9.11 | 8.3
44 | AK-AR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Düzköy Reg. ve HES | Hidrolik | TRABZON | 19/03/2009 | EÜ/2021-12/1439 | 5.3 | 4.5 | 19670000 | 4.5 | (*)
45 | Ak-El Kemah Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Kemah Barajı ve HES | Hidrolik | ERZİNCAN | 01/04/2009 | EÜ/2041-8/1453 | 202.15 | 197.9 | 565420000 | 197.9 | 5
46 | Akme Tur. Teks. Med. ANONİM ŞİRKETİ | Geçitli HES | Hidrolik | HAKKARİ | 20/10/2011 | EÜ/3465-7/2099 | 34.099 | 32.41 | 82020000 | 32.41 | (*)
47 | Akşar-Nazar Enerji Üretim AŞ. | Akşar Reg. Ve Nazar HES | Hidrolik | BİTLİS | 27/12/2011 | EÜ/3584-20/2191 | 40.7 | 36 | 113650000 | 36 | 100
48 | MURAT NEHRİ ENERJİ ÜRETİM AŞ. | Alpaslan II Barajı ve HES | Hidrolik | MUŞ | 06/09/2010 | EÜ/6841-5/03642 | 288.66 | 280 | 862270000 | 280 | 40.5
49 | Ambarlık Elektrik Üretim Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ. | Ambarlık I-II Regülatörleri ve HES | Hidrolik | RİZE | 04/03/2010 | EÜ/2452-2/1597 | 9.45 | 9 | 40890000 | 9 | 73
50 | Ant Karlıova Enerji Elektrik Üretim Ltd. Şti. | Bingöl - 1 Reg. ve HES | Hidrolik | BİNGÖL | 01/07/2010 | EÜ/2623-2/1643 | 8.08 | 7.76 | 17136000 | 7.76 | 73
51 | Arhavi Elektrik Üretimi ve Ticaret AŞ. | Kavak Reg. ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 03/01/2013 | EÜ/4220-1/2518 | 12.039 | 11.785 | 45970000 | 11.785 | 95.6
52 | Ay Elektrik Üretim AŞ. | Gevne-Karapınar HES | Hidrolik | ANTALYA | 20/11/2008 | EÜ/1845-5/1312 | 5.595 | 5.263 | 18775944 | 5.263 | (*)
53 | Balsu Elektrik Üretimi ve Ticaret AŞ. | Orta Reg. ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 27/02/2013 | EÜ/4291-2/02551 | 15.84 | 15.36 | 55240000 | 15.36 | 6
54 | Barış Enerji Üretim AŞ. | Çukurkaya Reg. Ve HES | Hidrolik | MALATYA | 17/06/2009 | EÜ/2132-1/1494 | 8 | 7.75 | 41590000 | 7.75 | (*)
55 | Baro Elektrik Üretim AŞ. | Alicik I-II HES | Hidrolik | RİZE | 24/02/2011 | EÜ/3094-2/1839 | 9.37 | 9 | 37470000 | 9 | 0.1
56 | BAŞAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET LTD. ŞTİ. | Armağan Reg. Ve HES | Hidrolik | ERZİNCAN | 25/12/2008 | EÜ/1904-5/1353 | 36.05 | 34.104 | 179380000 | 34.104 | 6
57 | Baydar Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.Ş. | İlimsu Reg. ve HES | Hidrolik | GİRESUN | 03/10/2012 | EÜ/4052-18/2441 | 4.57 | 4.113 | 15300000 | 4.113 | 10.6
58 | Bahser Enerji Elektrik Üretim Sanayi AŞ. | Esentepe Reg. ve HES | Hidrolik | TRABZON | 28/12/2010 | EÜ/2964-3/1763 | 16.2 | 15.88 | 49860000 | 15.88 | 89
59 | Beren Elektrik Üretim Limited Şirketi | Bulgurkaya HES | Hidrolik | KAHRAMANMARAŞ | 26/08/2010 | EÜ/2729-3/1689 | 2.646 | 2.567 | 9318000 | 2.567 | 100
60 | Berke Elektrik Üretim AŞ. | Çiğdem Reg. Ve HES | Hidrolik | SİNOP | 06/11/2008 | EÜ/1828-1/1294 | 17.5 | 16.8 | 43806000 | 12 | 99
61 | BERRAKSU ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Berrak I-II HES | Hidrolik | GÜMÜŞHANE | 30/10/2008 | EÜ/1820-11/1289 | 10.95 | 10.95 | 48050000 | 10.9 | 71
62 | Beyda Enerji Üretim ve Ticaret AŞ. | Yakacık Reg. Ve HES | Hidrolik | HATAY | 15/03/2012 | EÜ/3734-1/2278 | 11.41 | 10.27 | 42340000 | 10.27 | 19
63 | Bilsev Enerji Üretim ve Ticaret AŞ. | Karakurt Barajı ve HES | Hidrolik | KARS | 24/02/2011 | EÜ/3094-7/1841 | 99.5 | 95.52 | 346320000 | 95.52 | 44
64 | Borçka Elektrik Üretim AŞ. | Beşkavak Reg. ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 20/12/2012 | EÜ/4194-1/2495 | 11.85 | 11.496 | 27590000 | 11.496 | 10.7
65 | Bordo-Mavi Enerji Elektrik Üretim Ticaret AŞ. | Uzungöl I HES | Hidrolik | TRABZON | 05/07/2012 | EÜ/3905-7/2376 | 29.076 | 28.21 | 80470000 | 28.21 | (*)
66 | CELLE-KAPLANBÜKÜ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Celle-Kaplanbükü Regülatörü ve HES | Hidrolik | ANTALYA | 22/11/2012 | EÜ/4129-3/2475 | 15.436 | 14.748 | 35775000 | 14.748 | 10
67 | REİS RS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ MOTORLU ARAÇLAR TÜTÜN ÜRÜNLERİ DAĞITIM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Çekerek HES | Hidrolik | YOZGAT | 20/12/2011 | EÜ/3553-8/2176 | 28.528 | 27.386 | 89681000 | 27.386 | 53
68 | Çetin Enerji AŞ. | Çetin Barajı ve HES | Hidrolik | SİİRT | 04/06/2009 | EÜ/2116-6/1487 | 386.01 | 350.01 | 1208814000 | 350.01 | 35
69 | DARK ENERJİ ÜRETİM TİCARET AŞ. | Kayalar HES | Hidrolik | ADANA | 20/03/2013 | EÜ/4315-6/02556 | 10.323 | 9.807 | 34243621 | 9.807 | (*)
70 | Değirmenyanı Enerji Üretim ve Ticaret AŞ. | Adadağı HES | Hidrolik | GİRESUN | 27/09/2012 | EÜ/4040-1/2439 | 4.9 | 4.7 | 18198000 | 4.7 | 27.6
71 | Deniz Enerji Elektrik Ürt. Paz. Dan. San. Ve Tic. AŞ. | Tepehan Reg. ve HES | Hidrolik | MALATYA | 03/03/2011 | EÜ/3103-10/1861 | 17.5 | 17 | 36960000 | 17 | 39
72 | Denizli Elektrik Üretim AŞ. | Sarıkavak HES | Hidrolik | DENİZLİ | 18/04/2007 | EÜ/1167-9/842 | 3.2 | 3.14 | 25180151 | 3.14 | 49 (Ocak 2016)
73 | Do-En Doğu Enerji Elektrik Üretim AŞ. | Çaltı Regülatörü ve HES | Hidrolik | ERZİNCAN | 18/10/2012 | EÜ/4074-4/2453 | 4.222 | 3.967 | 13150000 | 3.967 | 15
74 | DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET SANAYİ AŞ. | Çağlar Reg. Ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 06/12/2012 | EÜ/4145-3/2482 | 9.72 | 8.624 | 34240000 | 8.624 | 3
75 | EBD Enerji Üretim ve Ticaret AŞ. | Köroğlu Barajı ve Kotanlı HES | Hidrolik | ARDAHAN | 28/02/2008 | EÜ/1508-1/1093 | 134.24 | 130 | 302320000 | 80 | 99.6
76 | EKOTEL ENERJİ ÜRETİMİ İLETİŞİM ELEKTRONİK ELKTRİKLİ CİHAZ VE SANAYİ TİCARET PAZARLAMA AŞ | Kayabaşı Reg. ve HES | Hidrolik | MALATYA | 17/02/2011 | EÜ/3076-7/1831 | 1.86 | 1.8 | 10080000 | 1.8 | 95
77 | ELHES ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. | Gökçeköy Regülatörü ve HES | Hidrolik | ERZİNCAN | 30/10/2008 | EÜ/1820-4/1282 | 3.838 | 3.4 | 15480000 | 3.4 | 34.5
78 | ENERSE Enerji Elektrik Üretim İnşaat Maden San. Ve Tic. AŞ. | Alaköprü Barajı ve HES | Hidrolik | MERSİN | 30/05/2013 | EÜ/4410/02610 | 32.177 | 31.568 | 99090000 | 8.158 | 100
79 | ERARI Elektromekanik Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | Damla Reg. Ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 17/04/2008 | EÜ/1575-4/1143 | 56.01 | 51.4 | 182313000 | 51.4 | 4
80 | Eriç Enerji Üretim ve Ticaret AŞ. | Eriç Barajı ve HES | Hidrolik | ERZİNCAN | 03/08/2010 | EÜ/2679-2/1663 | 291.27 | 282.523 | 813600000 | 282.523 | 6
81 | Ey-Tur Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret Ltd. Şti. | Yağmur Reg. Ve HES | Hidrolik | KARS | 10/04/2008 | EÜ/1565-5/1137 | 24.645 | 23.95 | 72202000 | 23.95 | 30
82 | NAS ENERJİ AŞ. | Şirvan Barajı ve HES | Hidrolik | SİİRT | 15/01/2009 | EÜ/1938-6/1378 | 31.4 | 30 | 44880000 | 30 | (*)
83 | FIRAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Akıncı HES | Hidrolik | TOKAT | 28/03/2012 | EÜ/3749-1/2297 | 100.731 | 99 | 439127000 | 99 | 73
84 | Mar-En Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi AŞ. (Eski ünvanı: GAE Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi AŞ.) | Derya I ve Derya II HES (Derya Regulatörü ve HES) | Hidrolik | GÜMÜŞHANE | 15/01/2009 | EÜ/1938-5/1377 | 28.294 | 26.765 | 88740000 | 26.765 | 3.5
85 | GANA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Gana Reg. ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 03/01/2013 | EÜ/4220-17/2524 | 17.18 | 16.414 | 33799000 | 16.414 | 28
86 | Gaye Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi | Arzu HES | Hidrolik | HATAY | 06/06/2012 | EÜ/3860-11/2327 | 5.354 | 5.247 | 12951672 | 5.247 | (*)
87 | GÖKAKIM ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Zilan Reg. ve HES | Hidrolik | VAN | 05/09/2012 | EÜ/3999-1/2420 | 5.149 | 4.894 | 13785159 | 4.894 | 45
88 | GÖKOVA ENERJİ ÜRETİMİ İNŞAAT LTD. ŞTİ. | Karaağaç Reg. Ve HES | Hidrolik | MANİSA | 02/08/2012 | EÜ/3954-3/2392 | 4.33 | 4.2 | 7780000 | 4.2 | 14
89 | Göksu Enerji Üretim AŞ. | Ayranlı Reg. Ve HES | Hidrolik | SİVAS | 15/12/2010 | EÜ/2922-2/1751 | 18.35 | 17.26 | 79915000 | 17.26 | 56
90 | Gün-Taş Enerji Elektrik Üretim AŞ. | Larhan Reg. ve HES | Hidrolik | TRABZON | 24/01/2013 | EÜ/4249-1/2532 | 15.608 | 14.988 | 39210000 | 14.988 | 44
91 | GÜRLE ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Gürleyik HES | Hidrolik | SAKARYA | 29/07/2010 | EÜ/2669-2/1654 | 0.5 | 0.49 | 2720000 | 0.49 | 93
92 | Güvenen Enerji Elektrik Üretim AŞ. | Çamlık HES | Hidrolik | KAHRAMANMARAŞ | 27/03/2013 | EÜ/4325-22/02602 | 10.572 | 9.831 | 26584000 | 9.831 | 1.84
93 | H.H.K. Enerji Elektrik Üretim AŞ. | Çalıkobası Reg. Ve HES | Hidrolik | GİRESUN | 14/06/2012 | EÜ/3876-17/2352 | 17.86 | 16.98 | 46400000 | 8.16 | 98
94 | Hatko Enerji Elektrik Üretim ve İnşaat AŞ. | Karakeçili-I Reg. ve HES | Hidrolik | TOKAT | 15/03/2012 | EÜ/3734-10/2281 | 6.78 | 6.55 | 25220000 | 6.55 | 72
95 | HİDAŞ Elektrik Üretim ve Hidroelektrik Santralleri AŞ. | Tımarlı HES | Hidrolik | ÇANKIRI | 30/10/2007 | EÜ/1358-1/985 | 7.35 | 6.99 | 58020000 | 6.99 | 75.7
96 | Hidro Lider Elektrik Üretim ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Çayırözü Reg. Ve HES | Hidrolik | ERZURUM | 12/04/2012 | EÜ/3769-1/2311 | 10.62 | 10.2 | 23300000 | 10.2 | 5.4
97 | ŞARAKSEL ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Dikmen Reg. Ve HES | Hidrolik | RİZE | 2007-01-06 | EÜ/1048-1/769 | 10.5 | 10 | 46568000 | 10 | (*)
98 | İba Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ. | İncir Reg. ve HES | Hidrolik | SİİRT | 06/11/2008 | EÜ/1828-22/1300 | 125.8 | 121.78 | 487516000 | 121.78 | 26.5
99 | İFTELAN ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET SANAYİ AŞ. | İftelan HES | Hidrolik | TRABZON | 20/09/2012 | EÜ/4027-7/2432 | 13.44 | 13.03 | 43533000 | 13.03 | 33
100 | İştur Enerji Elektrik Üretim ve İnşaat AŞ. | Moran Regülatörü ve HES | Hidrolik | GİRESUN | 10/04/2008 | EÜ/1565-2/1134 | 8.6 | 8.4 | 22730000 | 8.4 | 16
101 | KALEHAN KALE ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Yukarı Kaleköy Barajı ve HES | Hidrolik | BİNGÖL | 06/09/2007 | EÜ/5017-2/03080 | 634.4 | 626.85 | 1504710000 | 626.85 | 100
102 | KALEHAN MURAT ENERJİ ÜRETİM AŞ. | Beyhan-2 Barajı ve HES | Hidrolik | ELAZIĞ | 06/09/2007 | EÜ/5017-2/03123 | 232 | 227 | 551000000 | 227 | 6
103 | KANYON YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM TİCARET AŞ. | Çenger Reg. Ve HES | Hidrolik | ANTALYA | 17/05/2007 | EÜ/1197-3/860 | 20.73 | 20.12 | 75805000 | 14.43 | 49
104 | KARABÜK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Suçatı HES | Hidrolik | KARABÜK | 25/06/2009 | EÜ/2139-14/1513 | 44.343 | 42.999 | 109700000 | 42.999 | (*)
105 | KOCAMAN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM YATIRIM İNŞAAT TİCARET AŞ. | Kocaman HES | Hidrolik | ARTVİN | 27/03/2013 | EÜ/4325-2/02596 | 3.654 | 3.322 | 9850000 | 3.322 | 96.5
106 | KONUR Elektrik Üretim AŞ. | Gemköprü Reg. ve HES | Hidrolik | MALATYA | 30/10/2008 | EÜ/1820-13/1291 | 2 | 1.9 | 12000000 | 1.9 | 65
107 | Kurtal Enerji Elektrik Üretim AŞ. | Çiçekli I-II Reg. ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 14/06/2012 | EÜ/3876-2/2351 | 6.994 | 6.73 | 21908000 | 6.73 | 71
108 | Kuşkonmaz Enerji Elektrik Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ. | Kuşkonmaz Reg. Ve HES | Hidrolik | MALATYA | 15/08/2012 | EÜ/3969-9/2413 | 5.32 | 5.16 | 26950000 | 5.16 | 5
109 | Kuyuma Elektrik Üretim AŞ. | Kuyma Reg. Ve HES | Hidrolik | SAMSUN | 04/02/2010 | EÜ/2415-4/1592 | 9.38 | 9.01 | 27600000 | 9.01 | 18 (Ocak 2017)
110 | M.ÇAĞLAR ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. | Çağlar-I Reg. ve HES | Hidrolik | ANKARA | 11/08/2011 | EÜ/3354-4/2036 | 3.134 | 3.01 | 15340000 | 3.01 | 12.7
111 | MASTAR ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Suçatı HES | Hidrolik | MALATYA | 14/09/2006 | EÜ/915-3/720 | 3.5 | 3 | 17950000 | 3 | 87 (Temmuz 2016)
112 | Mavisu Elektrik Üretim AŞ. | İskale Reg. ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 03/07/2013 | EÜ/4477-1/02624 | 10.82 | 10.5 | 27757000 | 10.5 | 35
113 | Maya Enerji Üretimi Limited Şirketi | Metin (Kayser Barajı) Ve HES | Hidrolik | DİYARBAKIR ve BATMAN | 11/11/2010 | EÜ/2874-2/1731 | 53.774 | 50 | 139870000 | 50 | 7
114 | Mercan Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi AŞ. | Gökçe Regülatörü ve HES | Hidrolik | BİNGÖL | 18/04/2007 | EÜ/1167-8/841 | 6.73 | 5.72 | 25790000 | 5.72 | 4,31 (Temmuz 2016)
115 | MERSAN ENERJİ ÜRETİM ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ | Selimiye Reg. ve HES | Hidrolik | ORDU | 20/09/2012 | EÜ/4027-24/2438 | 0.976 | 0.846 | 2802000 | 0.846 | 25 (Temmuz 2017)
116 | Methal Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ. | Kılıçlı-I HES | Hidrolik | ADANA | 03/12/2009 | EÜ/2324-2/1567 | 2.72 | 2.44 | 9853044 | 2.44 | 21
117 | Methal Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ. | Kılıçlı-II HES | Hidrolik | ADANA | 03/12/2009 | EÜ/2324-3/1568 | 2.38 | 2.14 | 9494004 | 2.14 | 42
118 | Miran Enerji Elektrik Üretim Ltd. Şti. | Baran-I ve Baran-II Regülatörleri ve HES | Hidrolik | SİİRT | 09/08/2012 | EÜ/3961-9/2404 | 58.602 | 56.275 | 153626000 | 35 | 5 (Temmuz 2017)
119 | Zincirli Elektrik Üretimi ve Ticaret AŞ. | Zincirli HES | Hidrolik | ANTALYA | 12/05/2011 | EÜ/3210-7/1944 | 9.78 | 9 | 65970000 | 9 | 1 (Ocak 2017)
120 | MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Kuzkaya Regülatörü ve HES | Hidrolik | KASTAMONU | 2011-05-12 | EÜ/3210-9/1946 | 6.775 | 6.518 | 19899000 | 6.518 | 12
121 | Nata Enerji Elektrik Üretim Ticaret Limited Şirketi | Nata Reg. Ve HES | Hidrolik | GÜMÜŞHANE | 20/11/2008 | EÜ/1845-4/1311 | 5.97 | 5.8 | 21291000 | 5.8 | 12,83 (Temmuz 2016)
122 | NKS Elektrik Üretim Ltd. Şti. | Arslanca Reg. ve HES | Hidrolik | GÜMÜŞHANE | 18/08/2011 | EÜ/3382-3/2043 | 2.39 | 2.3 | 9320000 | 2.3 | 20
123 | NUR-EN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Umutlu Reg. ve HES | Hidrolik | KAHRAMANMARAŞ | 18/08/2011 | EÜ/3382-1/2041 | 9.45 | 9.072 | 40687000 | 9.072 | 4 (Temmuz 2017)
124 | Nuve Elektrik Üretim AŞ. | Bitlis HES | Hidrolik | BİTLİS | 05/02/2009 | EÜ/1961-1/1395 | 54.54 | 52.92 | 186339000 | 52.92 | 28
125 | Olca Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ. | Akıncı HES | Hidrolik | KAYSERİ | 03/09/2009 | EÜ/2225-3/1542 | 13.232 | 12.32 | 68170000 | 12.32 | 78
126 | ORTAKÖY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ’ | Yeni Hayat Reg.ve HES | Hidrolik | ERZURUM | 04/05/2011 | EÜ/3201-5/1927 | 15.74 | 14.8 | 51930000 | 14.8 | 73
127 | ORYA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Cide HES | Hidrolik | KASTAMONU | 31/12/2008 | EÜ/1923-2/1368 | 22.131 | 21.252 | 69511000 | 21.252 | (*)
128 | OVA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Ova HES | Hidrolik | SAKARYA | 15/05/2014 | EÜ/5006-2/03064 | 9.984 | 9.588 | 52873000 | 9.588 | 30
129 | Önem Elektrik Üretim Ltd. Şti. | Öner HES | Hidrolik | ADANA | 26/01/2012 | EÜ/3663-18/2227 | 4.41 | 4.19 | 14160000 | 4.19 | 85
130 | Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ. | Tarihler HES | Hidrolik | SİİRT | 07/05/2009 | EÜ/2086-5/1475 | 49.9 | 47.6 | 169010000 | 47.6 | 2.3
131 | Pervari Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ. | Pervari Barajı ve HES | Hidrolik | SİİRT | 26/02/2009 | EÜ/1988-13/1408 | 415.76 | 409.3 | 886520000 | 409.3 | 26.6
132 | SERMAN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Cerle Döllük HES | Hidrolik | ANTALYA | 2010-09-30 | EÜ/2790-1/1708 | 3.56 | 3.23 | 1216500 | 3.23 | 47,5 (Ocak 2017)
133 | Siirt Elektrik Üretim Ticaret ve Sanayi AŞ. | Kezer Reg. ve HES | Hidrolik | SİİRT | 04/05/2011 | EÜ/3201-10/1932 | 16.49 | 16.16 | 14110000 | 16.16 | 32,5 (Temmuz 2017)
134 | SİLEN ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Oltu HES | Hidrolik | ERZURUM | 12/09/2007 | EÜ/1309-1/943 | 3.8 | 3.8 | 11050000 | 3.8 | 35,6(Ocak 2017)
135 | Şekerpınar Elektrik Üretim Ltd. Şti. | Sofular Reg. Ve HES | Hidrolik | SİVAS | 29/11/2007 | EÜ/1391-7/1010 | 3.996 | 3.596 | 15893000 | 3.596 | 87
136 | T.M. ENERJİ ÜRETİM ELEKTRİK VE TİCARET AŞ. | Şimşir Reg. ve HES | Hidrolik | KARABÜK | 15/01/2009 | EÜ/1938-1/1373 | 4.9 | 4.6 | 18826000 | 4.6 | 25
137 | TAŞKENT ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM PAZARLAMA SINAİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Sifon Reg. ve HES | Hidrolik | GÜMÜŞHANE | 28/06/2012 | EÜ/3898-6/2364 | 2.87 | 2.8 | 12350000 | 2.8 | 30
138 | Taşköprü HES Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret AŞ. | Taşköprü Reg. Ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 15/08/2012 | EÜ/3969-11/2415 | 17.1 | 16.41 | 56773000 | 16.41 | 16
139 | TEZLİ DERE ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Çökek -1 Reg. Ve HES - Çökek -2 Reg. Ve HES | Hidrolik | MUĞLA | 15/05/2014 | EÜ/5006-1/03000 | 10.76 | 10.44 | 33136000 | 10.44 | 12
140 | TLOS Yenilenebilir Enerji Üretim ve Ticaret AŞ. | Geriz HES | Hidrolik | BURDUR | 19/08/2010 | EÜ/2709-9/1677 | 2.618 | 1.887 | 5146000 | 1.887 | 90,1 (Ocak 2017)
141 | Tufan Enerji ve Petrol Ürünleri Ticaret Sanayi AŞ. | Ekinözü I-II Reg. Ve HES | Hidrolik | SİVAS | 16/03/2011 | EÜ/3118-2/1868 | 9.23 | 8.97 | 25913000 | 3.31 | 85 (Temmuz 2017)
142 | Türkerler Enerji Yatırım Üretim İnşaat ve Ticaret AŞ. | Kanat Reg. ve HES | Hidrolik | GİRESUN | 13/10/2010 | EÜ/2817-3/1717 | 13.85 | 13.3 | 46000000 | 13.3 | 23
143 | Uzaş Madencilik Çimento Alçı İnşaat Elektrik Üretim AŞ. | Bilaloğlu Reg. ve HES | Hidrolik | BİNGÖL | 11/03/2009 | EÜ/2012-4/1425 | 11.393 | 11.11 | 39116624 | 11.11 | 12
144 | Üçzait Elektrik Üretim AŞ. (Eski Unvan:Üçzait Enerji Üretim Dağıtım Proje Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi) | Burak Ömer Regülatörü ve HES | Hidrolik | ERZİNCAN | 15/08/2012 | EÜ/3969-10/2414 | 6.347 | 5.98 | 29933000 | 5.98 | 5
145 | Üner Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ. | Haymeana I-II HES | Hidrolik | KÜTAHYA | 15/12/2009 | EÜ/2343-1/1570 | 12.48 | 12.1 | 49936000 | 5.7 | 91
146 | Van Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ. | Çayaşan HES | Hidrolik | ERZURUM | 11/11/2010 | EÜ/2874-6/1735 | 17 | 16.15 | 84400000 | 16.15 | 7
147 | Yema Elektrik Üretim AŞ. | Turnasuyu Enerji Grubu Projesi | Hidrolik | ORDU | 07/03/2013 | EÜ/4301-1/02559 | 45.05 | 43.924 | 125191000 | 43.924 | 6.7
148 | Yeşil Mavi Elektrik Üretim Ltd. Şti. | Ardanuç-5 Reg. ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 20/03/2013 | EÜ/4315-7/02606 | 13.47 | 12.93 | 35840000 | 12.93 | 7.5
149 | Yıldırım Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ. | Değirmendere Reg. ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 31/12/2007 | EÜ/1447-6/1047 | 4.074 | 3.996 | 14568000 | 3.996 | 12
150 | Zeyve Enerji Üretim Sanayi İthalat İhracat Ve Ticaret Ltd. Şti. | Zeyve HES | Hidrolik | KARAMAN | 11/11/2011 | EÜ/3490-3/2128 | 4.16 | 3.72 | 14180000 | 3.72 | 59
151 | Hayatsu Enerji Üretim Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | Hayat I-II Reg. Ve HES | Hidrolik | ANTALYA | 26/5/2011 | EÜ/3230-4/1959 | 7.27 | 7.125 | 30150000 | 7.125 | (*)
152 | Kaçkar Enerji Elektrik Üretim AŞ. | Çiğdemli Reg. Ve HES | Hidrolik | RİZE | 29/3/2007 | EÜ/1142-1/819 | 6.94 | 6.29 | 36221000 | 6.29 | 98
153 | KALEHAN GENÇ ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Aşağı Kaleköy Barajı ve HES | Hidrolik | BİNGÖL | 6/9/2007 | EÜ/5017-2/03126 | 463 | 454 | 1039000000 | 454 | 20
154 | KALEHAN GÖZELER ENERJİ ÜRETİM AŞ. | Gözeler Regülatörü ve HES | Hidrolik | BİNGÖL | 6/9/2007 | EÜ/5017-2/03122 | 61.8 | 60.6 | 265000000 | 60.6 | 5.5
155 | Değirmen Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ. | Korkuteli Reg. ve HES | Hidrolik | ANTALYA | 16/07/2009 | EÜ/2175-1/1525 | 3.009 | 2.85 | 9370000 | 2.85 | 6
156 | ELİZA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Akansu HES | Hidrolik | ŞANLIURFA | 2016-06-30 | EÜ/6363-7/03535 | 0.52 | 0.5 | 1890000 | 0.5 | (*)
157 | BULUT ENERJİ ÜRETİM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Elbiz Regülatörü ve HES | Hidrolik | ADANA | 2016-06-16 | EÜ/6335-1/03521 | 6.3 | 5.35 | 24960000 | 5.35 | 64
158 | İLHANLI ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Kayın HES | Hidrolik | DÜZCE | 2012-08-02 | EÜ/3954-4/2393 | 6.72 | 6.38 | 17887000 | 6.38 | 6
159 | ULUSAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Gelen Reg ve HES | Hidrolik | GİRESUN | 2016-12-15 | EÜ/6660-6/03612 | 6.83 | 6.56 | 19300000 | 6.56 | 32
160 | ÜNKA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | Mengel HES | Hidrolik | MALATYA | 09.02.2017 | EÜ/6904-8/03636 | 7.48 | 7.26 | 19130000 | 7.26 | 3
161 | TIRSAN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Yakınca HES | Hidrolik | GİRESUN | 29.01.2009 | EÜ/1952-20/1394 | 19.915 | 19.092 | 42789000 | 7.152 | (*)
162 | DÜNYA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Ülkün Reg. ve HES | Hidrolik | ÇORUM | 01.12.2016 | EÜ/6624-6/03606 | 5.42 | 5.16 | 48030000 | 5.16 | (*)
163 | SÜRMENEK ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Sürmenek HES | Hidrolik | ANKARA | 28.12.2010 | EÜ/2964-12/1765 | 4.29 | 3.819 | 11863912 | 3.819 | 17
164 | AKKÖY ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Akköy I Cansuyu HES | Hidrolik | GÜMÜŞHANE | 21.10.2016 | EÜ/6538-5/03590 | 0.52 | 0.495 | 4261000 | 0.495 | 100
165 | AKNİL ENERJİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Karaköy Reg ve HES | Hidrolik | KÜTAHYA | 2013-01-03 | EÜ/4220-16/2523 | 1.49 | 1.445 | 6530000 | 1.445 | 11
166 | ÖZ LALE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Lale Reg. ve HES | Hidrolik | TRABZON | 2017-07-07 | EÜ/7167-8/03701 | 6.65 | 6.5 | 11600000 | 6.5 | (*)
167 | ULU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Karsantı Barajı ve HES | Hidrolik | ADANA | 2017-09-07 | EÜ/7269-3/03743 | 11.98 | 11.5 | 33020000 | 11.5 | (*)
HİDROLİK SANTRALLER DIŞINDAKİ DİĞER YENİLENEBİLİR SANTRALLER
168 | AHSEN ENERJİ ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Akdağ | Rüzgar | KONYA | 10/01/2012 | EÜ/3634-25/2206 | 23 | 23 | 75000000 | 23 | 90
169 | AKIŞ ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Söke RES | Rüzgar | AYDIN | 04/01/2012 | EÜ/3330-3/2010 | 104 | 104 | 383000000 | 104 | 16
170 | AKSU TEMİZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Aksu RES | Rüzgar | KAYSERİ | 2007-11-29 | EÜ/1391-12/1015 | 80 | 80 | 263500800 | 8 | 4.5
171 | Seferihisar Enerji AŞ. (Aktepe Enerji AŞ.) | Seferihisar RES | Rüzgar | İZMİR | 25/12/2008 | EÜ/1904-54/1362 | 17.5 | 16 | 47400000 | 4 | 98
172 | ALADAĞ RÜZGAR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Kuyulukoyak RES | Rüzgar | KONYA | 27/12/2011 | EÜ/3584-21/2192 | 16 | 16 | 57465600 | 16 | (*)
173 | ARIEN ENERJİ ÜRETİM AŞ. | Gazi RES | Rüzgar | İSTANBUL | 16/03/2011 | EÜ/3118-9/1875 | 5 | 5 | 17500000 | 5 | 48.4
174 | Babadağ Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ. | Marmara | Rüzgar | BALIKESİR | 11/11/2011 | EÜ/3490-16/2140 | 10 | 10 | 40000000 | 10 | 5
175 | BAĞLAR ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Bağlar RES | Rüzgar | KONYA | 21/06/2012 | EÜ/3887-2/2354 | 100.13 | 100 | 300000000 | 100 | 36
176 | Bahar Enerji Elektrik Üretim San. Ve Tic. Ltd. Şti. | G Res | Rüzgar | ÇANAKKALE | 09/02/2012 | EÜ/3683-4/2236 | 6 | 5 | 17500000 | 5 | 21.5
177 | ALİBEYRES RÜZGAR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Alibey Adası RES | Rüzgar | BALIKESİR | 11/09/2003 | EÜ/207-3/352 | 30 | 30 | 106456000 | 30 | (*)
178 | Bali Rüzgar Elektrik Üretim San. Ve Tic. AŞ. | Çakıl RES | Rüzgar | İSTANBUL | 18/01/2012 | EÜ/3648-5/2213 | 54 | 52.25 | 204160000 | 52.25 | 1
179 | BARKAN ENERJİ YAT. ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Şapdağı RES | Rüzgar | BALIKESİR | 09/02/2012 | EÜ/3683-27/2244 | 55 | 55 | 192500000 | 55 | 5
180 | BAY TEMİZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM İNŞ. SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kartal | Rüzgar | ESKİŞEHİR | 26/10/2011 | EÜ/3474-38/2118 | 39 | 39 | 122990400 | 39 | 21
181 | BETİM ENERJİ YAT. ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Ömerli RES | Rüzgar | İSTANBUL | 18/01/2012 | EÜ/3648-21/2220 | 100 | 100 | 350000000 | 100 | 3
182 | BOYLAM ENERJİ YAT. ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Saros RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | 18/10/2012 | EÜ/4074-2/2451 | 138 | 138 | 483000000 | 138 | 2
183 | CAN ENERJİ ENTEGRE ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Metristepe RES | Rüzgar | BİLECİK | 17/01/2008 | EÜ/1461-1/1055 | 52.1 | 50 | 105000000 | 11 | 9
184 | ÇALIK RÜZGAR ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Sarpıncık RES | Rüzgar | İZMİR | 29/05/2008 | EÜ/1622-15/1188 | 32 | 32 | 109840000 | 4.5 | 99
185 | ÇAPAR ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. | Yılmaz RES | Rüzgar | İZMİR | 11/11/2011 | EÜ/3490-10/2134 | 12.5 | 12.5 | 50086970 | 12.5 | 18
186 | TAN ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Gaziemir RES | Rüzgar | İZMİR | 2012-01-10 | EÜ/3634-16/2205 | 20 | 20 | 57816000 | 20 | 0.7
187 | ÇEKİM ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Bozüyük RES | Rüzgar | BİLECİK | 18/08/2011 | EÜ/3382-5/2045 | 90 | 90 | 323000000 | 90 | 1.5
188 | Çeşme Enerji AŞ. | Ovacık RES | Rüzgar | İZMİR | 24/07/2008 | EÜ/1904-55/1363 | 20 | 18 | 55000000 | 18 | 2.3
189 | ÇEVRİM ENERJİ YAT. ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Şile RES | Rüzgar | İSTANBUL | 20/12/2012 | EÜ/4194-6/2496 | 50 | 50 | 175000000 | 50 | 2
190 | DEMİR RES MÜHENDİSLİK ENERJİ ÜRETİM AŞ. | Korudağ RES | Rüzgar | TEKİRDAĞ | 24/01/2013 | EÜ/4249-3/2534 | 5 | 3 | 10500000 | 3 | 5
191 | DENGE ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Kurtini RES | Rüzgar | MERSİN | 03/10/2012 | EÜ/4052-20/2443 | 14 | 14 | 46603200 | 14 | 80
192 | DERBENT ENERJİ ÜRETİM PAZ. İTH. VE İHR. AŞ. | Üçpınar | Rüzgar | ÇANAKKALE | 29/09/2011 | EÜ/3433-10/2085 | 99 | 99 | 342254600 | 99 | 13
193 | DERİN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Beypazarı Biyogaz Tesisi | Biyokütle | ANKARA | 11/05/2011 | EÜ/3490-18/2142 | 2.481 | 2.379 | 16665600 | 1.5854 | 62
194 | DÜZHAN ENERJİ YATIRI M ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Tire RES | Rüzgar | İZMİR | 09/01/2014 | EÜ/4817-12/02655 | 50 | 50 | 180000000 | 23.8 | 100
195 | EKİM ELEKTRİK MÜH. MÜŞ. İNŞ. TUR. VE TİCARET AŞ. | Havza RES | Rüzgar | SAMSUN | 11/11/2011 | EÜ/3490-11/2135 | 48 | 48 | 155577600 | 48 | 25
196 | EKSEL ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ ve TİCARET AŞ. | Alares RES | Rüzgar | MANİSA | 14/07/2011 | EÜ/3323-4/2007 | 10 | 10 | 41600000 | 10 | 35
197 | EKŞİ ENERJİ ÜRETİM AŞ. | Arapkir RES | Rüzgar | MALATYA | 05/07/2011 | EÜ/3301-9/1989 | 10 | 10 | 27000000 | 10 | 12
198 | ELESTAŞ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Orhanlı | Rüzgar | HATAY | 06/06/2012 | EÜ/3860-2/2338 | 9 | 9 | 31500000 | 9 | 3,65 (Temmuz 2017)
199 | ENİ ENERJİ İNŞ. TAAH. TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Maslaktepe | Rüzgar | ÇANAKKALE | 15/03/2012 | EÜ/3734-14/2285 | 20 | 20 | 70000000 | 20 | 0
200 | ERTAN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Ertan RES | Rüzgar | İSTANBUL | 01/12/2011 | EÜ/3519-4/2155 | 3 | 3 | 10000000 | 3 | 12
201 | ESİN RÜZGAR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Çamınbaşı RES | Rüzgar | ANTALYA | 01/12/2011 | EÜ/3519-3/2154 | 27 | 27 | 94608000 | 27 | (*)
202 | ESİNTİ ENERJİ ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ AŞ. | Kınık RES | Rüzgar | İZMİR | 08/03/2012 | EÜ/3721-8/2272 | 50 | 50 | 162500000 | 2 | 100
203 | ES-YEL ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Ardıçlı RES | Rüzgar | KONYA | 24/07/2008 | EÜ/1690-1/1223 | 50 | 50 | 162500000 | 50 | 39.6
204 | EVRENCİK RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Evrencik RES | Rüzgar | KIRKLARELİ | 09/02/2012 | EÜ/3683-2/2234 | 120 | 120 | 367920000 | 120 | 5.3
205 | SANKO RÜZGAR ENERJİSİ SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Gazi-9 RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | 22/11/2012 | EÜ/4129-17/2478 | 51 | 51 | 178500000 | 51 | 0
206 | GÖKOVA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Alapınar RES | Rüzgar | MUĞLA | 01/12/2011 | EÜ/3519-37/2164 | 0.8 | 0.8 | 2474800 | 0.8 | 22
207 | GRC ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Emres | Rüzgar | İZMİR | 07/06/2011 | EÜ/3261-18/1977 | 2 | 2 | 6500000 | 2 | (*)
208 | GÜNDOĞDU RÜZGAR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Demirözü RES | Rüzgar | SİVAS | 20/10/2011 | EÜ/3465-5/2097 | 37 | 37 | 136130400 | 37 | 7 (Ocak 2017)
209 | GÜRAL PORSELEN TURİZM VE VİTRİFİYE SANAYİ AŞ. | Germiyan RES | Rüzgar | İZMİR | 26/10/2011 | EÜ/3474-7/2115 | 10 | 9.6 | 25000000 | 9.6 | 6
210 | GÜRMAT ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Efeler JES | Jeotermal | AYDIN | 13/12/2012 | EÜ/4165-16/2491 | 162.3 | 162.3 | 1298400000 | 48.4 | 87.5
211 | GYY ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Özbek RES | Rüzgar | HATAY | 01/03/2012 | EÜ/3712-1/2260 | 24 | 24 | 84000000 | 24 | 3 (Temmuz 2017)
212 | HACİM ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Geyve RES | Rüzgar | SAKARYA | 20/10/2011 | EÜ/3465-3/2096 | 50 | 50 | 180000000 | 50 | 11.6
213 | HNS ENERJİ ÜRETİM AŞ. | Akkuş | Rüzgar | ORDU | 28/06/2012 | EÜ/3898-4/2362 | 10 | 10 | 28000000 | 10 | 5
214 | ALİZE ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Çamseki RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | 2007-04-18 | EÜ/1167-1/834 | 66.8 | 66.8 | 233800000 | 46 | 3
215 | ISIDER ENERJİ ÜRETİM PAZ. İTH. VE İHR. AŞ. | Kocalar RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | 22/12/2011 | EÜ/3570-5/2180 | 26 | 26 | 88051100 | 26 | 55.5
216 | İLETKEN ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Gökdağ RES | Rüzgar | KOCAELİ | 18/08/2011 | EÜ/3382-7/2047 | 10 | 10 | 36000000 | 1.66 | 88.6
217 | İN-ALTI TERMAL TURİZM SAĞLIK TEKSTİL GIDA VE TEMİZLİK MADDELERİ SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. | Gök JES | Jeotermal | DENİZLİ | 20/09/2012 | EÜ/4027-12/2436 | 3 | 3 | 18200000 | 3 | 16
218 | İSTRES ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Tayakadın RES | Rüzgar | İSTANBUL | 21/07/2011 | EÜ/3330-4/2011 | 50.5 | 50 | 175200000 | 50 | 29.3
219 | İZDEM ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Afyon-2 RES | Rüzgar | AFYONKARAHİSAR | 16/03/2011 | EÜ/3118-10/1876 | 88 | 88 | 316000000 | 88 | 24
220 | JEODEN ELEKTRİK ÜRETİM İNŞ. SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Jeoden | Jeotermal | DENİZLİ | 23/11/2011 | EÜ/3508-2/2150 | 2.52 | 2.52 | 20509650 | 2.52 | 70
221 | KALE ENERJİ ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | Dilek RES | Rüzgar | KAHRAMANMARAŞ | 01/02/2011 | EÜ/3061-2/1808 | 27.5 | 27.5 | 90226641 | 3.5 | 80
222 | KAPIDAĞ RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALI ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kapıdağ RES | Rüzgar | BALIKESİR | 12/12/2006 | EÜ/1003-1/753 | 34.85 | 34.85 | 124904000 | 10.85 | 97
223 | KAZANIM ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Bafa RES | Rüzgar | AYDIN | 18/08/2011 | EÜ/3382-6/2046 | 35 | 35 | 130000000 | 35 | 7 (Temmuz 2017)
224 | KIRCA ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kalfaköy RES | Rüzgar | BALIKESİR | 05/09/2013 | EÜ/4584-1/02629 | 10.2 | 10 | 39400000 | 10 | 98
225 | KİRAZ ENERJİ YAT. ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Kirazlı RES | Rüzgar | İZMİR | 21/07/2011 | EÜ/3330-6/2013 | 50.4 | 50 | 188000000 | 50 | 16
226 | KORDA ENERJİ ÜRETİM PAZ. İTH. VE İHR. A.Ş. | Denizli RES | Rüzgar | DENİZLİ | 18/08/2011 | EÜ/3382-10/2050 | 66 | 66 | 184472600 | 66 | 16
227 | KOVANCI ENERJİ ÜRETİM PAZ. İTH. VE İHR. A.Ş. | HASANOBA RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | 01/03/2012 | EÜ/3712-3/2262 | 51 | 51 | 178500000 | 51 | 15
228 | MB ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Mahyadağ | Rüzgar | KIRKLARELİ | 17/11/2011 | EÜ/3498-2/2144 | 30 | 30 | 115082300 | 30 | 2
229 | MERİÇ RÜZGAR ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Hamzabeyli | Rüzgar | EDİRNE | 17/02/2011 | EÜ/3076-12/1836 | 3 | 3 | 5000000 | 1.5 | 86 (Temmuz 2017)
230 | MERZİFON ENERJİ A.Ş. | Kayadüzü RES | Rüzgar | AMASYA | 24/07/2008 | EÜ/1904-57/1365 | 75 | 75 | 199275000 | 11.5 | 100
231 | MUTLU GELİBOLU ELEKTRİK ÜRETİM YATIRIM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Yeniköy RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | 09/08/2012 | EÜ/3961-4/2401 | 48 | 48 | 167443200 | 48 | 0.7
232 | MUTLUER ENERJİ İNŞ. YAT. MAD. SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Mutlu 5 Konya RES | Rüzgar | KONYA | 24/02/2011 | EÜ/3094-10/1844 | 44 | 44 | 190160000 | 44 | 3.7
233 | ORSA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Fener RES | Rüzgar | KARABÜK | 20/10/2011 | EÜ/3465-1/2094 | 6 | 5 | 18400000 | 5 | 2.3
234 | OSRES ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Kızılcaterzi RES | Rüzgar | EDİRNE | 22/03/2012 | EÜ/3741-2/2293 | 14.4 | 12 | 42000000 | 12 | 36.5
235 | ÖZ-YEL ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Gaziosmanpaşa RES | Rüzgar | İSTANBUL | 18/01/2012 | EÜ/3648-20/2219 | 50 | 50 | 150000000 | 50 | 1.6
236 | PAMUKOVA RÜZGAR ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Pamukova RES | Rüzgar | SAKARYA | 20/12/2011 | EÜ/3553-9/2177 | 20 | 20 | 72000000 | 20 | 18
237 | POLATBAY ENERJİ ÜRETİM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Ayvalık-1 RES | Rüzgar | BALIKESİR | 2011-10-20 | EÜ/3465-2/2095 | 9 | 9 | 29200000 | 9 | (*)
238 | RÜZGAR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Akyar RES | Rüzgar | MUĞLA | 09/02/2012 | EÜ/3683-25/2242 | 15 | 15 | 57816000 | 15 | 15 (Temmuz 2017)
239 | SAFİR ENERJİ ÜRETİM YATIRIM VE TİCARET AŞ. | Meryem RES | Rüzgar | BİLECİK | 06/01/2011 | EÜ/3003-23/1778 | 30 | 30 | 110000000 | 30 | 18
240 | EKOLOJİK ENERJİ A.Ş. | Karatepe Katı Atık Bertaraf Tesisi | Biyokütle | TEKİRDAĞ | 2008-09-24 | EÜ/1770-3/1263 | 0.8 | 0.8 | 4233000 | 0.8 | 0.3
241 | ORTADOĞU ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Kömürcüoda Çöp Gazı Santralı | Biyokütle | İSTANBUL | 2007-10-25 | EÜ/1352-1/978 | 20.314 | 16.98 | 118860000 | 2.82 | 99
242 | PAŞA ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Mahmut Şevket Paşa-1 | Rüzgar | İSTANBUL | 2012-02-15 | EÜ/3696-4/2249 | 8 | 8 | 28000000 | 8 | 3
243 | SAĞANAK ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Kandıra RES | Rüzgar | KOCAELİ | 16/03/2011 | EÜ/3118-13/1879 | 49 | 49 | 176000000 | 49 | 17
244 | SANCAK ENERJİ HİZMETLERİ AŞ. | Yamaçtepe-2 | Rüzgar | İSTANBUL | 01/12/2011 | EÜ/3519-36/2163 | 30 | 30 | 116749524 | 30 | 15.5
245 | SANKO RÜZGAR ENERJİSİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Çatalca RES | Rüzgar | İSTANBUL | 08/01/2004 | EÜ/284-7/398 | 119.4 | 100 | 349999999 | 40 | 0.1
246 | SİBELRES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Sibelres | Rüzgar | İZMİR | 23/11/2011 | EÜ/3508-3/2151 | 102 | 80 | 280000000 | 80 | 3
247 | SİGMA ELEKTRİK ÜRETİM MÜHENDİSLİK VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ. | Sigma Suluova Biyogaz Tesisi | Biyokütle | AMASYA | 26/10/2011 | EÜ/3474-3/2111 | 2.04 | 2 | 14000000 | 1 | 95
248 | SİLİVRİ ENERJİ AŞ. | Silivri RES | Rüzgar | İSTANBUL | 2011-09-29 | EÜ/3433-11/2086 | 57.5 | 45 | 151609500 | 12.5 | 85
249 | SONSES ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Zonguldak RES | Rüzgar | ZONGULDAK | 06/01/2011 | EÜ/3003-22/1777 | 120 | 120 | 431000000 | 120 | 5
250 | SÖKE RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALI LİMİTED ŞİRKETİ | Söke RES | Rüzgar | AYDIN | 04/01/2012 | EÜ/3619-2/2202 | 62.7 | 45 | 175000000 | 13.2 | 88
251 | SUAY EN. SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Akbük | Rüzgar | AYDIN | 05/07/2011 | EÜ/3301-12/1992 | 21.6 | 21.6 | 35916000 | 11.6 | 4
252 | SÜREKO ATIK YÖNETİMİ NAKLİYE LOJİSTİK ELEKTRİK A.Ş. | Ege bölgesi Endüstriyel Atık Bertaraf ve Geri Kazanımı ile Enerji Üretimi Santrali Projesi | Biyokütle | MANİSA | 04/04/2012 | EÜ/3760-2/2302 | 0.952 | 0.912 | 6384000 | 0.912 | 100 (Temmuz 2016)
253 | TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | Tatlıpınar RES | Rüzgar | BALIKESİR | 21/06/2012 | EÜ/3887-5/2355 | 125 | 125 | 266304000 | 125 | 26
254 | TEPE ENERJİ SANTRALİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Karatepe RES | Rüzgar | TEKİRDAĞ | 21/07/2011 | EÜ/3330-5/2012 | 13 | 13 | 53000000 | 13 | 3
255 | VENTO ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Bergama RES | Rüzgar | İZMİR | 09/02/2012 | EÜ/3683-26/2243 | 26.4 | 26.4 | 83000000 | 26.4 | 15
256 | YANDER ELEKTRİK MÜH. MÜŞ. İNŞ. TUR. VE TİCARET A.Ş. | Mersinli RES | Rüzgar | İZMİR | 05/07/2012 | EÜ/3905-9/2378 | 55 | 55 | 202356000 | 55 | 9
257 | YARES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Yalova RES | Rüzgar | BURSA | 26/10/2011 | EÜ/3474-6/2114 | 50 | 50 | 175200000 | 50 | 22
258 | İZMİT KANDIRA RES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Dikili RES | Rüzgar | KOCAELİ | 05/07/2011 | EÜ/3860-1/2337 | 5 | 5 | 17520000 | 5 | 86
259 | YENİ ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | Yenihisar RES | Rüzgar | AYDIN | 18/08/2011 | EÜ/3382-8/2048 | 21.6 | 20 | 75000000 | 20 | 41
260 | YILDIZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Güllük RES | Rüzgar | MUĞLA | 09/05/2012 | EÜ/3821-2/2324 | 33 | 33 | 135000000 | 33 | 14
261 | YUVA ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Yuvacık RES | Rüzgar | KOCAELİ | 22/12/2011 | EÜ/3570-7/2181 | 120 | 120 | 442000000 | 120 | 4
262 | ZGC BES ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Bolu Biyokütle Üretim Santrali | Biyokütle | BOLU | 03/01/2013 | EÜ/4220-2/2519 | 15.3 | 14.5 | 101500000 | 14.5 | 42
263 | AKHİSAR ENERJİ AŞ. | Akhisar RES | Rüzgar | MANİSA | 22/6/2004 | EÜ/332-4/463 | 55 | 55 | 165000000 | 11.25 | 81
264 | BAKİ ELEKTRİK ÜRETİM LTD ŞTİ. | Şamlı RES | Rüzgar | BALIKESİR | 2004-04-06 | EÜ/311-4/433 | 126.5 | 126.5 | 332000000 | 12.5 | 5,05 (Temmuz 2016)
265 | PAKMEM ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ ve TİCARET A.Ş. | Cerit RES | Rüzgar | KAHRAMANMARAŞ | 2011-01-19 | EÜ/3034-10/1791 | 90 | 90 | 299592000 | 90 | 41
266 | BİOSUN BİLECİK KATI ATIK İŞLEME ENERJİ VE ÇEVRE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Biosun Bilecik Kojenerasyon Enerji Santrali | Jeotermal | BİLECİK | 2015-01-29 | EÜ/5440-3/03224 | 0.827 | 0.8 | 5600000 | 0.8 | 97
267 | ARNAZ RES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Uşak RES | Rüzgar | UŞAK | 2011-07-05 | EÜ/3301-10/1990 | 61.5 | 61.5 | 210000000 | 7.5 | 20.5
268 | AYEN ENERJİ A.Ş. | Mordoğan RES | Rüzgar | İZMİR | 2008-05-29 | EÜ/1622-13/1186 | 42 | 30.75 | 99409200 | 11.25 | (*)
269 | EBER ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Eber RES | Rüzgar | AFYONKARAHİSAR | 2011-02-01 | EÜ/3061-3/1809 | 36 | 36 | 120801672 | 36 | 22
270 | ELMALI ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | Elmalı RES | Rüzgar | MERSİN | 2011-07-06 | EÜ/3308-5/1998 | 9.9 | 9 | 31536000 | 6 | 100
271 | BOYDAK ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | Çanta RES | Rüzgar | İSTANBUL | 2011-08-18 | EÜ/3382-11/2051 | 60 | 50 | 175000000 | 5 | 58
272 | AYRES AYVACIK RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİ LTD ŞTİ. | Ayvacık RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | 11.01.207 | EÜ/1054-11/780 | 9.8 | 9 | 32900000 | 4 | 38
273 | DENİZ ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Karakurt RES | Rüzgar | MANİSA | 2003-12-05 | EÜ/250-4/389 | 21.225 | 21.225 | 67000000 | 10.425 | 7
274 | AYES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Yeniköy HES | Rüzgar | ÇANAKKALE | 2012-06-06 | EÜ/3860-3/2339 | 15 | 15 | 52500000 | 15 | 2
275 | DATÇA RÜZGAR ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Datça RES | Rüzgar | MUĞLA | 18.02.2016 | EÜ/6111-13/03449 | 12.5 | 12 | 36792000 | 12 | (*)
276 | MİS ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Mis-1 Jeotermal Santrali | Jeotermal | AYDIN | 2016-08-04 | EÜ/6417-2/03540 | 15.46 | 15 | 110400000 | 15 | 74
277 | ZORLU DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kızıldere-III JES | Jeotermal | DENİZLİ | 2016-04-27 | EÜ/6237-2/03491 | 165 | 165 | 750000000 | 69.8 | 94
278 | SAMSUN AVDAN ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Samsun Avdan Biyogaz Tesisi | Biyokütle | SAMSUN | 18.05.2011 | EÜ/3224-1/1953 | 8.624 | 8.4 | 58800000 | 2.6 | 96
279 | KEN KİPAŞ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Ken 3 JES | Jeotermal | AYDIN | 2016-09-29 | EÜ/6510/03569 | 24.8 | 24.8 | 198400000 | 15 | 100 (Temmuz 2017)
280 | SABAŞ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Turguttepe RES | Rüzgar | AYDIN | 2007-06-08 | EÜ/1217-1/866 | 39 | 39 | 105116666 | 15 | 1.2
281 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Balıkesir RES | Rüzgar | BALIKESİR | 2007-04-18 | EÜ/1167-6/839 | 175.2 | 173.25 | 549200000 | 30 | 10
282 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Dağpazarı RES | Rüzgar | MERSİN | 2008-07-24 | EÜ/1690-6/1228 | 60 | 60 | 120000000 | 21 | 9
283 | HIRKA RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ ANONİM ŞİRKETİ | Polat-2 RES | Rüzgar | AMASYA ve SAMSUN | 2017-02-02 | EÜ/6892-8/03630 | 9 | 9 | 30000000 | 9 | 2
284 | UFUK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Poyrazgölü RES | Rüzgar | BALIKESİR | 18.08.2011 | EÜ/3382-12/2052 | 34.5 | 30 | 105000000 | 30 | 0.6
285 | ITC ANTALYA ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ITC Antalya Biyokütle Tesisi | Biyokütle | ANTALYA | 09.03.2017 | EÜ/6956-3/03659 | 5.804 | 5.804 | 39666000 | 5.804 | 77 (Temmuz 2017)
286 | ALİZE ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Çataltepe RES | Rüzgar | BALIKESİR | 18.04.2007 | EÜ/1167-2/835 | 16 | 27.5 | 62580000 | 11.5 | 0.9
287 | YGT ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Adares RES | Rüzgar | İZMİR | 12.05.2011 | EÜ/3210-13/1950 | 22 | 22 | 40000000 | 12 | 0.3
288 | MT DOĞAL ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ. | MT GES | Güneş | KONYA | 2017-04-20 | EÜ/7033-16/03670 | 9.98 | 9.98 | 19960000 | 9.98 | (*)
289 | LİMGAZ ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Buharkent JES | Jeotermal | AYDIN | 2016-11-23 | EÜ/6619-2/03596 | 5 | 5 | 39420000 | 5 | 57.6
290 | ZİYARET RES ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Ziyaret RES | Rüzgar | HATAY | 24.12.2009 | EÜ/2352-2/1572 | 90.25 | 90.25 | 262500000 | 15.25 | 0
291 | ATLAS İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Atlas İnşaat Osmaniye Çöp Gazı Elektrik Üretim T. | Biyokütle | OSMANİYE | 27.10.2016 | EÜ/6571/03585 | 3.228 | 3.12 | 21840000 | 3.12 | (*)
292 | DOĞU STAR ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Malatya-1 Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi | Biyokütle | MALATYA | 21.10.2016 | EÜ/6550-3/03581 | 2.464 | 2.4 | 16800000 | 2.4 | (*)
293 | ATYA ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Hatay Gökçegöz Çöp Santrali | Biyokütle | HATAY | 21.10.2016 | EÜ/6550-1/03580 | 4.353 | 4.239 | 23738400 | 4.239 | (*)
294 | GREENECO ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Greeneco Jes-3 | Jeotermal | DENİZLİ | 2017-07-27 | EÜ/7199-5/03715 | 26 | 25.6 | 204800000 | 25.6 | 59
295 | PİR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Pir Enerji üretim Tesisi | Biyokütle | DÜZCE | 2017-09-28 | EÜ/7303-1/03759 | 6.66 | 6.393 | 44000000 | 2.131 | (*)
296 | AHİ SULUOVA BİYOGAZ ENERJİ ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Ahi Suluova Biyogaz Tesisleri | Biyokütle | AMASYA | 2017-09-21 | EÜ/7291-3/03758 | 6.5 | 6.5 | 45500000 | 6.5 | (*)
297 | TİRE BİYOGAZ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Tire Biyogaz Elektrik Santrali | Biyokütle | İZMİR | 2017-09-21 | EÜ/7291-2/03752 | 4.96 | 4.8 | 33600000 | 4.8 | (*)
298 | ITC-KA ENERJİ ÜRETİM SAN.VE TİC.A.Ş. | ITC-KA Yozgat Enerji Üretim Tesisi | Çöp gazı | YOZGAT | 2017-09-14 | EÜ/7290-1/03746 | 4.35 | 4.2 | 9905000 | 4.2 | 41
299 | DOĞAL ENERJİ HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Doğal Enerji Biyokütle Enerji Santrali | Biyokütle | ŞANLIURFA | 2017-09-07 | EÜ/7269-9/03744 | 5.36 | 5.2 | 36400000 | 4.385 | 99
300 | MİM SANAYİ KAZANLARI ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Malatya Çöp Gazlaştırma-Yakma Tesisi | Çöp gazı | MALATYA | 2017-08-10 | EÜ/7238/03726 | 4.124 | 4 | 28000000 | 4 | (*)
301 | YAYSUN ELEKTRİK İNŞAAT ENEREJİ TURİZM TARIM HAYVANCILIK SANAYİ TİİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | YAYSUN GES | Güneş | KONYA | 2017-06-22 | EÜ/7144-32/03703 | 9.98 | 9.98 | 19960000 | 9.98 | 7
302 | GÜRİŞ İNŞ VE MÜH.A.Ş. | Atik RES | Rüzgar | HATAY | 2017-07-07 | EÜ/7167-14/03700 | 30 | 30 | 98128500 | 12 | (*)
303 | GÜRMAT ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. | Efe 6 JES | Jeotermal | AYDIN | 2017-06-22 | EÜ/7152/03692 | 22.6 | 22.6 | 180800000 | 22.6 | (*)
304 | AFJET AFYON JEOTERMAL ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | AFJES | Jeotermal | AFYONKARAHİSAR | 2017-07-13 | EÜ/7181-1/03706 | 2.97 | 2.775 | 21290640 | 2.775 | (*)
305 | MT DOĞAL ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ. | MT GES | Güneş | KONYA | 2017-04-20 | EÜ/7033-16/03670 | 9.98 | 9.98 | 19960000 | 9.98 | (*)
306 | SELEDA BİYOGAZ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kumrular Biyogaz Santralı | Biyokütle | KIRKLARELİ | 2017-04-20 | EÜ/7033-2/03667 | 4.38 | 4.38 | 28876000 | 4.38 | (*)
(*) Ocak 2018 döneminde ilerleme raporu sunulmayan veya sunulan ilerleme raporunda ilerleme oranları belirtilmeyen projeler.