## Ocak 2021-İlerleme Raporu-WEB
Sıra No | Lisans Unvanı | Tesis Adı | Kaynak Türü | Tesis İli | Lisans No | Kurulu Güç (MWe) | İşletmedeki Kapasite (MWe) | Proje Aşamasında Olan Kapasite (MWe) | Fiili Gerçekleşme Ocak 2021 (%)
HİDROLİK SANTRALLER
1 | KRD VAN ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Saral-3 Reg. ve HES | Hidrolik | VAN | EÜ/9611-2/04657 | 11.23 | 4.99 | 6.24 | 26
2 | ALBEDO BS ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Gürsöğüt Barajı ve HES | Hidrolik | ANKARA,ESKİŞEHİR | EÜ/9560/04611 | 55.8 | 13.02 | 42.78 | 91
3 | ARAKLI ELEKTRİK ÜRETİM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ | Ayvadere Reg. ve HES | Hidrolik | TRABZON | EÜ/9547-14/04617 | 8.73 | 0 | 8.73 | 42
4 | COM ENERJİ İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ASO (Aşağı Seyhan Ovası) Enerji Projeleri | Hidrolik | ADANA | EÜ/9561/04610 | 2.886 | 0 | 2.886 | 49
5 | HİDROSOLAR ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Bozkır HES | Hidrolik | KONYA | EÜ/9547-16/04614 | 18.838 | 0 | 18.838 | 52
6 | KUŞ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Dırağa Regülatörü ve HES | Hidrolik | GÜMÜŞHANE | EÜ/9533-12/04605 | 5.373 | 0 | 5.373 | 95
7 | ADK ENERJİ MAKİNA SAN TİC A.Ş. | Tahtalı ADK HES | Hidrolik | OSMANİYE | EÜ/9476-5/04579 | 1.662 | 0 | 1.662 | 0
8 | GÜNTAŞ HİDROELEKTRİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Larhan Reg. ve HES | Hidrolik | TRABZON | EÜ/9456-9/04573 | 14.989 | 0 | 14.989 | 27
9 | KURUÇAYIRLILAR İNŞ. TAAH TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | Çekerek (Süreyyabey) Barajı ve HES | Hidrolik | YOZGAT | EÜ/9421-11/04551 | 16.155 | 0 | 16.155 | 54
10 | AKYURT ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Hanlı Regülatörü ve HES | Hidrolik | ARTVİN | EÜ/9366-3/04521 | 7.5 | 0 | 7.5 | 40
11 | YAĞMUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.VE TİC.A.Ş. | Balkaya HES | Hidrolik | DÜZCE | EÜ/9288-3/04487 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0
12 | ÇORUH GIDA TARIM NAKLİYAT ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Bayburt HES | Hidrolik | BAYBURT | EÜ/9192-12/04461 | 0.414 | 0 | 0.414 | 18
13 | ERDEMİR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kızılcapınar HES | Hidrolik | ZONGULDAK | EÜ/9192-13/04442 | 5.35 | 0 | 5.35 | 97
14 | ELHES ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Gökçeköy HES | Hidrolik | ERZİNCAN | EÜ/9172/04425 | 6 | 0 | 6 | 58
15 | NASSAN ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Pamukluk Baraji ve HES | Hidrolik | MERSİN | EÜ/9099-1/04396 | 18.34 | 0 | 18.34 | 55
16 | KC ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Başköy Reg. ve HES | Hidrolik | KASTAMONU | EÜ/8993-6/04384 | 4.25 | 0 | 4.25 | 0
17 | ADV ELEKTRİK ÜRETİMLTD.ŞTİ. | Düzköy Reg. ve HES | Hidrolik | TRABZON | EÜ/8760-9/04288 | 6.12 | 0 | 6.12 | 84
18 | BERTA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Berta Enerji Grubu | Hidrolik | ARTVİN | EÜ/8553-10/04227 | 147.45 | 0 | 147.45 | 7
19 | KONYA SUKİ ENERJİ YATIRIM SAN.VE TİC. A.Ş. | Mavi HES | Hidrolik | KONYA | EÜ/8461-29/04194 | 25 | 0 | 25 | 96
20 | HİDROBAKIM HİDRO ELEKTRİK SANTRALLERİ İŞLETME BAKİM MÜŞAVİRLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Karacasu HES | Hidrolik | AYDIN | EÜ/8399-10/04178 | 0.25 | 0 | 0.25 | 97
21 | EBY ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Köprübaşı Reg. ve HES | Hidrolik | GİRESUN | EÜ/8361-4/04158 | 5.5 | 0 | 5.5 | 89
22 | EMİRGÜL ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Hastarla HES | Hidrolik | ERZİNCAN | EÜ/7964-7/03979 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0
23 | ZİLAN ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Zilan Reg. ve HES | Hidrolik | VAN | EÜ/7924-14/03967 | 6.07 | 0 | 6.07 | 100
24 | TUYAT ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Göksu Barajı ve HES | Hidrolik | BİLECİK | EÜ/7809-7/03904 | 34.14 | 0 | 34.14 | 0
25 | SELGE ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Akçay Reg ve HES | Hidrolik | DENİZLİ | EÜ/7798-15/03901 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0
26 | NA-TA ENERJİ ÜRETİMPAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Alınyayla Reg. ve HES | Hidrolik | GÜMÜŞHANE | EÜ/7526-7/03823 | 8.03 | 0 | 8.03 | 2
27 | HEDA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Oskara Reg.ve HES | Hidrolik | ORDU | EÜ/7488-13/03812 | 6.652 | 0 | 6.652 | 0
28 | ULU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Karsantı Barajı ve HES | Hidrolik | ADANA | EÜ/7269-3/03743 | 11.5 | 0 | 11.5 | 12
29 | ÜNKA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | Mengel Reg. ve HES | Hidrolik | MALATYA | EÜ/6904-8/03636 | 7.26 | 0 | 7.26 | 5
30 | MURAT NEHRİ ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Alpaslan II Barajı ve HES | Hidrolik | MUŞ | EÜ/6841-5/03642 | 280 | 58.3 | 221.7 | 96
31 | ELİZA ELEKTRİK ÜRETİM LTD.ŞTİ. | Akansu HES | Hidrolik | ŞANLIURFA,ADIYAMAN | EÜ/6363-7/03535 | 0.5 | 0 | 0.5 | 21
32 | KALEHAN GÖZELER ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Gözeler Regülatörü ve HES | Hidrolik | BİNGÖL | EÜ/5017-2/03122 | 60.6 | 0 | 60.6 | 0
33 | KALEHAN MURAT ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Beyhan-2 Barajı ve HES | Hidrolik | ELAZIĞ | EÜ/5017-2/03123 | 227 | 0 | 227 | 0
34 | TEZLİ DERE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Çökek Reg.ve HES | Hidrolik | MUĞLA | EÜ/5006-1/03000 | 10.44 | 2.79 | 7.65 | 83
35 | GÜVENEN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Çamlık HES | Hidrolik | KAHRAMANMARAŞ | EÜ/4325-22/02602 | 9.831 | 0 | 9.831 | 43
36 | DARK ENERJİ ÜRETİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kayalar HES | Hidrolik | ADANA | EÜ/4315-6/02556 | 9.806 | 0 | 9.806 | 53
37 | YEŞİL MAVİ ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Ardanuç 5 Reg ve HES | Hidrolik | ARTVİN | EÜ/4315-7/02606 | 12.93 | 0 | 12.93 | 30
38 | HİTİTHES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Şehir Reg. ve HES | Hidrolik | ERZURUM | EÜ/4283-42/02542 | 1.33 | 0 | 1.33 | 0
39 | GANA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Gana Reg. ve HES | Hidrolik | ARTVİN | EÜ/4220-17/2524 | 16.413 | 0 | 16.413 | 23
40 | DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Çağlar Reg. Ve HES | Hidrolik | ARTVİN | EÜ/4145-3/2482 | 12 | 0 | 12 | 15
41 | CELLE KAPLANBÜKÜ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Celle-Kaplanbükü Regülatörü ve HES | Hidrolik | ANTALYA | EÜ/4129-3/2475 | 14.748 | 0 | 14.748 | 27
42 | ADSEL ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Omala Barajı ve HES | Hidrolik | TOKAT | EÜ/4108-2/2462 | 16.55 | 15.831 | 0.719 | 96
43 | DO-EN DOĞU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Çaltı Regülatörü ve HES | Hidrolik | ERZİNCAN | EÜ/4074-4/2453 | 3.967 | 0 | 3.967 | 22
44 | BAYDAR ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İlimsu I-II Barajı ve HES | Hidrolik | GİRESUN | EÜ/4052-18/2441 | 8.52 | 0 | 8.52 | 37
45 | DEĞİRMENYANI ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Adadağı HES | Hidrolik | GİRESUN | EÜ/4040-1/2439 | 7.174 | 0 | 7.174 | 88
46 | İFTELAN ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | İftelan Regülatörü ve HES | Hidrolik | TRABZON | EÜ/4027-7/2432 | 13.03 | 0 | 13.03 | 5
47 | MERSAN ENERJİ ÜRETİM ENDÜSTRİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | Selimiye Reg. ve HES | Hidrolik | ORDU | EÜ/4027-24/2438 | 4.274 | 2.137 | 2.137 | 87
48 | ÜÇZAİT ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Burak Ömer Regülatörü ve HES | Hidrolik | ERZİNCAN | EÜ/3969-10/2414 | 5.98 | 0 | 5.98 | 13
49 | GÖKOVA ENERJİ ÜRETİMİ İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ | Karaağaç Reg. Ve HES | Hidrolik | MANİSA | EÜ/3954-3/2392 | 5.3 | 0 | 5.3 | 39
50 | İLHANLI ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Kayın Reg. ve HES | Hidrolik | DÜZCE | EÜ/3954-4/2393 | 6.38 | 0 | 6.38 | 18
51 | CEBECİKENT ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Rıdvan HES | Hidrolik | ERZURUM | EÜ/3925-5/2383 | 10.32 | 0 | 10.32 | 72
52 | BORDO MAVİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Uzungöl-I Reg. ve HES | Hidrolik | TRABZON | EÜ/3905-7/2376 | 28.21 | 0 | 28.21 | 12
53 | GAYE ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Arzu HES | Hidrolik | HATAY | EÜ/3860-11/2347 | 5.247 | 0 | 5.247 | 17
54 | BEYDA ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Yakacık Reg. Ve HES | Hidrolik | HATAY | EÜ/3734-1/2278 | 10.27 | 0 | 10.27 | 12
55 | ZEYVE ENERJİ ÜRETİM SANAYİ İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Zeyve Regülatörü ve HES | Hidrolik | KARAMAN | EÜ/3490-3/2128 | 3.72 | 0 | 3.72 | 18
56 | NUR-EN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Umutlu Barajı ve HES | Hidrolik | KAHRAMANMARAŞ | EÜ/3382-1/2041 | 9.072 | 0 | 9.072 | 2
57 | M.ÇAĞLAR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Çağlar-I Reg. ve HES | Hidrolik | ANKARA | EÜ/3354-4/2036 | 3.01 | 0 | 3.01 | 7
58 | MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kuzkaya Regülatörü ve HES | Hidrolik | KASTAMONU | EÜ/3210-9/1946 | 6.518 | 3.528 | 2.99 | 98
59 | ORTAKÖY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Yenihayat HES | Hidrolik | ERZURUM | EÜ/3201-5/1927 | 14.762 | 13.412 | 1.35 | 100
60 | DENİZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Tepehan Reg. ve HES | Hidrolik | MALATYA | EÜ/3103-10/1861 | 17 | 0 | 17 | 17
61 | BARO ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Alicik I-II HES | Hidrolik | RİZE | EÜ/3094-2/1839 | 9 | 6.5 | 2.5 | 100
62 | SUKOM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. | Merek Reg. ve HES | Hidrolik | GİRESUN | EÜ/3003-2/1772 | 9.808 | 9.18 | 0.628 | 100
63 | SÜRMENEK ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Sürmenek HES | Hidrolik | ANKARA | EÜ/2964-12/1765 | 8.33 | 0 | 8.33 | 2
64 | GÖKSU ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Ayranlı HES | Hidrolik | SİVAS | EÜ/2922-2/1751 | 17.26 | 0 | 17.26 | 63
65 | MAYA ENERJİ ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Metin (Kayser Barajı) ve HES | Hidrolik | DİYARBAKIR,BATMAN | EÜ/2874-2/1731 | 50.01 | 0 | 50.01 | 28
66 | 2M ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Şavşat HES | Hidrolik | ARTVİN | EÜ/2779-1/1706 | 15.92 | 14.52 | 1.4 | 100
67 | KARAKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Karaköy HES | Hidrolik | ANKARA | EÜ/2709-11/1679 | 4.04 | 3 | 1.04 | 100
68 | ERİÇ ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Eriç Barajı ve Hes | Hidrolik | ERZİNCAN | EÜ/2679-2/1663 | 282.53 | 0 | 282.53 | 13
69 | ANT KARLIOVA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Bingöl 1 Reg. ve HES | Hidrolik | BİNGÖL | EÜ/2623-2/1643 | 7.75 | 0 | 7.75 | 56
70 | AKUA ENERJİ ÜRETİM VE PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Bayramlı HES | Hidrolik | GAZİANTEP | EÜ/2415-5/1593 | 0.975 | 0.66 | 0.315 | 99
71 | ÜNER ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Haymeana I-II HES | Hidrolik | KÜTAHYA | EÜ/2343-1/1570 | 12.1 | 6.4 | 5.7 | 70
72 | METHAL ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Kılıçlı-II HES | Hidrolik | ADANA | EÜ/2324-3/1568 | 2.14 | 0 | 2.14 | 27
73 | OLCA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Akıncı HES | Hidrolik | KAYSERİ | EÜ/2225-3/1542 | 12.32 | 6.16 | 6.16 | 100
74 | AK-EL KEMAH ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kemah Barajı ve HES | Hidrolik | ERZİNCAN | EÜ/2041-8/1453 | 197.896 | 0 | 197.896 | 3
75 | UZAŞ MADENCİLİK ÇİMENTO ALÇI İNŞAAT ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Bilaloğlu Reg. ve HES | Hidrolik | BİNGÖL | EÜ/2012-4/1425 | 11.11 | 0 | 11.11 | 14
76 | NUVE ELEKTRİK ÜRETİMA.Ş. | Bitlis HES | Hidrolik | BİTLİS | EÜ/1961-1/1395 | 52.92 | 0 | 52.92 | 32
77 | MAR-EN ENERJİ ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Derya II HES | Hidrolik | GÜMÜŞHANE | EÜ/1938-5/1377 | 16.911 | 0 | 16.911 | 81
78 | BAŞAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Armağan HES | Hidrolik | ERZİNCAN,TUNCELİ | EÜ/1904-5/1353 | 34.104 | 0 | 34.104 | 29
79 | ARC ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Kutay Reg. ve HES | Hidrolik | TOKAT | EÜ/1876-1/1343 | 7.05 | 0 | 7.05 | 100
80 | NATA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Nata Reg. Ve HES | Hidrolik | GÜMÜŞHANE | EÜ/1845-4/1311 | 5.8 | 0 | 5.8 | 10
81 | BERRAKSU ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Berraksu HES | Hidrolik | GÜMÜŞHANE | EÜ/1820-11/1289 | 10.42 | 0 | 10.42 | 92
82 | ZORLU DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş. | Tercan Regülatörü ve HES | Hidrolik | ERZİNCAN | EÜ/1723-38/1243 | 16.9 | 15 | 1.9 | 46
83 | VATAN ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Rıza Reg. ve HES | Hidrolik | ORDU | EÜ/1622-19/1192 | 8.61 | 0 | 8.61 | 73
84 | AKHES MÜH. MÜŞ. ENERJİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | Barış Regülatörü ve HES | Hidrolik | ARTVİN | EÜ/1613-4/1169 | 26 | 0 | 26 | 0
85 | ERARI ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Damla Reg. Ve HES | Hidrolik | ARTVİN | EÜ/1575-4/1143 | 39.44 | 0 | 39.44 | 46
86 | EY-TUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | Yağmur Reg. Ve HES | Hidrolik | KARS | EÜ/1565-5/1137 | 23.95 | 0 | 23.95 | 31
87 | ŞEKERPINAR ELEKTRİK ÜRETİM LTD.ŞTİ | Sofular HES | Hidrolik | MALATYA,SİVAS | EÜ/1391-7/1010 | 2.991 | 0 | 2.991 | 100
88 | KANYON YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çenger Reg. Ve HES | Hidrolik | ANTALYA | EÜ/1197-3/860 | 20.12 | 5.69 | 14.43 | 67
89 | DENİZLİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Sarıkavak HES | Hidrolik | DENİZLİ | EÜ/1167-9/842 | 3.14 | 0 | 3.14 | 19
90 | MERCAN ENERJİ ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | Gökçe HES | Hidrolik | BİNGÖL | EÜ/1167-8/841 | 5.72 | 0 | 5.72 | 20
91 | ENTEK ENERJİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Cindere HES | Hidrolik | DENİZLİ | EÜ/1054-10/779 | 28.723 | 27.195 | 1.528 | 64
92 | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Koyulhisar HES | Hidrolik | SİVAS | EÜ/434-1/512 | 63 | 42 | 21 | 99
HİDROLİK SANTRALLER DIŞINDAKİ DİĞER YENİLENEBİLİR SANTRALLER
93 | ASYA BİYOGAZ ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Asya Biyogaz Tesisi | Biyokütle | KONYA | EÜ/9547-3/04619 | 6 | 3 | 3 | 96
94 | BİOPİR ENERJİ VE ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Biopir Piroliz BES | Biyokütle | ŞANLIURFA | EÜ/9547-2/04618 | 3.192 | 1.064 | 2.128 | 61
95 | KENT GERİ DÖNÜŞÜM ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Manisa Biyokütle Tesisi | Biyokütle | MANİSA | EÜ/9533-2/04607 | 18.054 | 1.204 | 16.85 | 96
96 | ENFAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Bingöl Biyogaz Tesisi | Biyokütle | BİNGÖL | EÜ/9522-3/04600 | 6.402 | 2.134 | 4.268 | 37
97 | NOVENTEK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Eskişehir Biyogaz Enerji Tesisi | Biyokütle | ESKİŞEHİR | EÜ/9512-2/04596 | 3.002 | 0 | 3.002 | 5
98 | MUDURNU ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Mudurnu Biyogaz Enerji Santrali | Biyokütle | BOLU | EÜ/9476-1/04580 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 47
99 | EKOMAS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | Ekomas Kırklareli Biyokütle | Biyokütle | KIRKLARELİ | EÜ/9437-1/04558 | 10 | 0 | 10 | 83
100 | EVRA ENERJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Evra Biyokütle Enerji Santrali | Biyokütle | TRABZON | EÜ/9436-1/04553 | 12.805 | 6 | 6.805 | 86
101 | GÖZLÜ ENERJİ VE TARIM ANONİM ŞİRKETİ | Gözlü Biyogaz Enerji Santrali | Biyokütle | KONYA | EÜ/9435-1/04556 | 3.471 | 0.25 | 3.221 | 74
102 | BİO KÜTLE ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | DNZ Çöpgazı Elektrik Üretim Tesisi | Biyokütle | DENİZLİ | EÜ/9373-1/04529 | 8.484 | 2.828 | 5.656 | 70
103 | KD GÜBRE VE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Beylikova Biyogaz Enerji Santrali | Biyokütle | ESKİŞEHİR | EÜ/9275-1/04486 | 4.68 | 1.56 | 3.12 | 30
104 | İSTANBUL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Seymen Enerji Üretim Tesisi | Biyokütle | İSTANBUL | EÜ/9236-1/04462 | 51.972 | 25.452 | 26.52 | 88
105 | NATURE ENERJİ ÖLÇÜM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Nature Enerji Santrali | Biyokütle | AFYONKARAHİSAR | EÜ/9173-1/04440 | 12 | 0 | 12 | 62
106 | 3A BES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | 3A BES Akyurt Biyogaz Santrali | Biyokütle | ANKARA | EÜ/9016-2/04391 | 4 | 3.002 | 0.998 | 79
107 | ITC-KA ENERJİ ÜRETİM SAN.VE TİC.A.Ş. | ITC Yenikent Enerji Üretim Tesisi | Biyokütle | ANKARA | EÜ/8949-8/04375 | 15.565 | 2.83 | 12.735 | 80
108 | 2BZ BES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | 2BZ BES Çubuk Biyogaz Santralı | Biyokütle | ANKARA | EÜ/8931-1/04369 | 4 | 3.002 | 0.998 | 79
109 | AKÇAAĞAÇ ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Elazığ Biokütle Enerji Santrali | Biyokütle | ELAZIĞ | EÜ/8919-1/04365 | 2.64 | 0.24 | 2.4 | 52
110 | TPCL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kula Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi | Biyokütle | MANİSA | EÜ/8919-2/04362 | 31.04 | 1 | 30.04 | 52
111 | KONYA BİYOGAZ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Çumra Biyogaz Enerji Üretim Santrali | Biyokütle | KONYA | EÜ/8909-2/04350 | 12.008 | 6.004 | 6.004 | 100
112 | UŞAK YENİLENEBİLİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Uşak Biogaz Elektrik Üretim Tesisi | Biyokütle | UŞAK | EÜ/8909-1/04340 | 6 | 1.2 | 4.8 | 66
113 | LANDFILL ENERJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Balıkesir Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi | Biyokütle | BALIKESİR | EÜ/8898-1/04339 | 14.14 | 8.484 | 5.656 | 66
114 | AREL ÇEVRE YATIRIMLARI ENERJİ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ ANONİM ŞİRKETİ | Arel Enerji Milas Biyokütle Tesisi | Biyokütle | MUĞLA | EÜ/8884-4/04331 | 2.82 | 1.41 | 1.41 | 96
115 | PANDA ALÜMİNYUM ANONİM ŞİRKETİ | Panda Van Elektrik Santralı | Biyokütle | VAN | EÜ/8884-1/04333 | 12.726 | 4.242 | 8.484 | 58
116 | EVB BİOGAZ ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Halilbeyli Biyogaz Enerji Santrali | Biyokütle | İZMİR | EÜ/8843-10/04321 | 6 | 3 | 3 | 98
117 | İSTANBUL ARITMA VE ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ İŞLETMESİ VE DESTEK HİZMETLERİ A.Ş. | Tuzla Biyogaz Elektrik Santralı | Biyokütle | İSTANBUL | EÜ/8859-1/04322 | 3.5 | 2 | 1.5 | 100
118 | İZMİR NOVTEK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | İzmir Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi | Biyokütle | İZMİR | EÜ/8835-1/04310 | 39.69 | 24.99 | 14.7 | 66
119 | ABRAK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Elmadağ BES | Biyokütle | ANKARA | EÜ/8760-1/04286 | 2.406 | 1.203 | 1.203 | 100
120 | CHARGE ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kahramankazan BES | Biyokütle | ANKARA | EÜ/8461-22/04191 | 5 | 0.48 | 4.52 | 67
121 | BEÜAŞ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Ceylanpınar Biyokütle Enerji Santralı | Biyokütle | ŞANLIURFA | EÜ/8140-7/04095 | 2.668 | 1.263 | 1.405 | 74
122 | AS KOÇ ENERJİ TARIM HAYVANCILIK GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. | As Koç Biyogaz Tesisi | Biyokütle | DİYARBAKIR | EÜ/8067-3/04049 | 4.724 | 3.543 | 1.181 | 88
123 | BİENTAŞ MADENCİLİK İNŞAAT ENERJİ PETROL ANONİM ŞİRKETİ | Bientaş Kaşınhanı Elektrik Üretim Tesisi | Biyokütle | KONYA | EÜ/8067-2/04044 | 10.92 | 9.36 | 1.56 | 65
124 | MAV ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Arıkçayırı Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi | Biyokütle | BOLU | EÜ/7854-2/03928 | 30 | 0.73 | 29.27 | 84
125 | ITC ALANYA ENERJİ ÜRETİM KATI ATIK JEOTERMAL KAYNAKLAR PETROL VE DOĞALGAZ MADENCİLİK NAKLİYE SANAYİ VE TİCERET ANONİM ŞİRKETİ | ITC Alanya Enerji Üretim Tesisi | Biyokütle | ANTALYA | EÜ/7798-1/03896 | 5.66 | 2.83 | 2.83 | 82
126 | VESMEC MAKİNA SANAYİ MÜMESSİLLİK DANIŞMANLIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Vesmec Kırk Kab 1 Çöp Biyogaz Santrali | Biyokütle | KIRKLARELİ | EÜ/7408-2/03779 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 96
127 | PİR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Pir Enerji Üretim Tesisi | Biyokütle | DÜZCE | EÜ/7303-1/03759 | 6.393 | 4.262 | 2.131 | 80
128 | ITC ANTALYA ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ITC Antalya Biyokütle Tesisi | Biyokütle | ANTALYA | EÜ/6956-3/03659 | 28.27 | 25.47 | 2.8 | 90
129 | ZGC BES ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Zgc Bes Enerji Anonim Şirketi Bolu Üretim Santrali | Biyokütle | BOLU | EÜ/4220-2/2519 | 14.5 | 0 | 14.5 | 30
130 | AREL ÇEVRE YATIRIMLARI ENERJİ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ ANONİM ŞİRKETİ | Arel Enerji Biyokütle Tesisi | Biyokütle | AFYONKARAHİSAR | EÜ/3648-19/2218 | 3.81 | 2.4 | 1.41 | 96
131 | DERİN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. | Beypazarı Biyogaz Tesisi | Biyokütle | ANKARA | EÜ/3490-18/2142 | 2.379 | 0.793 | 1.586 | 100
132 | EKOLOJİK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Karatepe Biyokütle Elektrik Üretim Tesisi | Biyokütle | TEKİRDAĞ | EÜ/1770-3/1263 | 8.492 | 2.262 | 6.23 | 96
133 | ORTADOĞU ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Odayeri Çöp Gazı Santralı | Biyokütle | İSTANBUL | EÜ/1352-2/979 | 36.607 | 33.807 | 2.8 | 96
134 | KALYON GÜNEŞ ENERJİSİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Karapınar YEKA-1 GES | Güneş | KONYA | EÜ/9531-2/04598 | 1000.0001 | 109.76 | 890.2401 | 41
135 | GÜN GÜNEŞ ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Gün Güneş Van Arısu GES | Güneş | VAN | EÜ/9366-8/04523 | 45 | 0.21 | 44.79 | 45
136 | AAB ENERJİ ÜRETİM TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Gitaş - 1 GES | Güneş | KONYA | EÜ/8541-14/04223 | 8 | 0.25 | 7.75 | 46
137 | METGES ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Metges Burdur GES | Güneş | BURDUR | EÜ/8461-39/04197 | 6.0001 | 0.25 | 5.7501 | 46
138 | KİPER ELEKTİRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kiper JES1 | Jeotermal | AYDIN | EÜ/9577/04620 | 10.2 | 0 | 10.2 | 96
139 | MAREN MARAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Nezihe Beren JES | Jeotermal | AYDIN | EÜ/9522-4/04601 | 20 | 0 | 20 | 100
140 | EMİRLER ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Emirler 1 JES | Jeotermal | DENİZLİ | EÜ/9447-1/04562 | 9.9 | 2.5 | 7.4 | 100
141 | GÜRMAT ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. | Efe-8 JES | Jeotermal | AYDIN | EÜ/8541-1/04228 | 50 | 25 | 25 | 100
142 | TÜRKERLER JEOTERMAL ENERJİ ARAMA VE ÜRETİM A. Ş. | Türkerler Jeotermal Enerji Santrali-3 | Jeotermal | MANİSA | EÜ/8067-8/04048 | 120 | 29.5 | 90.5 | 17
143 | 3S KALE ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | 3S Kale Jes-1 | Jeotermal | AYDIN | EÜ/7976-2/03990 | 25 | 17 | 8 | 100
144 | ZORLU JEOTERMAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş. | Alaşehir-2 JES | Jeotermal | MANİSA | EÜ/7450-7/03798 | 18.6 | 0 | 18.6 | 11
145 | UNIVERSAL WIND ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | İstanbul RES | Rüzgar | İSTANBUL | EÜ/9535-1/04604 | 200 | 4.55 | 195.45 | 37
146 | GALATA WIND ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Taşpınar RES | Rüzgar | BURSA | EÜ/9522-16/04599 | 60 | 52 | 8 | 97
147 | CGN ENERJİ TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | Andoz RES | Rüzgar | ADANA,NİĞDE | EÜ/9421-17/04550 | 32 | 4 | 28 | 69
148 | ERGUVAN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | Göktepe RES | Rüzgar | YALOVA | EÜ/9373-9/04524 | 110 | 3.5 | 106.5 | 63
149 | İNEBOLU ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Bozüyük RES | Rüzgar | BİLECİK | EÜ/9301-2/04488 | 90 | 0 | 90 | 69
150 | OR ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Ilgardere RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | EÜ/9191/04443 | 10 | 0 | 10 | 44
151 | TEKNO RÜZGAR ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Pazarköy RES | Rüzgar | BALIKESİR | EÜ/9161-14/04429 | 44 | 3.67 | 40.33 | 76
152 | ATAKALERES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Atakale RES | Rüzgar | KIRIKKALE | EÜ/9123-2/04418 | 40 | 4.5 | 35.5 | 76
153 | GÖKZİRVE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Gökzirve RES | Rüzgar | MUĞLA | EÜ/8993-10/04407 | 25.2 | 7.2 | 18 | 83
154 | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Uşak RES | Rüzgar | UŞAK | EÜ/8909-6/04344 | 61.5 | 60 | 1.5 | 100
155 | SANKO ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çatalca RES | Rüzgar | İSTANBUL | EÜ/8909-5/04342 | 100 | 93 | 7 | 14
156 | SANKO ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Gazi-9 RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | EÜ/8843-14/04329 | 51 | 43.7 | 7.3 | 85
157 | ARES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Bağlama RES | Rüzgar | VAN,BİTLİS | EÜ/8673-13/04268 | 50 | 24.997 | 25.003 | 95
158 | ESYEL GLOBAL ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Soğanlı RES | Rüzgar | TRABZON | EÜ/8654-8/04264 | 30 | 4 | 26 | 76
159 | YELEN-GÜLPINAR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Gülpınar RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | EÜ/8369-15/04164 | 160 | 35 | 125 | 7
160 | LODOS KARABURUN ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Karaburun RES | Rüzgar | İZMİR | EÜ/7724/03863 | 223 | 222.8 | 0.2 | 0
161 | GÜRİŞ İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ | Atik RES | Rüzgar | HATAY | EÜ/7167-14/03700 | 30 | 18 | 12 | 100
162 | ÇEVRİM ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | Şile RES | Rüzgar | İSTANBUL | EÜ/4194-6/2496 | 50 | 3.2 | 46.8 | 89
163 | BOYLAM ENERJİ YAT. ÜRETİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Saros RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | EÜ/4074-2/2451 | 137.997 | 102.22 | 35.777 | 97
164 | BAĞLAR ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Bağlar RES | Rüzgar | KONYA | EÜ/3887-2/2354 | 100 | 79.2 | 20.8 | 82
165 | TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Tatlıpınar RES | Rüzgar | BALIKESİR | EÜ/3887-5/2355 | 108 | 59.325 | 48.675 | 88
166 | AYES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Yeniköy RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | EÜ/3860-3/2339 | 15 | 1 | 14 | 86
167 | ELESTAŞ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Orhanlı RES | Rüzgar | HATAY | EÜ/3860-2/2338 | 9 | 3 | 6 | 93
168 | YILDIZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Güllük RES | Rüzgar | MUĞLA | EÜ/3821-2/2324 | 33 | 0 | 33 | 20
169 | ENİ ENERJİ İNŞAAT TAAH.TİC.VE SAN.A.Ş. | Maslaktepe RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | EÜ/3734-14/2285 | 68.4 | 23.4 | 45 | 9
170 | SERBEST ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Aydos RES | Rüzgar | İSTANBUL | EÜ/3734-17/2288 | 14 | 0 | 14 | 29
171 | Z.T. ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çerçikaya RES | Rüzgar | HATAY | EÜ/3712-4/2263 | 63.3 | 57 | 6.3 | 20
172 | PAŞA ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Mahmut Şevket Paşa-1 RES | Rüzgar | İSTANBUL | EÜ/3696-4/2249 | 8 | 3.2 | 4.8 | 86
173 | BARKAN ENERJİ YAT. ÜRETİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Şapdağı RES | Rüzgar | BALIKESİR | EÜ/3683-27/2244 | 55 | 3.44 | 51.56 | 66
174 | EVRENCİK RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Evrencik RES | Rüzgar | KIRKLARELİ | EÜ/3683-2/2234 | 120 | 27 | 93 | 77
175 | YENİ BELEN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş | Şenbük RES | Rüzgar | HATAY | EÜ/3683-28/2245 | 33.375 | 27 | 6.375 | 13
176 | BALİ RÜZGAR ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Hacı Bey RES | Rüzgar | İSTANBUL | EÜ/3648-5/2213 | 52.5 | 2 | 50.5 | 44
177 | BETİM ENERJİ YAT. ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Ömerli RES | Rüzgar | İSTANBUL | EÜ/3648-21/2220 | 100 | 4.8 | 95.2 | 85
178 | ÖZ-YEL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Gaziosmanpaşa RES | Rüzgar | İSTANBUL | EÜ/3648-20/2219 | 50 | 34 | 16 | 84
179 | ULU YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Ulu RES | Rüzgar | BURSA | EÜ/3570-7/2181 | 120 | 7 | 113 | 85
180 | ERTAN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Ertan RES | Rüzgar | İSTANBUL | EÜ/3519-4/2155 | 3 | 0 | 3 | 38
181 | ESİN RÜZGAR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çamınbaşı RES | Rüzgar | KONYA | EÜ/3519-3/2154 | 27 | 26.6 | 0.4 | 97
182 | GÖKOVA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Alapınar RES | Rüzgar | MUĞLA | EÜ/3519-37/2164 | 0.8 | 0 | 0.8 | 35
183 | SİBELRES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Sibelres RES | Rüzgar | MANİSA,İZMİR | EÜ/3508-3/2151 | 80 | 18.375 | 61.625 | 92
184 | MB ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Yeni RES | Rüzgar | KIRKLARELİ | EÜ/3498-2/2144 | 30 | 0 | 30 | 49
185 | BAY TEMİZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kartal RES | Rüzgar | ESKİŞEHİR | EÜ/3474-38/2118 | 39 | 3.6 | 35.4 | 89
186 | GÜRAL PORSELEN TURİZM VE VİTRİFİYE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Germiyan RES | Rüzgar | İZMİR | EÜ/3474-7/2115 | 9.6 | 3.6 | 6 | 69
187 | YARES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Yalova RES | Rüzgar | YALOVA,BURSA | EÜ/3474-6/2114 | 50 | 14.288 | 35.712 | 73
188 | HACİM ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Geyve RES | Rüzgar | SAKARYA | EÜ/3465-3/2096 | 50 | 4.5 | 45.5 | 28
189 | ORSA ENERJİ ELEKTRİKÜRETİM A.Ş. | Fener RES | Rüzgar | SİNOP | EÜ/3465-1/2094 | 5 | 0 | 5 | 12
190 | SİLİVRİ ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Silivri RES | Rüzgar | İSTANBUL | EÜ/3433-11/2086 | 101.4 | 63 | 38.4 | 9
191 | ARE ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Kurtkayası RES | Rüzgar | KAYSERİ | EÜ/3417-3/2066 | 48.6 | 45 | 3.6 | 28
192 | BOYDAK ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çanta RES | Rüzgar | İSTANBUL | EÜ/3382-11/2051 | 50 | 47.5 | 2.5 | 95
193 | İLETKEN ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Gökdağ RES | Rüzgar | KOCAELİ | EÜ/3382-7/2047 | 22.8 | 10 | 12.8 | 20
194 | AKIŞ ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Söke RES | Rüzgar | AYDIN | EÜ/3330-3/2010 | 103.5 | 67.5 | 36 | 56
195 | İSTRES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Tayakadın RES | Rüzgar | İSTANBUL | EÜ/3330-4/2011 | 50 | 13.4 | 36.6 | 63
196 | TEPE ENERJİ SANTRALİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Karatepe RES | Rüzgar | TEKİRDAĞ,ÇANAKKALE | EÜ/3330-5/2012 | 13 | 3.5 | 9.5 | 94
197 | EKSEL ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Alares RES | Rüzgar | MANİSA | EÜ/3323-4/2007 | 10 | 0 | 10 | 54
198 | GRC ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Emres RES | Rüzgar | İZMİR | EÜ/3261-18/1977 | 2 | 0 | 2 | 57
199 | YGT ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Adares RES | Rüzgar | İZMİR | EÜ/3210-13/1950 | 22 | 18 | 4 | 98
200 | ARIEN ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Sakarbayır RES | Rüzgar | İSTANBUL | EÜ/3118-14/1880 | 8 | 3 | 5 | 12
201 | ARIEN ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Gazi RES | Rüzgar | İSTANBUL | EÜ/3118-9/1875 | 15 | 5 | 10 | 12
202 | SAĞANAK ENERJİ YAT. ÜRETİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kandıra RES | Rüzgar | KOCAELİ | EÜ/3118-13/1879 | 49 | 0 | 49 | 65
203 | SONSES ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Zonguldak RES | Rüzgar | ZONGULDAK | EÜ/3003-22/1777 | 120 | 5.22 | 114.78 | 75
204 | KIROBA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Madranbaba RES | Rüzgar | AYDIN | EÜ/2466-3/1601 | 19.75 | 19.5 | 0.25 | 92
205 | ÇEŞME ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Ovacık RES | Rüzgar | İZMİR | EÜ/1904-55/1363 | 18 | 14.8 | 3.2 | 98
206 | SABAŞ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Turguttepe RES | Rüzgar | AYDIN | EÜ/1217-1/866 | 37.8 | 24 | 13.8 | 20
207 | BOREAS ENERJİ ÜRETİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Boreas 1 Enez RES | Rüzgar | EDİRNE | EÜ/1179-21/850 | 30.9 | 21.6 | 9.3 | 2
208 | KAPIDAĞ RÜZGAR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SAN VE TİC AŞ | Kapıdağ RES | Rüzgar | BALIKESİR | EÜ/1003-1/753 | 34.85 | 28 | 6.85 | 96
209 | BAKİ ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Şamlı RES | Rüzgar | BALIKESİR | EÜ/311-4/433 | 126.5 | 114.2 | 12.3 | 98
210 | DENİZ ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Karakurt RES | Rüzgar | MANİSA | EÜ/250-4/389 | 20.025 | 10.8 | 9.225 | 92
211 | LODOS ELEKTRİK ÜRETİM.ANONİM ŞİRKETİ | Kemerburgaz RES | Rüzgar | İSTANBUL | EÜ/225-4/372 | 33 | 0 | 33 | 32
212 | DOĞAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Burgaz RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | EÜ/207-4/353 | 31 | 14.9 | 16.1 | 22
213 | KORDA ENERJİ ÜRETİM PAZ. İTH. VE İHR. ANONİM ŞİRKETİ | Denizli RES | Rüzgar | DENİZLİ | EÜ/3382-10/2050 | 91 | 66 | 25 | 38
TERMİK SANTRALLER
214 | ETİ BAKIR ANONİM ŞİRKETİ | Eti Bakır Mazıdağı TES | Doğal Gaz | MARDİN | EÜ/8788-1/04290 | 48 | 0 | 48 | 81
215 | KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kastamonu Entegre Kastamonu Kojenerasyon Santalı | Doğal Gaz | KASTAMONU | EÜ/6538-2/03586 | 15.885 | 5.2 | 10.685 | 100
216 | EUROTEX TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Atateks Kojenerasyon Tesisi | Doğal Gaz | TEKİRDAĞ | EÜ/5527-2/03244 | 8.445 | 5.63 | 2.815 | 100
217 | ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİC.A.Ş. | Fulya Hastanesi Kojenerasyon Santrali | Doğal Gaz | İSTANBUL | EÜ/4969-176/2876 | 0.8 | 0 | 0.8 | 98
218 | BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Beypi Otoprodüktör Santralı | Doğal Gaz | BOLU | EÜ/4969-111/2811 | 17.2 | 8.6 | 8.6 | 96
219 | FRİTO LAY GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Suadiye (Kocaeli) Kojenerasyon | Doğal Gaz | KOCAELİ | EÜ/4969-122/2822 | 1.486 | 0.635 | 0.851 | 40
220 | HAYAT KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Kojenerasyon | Doğal Gaz | KOCAELİ | EÜ/4969-185/2885 | 45.011 | 35.28 | 9.731 | 99
221 | VERBENA ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Verbena DGKÇS | Doğal Gaz | KIRKLARELİ | EÜ/3433-1/2076 | 890.4 | 0 | 890.4 | 41
222 | KOMET ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Komet Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali | Doğal Gaz | KARAMAN | EÜ/3094-1/1838 | 1080 | 0 | 1080 | 41
223 | BİLENERJİ BİLKENT ENERJİ ÜRETİM SAN.VE TİC.A.Ş. | Ankara | Doğal Gaz | ANKARA | EÜ/2183-4/1537 | 13.99 | 8.79 | 5.2 | 80
224 | POLYAK EYNEZ ENERJİ ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kınık TES | Yerli Kömür | İZMİR | EÜ/8707-2/04274 | 700 | 0 | 700 | 4
225 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Bandırma | Yerli Kömür | BALIKESİR | EÜ/4969-196/2896 | 46.66 | 10.66 | 36 | 59
226 | KONYA ILGIN ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Ilgın 500 MW Termik Santrali | Yerli Kömür | KONYA | EÜ/4292/02479 | 500 | 0 | 500 | 27
227 | HEMA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Amasra Termik Santralı | Yerli Kömür | BARTIN | EÜ/944-7/732 | 1100 | 0 | 1100 | 21
228 | SARIKAYA KARABURUN ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Karaburun Termik Santrali | İthal Kömür | ÇANAKKALE | EÜ/6041-4/03415 | 1320 | 0 | 1320 | 0
229 | EMBA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Hunutlu Termik Santralı | İthal Kömür | ADANA | EÜ/5677-6/03315 | 1320 | 0 | 1320 | 61
230 | FİLİZ KİRAZLIDERE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kirazlıdere Termik Santrali | İthal Kömür | ÇANAKKALE | EÜ/4301-5/02545 | 1260 | 0 | 1260 | 16
231 | MAREN MARAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | MMP Termik Kojenerasyon | Kömür | AYDIN | EÜ/9316-3/04503 | 55 | 0 | 55 | 78
232 | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Karabük | Kömür | KARABÜK | EÜ/4969-204/2904 | 107.5 | 77.5 | 30 | 64
233 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ | Akkuyu Nükleer Güç Santrali | Uranyum | MERSİN | EÜ/7133/03690 | 4800 | 0 | 4800 | 37
234 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Kırka Kojenerasyon | Fuel-oil | ESKİŞEHİR | EÜ/4969-197/2897 | 26.94 | 18.2 | 8.74 | 100