## Ocak 2022_İlerlemeRaporları_WEB
Sıra No | Lisans Unvanı | Tesis Adı | Kaynak Türü | Tesis İli | Lisans No | Kurulu Güç (MWe) | İşletmedeki Kapasite (MWe) | Proje Aşamasında Olan Kapasite (MWe) | Fiili Gerçekleşme Ocak 2022 (%)
HİDROLİK SANTRALLER
1 | 2M ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Şavşat HES | Hidrolik | ARTVİN | EÜ/2779-1/1706 | 15.92 | 14.52 | 1.4 | 100
2 | ADK ENERJİ MAKİNA SAN TİC A.Ş. | Tahtalı ADK HES | Hidrolik | OSMANİYE | EÜ/9476-5/04579 | 1.662 | 0 | 1.662 | 0
3 | AHENK ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Uğur-5 HES | Hidrolik | DÜZCE | EÜ/9667/04690 | 5.76 | 0 | 5.76 | 0
4 | AKÇA HES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Akça HES | Hidrolik | KONYA | EÜ/10530-7/05077 | 6.354 | 0 | 6.354 | 98
5 | AK-EL KEMAH ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kemah Barajı ve HES | Hidrolik | ERZİNCAN | EÜ/2041-8/1453 | 197.896 | 0 | 197.896 | 3
6 | AKHES ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | Barış Regülatörü ve HES | Hidrolik | ARTVİN | EÜ/1613-4/1169 | 26 | 0 | 26 | 0
7 | AKUA ENERJİ ÜRETİM VE PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Bayramlı HES | Hidrolik | GAZİANTEP | EÜ/2415-5/1593 | 0.975 | 0.66 | 0.315 | 99
8 | ANT KARLIOVA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Bingöl 1 Reg. ve HES | Hidrolik | BİNGÖL | EÜ/2623-2/1643 | 7.75 | 0 | 7.75 | 56
9 | ARAKLI ELEKTRİK ÜRETİM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ | Ayvadere Reg. ve HES | Hidrolik | TRABZON | EÜ/9547-14/04617 | 8.73 | 1.25 | 7.48 | 78
10 | ARB GLOBAL ENERJİ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | MORGEDİK HES | Hidrolik | VAN | EÜ/10274-14/05009 | 3.95 | 2.03 | 1.92 | 96
11 | ARBAN ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Direktaş Reg ve HES | Hidrolik | ERZURUM | EÜ/10438/05052 | 7.35 | 0 | 7.35 | 44
12 | ARC ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Kutay Reg. ve HES | Hidrolik | TOKAT | EÜ/1876-1/1343 | 7.05 | 0 | 7.05 | 100
13 | ASLANLI VAN ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | ASLANDAĞI BEYYURDU ENERJİ GRUBU | Hidrolik | HAKKARİ | EÜ/10240-5/04899 | 19.16 | 0 | 19.16 | 42
14 | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Koyulhisar HES | Hidrolik | SİVAS | EÜ/434-1/512 | 63 | 42 | 21 | 99
15 | BARO ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Alicik I-II HES | Hidrolik | RİZE | EÜ/3094-2/1839 | 9 | 4.5 | 4.5 | 100
16 | BAŞAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Armağan HES | Hidrolik | ERZİNCAN,TUNCELİ | EÜ/1904-5/1353 | 34.104 | 0 | 34.104 | 29
17 | BAYDAR ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İlimsu I-II Barajı ve HES | Hidrolik | GİRESUN | EÜ/4052-18/2441 | 8.52 | 0 | 8.52 | 37
18 | BERRAKSU ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Berraksu HES | Hidrolik | GÜMÜŞHANE | EÜ/1820-11/1289 | 10.42 | 0.25 | 10.17 | 100
19 | BERTA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Berta Enerji Grubu | Hidrolik | ARTVİN | EÜ/8553-10/04227 | 147.45 | 2.5 | 144.95 | 4
20 | BEYDA ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Yakacık Reg. Ve HES | Hidrolik | HATAY | EÜ/3734-1/2278 | 11.41 | 0 | 11.41 | 12
21 | BİKEY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Burak Ömer Regülatörü ve HES | Hidrolik | ERZİNCAN | EÜ/3969-10/2414 | 5.98 | 0 | 5.98 | 25
22 | CEBECİKENT ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Rıdvan HES | Hidrolik | ERZURUM | EÜ/3925-5/2383 | 10.32 | 0 | 10.32 | 76
23 | CEYDURU ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Duru Regülatörü ve HES | Hidrolik | SAMSUN | EÜ/10214-12/04886 | 21.99 | 10.995 | 10.995 | 63
24 | COM ENERJİ İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ASO (Aşağı Seyhan Ovası) Enerji Projeleri | Hidrolik | ADANA | EÜ/9561/04610 | 2.886 | 0.727 | 2.159 | 67
25 | ÇİÇEK DAĞI ENERJİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | Aktaş Regülatörü ve HES | Hidrolik | ERZURUM | EÜ/10243-9/04935 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0
26 | ÇORUH GIDA TARIM NAKLİYAT ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Bayburt HES | Hidrolik | BAYBURT | EÜ/9192-12/04461 | 0.414 | 0 | 0.414 | 66
27 | DAFNE ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Araç Barajı ve HES | Hidrolik | KASTAMONU | EÜ/10138-5/04846 | 5 | 0.454 | 4.546 | 100
28 | DARK ENERJİ ÜRETİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kayalar HES | Hidrolik | ADANA | EÜ/4315-6/02556 | 9.806 | 0 | 9.806 | 99
29 | DENİZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Tepehan Reg. ve HES | Hidrolik | MALATYA | EÜ/3103-10/1861 | 17 | 0 | 17 | 17
30 | DENİZLİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Sarıkavak HES | Hidrolik | DENİZLİ | EÜ/1167-9/842 | 3.14 | 0 | 3.14 | 16
31 | DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Çağlar Reg. Ve HES | Hidrolik | ARTVİN | EÜ/4145-3/2482 | 12 | 0 | 12 | 15
32 | ELHES ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Gökçeköy HES | Hidrolik | ERZİNCAN | EÜ/9172/04425 | 12.34 | 0 | 12.34 | 43
33 | ELİZA ELEKTRİK ÜRETİM LTD.ŞTİ. | Akansu HES | Hidrolik | ŞANLIURFA,ADIYAMAN | EÜ/6363-7/03535 | 0.5 | 0 | 0.5 | 21
34 | EMİRGÜL ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Hastarla HES | Hidrolik | ERZİNCAN | EÜ/7964-7/03979 | 8.5 | 0 | 8.5 | 29
35 | ENA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. | Hisar Regülatörü ve HES | Hidrolik | BİLECİK | EÜ/9813-16/04743 | 13.41 | 0 | 13.41 | 2
36 | ENTEK ENERJİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Cindere HES | Hidrolik | DENİZLİ | EÜ/1054-10/779 | 28.723 | 27.195 | 1.528 | 64
37 | ERARI ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Damla Reg. Ve HES | Hidrolik | ARTVİN | EÜ/1575-4/1143 | 39.44 | 0 | 39.44 | 55
38 | ERİÇ ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Eriç Barajı ve Hes | Hidrolik | ERZİNCAN | EÜ/2679-2/1663 | 282.53 | 0 | 282.53 | 13
39 | EY-TUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | Yağmur Reg. Ve HES | Hidrolik | KARS | EÜ/1565-5/1137 | 23.95 | 0 | 23.95 | 31
40 | GANA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Gana Reg. ve HES | Hidrolik | ARTVİN | EÜ/4220-17/2524 | 16.413 | 0 | 16.413 | 95
41 | GAYE ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Arzu HES | Hidrolik | HATAY | EÜ/3860-11/2347 | 5.247 | 0 | 5.247 | 19
42 | GÖKSU ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Ayranlı HES | Hidrolik | SİVAS | EÜ/2922-2/1751 | 17.26 | 0 | 17.26 | 66
43 | GÖLMAR MADENCİLİK İNŞAAT İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | GÖLMARMARA HES | Hidrolik | MANİSA | EÜ/10243-11/04928 | 4.407 | 1.442 | 2.965 | 84
44 | GÜNTAŞ HİDROELEKTRİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Larhan Reg. ve HES | Hidrolik | TRABZON | EÜ/9456-9/04573 | 14.989 | 0 | 14.989 | 27
45 | GÜVENEN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Çamlık HES | Hidrolik | KAHRAMANMARAŞ | EÜ/4325-22/02602 | 1.554 | 0 | 1.554 | 82
46 | HAMEKA HİDRO ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Karayel HES | Hidrolik | AMASYA | EÜ/10251-13/04967 | 9.907 | 0 | 9.907 | 0
47 | HANLI ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Hanlı Regülatörü ve HES | Hidrolik | ARTVİN | EÜ/10082-9/04832 | 7.5 | 1.682 | 5.818 | 50
48 | HEDA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Oskara Reg.ve HES | Hidrolik | ORDU | EÜ/7488-13/03812 | 6.652 | 0 | 6.652 | 0
49 | HİDROBAKIM HİDRO ELEKTRİK SANTRALLERİ İŞLETME BAKİM MÜŞAVİRLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Karacasu HES | Hidrolik | AYDIN | EÜ/8399-10/04178 | 0.25 | 0 | 0.25 | 97
50 | HİDROSOLAR ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Bozkır HES | Hidrolik | KONYA | EÜ/9547-16/04614 | 18.838 | 1.532 | 17.306 | 75
51 | HİTİTHES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Şehir Reg. ve HES | Hidrolik | ERZURUM | EÜ/4283-42/02542 | 1.33 | 0 | 1.33 | 0
52 | İFTELAN ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | İftelan Regülatörü ve HES | Hidrolik | TRABZON | EÜ/4027-7/2432 | 13.03 | 0 | 13.03 | 5
53 | İLHANLI ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Kayın Reg. ve HES | Hidrolik | DÜZCE | EÜ/3954-4/2393 | 6.38 | 0 | 6.38 | 25
54 | KALEHAN GÖZELER ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Gözeler Regülatörü ve HES | Hidrolik | BİNGÖL | EÜ/5017-2/03122 | 60.6 | 0 | 60.6 | 0
55 | KALEHAN MURAT ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Beyhan-2 Barajı ve HES | Hidrolik | ELAZIĞ | EÜ/5017-2/03123 | 227 | 0 | 227 | 0
56 | KANYON YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çenger Reg. Ve HES | Hidrolik | ANTALYA | EÜ/1197-3/860 | 20.12 | 5.69 | 14.43 | 67
57 | KARAKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Karaköy HES | Hidrolik | ANKARA | EÜ/2709-11/1679 | 4.04 | 3 | 1.04 | 100
58 | KC ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | BAŞKÖY REG. VE HES | Hidrolik | KASTAMONU | EÜ/8993-6/04384 | 4.25 | 0 | 4.25 | 0
59 | KRD VAN ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Saral-3 Reg. ve HES | Hidrolik | VAN | EÜ/9611-2/04657 | 11.23 | 5.4 | 5.83 | 37
60 | KURUÇAYIRLILAR ENERJİ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çekerek (Süreyyabey) Barajı ve HES | Hidrolik | YOZGAT | EÜ/9421-11/04551 | 16.155 | 2.655 | 13.5 | 95
61 | KV ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | BALAMİR HES | Hidrolik | ORDU | EÜ/9816-9/04740 | 14.192 | 0 | 14.192 | 27
62 | M.ÇAĞLAR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Çağlar-I Reg. ve HES | Hidrolik | ANKARA | EÜ/3354-4/2036 | 3.01 | 0 | 3.01 | 5
63 | MAYA ENERJİ ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Metin (Kayser Barajı) ve HES | Hidrolik | DİYARBAKIR,BATMAN | EÜ/2874-2/1731 | 50.01 | 0 | 50.01 | 28
64 | MERCAN ENERJİ ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | Gökçe HES | Hidrolik | BİNGÖL | EÜ/1167-8/841 | 5.72 | 0 | 5.72 | 13
65 | MERSAN ENERJİ ÜRETİM ENDÜSTRİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | Selimiye Reg. ve HES | Hidrolik | ORDU | EÜ/4027-24/2438 | 4.274 | 2.137 | 2.137 | 87
66 | METHAL ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Kılıçlı-II HES | Hidrolik | ADANA | EÜ/2324-3/1568 | 2.14 | 0 | 2.14 | 27
67 | MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kuzkaya Regülatörü ve HES | Hidrolik | KASTAMONU | EÜ/3210-9/1946 | 6.518 | 6.518 | 0 | 100
68 | NASSAN ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Pamukluk Baraji ve HES | Hidrolik | MERSİN | EÜ/9099-1/04396 | 18.34 | 0.013 | 18.327 | 100
69 | NATA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Nata Reg. Ve HES | Hidrolik | GÜMÜŞHANE | EÜ/1845-4/1311 | 5.8 | 0 | 5.8 | 10
70 | NA-TA ENERJİ ÜRETİMPAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Alınyayla Reg. ve HES | Hidrolik | GÜMÜŞHANE | EÜ/7526-7/03823 | 8.03 | 0 | 8.03 | 31
71 | NUR-EN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Umutlu Barajı ve HES | Hidrolik | KAHRAMANMARAŞ | EÜ/3382-1/2041 | 9.072 | 0 | 9.072 | 2
72 | NUVE ELEKTRİK ÜRETİMA.Ş. | Bitlis HES | Hidrolik | BİTLİS | EÜ/1961-1/1395 | 52.92 | 0 | 52.92 | 32
73 | OLCA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Akıncı HES | Hidrolik | KAYSERİ | EÜ/2225-3/1542 | 12.32 | 6.16 | 6.16 | 100
74 | RİTİM ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Hemşin I Reg veHES | Hidrolik | RİZE | EÜ/9744-12/04714 | 1.276 | 0 | 1.276 | 62
75 | SELGE ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Akçay Reg ve HES | Hidrolik | DENİZLİ | EÜ/7798-15/03901 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0
76 | SUKOM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. | Merek Reg. ve HES | Hidrolik | GİRESUN | EÜ/3003-2/1772 | 9.808 | 9.18 | 0.628 | 100
77 | SÜRMENEK ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Sürmenek HES | Hidrolik | ANKARA | EÜ/2964-12/1765 | 2.09 | 0 | 2.09 | 8
78 | TAY ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Özgüven Reg. ve HES | Hidrolik | ARTVİN | EÜ/10094-6/04828 | 15.276 | 1.1 | 14.176 | 14
79 | TRABZONSPOR BORDO MAVİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Uzungöl-I Reg. ve HES | Hidrolik | TRABZON | EÜ/10127-12/04853 | 28.21 | 0 | 28.21 | 2
80 | TUYAT ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Göksu Barajı ve HES | Hidrolik | BİLECİK | EÜ/7809-7/03904 | 34.14 | 0 | 34.14 | 0
81 | ULU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Karsantı Barajı ve HES | Hidrolik | ADANA | EÜ/7269-3/03743 | 11.5 | 0 | 11.5 | 12
82 | UZAŞ MADENCİLİK ÇİMENTO ALÇI İNŞAAT ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Bilaloğlu Reg. ve HES | Hidrolik | BİNGÖL | EÜ/2012-4/1425 | 11.11 | 0 | 11.11 | 14
83 | ÜNER ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Haymeana I-II HES | Hidrolik | KÜTAHYA | EÜ/2343-1/1570 | 12.1 | 6.4 | 5.7 | 75
84 | ÜNKA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | MENGEL REG. VE HES | Hidrolik | MALATYA | EÜ/6904-8/03636 | 7.26 | 0 | 7.26 | 5
85 | VATAN ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Rıza Reg. ve HES | Hidrolik | ORDU | EÜ/1622-19/1192 | 8.61 | 0 | 8.61 | 74
86 | YAĞMUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.VE TİC.A.Ş. | Balkaya HES | Hidrolik | DÜZCE | EÜ/9288-3/04487 | 1.25 | 0 | 1.25 | 93
87 | YEŞİL MAVİ ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Ardanuç 5 Reg ve HES | Hidrolik | ARTVİN | EÜ/4315-7/02606 | 12.93 | 0 | 12.93 | 28
88 | ZEYVE ENERJİ ÜRETİM SANAYİ İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Zeyve Regülatörü ve HES | Hidrolik | KARAMAN | EÜ/3490-3/2128 | 3.72 | 0 | 3.72 | 18
89 | ZORLU DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş. | Tercan Regülatörü ve HES | Hidrolik | ERZİNCAN | EÜ/1723-38/1243 | 16.9 | 15 | 1.9 | 46
HİDROLİK SANTRALLER DIŞINDAKİ DİĞER YENİLENEBİLİR SANTRALLER
90 | 2BZ BES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | 2BZ BES Çubuk Biyogaz Santralı | Biyokütle | ANKARA | EÜ/8931-1/04369 | 4 | 3.002 | 0.998 | 79
91 | 3A BES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | 3A BES Akyurt Biyogaz Santrali | Biyokütle | ANKARA | EÜ/9016-2/04391 | 4 | 3 | 1 | 79
92 | 4B ADIYAMAN ENERJİ ATIK TOPLAMA GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 4B Adıyaman Biyokütle Elektrik Santrali | Biyokütle | ADIYAMAN | EÜ/9813-1/04738 | 4.68 | 1.56 | 3.12 | 61
93 | 4B ENERJİ TAAHHÜT ATIK TOPLAMA GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 4B EREĞLİ BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ | Biyokütle | KONYA | EÜ/9666-4/04686 | 3.082 | 1.541 | 1.541 | 100
94 | 5ER ENERJİ TARIM HAYVANCILIK ANONİM ŞİRKETİ | 5ER BİYOKÜTLE SANTRALİ | Biyokütle | KONYA | EÜ/10272-2/04984 | 16 | 1 | 15 | 33
95 | AFYON YENİLENEBİLİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Afyon Biogaz Elektrik Üretim Tesisi | Biyokütle | AFYONKARAHİSAR | EÜ/9609-4/04646 | 7.8 | 1.56 | 6.24 | 65
96 | AHLAT GERİ DÖNÜŞÜM ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Selçuklu Enerji Santrali | Biyokütle | KONYA | EÜ/9801-6/04719 | 14.23 | 7.115 | 7.115 | 22
97 | AKÇAAĞAÇ ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Elazığ Biokütle Enerji Santrali | Biyokütle | ELAZIĞ | EÜ/8919-1/04365 | 2.64 | 0.24 | 2.4 | 76
98 | AKYURT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | AS KOÇ KIRŞEHİR BES | Biyokütle | KIRŞEHİR | EÜ/10127-1/04855 | 9.36 | 3.12 | 6.24 | 81
99 | ALCOR 1 ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Niksar Biyokütle Enerji Tesisi | Biyokütle | TOKAT | EÜ/10285-4/05006 | 20 | 0 | 20 | 10
100 | ALCOR 2 ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Ardahan Biyokütle Enerji Üretim Tesisi | Biyokütle | ARDAHAN | EÜ/10285-5/05004 | 20 | 0 | 20 | 14
101 | ALCOR 3 ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kütahya Biyokütle Enerji Üretim Tesisi | Biyokütle | KÜTAHYA | EÜ/10285-6/05005 | 20 | 0 | 20 | 14
102 | ANAHTAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BATMAN BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ | Biyokütle | BATMAN | EÜ/9627-7/04660 | 6.24 | 3.12 | 3.12 | 84
103 | ANKA BİYOGAZ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Anka 1 Biyogaz | Biyokütle | KIRŞEHİR | EÜ/10068-2/04819 | 5.12 | 1.56 | 3.56 | 100 (Temmuz 2021)
104 | AREL ÇEVRE YATIRIMLARI ENERJİ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ ANONİM ŞİRKETİ | Arel Enerji Biyokütle Tesisi | Biyokütle | AFYONKARAHİSAR | EÜ/3648-19/2218 | 3.813 | 2.4 | 1.413 | 96
105 | AREL ÇEVRE YATIRIMLARI ENERJİ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ ANONİM ŞİRKETİ | Arel Enerji Milas Biyokütle Tesisi | Biyokütle | MUĞLA | EÜ/8884-4/04331 | 2.82 | 1.41 | 1.41 | 96
106 | AREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ LİMİTED ŞİRKETİ | AREL YENİLENEBİLİR ENERJİ ZONGULDAK BES | Biyokütle | ZONGULDAK | EÜ/10250-1/04931 | 4.415 | 3.002 | 1.413 | 96
107 | ARTEN BİYOENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ARTEN BES | Biyokütle | ARTVİN | EÜ/10263-1/04974 | 10 | 1 | 9 | 93
108 | AS KOÇ ENERJİ TARIM HAYVANCILIK GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. | As Koç Polatlı BES | Biyokütle | ANKARA | EÜ/10225-4/04918 | 6.24 | 1.56 | 4.68 | 81
109 | AS KOÇ ENERJİ TARIM HAYVANCILIK GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. | AS KOÇ KARABİGA BES | Biyokütle | ÇANAKKALE | EÜ/10271-3/04991 | 9.36 | 3.12 | 6.24 | 81
110 | ASLAN BİYOKÜTLE ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ASLAN BİYOGAZ | Biyokütle | ANKARA | EÜ/10250-4/04941 | 6 | 3 | 3 | 45
111 | ASYA BİYOGAZ ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Asya Biyogaz Tesisi | Biyokütle | KONYA | EÜ/9547-3/04619 | 6 | 3 | 3 | 96
112 | ATLAS BİYOGAZ ELEKTRİK ANONİM ŞİRKETİ | Elazığ Hibrit BES/GES | Biyokütle | ELAZIĞ | EÜ/10272-5/04992 | 3.12 | 0.65 | 2.47 | 35
113 | BARUTÇUOĞLU İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Barutçuoğlu Biyokütle Enerji Santrali | Biyokütle | KARABÜK | EÜ/10127-2/04851 | 2.828 | 1.414 | 1.414 | 55
114 | BAYSAK ENERJİ ÜRETİM ULUSLARARASI NAKLİYAT OTOMOTİV VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BAYSAK Enerji Santralı | Biyokütle | NİĞDE | EÜ/9650-2/04678 | 4.192 | 3.192 | 1 | 100
115 | BBR MADENCİLİK İNŞAAT ENERJİ PETROL ANONİM ŞİRKETİ | BBR Konya Enerji Üretim Tesisii | Biyokütle | KONYA | EÜ/9854-1/04744 | 15.6 | 1.56 | 14.04 | 55
116 | BBRC MADENCİLİK İNŞAAT ENERJİ PETROL ANONİM ŞİRKETİ | BBRC Erzurum Enerji Üretim Tesisi | Biyokütle | ERZURUM | EÜ/10285-10/05001 | 12.48 | 1.56 | 10.92 | 55
117 | BEKMEZCİ ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | BEKMEZCİ BİYOGAZ ENERJİ SANTRALİ | Biyokütle | ÇANKIRI | EÜ/10251-5/04947 | 4.68 | 3.12 | 1.56 | 84
118 | BEMKA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Beta | Biyokütle | ADANA | EÜ/9989-33/04782 | 44.7 | 1 | 43.7 | 44
119 | BEÜAŞ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Ceylanpınar Biyokütle Enerji Santralı | Biyokütle | ŞANLIURFA | EÜ/8140-7/04095 | 2.668 | 2.668 | 0 | 96
120 | BEYAZ PİRAMİT TARIM HAYVANCILIK ENERJİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ. | Beyaz Piramit Biyogaz Santrali | Biyokütle | KONYA | EÜ/9651/04677 | 6.004 | 3.002 | 3.002 | 87
121 | BİENTAŞ CİHANBEYLİ MADENCİLİK İNŞAAT ENERJİ PETROL ANONİM ŞİRKETİ | Bientaş Cihanbeyli Elektrik Üretim Tesisi | Biyokütle | KONYA | EÜ/9628-2/04659 | 7.8 | 1.56 | 6.24 | 55
122 | BİENTAŞ MADENCİLİK İNŞAAT ENERJİ PETROL ANONİM ŞİRKETİ | Bientaş Kaşınhanı Elektrik Üretim Tesisi | Biyokütle | KONYA | EÜ/8067-2/04044 | 10.92 | 9.36 | 1.56 | 86
123 | BİENTAŞ MADENCİLİK İNŞAAT ENERJİ PETROL ANONİM ŞİRKETİ | Bientaş Konya Termal Bertaraf Tesisi | Biyokütle | KONYA | EÜ/9854-2/04734 | 25.56 | 7 | 18.56 | 55
124 | BİGAN YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Bigan Enerji Biga BES | Biyokütle | ÇANAKKALE | EÜ/10286-1/05002 | 3.15 | 1.575 | 1.575 | 84
125 | BİO KÜTLE ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | DNZ Çöpgazı Elektrik Üretim Tesisi | Biyokütle | DENİZLİ | EÜ/9373-1/04529 | 8.484 | 5.656 | 2.828 | 78
126 | BİOGERM ELEKTRİK ÜRETİMİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BİOGERM BES | Biyokütle | KIRŞEHİR | EÜ/10271-4/04988 | 19.5 | 1.501 | 17.999 | 60
127 | BİOKÜTLE ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | SİNOP ÇÖP GAZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ | Biyokütle | SİNOP | EÜ/10286-4/04997 | 2.828 | 1.414 | 1.414 | 80
128 | BİOPİR ENERJİ VE ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | BİOPİR PİROLİZ BES | Biyokütle | ŞANLIURFA | EÜ/9547-2/04618 | 3.192 | 2.128 | 1.064 | 93
129 | BİOSUN ÖDEMİŞ KATI ATIK İŞLEME ENERJİ VE ÇEVRE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÖDEMİŞ BES | Biyokütle | İZMİR | EÜ/9747/4/04707 | 20.28 | 7.8 | 12.48 | 18
130 | BİRLİK ÜRETİM ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Birlik Üretim BES | Biyokütle | AKSARAY | EÜ/9855-2/04751 | 8.5 | 1.711 | 6.789 | 96
131 | BİYOSAN ENERJİ ÜRETİM DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ | BİYOSAN BES | Biyokütle | AKSARAY | EÜ/10094-1/04831 | 16 | 1.5 | 14.5 | 23
132 | BOR BİYOKÜTLE ENERJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ | BOR BES | Biyokütle | AFYONKARAHİSAR | EÜ/9816-1/04729 | 12 | 2 | 10 | 85
133 | BOREN ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | BOREN BES | Biyokütle | NİĞDE | EÜ/9683-6/04697 | 10 | 1.27 | 8.73 | 90
134 | BÜYÜK ŞİŞMANLAR YUMURTA VE GIDA MADDELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Büyük Şişmanlar Biyogaz Enerji Santralı | Biyokütle | ANKARA | EÜ/10262-2/04964 | 4 | 1.894 | 2.106 | 84
135 | CEMAK ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | CEMAK BES | Biyokütle | TOKAT | EÜ/9647-1/04674 | 6.15 | 5 | 1.15 | 100
136 | CEV MARMARA ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BOLU KATI ATIK BİYOKÜTLE SANTRALİ | Biyokütle | BOLU | EÜ/9920-2/04753 | 2.544 | 0 | 2.544 | 72
137 | CEYLANİ BİYOGAZ ENERJİ ÜRETİM TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Ceylani Biyogaz | Biyokütle | KONYA | EÜ/9960-1/04761 | 3.12 | 1.56 | 1.56 | 90
138 | CHARGE ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kahramankazan BES | Biyokütle | ANKARA | EÜ/8461-22/04191 | 5 | 0.48 | 4.52 | 58
139 | CLS ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | CLS Nizip BES | Biyokütle | GAZİANTEP | EÜ/10096-1/04838 | 3.12 | 1.56 | 1.56 | 76
140 | ÇAĞLAYANLAR BİYOGAZ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Çağlayanlar 2 BES | Biyokütle | KIRŞEHİR | EÜ/9582-4/04638 | 9.006 | 4.503 | 4.503 | 86
141 | ÇEKEREK ENERJİ VE GÜBRE ÜRETİMİ ANONİM ŞİRKETİ | ÇEKEREK BİYOGAZ TESİSİ | Biyokütle | YOZGAT | EÜ/10262-3/04961 | 3.002 | 1.501 | 1.501 | 77
142 | DEFNE ENERJİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Defne Enerji Göynük Biyokütle Santrali | Biyokütle | BOLU | EÜ/9627-1/04663 | 1.92 | 0.96 | 0.96 | 93
143 | DENİZLİ BİYOKÜTLE ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Denizli Biyokütle Santrali | Biyokütle | DENİZLİ | EÜ/9609-1/04648 | 12 | 2.9 | 9.1 | 86
144 | DERİN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. | Beypazarı Biyogaz Tesisi | Biyokütle | ANKARA | EÜ/3490-18/2142 | 2.379 | 0.793 | 1.586 | 100
145 | DHARMA ENERJİ TARIM VE HAYVANCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | DHARMA BİOGAZ | Biyokütle | ESKİŞEHİR | EÜ/10262-1/04960 | 9 | 1.5 | 7.5 | 46
146 | DHH ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | DHH BES | Biyokütle | KASTAMONU | EÜ/10287-3/05020 | 20 | 0 | 20 | 44
147 | DOĞU STAR ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | İnegöl Biogaz Elektrik Üretim Tesisi | Biyokütle | BURSA | EÜ/9816-8/04725 | 14.14 | 2.8 | 11.34 | 57
148 | DOĞU STAR ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | MALATYA 2 ÇÖP GAZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ | Biyokütle | MALATYA | EÜ/9917-9/04758 | 4.242 | 2.828 | 1.414 | 63
149 | EĞRİBAYAT GÜNEŞ ENERJİSİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Gürün Elektrik Üretim Tesisi | Biyokütle | SİVAS | EÜ/10271-2/04973 | 1.454 | 0 | 1.454 | 100
150 | EKO EN ENERJİ ELEKTRİK İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KUŞADASI BİYOKÜTLE TESİSİ | Biyokütle | AYDIN | EÜ/10224-1/04894 | 2.618 | 1.204 | 1.414 | 96
151 | EKO EN ENERJİ ELEKTRİK İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | EFELER BİYOKÜTLE TESİSİ | Biyokütle | AYDIN | EÜ/10224-2/04895 | 5.026 | 2.408 | 2.618 | 96
152 | EKOLOJİK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Çorlu BES | Biyokütle | TEKİRDAĞ | EÜ/10287-1/05022 | 46.5 | 1.56 | 44.94 | 6
153 | EKOMAS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | Ekomas Kırklareli Biyokütle | Biyokütle | KIRKLARELİ | EÜ/9437-1/04558 | 10 | 2.37 | 7.63 | 100
154 | EKTON ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Ceyhan Biyokütle Santrali | Biyokütle | ADANA | EÜ/9989-4/04783 | 12 | 4.7 | 7.3 | 100
155 | ELERJİ ENERJİ GÜBRE ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Elazığ BESİ OSB Biyogaz Tesisi | Biyokütle | ELAZIĞ | EÜ/10287-2/05019 | 6.004 | 1.501 | 4.503 | 81
156 | ENFAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Bingöl Biyogaz Tesisi | Biyokütle | BİNGÖL | EÜ/9522-3/04600 | 6.402 | 2.134 | 4.268 | 37
157 | ENVİO ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | DÜZCE KATI ATIK ENERJİ ÜRETİM TESİSİ | Biyokütle | DÜZCE | EÜ/9597-2/04636 | 5.874 | 2.824 | 3.05 | 79
158 | ERA ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | ERA Erzincan Biyokütle Santrali-2 | Biyokütle | ERZİNCAN | EÜ/9917-1/04750 | 7.13 | 2.64 | 4.49 | 74
159 | EVB BİOGAZ ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Halilbeyli Biyogaz Enerji Santrali | Biyokütle | İZMİR | EÜ/8843-10/04321 | 6 | 4.5 | 1.5 | 98
160 | EYD ENERJİ YATIRIM DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Amasya Çöp Gaz Santrali 2 | Biyokütle | AMASYA | EÜ/10272-1/04979 | 3.063 | 0 | 3.063 | 44
161 | FLAŞ BOR BİO ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Bor BES | Biyokütle | NİĞDE | EÜ/10096-23/04835 | 5.335 | 1.526 | 3.809 | 86
162 | FMH ENERJİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KARAMAN BİYOKÜTLE SANTRALİ | Biyokütle | KARAMAN | EÜ/10260-4/04943 | 3.612 | 1.204 | 2.408 | 75
163 | FULL FORCE ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Full Force Enerji Elektrik Üretim San Tic Ltd Şti | Biyokütle | ŞANLIURFA | EÜ/10287-4/05018 | 12.188 | 1.54 | 10.648 | 38
164 | GAZİ BİYOGAZ ÜRETİMİ ANONİM ŞİRKETİ | Gaziantep Bağbaşı Biyogaz Enerji Üretim Tesisi | Biyokütle | GAZİANTEP | EÜ/10285-7/05015 | 6.004 | 1.501 | 4.503 | 79
165 | GAZİŞEHİR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | GAZİANTEP KATI ATIK BİYOKÜTLE SANTRALİ | Biyokütle | GAZİANTEP | EÜ/10239-1/04905 | 13.52 | 5.652 | 7.868 | 75
166 | GİRENİZ ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | AKALAN BİYOGAZ SANTRALI | Biyokütle | DENİZLİ | EÜ/10274-1/04999 | 3.12 | 1.56 | 1.56 | 86
167 | GÖZLÜ ENERJİ VE TARIM ANONİM ŞİRKETİ | Gözlü Biyogaz Enerji Santrali | Biyokütle | KONYA | EÜ/9435-1/04556 | 3.471 | 0.813 | 2.658 | 74
168 | GP WASTE MANAGEMENT YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Piroliz ve Gazlaştırma ile Elektrik Üretim Tesisi | Biyokütle | DÜZCE | EÜ/9917-2/04752 | 9.54 | 0 | 9.54 | 19
169 | HGT ORMAN ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | HGT 1 BUCAK BES | Biyokütle | BURDUR | EÜ/10158-1/04870 | 19.6 | 0.5 | 19.1 | 49
170 | HİSAR BİOGAZ TARIM VE HAYVANCILIK ANONİM ŞİRKETİ | HİSAR BİOGAZ | Biyokütle | ESKİŞEHİR | EÜ/10260-3/04944 | 6 | 4.5 | 1.5 | 66
171 | HOM ENERJİ GERİ DÖNÜŞÜM TAAHHÜT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | HOM Enerji Santrali | Biyokütle | SİVAS | EÜ/10020-1/04798 | 2 | 0.355 | 1.645 | 32
172 | HONAZ BİYOKÜTLE ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Honaz Biyokütle Enerji Santrali | Biyokütle | DENİZLİ | EÜ/10225-2/04909 | 20 | 2.9 | 17.1 | 30
173 | ITC ANTALYA KATI ATIK ENERJİ YÖNETİMİ DANIŞMANLIK GIDA NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ITC Antalya Biyokütle Tesisi | Biyokütle | ANTALYA | EÜ/10113-3/04840 | 28.27 | 25.47 | 2.8 | 100
174 | ITC-KA ENERJİ ÜRETİM SAN.VE TİC.A.Ş. | Itc Adanus Enerji Üretim Tesisi | Biyokütle | ADANA | EÜ/10240-1/04910 | 16.98 | 1.415 | 15.565 | 80
175 | ITC-KA ENERJİ ÜRETİM SAN.VE TİC.A.Ş. | ITC Yenikent Enerji Üretim Tesisi | Biyokütle | ANKARA | EÜ/8949-8/04375 | 15.565 | 7.075 | 8.49 | 80
176 | İLKİM GERİ KAZANIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | İLKİM ENERJİ | Biyokütle | KIRIKKALE | EÜ/10272-4/04987 | 10 | 0.65 | 9.35 | 71
177 | İLTEK ENERJİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | İltek Enerji BES | Biyokütle | TEKİRDAĞ | EÜ/10223-1/04892 | 4 | 0 | 4 | 96
178 | İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | İBB Biyometanizayon ve Enerji Üretim Tesisi | Biyokütle | İSTANBUL | EÜ/10176-4/04867 | 3.002 | 1.501 | 1.501 | 96
179 | İSTANBUL ARITMA VE ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ İŞLETMESİ VE DESTEK HİZMETLERİ A.Ş. | Tuzla Biyogaz Elektrik Santralı | Biyokütle | İSTANBUL | EÜ/8859-1/04322 | 3.5 | 2 | 1.5 | 100
180 | İSTANBUL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Seymen Enerji Üretim Tesisi | Biyokütle | İSTANBUL | EÜ/9236-1/04462 | 51.972 | 36.764 | 15.208 | 70
181 | İZMİR DOĞU STAR ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Bergama Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi | Biyokütle | İZMİR | EÜ/9666-5/04688 | 9.898 | 4.242 | 5.656 | 57
182 | İZMİR NOVTEK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | İzmir Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi | Biyokütle | İZMİR | EÜ/8835-1/04310 | 39.69 | 24.99 | 14.7 | 74
183 | KAAN ON ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Tellioğlu Biyogaz | Biyokütle | BALIKESİR | EÜ/10286-3/5014 | 6.24 | 0 | 6.24 | 29
184 | KALDE ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kalde Enerji Tarsus Biyokütle Santrali | Biyokütle | MERSİN | EÜ/10096-22/04836 | 3.358 | 1.204 | 2.154 | 96
185 | KALDE ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kalde Enerji Mersin Biyokütle Santrali | Biyokütle | MERSİN | EÜ/10141-2/04856 | 13.244 | 1.204 | 12.04 | 96
186 | KARTALLAR EGE GERİ DÖNÜŞÜM ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Uzunburun Biyogaz Tesisi | Biyokütle | MANİSA | EÜ/10243-1/04930 | 6.63 | 4.23 | 2.4 | 80
187 | KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Balıkesir BES Tesisi | Biyokütle | BALIKESİR | EÜ/10285-2/05013 | 14.685 | 1.06 | 13.625 | 44
188 | KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kastamonu OSB BES Tesisi | Biyokütle | KASTAMONU | EÜ/10285-1/05012 | 14.685 | 1.06 | 13.625 | 48
189 | KD GÜBRE VE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Beylikova Biyogaz Enerji Santrali | Biyokütle | ESKİŞEHİR | EÜ/9275-1/04486 | 4.68 | 3.12 | 1.56 | 39
190 | KONYA BİYOGAZ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Çumra Biyogaz Enerji Üretim Santrali | Biyokütle | KONYA | EÜ/8909-2/04350 | 12.008 | 6.004 | 6.004 | 85
191 | KÖRFEZ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Avcıkoru Çöp Biyogaz Santrali | Biyokütle | İSTANBUL | EÜ/10141-1/04863 | 43.805 | 14.15 | 29.655 | 78
192 | KÖRFEZ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kalyoncu Çöp Biyogaz Santrali | Biyokütle | İSTANBUL | EÜ/9582-2/04637 | 22.61 | 19.81 | 2.8 | 96
193 | KUNKKA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kunkka BES | Biyokütle | ANKARA | EÜ/10250-3/04936 | 6 | 1 | 5 | 59
194 | LANDFILL ENERJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Balıkesir Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi | Biyokütle | BALIKESİR | EÜ/8898-1/04339 | 14.14 | 11.312 | 2.828 | 76
195 | MAV ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ARIKÇAYIRI YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM TESİSİ | Biyokütle | BOLU | EÜ/7854-2/03928 | 30 | 1 | 29 | 100
196 | MAVİİZ ÇEVRE VE ENERJİ SİSTEMLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME LİMİTED ŞİRKETİ | Ovakent Biyogaz Enerji ve Kompost Tesisi | Biyokütle | YOZGAT | EÜ/10286-2/05008 | 5.136 | 1.067 | 4.069 | 34
197 | MBC DOĞALGAZ TOPTAN DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | MBC BES | Biyokütle | KASTAMONU | EÜ/10057-1/04813 | 12 | 0 | 12 | 44
198 | MCR ENERJİ İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | MCR PİROLİZ BES | Biyokütle | NİĞDE | EÜ/10285-3/04996 | 4.85 | 2.1 | 2.75 | 67
199 | MD BİYOKÜTLE ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | AKSARAY ÇÖP GAZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ | Biyokütle | AKSARAY | EÜ/10157-1/04857 | 5.656 | 1.414 | 4.242 | 53
200 | MERSİN ELEKTRİK ÜRETİM VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ | EZİNE BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ | Biyokütle | ÇANAKKALE | EÜ/10176-3/04876 | 30 | 1 | 29 | 45
201 | MİR GLOBAL ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | KAYSERİ BİYOGAZ TESİSİ | Biyokütle | KAYSERİ | EÜ/10271-1/04986 | 13 | 1.501 | 11.499 | 77
202 | MODON KONYA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | ALİBEYHÜYÜĞÜ BES | Biyokütle | KONYA | EÜ/10068-1/04823 | 18.81 | 0 | 18.81 | 4
203 | MUTLULAR GÖNEN ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MUTLULAR GÖNEN ENERJİ | Biyokütle | BALIKESİR | EÜ/9668-2/04689 | 10.92 | 6.24 | 4.68 | 33
204 | NATURE ENERJİ ÖLÇÜM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Nature Enerji Santrali | Biyokütle | AFYONKARAHİSAR | EÜ/9173-1/04440 | 12 | 6.5 | 5.5 | 100
205 | NOVENTEK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Eskişehir Biyogaz Enerji Tesisi | Biyokütle | ESKİŞEHİR | EÜ/9512-2/04596 | 3.002 | 1.501 | 1.501 | 85
206 | ONO ENERJİ ENDÜSTRİYEL PROSES SİSTEMLERİ VE OTOMASYON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ONO ENERJİ BİYOGAZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ | Biyokütle | AFYONKARAHİSAR | EÜ/10274-3/04998 | 4.68 | 1.1 | 3.58 | 41
207 | ORDU YENİLENEBİLİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Ordu Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi | Biyokütle | ORDU | EÜ/10250-6/04939 | 7.07 | 2.828 | 4.242 | 79
208 | ÖZGÜN GRUP ZİRAAT HAYVANCILIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÖZGÜN BİYOGAZ SANTRALI | Biyokütle | ESKİŞEHİR | EÜ/9989-2/04779 | 4.503 | 1.56 | 2.943 | 44
209 | PANAB TEKİRDAĞ ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Panab Çorlu Elektrik Üretim Santrali | Biyokütle | TEKİRDAĞ | EÜ/9630-10/04682 | 14.14 | 1.414 | 12.726 | 61
210 | PANAB TEKİRDAĞ ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Panab Tekirdağ Elektrik Üretim Santrali | Biyokütle | TEKİRDAĞ | EÜ/9582-5/04640 | 14.14 | 7.07 | 7.07 | 61
211 | PANDA ALÜMİNYUM ANONİM ŞİRKETİ | Panda Van Elektrik Santralı | Biyokütle | VAN | EÜ/8884-1/04333 | 12.726 | 4.242 | 8.484 | 61
212 | PASHA ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ | ŞEREFLİKOÇHİSAR BİYOGAZ ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ | Biyokütle | ANKARA | EÜ/9920-1/04748 | 6.004 | 3.002 | 3.002 | 88
213 | PİR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Pir Enerji Üretim Tesisi | Biyokütle | DÜZCE | EÜ/7303-1/03759 | 6.393 | 4.262 | 2.131 | 80
214 | R ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kayseri Katı Atık Düzenli Depolama Biyogaz Tesisi | Biyokütle | KAYSERİ | EÜ/10274-4/05011 | 9 | 5.88 | 3.12 | 83
215 | RENETECH ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | AĞRI İLİ KATI ATIK ENERJİ ÜRETİM TESİSİ | Biyokütle | AĞRI | EÜ/9650-1/04676 | 2.824 | 1.412 | 1.412 | 79
216 | RESPECT BİYOGAZ ELEKTRİK ENERJİ VE GÜBRE ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | RESPECT BİYOGAZ | Biyokütle | AFYONKARAHİSAR | EÜ/9855-1/04754 | 4.578 | 1.526 | 3.052 | 100
217 | RİBELKENT YAPI İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Ribelkent Biyokütle Tesisi | Biyokütle | RİZE | EÜ/10288-1/05021 | 0.84 | 0 | 0.84 | 92
218 | SAKARYA ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ | Sakarya Biyogaz Enerji Üretim Tesisi | Biyokütle | SAKARYA | EÜ/9609-5/04647 | 9.36 | 7.8 | 1.56 | 96
219 | SALKIM ENERJİ GERİ DÖNÜŞÜM VE BİYOKÜTLE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Düzce Biyokütle Enerji Santralı | Biyokütle | DÜZCE | EÜ/9747-2/04710 | 4.5 | 0.6 | 3.9 | 80
220 | SALKIM ENERJİ GERİ DÖNÜŞÜM VE BİYOKÜTLE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | TAŞKÖPRÜ BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALI | Biyokütle | KASTAMONU | EÜ/9744-1/04711 | 4.5 | 0.3 | 4.2 | 80
221 | SALKIM ENERJİ GERİ DÖNÜŞÜM VE BİYOKÜTLE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Demirköy Biyokütle Enerji Santralı | Biyokütle | KIRKLARELİ | EÜ/9744-2/04712 | 3 | 0.6 | 2.4 | 80
222 | SAMSUN AVDAN ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kuzey Biyogaz Tesisi | Biyokütle | SAMSUN | EÜ/10212-2/04877 | 4.8 | 1.2 | 3.6 | 75
223 | SANVAR İNŞAAT ELEKTRİK ENER.MALZ.TURİZMSAN.TİC.A.Ş. | MARDİN BİOGAZ SANTRALİ | Biyokütle | MARDİN | EÜ/9627-8/04662 | 9.384 | 3.128 | 6.256 | 100
224 | SAREN SARGIN ENERJİ YATIRIMLARI ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Saren Sargın Enerji Tesisi | Biyokütle | ANKARA | EÜ/10302/05027 | 7.75 | 3 | 4.75 | 71
225 | SERENTİ ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | GİRESUN ÇÖP GAZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ | Biyokütle | GİRESUN | EÜ/9917-10/04757 | 4.242 | 1.414 | 2.828 | 63
226 | SİNNOVİA ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | SİİRT BES | Biyokütle | SİİRT | EÜ/9627-2/04668 | 1.413 | 0.9 | 0.513 | 61
227 | SK GOLD COMPANY MÜCEVHERAT MADENCİLİK İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ | PAŞAYİĞİT BES | Biyokütle | EDİRNE | EÜ/10285-11/04994 | 16 | 0 | 16 | 59
228 | SUEZ ÇANAKKALE RR ATIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | Çanakkale Depo Gazından Elektrik Üretim Tesisi | Biyokütle | ÇANAKKALE | EÜ/9611-10/04665 | 3.6 | 1.2 | 2.4 | 29
229 | SUPRA ENERJİ GIDA TEMİZLİK İNŞAAT HAYVANCILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Supra Enerji Santrali | Biyokütle | KONYA | EÜ/9801-3/04717 | 3 | 1.5 | 1.5 | 100
230 | SÜVARİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Süvari BES | Biyokütle | MERSİN | EÜ/10305-1/05026 | 2.94 | 0 | 2.94 | 41
231 | ŞANLI BİYOGAZ ENERJİ VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Şanlı Biyogaz Tesisi | Biyokütle | ŞANLIURFA | EÜ/10285-8/05016 | 6.004 | 3.002 | 3.002 | 81
232 | TAUROS BİYOENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | TAUROS BES | Biyokütle | NİĞDE | EÜ/10263-2/04975 | 12 | 1 | 11 | 79
233 | TİLLO ENERJİ ÇEVRE TEMİZLİĞİ İNŞAAT GIDA VE TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Tillo BES | Biyokütle | SİİRT | EÜ/10260-5/04951 | 12 | 0 | 12 | 14
234 | TOHMA BİYOGAZ ENERJİ LİMİTED ŞİRKETİ | TOHMA BES | Biyokütle | MALATYA | EÜ/10260-7/04952 | 12 | 1.56 | 10.44 | 59
235 | TPCL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kula Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi | Biyokütle | MANİSA | EÜ/8919-2/04362 | 31.04 | 1.04 | 30 | 54
236 | TÜRK ÇİM TARIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | TÜRK ÇİM BİYOGAZ TESİSİ | Biyokütle | EDİRNE | EÜ/10225-1/04919 | 3.002 | 1.501 | 1.501 | 70
237 | TÜRKMEN BEYİ SOLAR ENERJİ TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | TÜRKMENBEYİ BES | Biyokütle | KONYA | EÜ/10260-6/04949 | 4 | 1 | 3 | 33
238 | UŞAK YENİLENEBİLİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Uşak Biogaz Elektrik Üretim Tesisi | Biyokütle | UŞAK | EÜ/8909-1/04340 | 5.498 | 2.614 | 2.884 | 73
239 | ÜREGEN ENERJİ ELEKTRİK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Üregen Enerji Biyogaz Tesisi | Biyokütle | ANKARA | EÜ/10251-1/04957 | 3.201 | 1.56 | 1.641 | 59
240 | VEGA DİYARBAKIR ATIK YÖNETİM VE ENERJİ ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Vega Diyarbakır Enerji Üretim Tesisi | Biyokütle | DİYARBAKIR | EÜ/10214-1/04896 | 14.509 | 6.004 | 8.505 | 50
241 | VEGA HEREKO ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Vega Hereko Enerji Tesisi | Biyokütle | İSTANBUL | EÜ/10029-3/04794 | 18.012 | 6.004 | 12.008 | 73
242 | VESMEC MAKİNA SANAYİ MÜMESSİLLİK DANIŞMANLIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Vesmec Kırk Kab 1 Çöp Biyogaz Santrali | Biyokütle | KIRKLARELİ | EÜ/7408-2/03779 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 96
243 | YEN YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | BOYEN BİYOGAZ ENERJİ SANTRALİ | Biyokütle | ÇORUM | EÜ/10000-1/04789 | 0.999 | 0 | 0.999 | 26
244 | YEŞİL GLOBAL ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Odayeri Çöp Gazı Santralı | Biyokütle | İSTANBUL | EÜ/1352-2/979 | 33.807 | 33.807 | 0 | 96
245 | ZGC BES ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Zgc Bes Enerji Anonim Şirketi Bolu Üretim Santrali | Biyokütle | BOLU | EÜ/4220-2/2519 | 14.5 | 0 | 14.5 | 60
246 | ZNP BİYOKÜTLE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ZNP Biyokütle Elektrik Santrali | Biyokütle | UŞAK | EÜ/10250-2/04938 | 13.91 | 1.05 | 12.86 | 96
247 | ITC-KA ENERJİ ÜRETİM SAN.VE TİC.A.Ş. | Uludağ ITC Enerji Üretim Tesisi | Biyokütle | BURSA | EÜ/10758-1/05122 | 11.32 | 1.415 | 9.905 | 80
248 | GİRENİZ ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | KARAMANLI BES | Biyokütle | BURDUR | EÜ/10831-1/05139 | 9.36 | 0.1 | 9.26 | 75
249 | GÜN GÜNEŞ ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GÜN GÜNEŞ ANTALYA AKSEKİ BÜYÜKALAN 1 GES | Güneş | ANTALYA | EÜ/9917-11/04747 | 23.4 | 23.4 | 0 | 98
250 | KALYON GÜNEŞ ENERJİSİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Karapınar YEKA-1 GES | Güneş | KONYA | EÜ/9531-2/04598 | 1000.0001 | 490.79 | 509.2101 | 82
251 | 3S KALE ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | 3S Kale Jes-1 | Jeotermal | AYDIN | EÜ/7976-2/03990 | 17 | 17 | 0 | 100
252 | EMİRLER ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Emirler 1 JES | Jeotermal | DENİZLİ | EÜ/9447-1/04562 | 9.9 | 3.5 | 6.4 | 37
253 | GENÇ GRUP ENERJİ MADEN ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | HEG | Jeotermal | KÜTAHYA | EÜ/10250-7/04940 | 13 | 0 | 13 | 10
254 | KÇS KAHRAMANMARAŞ ÇİMENTO BETON SANAYİ VE MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | Kiper JES1 | Jeotermal | AYDIN | EÜ/10478-1/05057 | 10.2 | 3.032 | 7.168 | 90
255 | MAREN MARAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Nezihe Beren JES | Jeotermal | AYDIN | EÜ/9522-4/04601 | 20 | 20 | 0 | 100
256 | TRANSMARK TURKEY GÜLPINAR YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. | Transmark Jeotermal Enerji Santrali | Jeotermal | ÇANAKKALE | EÜ/10096-2/04841 | 19 | 3.2 | 15.8 | 40
257 | TÜRKERLER JEOTERMAL ENERJİ ARAMA VE ÜRETİM A. Ş. | Türkerler Jeotermal Enerji Santrali-3 | Jeotermal | MANİSA | EÜ/8067-8/04048 | 120 | 29.5 | 90.5 | 21
258 | ZORLU JEOTERMAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş. | Alaşehir-2 JES | Jeotermal | MANİSA | EÜ/7450-7/03798 | 18.6 | 0 | 18.6 | 11
259 | ALARES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Alares 2 RES | Rüzgar | BURSA | EÜ/10272-15/04976 | 17.5 | 1.5 | 16 | 77
260 | ARE ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Kurtkayası RES | Rüzgar | KAYSERİ | EÜ/3417-3/2066 | 48.6 | 45 | 3.6 | 55
261 | ARIEN ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Sakarbayır RES | Rüzgar | İSTANBUL | EÜ/3118-14/1880 | 8 | 3 | 5 | 20
262 | ARIEN ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Gazi RES | Rüzgar | İSTANBUL | EÜ/3118-9/1875 | 15 | 5 | 10 | 20
263 | ATAKALERES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | ATAKALE RES | Rüzgar | KIRIKKALE | EÜ/9123-2/04418 | 119.8 | 40 | 79.8 | 20
264 | ATASEVEN ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | Atares-1 RES | Rüzgar | BURSA | EÜ/10270-2/04970 | 70 | 0.25 | 69.75 | 23
265 | ATASEVEN ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | Atares-2 RES | Rüzgar | BURSA | EÜ/10270-3/04971 | 100 | 0.25 | 99.75 | 41
266 | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Uşak RES | Rüzgar | UŞAK | EÜ/8909-6/04344 | 114.3 | 61.5 | 52.8 | 0
267 | BAK ENERJİ ÜRETİMİ ANONİM ŞİRKETİ | Yahyalı RES | Rüzgar | KAYSERİ | EÜ/3409-2/2061 | 92.85 | 82.5 | 10.35 | 20
268 | BALABANLI RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ. | Balabanlı RES | Rüzgar | TEKİRDAĞ | EÜ/3144-4/1900 | 96.8 | 61.4 | 35.4 | 12
269 | BALAY ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | GÖNEN RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | EÜ/10274-19/05007 | 9.9 | 0 | 9.9 | 0
270 | BALİ RÜZGAR ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Hacı Bey RES | Rüzgar | İSTANBUL | EÜ/3648-5/2213 | 52.5 | 2 | 50.5 | 79
271 | BARKAN ENERJİ YAT. ÜRETİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Şapdağı RES | Rüzgar | BALIKESİR | EÜ/3683-27/2244 | 55 | 27.52 | 27.48 | 79
272 | BETİM ENERJİ YAT. ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Ömerli RES | Rüzgar | İSTANBUL | EÜ/3648-21/2220 | 100 | 38.4 | 61.6 | 97
273 | BOREAS ENERJİ ÜRETİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Boreas 1 Enez RES | Rüzgar | EDİRNE | EÜ/1179-21/850 | 30.9 | 21.6 | 9.3 | 14
274 | BOYLAM ENERJİ YAT. ÜRETİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Saros RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | EÜ/4074-2/2451 | 138 | 132.886 | 5.114 | 99
275 | BURSA TEMİZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Bandırma III RES | Rüzgar | BALIKESİR | EÜ/1546-3/1129 | 41.8 | 41.8 | 0 | 100
276 | CGN ENERJİ TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | Andoz RES | Rüzgar | ADANA,NİĞDE | EÜ/9421-17/04550 | 32 | 4 | 28 | 91
277 | ÇANDARLI RES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | ÇANDARLI RES | Rüzgar | İZMİR | EÜ/10250-12/04922 | 22.95 | 8.9 | 14.05 | 94
278 | DEMİR RES MÜHENDİSLİK ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Korudağı RES | Rüzgar | TEKİRDAĞ | EÜ/4249-3/2534 | 14.4 | 3.4 | 11 | 12
279 | DERBENT ENERJİ ÜRETİM PAZARLAMA İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ | Üçpınar RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | EÜ/3433-10/2085 | 108.6 | 99 | 9.6 | 98
280 | DİFER ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Miskevank RES | Rüzgar | BİTLİS | EÜ/10262-7/04966 | 20 | 4.8 | 15.2 | 56
281 | EKSEL ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Alares RES | Rüzgar | MANİSA | EÜ/3323-4/2007 | 10 | 0 | 10 | 72
282 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | ERCİYES RES | Rüzgar | KAYSERİ | EÜ/10260-13/04945 | 65 | 0 | 65 | 31
283 | ENİ ENERJİ İNŞAAT TAAH.TİC.VE SAN.A.Ş. | Maslaktepe RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | EÜ/3734-14/2285 | 68.4 | 23.4 | 45 | 58
284 | ERGUVAN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | Göktepe RES | Rüzgar | YALOVA | EÜ/9373-9/04524 | 110 | 45.5 | 64.5 | 75
285 | ESİN RÜZGAR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çamınbaşı RES | Rüzgar | KONYA | EÜ/3519-3/2154 | 27 | 26.6 | 0.4 | 76
286 | ESYEL GLOBAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Erimez RES | Rüzgar | BAYBURT | EÜ/9854-4/04741 | 10 | 8 | 2 | 85
287 | GÖKOVA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Alapınar RES | Rüzgar | MUĞLA | EÜ/3519-37/2164 | 0.8 | 0 | 0.8 | 46
288 | GRC ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Emres RES | Rüzgar | İZMİR | EÜ/3261-18/1977 | 2 | 0 | 2 | 98
289 | GÜRAL PORSELEN TURİZM VE VİTRİFİYE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Germiyan RES | Rüzgar | İZMİR | EÜ/3474-7/2115 | 9.6 | 6.6 | 3 | 74
290 | GÜRİŞ İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ | Atik RES | Rüzgar | HATAY | EÜ/7167-14/03700 | 30 | 18 | 12 | 100
291 | HACİM ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Geyve RES | Rüzgar | SAKARYA | EÜ/3465-3/2096 | 129.8 | 50 | 79.8 | 22
292 | ISIDER ENERJİ ÜRETİM PAZ. İTH. VE İHR. ANONİM ŞİRKETİ | Kocalar RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | EÜ/3570-5/2180 | 51 | 26 | 25 | 96
293 | İLETKEN ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Gökdağ RES | Rüzgar | KOCAELİ | EÜ/3382-7/2047 | 22.6 | 10 | 12.6 | 20
294 | İMBAT ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Sarıtepe RES | Rüzgar | OSMANİYE | EÜ/9381-16/04536 | 57.8 | 50 | 7.8 | 96
295 | İNEBOLU ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Bozüyük RES | Rüzgar | BİLECİK | EÜ/9301-2/04488 | 90 | 74.4 | 15.6 | 94
296 | İSTRES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Tayakadın RES | Rüzgar | İSTANBUL | EÜ/3330-4/2011 | 50 | 46.65 | 3.35 | 99
297 | KNOT ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | YAKAAĞZI RES | Rüzgar | AĞRI | EÜ/10011-10/04790 | 30 | 3.8 | 26.2 | 42
298 | KOCATEPE ARSLANLAR ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | İpektepe RES | Rüzgar | AĞRI | EÜ/10055-4/04804 | 20 | 4.8 | 15.2 | 82
299 | KORDA ENERJİ ÜRETİM PAZ. İTH. VE İHR. ANONİM ŞİRKETİ | Denizli RES | Rüzgar | DENİZLİ | EÜ/3382-10/2050 | 91 | 66 | 25 | 96
300 | KOVANCI ENERJİ ÜRETİM PAZ. İTH. VE İHR. ANONİM ŞİRKETİ | Hasanoba RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | EÜ/3712-3/2262 | 76 | 51 | 25 | 96
301 | LODOS ELEKTRİK ÜRETİM.ANONİM ŞİRKETİ | Kemerburgaz RES | Rüzgar | İSTANBUL | EÜ/225-4/372 | 33 | 0 | 33 | 67
302 | LODOS KARABURUN ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | KARABURUN RES | Rüzgar | İZMİR | EÜ/7724/03863 | 223 | 222.8 | 0.2 | 87
303 | MB ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Yeni RES | Rüzgar | KIRKLARELİ | EÜ/3498-2/2144 | 30 | 1.2 | 28.8 | 71
304 | MERİÇ RÜZGAR ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Hamzabeyli RES | Rüzgar | EDİRNE | EÜ/3076-12/1836 | 25.12 | 5.92 | 19.2 | 63
305 | METAFOR YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Metafor RES | Rüzgar | BİNGÖL | EÜ/9816-5/04731 | 49.5 | 3.5 | 46 | 72
306 | ORSA ENERJİ ELEKTRİKÜRETİM A.Ş. | HAMSİ RES | Rüzgar | SİNOP | EÜ/10250-9/04926 | 35 | 3.5 | 31.5 | 59
307 | ORSA ENERJİ ELEKTRİKÜRETİM A.Ş. | Fener RES | Rüzgar | SİNOP | EÜ/3465-1/2094 | 5 | 4.2 | 0.8 | 92
308 | RESUMUT ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Karaman RES | Rüzgar | KARAMAN | EÜ/10270-1/04972 | 45 | 3.6 | 41.4 | 53
309 | ROTOR ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | gökçedağ RES | Rüzgar | OSMANİYE | EÜ/255-6/391 | 150.6 | 135 | 15.6 | 16
310 | RUZEN ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Çerkeş RES | Rüzgar | ÇANKIRI | EÜ/10250-10/04921 | 50 | 4.2 | 45.8 | 56
311 | RUZEN ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Karamürsel RES | Rüzgar | KOCAELİ | EÜ/10250-11/04923 | 30 | 0 | 30 | 33
312 | SABAŞ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Turguttepe RES | Rüzgar | AYDIN | EÜ/1217-1/866 | 37.8 | 24 | 13.8 | 20
313 | SAĞANAK ENERJİ YAT. ÜRETİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kandıra RES | Rüzgar | KOCAELİ | EÜ/3118-13/1879 | 58 | 49 | 9 | 98
314 | SANDEKS ENERJİ ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Beyyurdu RES | Rüzgar | YOZGAT | EÜ/10214-18/04887 | 30 | 0 | 30 | 0
315 | SANKO ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çatalca RES | Rüzgar | İSTANBUL | EÜ/8909-5/04342 | 104.2 | 93 | 11.2 | 20
316 | SONE ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Gelibolu RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | EÜ/10194-2/04874 | 30 | 15 | 15 | 91
317 | SONSES ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Zonguldak RES | Rüzgar | ZONGULDAK | EÜ/3003-22/1777 | 120 | 67.86 | 52.14 | 88
318 | TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Tatlıpınar RES | Rüzgar | BALIKESİR | EÜ/3887-5/2355 | 120.2 | 108 | 12.2 | 24
319 | TUNNA ENERJİ ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. | GÜLÜMUŞAĞI RES | Rüzgar | MALATYA | EÜ/10214-17/04890 | 30 | 0 | 30 | 0
320 | ULU YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Ulu RES | Rüzgar | BURSA | EÜ/3570-7/2181 | 120 | 44.8 | 75.2 | 90
321 | UNIVERSAL WIND ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | İstanbul RES | Rüzgar | İSTANBUL | EÜ/9535-1/04604 | 200 | 190.9 | 9.1 | 100
322 | YELEN-GÜLPINAR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Gülpınar RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | EÜ/8369-15/04164 | 160 | 35 | 125 | 22
323 | YENİ BELEN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş | Şenbük RES | Rüzgar | HATAY | EÜ/3683-28/2245 | 33.375 | 28.575 | 4.8 | 22
324 | YENİDEN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Burgaz RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | EÜ/10357-13/05034 | 31 | 14.9 | 16.1 | 22
325 | YILDIZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Güllük RES | Rüzgar | MUĞLA | EÜ/3821-2/2324 | 33 | 0 | 33 | 20
326 | Z.T. ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çerçikaya RES | Rüzgar | HATAY | EÜ/3712-4/2263 | 63.3 | 57 | 6.3 | 20
327 | EKSİM ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Silivri RES | Rüzgar | İSTANBUL | EÜ/10789-24/05130 | 101.4 | 63 | 38.4 | 30
TERMİK SANTRALLER
328 | BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Beypi Otoprodüktör Santralı | Doğal Gaz | BOLU | EÜ/4969-111/2811 | 17.2 | 8.6 | 8.6 | 100
329 | ETİ BAKIR ANONİM ŞİRKETİ | Eti Bakır Mazıdağı TES | Doğal Gaz | MARDİN | EÜ/8788-1/04290 | 48 | 0 | 48 | 96
330 | FRİTO LAY GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Suadiye (Kocaeli) Kojenerasyon | Doğal Gaz | KOCAELİ | EÜ/4969-122/2822 | 1.486 | 0.635 | 0.851 | 96
331 | GÜR İPLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Gür İplik Kojenerasyon | Doğal Gaz | GAZİANTEP | EÜ/9855-3/04771 | 3.358 | 0 | 3.358 | 92
332 | KİPAŞ MENSUCAT İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ | Kipaş Mensucat Kojenarasyon Teisisi | Doğal Gaz | KAHRAMANMARAŞ | EÜ/4969-260/2960 | 47.842 | 41.8 | 6.042 | 73
333 | KOMET ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Komet Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali | Doğal Gaz | KARAMAN | EÜ/3094-1/1838 | 1080 | 0 | 1080 | 43
334 | MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Tire-İzmir | Doğal Gaz | İZMİR | EÜ/4969-214/2914 | 5.5 | 0 | 5.5 | 71
335 | VERBENA ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Verbena DGKÇS | Doğal Gaz | KIRKLARELİ | EÜ/3433-1/2076 | 890.4 | 0 | 890.4 | 43
336 | EMBA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Hunutlu Termik Santralı | İthal Kömür | ADANA | EÜ/5677-6/03315 | 1320 | 0 | 1320 | 94
337 | FİLİZ KİRAZLIDERE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kirazlıdere Termik Santrali | İthal Kömür | ÇANAKKALE | EÜ/4301-5/02545 | 1260 | 0 | 1260 | 16
338 | SARIKAYA KARABURUN ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Karaburun Termik Santrali | İthal Kömür | ÇANAKKALE | EÜ/6041-4/03415 | 1320 | 0 | 1320 | 0
339 | MAREN MARAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | MMP Termik Kojenerasyon | Kömür | AYDIN | EÜ/9316-3/04503 | 55 | 0 | 55 | 96
340 | MED-MAR SAĞLIK HİZMETLERİ GIDA İNŞAAT TURİZM TUZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYECİLİK VE ELEKTRİK ÜRETİMİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çankırı Tuz Fabrikası Kojenerasyon Santrali | Kömür | ÇANKIRI | EÜ/4969-240/2940 | 6.04 | 1.64 | 4.4 | 60
341 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ | Akkuyu Nükleer Güç Santrali | Uranyum | MERSİN | EÜ/7133/03690 | 4800 | 0 | 4800 | 49
342 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Bandırma | Yerli Kömür | BALIKESİR | EÜ/4969-196/2896 | 46.66 | 10.66 | 36 | 78
343 | KONYA ILGIN ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Ilgın 500 MW Termik Santrali | Yerli Kömür | KONYA | EÜ/4292/02479 | 500 | 0 | 500 | 27
344 | POLYAK EYNEZ ENERJİ ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kınık TES | Yerli Kömür | İZMİR | EÜ/8707-2/04274 | 700 | 0 | 700 | 4
345 | YENİKÖY KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kemerköy Termik Santralı | Yerli Kömür | MUĞLA | EÜ/5358-2/03180 | 675.208 | 652.604 | 22.604 | 96