## Temmuz-2018 İlerleme Raporları
Sıra No | Lisans Unvanı | Tesis Adı | Yakit Türü | Tesis İli | Lisans Verilme Tarihi | Lisans No | Kurulu Güc (MWe) | İşletmedeki Kapasite MWe | Proje Aşamasında Olan Kapasite (MWe) | Fiili Gerçekleşme Temmuz-2018 (%)
HİDROLİK SANTRALLER
1 | 2M ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Şavşat HES | Hidrolik | ARTVİN | 2010-09-23 | EÜ/2779-1/1706 | 14.52 | 7.26 | 7.26 | 100
2 | ADSEL ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Omala Reg. Ve HES | Hidrolik | TOKAT | 2012-11-08 | EÜ/4108-2/2462 | 16.551 | 0 | 16.551 | 50
3 | AGEN ENERJİ ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Gök HES | Hidrolik | BİLECİK | 2012-09-20 | EÜ/4027-6/2431 | 9.11 | 0 | 9.11 | 39
4 | AK-AR ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Düzköy Reg. ve HES | Hidrolik | TRABZON | 2009-03-19 | EÜ/2021-12/1439 | 6.12 | 0 | 6.12 | 19
5 | AKME ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Geçitli Reg. ve HES | Hidrolik | HAKKARİ | 2011-10-20 | EÜ/3465-7/2099 | 32.41 | 0 | 32.41 | (*)
6 | AKNİL ENERJİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Karaköy Reg ve HES | Hidrolik | KÜTAHYA | 2013-01-03 | EÜ/4220-16/2523 | 1.445 | 0 | 1.445 | 2
7 | AMBARLIK ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Ambarlık I-II HES | Hidrolik | RİZE | 2010-03-04 | EÜ/2452-2/1597 | 9 | 0 | 9 | 90
8 | ANT KARLIOVA ENERJİ ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Bingöl 1 Reg. ve HES | Hidrolik | BİNGÖL | 2010-07-01 | EÜ/2623-2/1643 | 7.76 | 0 | 7.76 | 52
9 | ARC ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Kutay Reg. ve HES | Hidrolik | TOKAT | 2008-12-14 | EÜ/1876-1/1343 | 7.48 | 0 | 7.48 | 97
10 | ARHAVİ ELEKTRİK ÜRETİMİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kavak Reg. ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 2013-01-03 | EÜ/4220-1/2518 | 10.177 | 0 | 10.177 | 69
11 | AY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Gevne-Karapınar HES | Hidrolik | ANTALYA | 2008-11-20 | EÜ/1845-5/1312 | 5.26 | 0 | 5.26 | 8
12 | BAHSER ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ A.Ş | Esentepe Reg. ve HES | Hidrolik | TRABZON | 2010-12-28 | EÜ/2964-3/1763 | 15.88 | 0 | 15.88 | 94
13 | BALSU ELEKTRİK ÜRETİMİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Orta Reg. ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 2013-02-27 | EÜ/4291-2/02551 | 15.36 | 0 | 15.36 | 33
14 | BARIŞ ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Çukurkaya Reg. Ve HES | Hidrolik | MALATYA | 2009-06-17 | EÜ/2132-1/1494 | 3.11 | 0 | 3.11 | 3
15 | BARO ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Alicik I-II HES | Hidrolik | RİZE | 2011-02-24 | EÜ/3094-2/1839 | 9 | 0 | 9 | 10
16 | BAŞAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Armağan HES | Hidrolik | ERZİNCAN | 2008-12-25 | EÜ/1904-5/1353 | 34.104 | 0 | 34.104 | 39
17 | BAYDAR ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İlimsu I-II Barajı ve HES | Hidrolik | GİRESUN | 2012-10-03 | EÜ/4052-18/2441 | 8.52 | 0 | 8.52 | 10
18 | BEREKET ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Koyulhisar HES | Hidrolik | SİVAS | 2005-02-10 | EÜ/434-1/512 | 63 | 42 | 21 | (*)
19 | BERKE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Çiğdem Reg. Ve HES | Hidrolik | SİNOP | 2008-11-06 | EÜ/1828-1/1294 | 16.8 | 9.9 | 6.9 | 98
20 | BERRAKSU ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Berraksu HES | Hidrolik | GÜMÜŞHANE | 2008-10-30 | EÜ/1820-11/1289 | 10.95 | 0 | 10.95 | 69
21 | BEYDA ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Yakacık Reg. Ve HES | Hidrolik | HATAY | 2012-03-15 | EÜ/3734-1/2278 | 10.27 | 0 | 10.27 | 12
22 | BİLSEV ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş | Karakurt HES | Hidrolik | KARS,KARS | 2011-02-24 | EÜ/3094-7/1841 | 95.52 | 0 | 95.52 | 49
23 | BORÇKA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | Beşkavak Reg. ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 2012-12-20 | EÜ/4194-1/2495 | 11.496 | 0 | 11.496 | 3
24 | BORDO MAVİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Uzungöl-I Reg. ve HES | Hidrolik | TRABZON | 2012-07-05 | EÜ/3905-7/2376 | 28.21 | 0 | 28.21 | 12
25 | BUCAK YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Bucakköy HES | Hidrolik | ANTALYA | 2007-05-03 | EÜ/1179-2/846 | 9.6 | 8.7 | 0.9 | (*)
26 | CEBECİKENT ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Rıdvan HES | Hidrolik | ERZURUM | 2012-07-18 | EÜ/3925-5/2383 | 10.32 | 0 | 10.32 | 39
27 | CELLE KAPLANBÜKÜ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Celle-Kaplanbükü Regülatörü ve HES | Hidrolik | ANTALYA | 2012-11-22 | EÜ/4129-3/2475 | 14.748 | 0 | 14.748 | 27
28 | DARK ENERJİ ÜRETİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kayalar HES | Hidrolik | ADANA | 2013-03-20 | EÜ/4315-6/02556 | 9.807 | 0 | 9.807 | (*)
29 | DEĞİRMENYANI ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Adadağı HES | Hidrolik | GİRESUN | 2012-09-27 | EÜ/4040-1/2439 | 4.7 | 0 | 4.7 | 19
30 | DENİZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Tepehan Reg. ve HES | Hidrolik | MALATYA | 2011-03-03 | EÜ/3103-10/1861 | 17 | 0 | 17 | 17
31 | DENİZLİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Sarıkavak HES | Hidrolik | DENİZLİ | 2007-04-18 | EÜ/1167-9/842 | 3.14 | 0 | 3.14 | 49 (Ocak 2016)
32 | DO-EN DOĞU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Çaltı Regülatörü ve HES | Hidrolik | ERZİNCAN | 2012-10-18 | EÜ/4074-4/2453 | 3.967 | 0 | 3.967 | 10
33 | DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Çağlar Reg. Ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 2012-12-06 | EÜ/4145-3/2482 | 12 | 0 | 12 | 17
34 | DÜNYA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Ülkün Reg. ve HES | Hidrolik | ÇORUM | 2016-12-01 | EÜ/6624-6/03606 | 23.56 | 0 | 23.56 | 95
35 | EBD ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Köroğlu (Kotanlı) HES | Hidrolik | ARDAHAN | 2008-02-28 | EÜ/1508-1/1093 | 125.15 | 62.45 | 62.7 | 96
36 | EGENDA EGE ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | Eğlence I HES | Hidrolik | ADANA | 2007-12-27 | EÜ/1435-2/1038 | 43.5 | 0 | 43.5 | (*)
37 | EGENDA EGE ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | Eğlence II HES | Hidrolik | ADANA | 2007-12-27 | EÜ/1435-3/1039 | 27.2 | 0 | 27.2 | (*)
38 | EKOTEL ENERJİ ÜRETİMİ İLETİŞİM ELEKTRONİK ELKTRİKLİ CİHAZ VE SANAYİ TİCARET PAZARLAMA A.Ş | Kayabaşı Reg. ve HES | Hidrolik | MALATYA | 2011-02-17 | EÜ/3076-7/1831 | 3.27 | 0 | 3.27 | 95 (Ocak 2018)
39 | ELHES ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Gökçeköy HES | Hidrolik | ERZİNCAN | 2008-10-30 | EÜ/1820-4/1282 | 6 | 0 | 6 | 35
40 | ELİZA ELEKTRİK ÜRETİM LTD.ŞTİ. | Akansu HES | Hidrolik | ŞANLIURFA, ADIYAMAN | 2016-06-30 | EÜ/6363-7/03535 | 0.5 | 0 | 0.5 | (*)
41 | ERARI ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Damla Reg. Ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 2008-04-17 | EÜ/1575-4/1143 | 51.4 | 0 | 51.4 | 17
42 | ERES ENERJİ ÜRETİMİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Erikoğlu-Keserali HES | Hidrolik | MUĞLA | 2009-10-01 | EÜ/2255-6/1552 | 1.504 | 0 | 1.504 | (*)
43 | ERİÇ ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Eriç Barajı ve Hes | Hidrolik | ERZİNCAN | 2010-08-03 | EÜ/2679-2/1663 | 282.523 | 0 | 282.523 | 5
44 | EY-TUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | Yağmur Reg. Ve HES | Hidrolik | KARS | 2008-04-10 | EÜ/1565-5/1137 | 23.95 | 0 | 23.95 | 39
45 | FIRAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Akıncı HES | Hidrolik | TOKAT | 2012-03-28 | EÜ/3749-1/2297 | 99 | 0 | 99 | 99
46 | GANA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Gana Reg. ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 2013-01-03 | EÜ/4220-17/2524 | 16.413 | 0 | 16.413 | 23
47 | GAYE ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Arzu HES | Hidrolik | HATAY | 2012-06-06 | EÜ/3860-11/2347 | 5.247 | 0 | 5.247 | 17
48 | GÖKOVA ENERJİ ÜRETİMİ İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ | Karaağaç Reg. Ve HES | Hidrolik | MANİSA | 2012-08-02 | EÜ/3954-3/2392 | 4.2 | 0 | 4.2 | 11
49 | GÖKSU ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Ayranlı HES | Hidrolik | SİVAS | 2010-12-15 | EÜ/2922-2/1751 | 17.26 | 0 | 17.26 | 52
50 | GÜN-TAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Larhan Reg. ve HES | Hidrolik | TRABZON | 2013-01-24 | EÜ/4249-1/2532 | 14.988 | 0 | 14.988 | 36.1
51 | GÜRLE ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Gürleyik HES | Hidrolik | SAKARYA | 2010-07-29 | EÜ/2669-2/1654 | 0.49 | 0 | 0.49 | 95
52 | GÜVENEN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Çamlık HES | Hidrolik | KAHRAMANMARAŞ | 2013-03-27 | EÜ/4325-22/02602 | 9.831 | 0 | 9.831 | 20
53 | HATKO ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ | Karakeçili-I Reg. ve HES | Hidrolik | TOKAT | 2012-03-15 | EÜ/3734-10/2281 | 6.95 | 0 | 6.95 | 100
54 | HEDA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Oskara Reg.ve HES | Hidrolik | ORDU | 2017-12-07 | EÜ/7488-13/03812 | 12.321 | 0 | 12.321 | 0
55 | HİDAŞ ELEKTRİK ÜRETİM VE HİDROELEKTRİK SANT.A.Ş. | Tımarlı HES | Hidrolik | ÇANKIRI | 2007-10-30 | EÜ/1358-1/985 | 6.99 | 0 | 6.99 | 62
56 | HİDRO LİDER ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çayırözü Reg. Ve HES | Hidrolik | ERZURUM | 2012-04-12 | EÜ/3769-1/2311 | 10.2 | 0 | 10.2 | 39
57 | İBA ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | İncir Barajı ve HES | Hidrolik | SİİRT | 2008-11-06 | EÜ/1828-22/1300 | 168.36 | 0 | 168.36 | 24
58 | İFTELAN ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | İftelan Regülatörü ve HES | Hidrolik | TRABZON | 2012-09-20 | EÜ/4027-7/2432 | 13.03 | 0 | 13.03 | 9
59 | İLHANLI ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Kayın HES | Hidrolik | DÜZCE | 2012-08-02 | EÜ/3954-4/2393 | 6.38 | 0 | 6.38 | 3
60 | İŞTUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ | Moran Barajı ve HES | Hidrolik | GİRESUN | 2008-04-10 | EÜ/1565-2/1134 | 17.25 | 0 | 17.25 | 9
61 | KAÇKAR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Çiğdemli HES | Hidrolik | RİZE | 2007-03-29 | EÜ/1142-1/819 | 6.29 | 0 | 6.29 | 100
62 | KALEHAN GENÇ ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Aşağı Kaleköy Barajı ve HES | Hidrolik | BİNGÖL | 2014-05-21 | EÜ/5017-2/03126 | 500 | 0 | 500 | 35
63 | KALEHAN GÖZELER ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Gözeler Regülatörü ve HES | Hidrolik | BİNGÖL | 2014-05-21 | EÜ/5017-2/03122 | 60.6 | 0 | 60.6 | 0
64 | KALEHAN MURAT ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Beyhan-2 Barajı ve HES | Hidrolik | ELAZIĞ | 2014-05-21 | EÜ/5017-2/03123 | 227 | 0 | 227 | 0
65 | KANYON YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çenger Reg. Ve HES | Hidrolik | ANTALYA | 2007-05-17 | EÜ/1197-3/860 | 20.12 | 5.69 | 14.43 | 62
66 | KARABÜK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Suçatı HES | Hidrolik | KARABÜK | 2009-06-25 | EÜ/2139-14/1513 | 42.999 | 0 | 42.999 | (*)
67 | KARAKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Karaköy HES | Hidrolik | ANKARA | 2010-08-19 | EÜ/2709-11/1679 | 4.04 | 3 | 1.04 | 100
68 | KOCAMAN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM YATIRIM İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kocaman HES | Hidrolik | ARTVİN | 2013-03-27 | EÜ/4325-2/02596 | 3.322 | 0 | 3.322 | 100
69 | KONUR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Gemköprü Reg. ve HES | Hidrolik | MALATYA | 2008-10-30 | EÜ/1820-13/1291 | 1.9 | 0 | 1.9 | 89
70 | KURTAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Çiçekli I-II Reg. ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 2012-06-14 | EÜ/3876-2/2351 | 6.73 | 0 | 6.73 | 72
71 | KUŞKONMAZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kuşkonmaz Reg. Ve HES | Hidrolik | MALATYA | 2012-08-15 | EÜ/3969-9/2413 | 5.16 | 0 | 5.16 | 0
72 | KUYUMA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kuyma HES | Hidrolik | SAMSUN | 2010-02-04 | EÜ/2415-4/1592 | 9.01 | 0 | 9.01 | 18 (Ocak 2017)
73 | M.ÇAĞLAR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Çağlar-I Reg. ve HES | Hidrolik | ANKARA | 2011-08-11 | EÜ/3354-4/2036 | 3.01 | 0 | 3.01 | 12,7 (Ocak 2018)
74 | MARAŞ ENERJİ YATIRIMLARI SAN.VE TİC.A.Ş. | Fırnıs HES | Hidrolik | KAHRAMANMARAŞ | 2005-12-29 | EÜ/627-3/602 | 9.26 | 4.63 | 4.63 | 99
75 | MAR-EN ENERJİ ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | Derya II HES | Hidrolik | GÜMÜŞHANE | 2009-01-15 | EÜ/1938-5/1377 | 16.911 | 0 | 16.911 | 27
76 | MASTAR ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | Suçatı HES | Hidrolik | MALATYA | 2006-09-14 | EÜ/915-3/720 | 3 | 0 | 3 | 87 (Temmuz 2016)
77 | MAVİSU ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | İskale Reg. ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 2013-07-03 | EÜ/4477-1/02624 | 10.5 | 0 | 10.5 | 39
78 | MAYA ENERJİ ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Metin (Kayser Barajı) ve HES | Hidrolik | DİYARBAKIR | 2010-11-11 | EÜ/2874-2/1731 | 51.264 | 0 | 51.264 | 3
79 | MERCAN ENERJİ ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | Gökçe Regülatörü ve HES | Hidrolik | BİNGÖL | 2007-04-18 | EÜ/1167-8/841 | 5.72 | 0 | 5.72 | 4,31 (Temmuz 2016)
80 | MERSAN ENERJİ ÜRETİM ENDÜSTRİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | Selimiye Reg. ve HES | Hidrolik | ORDU | 2012-09-20 | EÜ/4027-24/2438 | 2.032 | 0 | 2.032 | 59
81 | METHAL ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kılıçlı-II HES | Hidrolik | ADANA | 2009-12-03 | EÜ/2324-3/1568 | 2.14 | 0 | 2.14 | 27
82 | MURAT HES ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Karakuş Reg. ve HES | Hidrolik | ADIYAMAN | 2017-11-09 | EÜ/7423-2/03794 | 8.22 | 0 | 8.22 | 40
83 | MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kuzkaya Regülatörü ve HES | Hidrolik | KASTAMONU | 2011-05-12 | EÜ/3210-9/1946 | 6.518 | 0 | 6.518 | 44
84 | MURAT NEHRİ ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Alpaslan II Barajı ve HES | Hidrolik | MUŞ | 2017-01-05 | EÜ/6841-5/03642 | 280 | 0 | 280 | 26
85 | NAS ENERJİ A.Ş. | Şirvan Barajı ve HES | Hidrolik | SİİRT | 2009-01-15 | EÜ/1938-6/1378 | 30 | 0 | 30 | 33
86 | NASSAN ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Doğu HES | Hidrolik | BİNGÖL | 2012-12-06 | EÜ/4145-6/2485 | 10.001 | 5.001 | 5 | (*)
87 | NATA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Nata Reg. Ve HES | Hidrolik | GÜMÜŞHANE | 2008-11-20 | EÜ/1845-4/1311 | 5.8 | 0 | 5.8 | 12,83 (Temmuz 2016)
88 | NA-TA ENERJİ ÜRETİMPAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Alınyayla Reg. ve HES | Hidrolik | GÜMÜŞHANE | 2017-12-21 | EÜ/7526-7/03823 | 8.03 | 0 | 8.03 | 0
89 | NKS ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Arslanca Reg. ve HES | Hidrolik | GÜMÜŞHANE | 2011-08-18 | EÜ/3382-3/2043 | 2.3 | 0 | 2.3 | 10
90 | NUR-EN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Umutlu Barajı ve HES | Hidrolik | KAHRAMANMARAŞ | 2011-08-18 | EÜ/3382-1/2041 | 9.072 | 0 | 9.072 | 3
91 | NUVE ELEKTRİK ÜRETİMA.Ş. | Bitlis HES | Hidrolik | BİTLİS | 2009-02-05 | EÜ/1961-1/1395 | 52.92 | 0 | 52.92 | 32
92 | OLCA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Akıncı HES | Hidrolik | KAYSERİ | 2009-09-03 | EÜ/2225-3/1542 | 12.32 | 0 | 12.32 | 83
93 | ORTAKÖY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Yenihayat HES | Hidrolik | ERZURUM | 2011-05-04 | EÜ/3201-5/1927 | 14.76 | 0 | 14.76 | 70
94 | OVA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Ova HES | Hidrolik | SAKARYA | 2014-05-15 | EÜ/5006-2/03064 | 13.23 | 0 | 13.23 | 44
95 | ÖNEM ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Öner HES | Hidrolik | ADANA | 2012-01-26 | EÜ/3663-18/2227 | 4.19 | 0 | 4.19 | 97
96 | ÖZ LALE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Lale Reg. ve HES | Hidrolik | TRABZON | 2017-07-07 | EÜ/7167-8/03701 | 6.5 | 0 | 6.5 | 98
97 | PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Tarihler HES | Hidrolik | SİİRT | 2009-05-07 | EÜ/2086-5/1475 | 47.6 | 0 | 47.6 | 5
98 | PERVARİ ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Pervari Barajı ve HES | Hidrolik | SİİRT | 2009-02-26 | EÜ/1988-13/1408 | 409.3 | 0 | 409.3 | 24
99 | REİS RS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.VE TİC.A.Ş | Çekerek HES | Hidrolik | YOZGAT | 2011-12-20 | EÜ/3553-8/2176 | 27.52 | 0 | 27.52 | 51
100 | SERMAN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Cerle Döllük HES | Hidrolik | ANTALYA | 2010-09-30 | EÜ/2790-1/1708 | 3.23 | 0 | 3.23 | 47,5 (Ocak 2017)
101 | SİİRT ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kezer Reg. ve HES | Hidrolik | SİİRT | 2011-05-04 | EÜ/3201-10/1932 | 16.16 | 0 | 16.16 | 32,5 (Temmuz 2017)
102 | SÜRMENEK ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Sürmenek HES | Hidrolik | ANKARA | 2010-12-28 | EÜ/2964-12/1765 | 8.33 | 0 | 8.33 | 9
103 | ŞEKERPINAR ELEKTRİK ÜRETİM LTD.ŞTİ | Sofular HES | Hidrolik | MALATYA, SİVAS | 2007-11-29 | EÜ/1391-7/1010 | 3.596 | 0 | 3.596 | 88
104 | ŞENGÜN ELEKTRİK ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çanakçı I Regülatörü ve HES | Hidrolik | GİRESUN | 2007-08-17 | EÜ/1280-3/920 | 6 | 0 | 6 | (*)
105 | T.M. ENERJİ ÜRETİM ELEKTRİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Şimşir Reg. ve HES | Hidrolik | KARABÜK | 2009-01-15 | EÜ/1938-1/1373 | 4.6 | 0 | 4.6 | 32
106 | TAŞKÖPRÜ HES ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | Taşköprü Reg. Ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 2012-08-15 | EÜ/3969-11/2415 | 12.42 | 0 | 12.42 | 31
107 | TEZLİ DERE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Çökek Reg.ve HES | Hidrolik | MUĞLA | 2014-05-15 | EÜ/5006-1/03000 | 10.44 | 0 | 10.44 | 35
108 | TLOS YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş. | Geriz HES | Hidrolik | BURDUR | 2010-08-19 | EÜ/2709-9/1677 | 1.887 | 0 | 1.887 | 90,1 (Ocak 2017)
109 | TUFAN ENERJİ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Ekinözü I-II HES | Hidrolik | SİVAS | 2011-03-16 | EÜ/3118-2/1868 | 8.97 | 5.66 | 3.31 | 85
110 | TÜRKERLER ENERJI YATIRIM ÜRETİM İNŞAAT VE TİC A.Ş. | Kanat Reg. ve HES | Hidrolik | GİRESUN | 2010-10-13 | EÜ/2817-3/1717 | 13.3 | 0 | 13.3 | 24
111 | ULU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Karsantı Barajı ve HES | Hidrolik | ADANA | 2017-09-07 | EÜ/7269-3/03743 | 11.5 | 0 | 11.5 | 0
112 | ULUSAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Gelen Regülatörü ve HES | Hidrolik | GİRESUN | 2016-12-15 | EÜ/6660-6/03612 | 7.208 | 0 | 7.208 | 37
113 | UZAŞ MADENCİLİK ÇİMENTO ALÇI İNŞAAT ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Bilaloğlu Reg. VE HES | Hidrolik | BİNGÖL | 2009-03-11 | EÜ/2012-4/1425 | 11.11 | 0 | 11.11 | 38
114 | ÜÇZAİT ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Burak Ömer Regülatörü ve HES | Hidrolik | ERZİNCAN | 2012-08-15 | EÜ/3969-10/2414 | 5.98 | 0 | 5.98 | 5 (Ocak 2018)
115 | ÜNER ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Haymeana I-II HES | Hidrolik | KÜTAHYA | 2009-12-15 | EÜ/2343-1/1570 | 12.1 | 6.4 | 5.7 | 70
116 | ÜNKA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | MENGEL HES | Hidrolik | MALATYA | 2017-02-09 | EÜ/6904-8/03636 | 7.26 | 0 | 7.26 | 2
117 | VATAN ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Rıza Reg. ve HES | Hidrolik | ORDU | 2008-05-29 | EÜ/1622-19/1192 | 8.61 | 0 | 8.61 | 55
118 | VOLTA YEŞİL ENERJİ ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Oylum III Reg ve HES | Hidrolik | TRABZON | 2018-03-22 | EÜ/7746-9/03879 | 5.46 | 0 | 5.46 | 76
119 | YEMA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Turnasuyu Enerji Grubu Projesi | Hidrolik | ORDU | 2013-03-07 | EÜ/4301-1/02559 | 43.924 | 0 | 43.924 | 6,7 (Ocak 2018)
120 | YEŞİL MAVİ ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Ardanuç 5 Reg ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 2013-03-20 | EÜ/4315-7/02606 | 12.93 | 0 | 12.93 | 16
121 | YILDIRIM ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Değirmendere Reg. ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 2007-12-31 | EÜ/1447-6/1047 | 3.996 | 0 | 3.996 | 3
122 | YUSAKA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Girlevik 3 Regülatörü ve Karatuş HES | Hidrolik | ERZİNCAN | 2017-10-26 | EÜ/7387-7/03785 | 3.454 | 0 | 3.454 | 60
123 | ZEYVE ENERJİ ÜRETİM SANAYİ İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Zeyve Regülatörü ve HES | Hidrolik | KARAMAN | 2011-11-11 | EÜ/3490-3/2128 | 3.72 | 0 | 3.72 | 16
HİDROLİK SANTRALLER DIŞINDAKİ DİĞER YENİLENEBİLİR SANTRALLER
124 | AHİ SULUOVA BİYOGAZ ENERJİ ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Ahi Suluova Biyogaz Tesisleri | Biyokütle | AMASYA | 2017-09-21 | EÜ/7291-3/03758 | 6.637 | 0 | 6.637 | 37
125 | AKIŞ ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Söke RES | Rüzgar | AYDIN | 2011-07-21 | EÜ/3330-3/2010 | 104 | 0 | 104 | 26
126 | AKSU TEMİZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Aksu RES | Rüzgar | KAYSERİ | 2007-11-29 | EÜ/1391-12/1015 | 80 | 72 | 8 | 63
127 | AKYELRES ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Akyel-1 RES | Rüzgar | KARAMAN | 2012-04-04 | EÜ/3760-9/2309 | 40 | 0 | 40 | 6
128 | ALADAĞ RÜZGAR ENERJİÜRETİM SAN.VE TİC.A.Ş. | Kuyulukoyak RES | Rüzgar | KONYA | 2011-12-27 | EÜ/3584-21/2192 | 16 | 0 | 16 | 12
129 | ALENKA ENERJİ ÜRETİM VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ | Kıyıköy RES | Rüzgar | KIRKLARELİ | 2007-04-04 | EÜ/1149-3/823 | 99.45 | 27 | 72.45 | 9
130 | ALİBEYRES RÜZGAR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Alibey RES | Rüzgar | BALIKESİR | 2003-09-11 | EÜ/207-3/352 | 30 | 0 | 30 | 96
131 | ALİZE ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Çataltepe RES | Rüzgar | BALIKESİR | 2007-04-18 | EÜ/1167-2/835 | 27.5 | 16 | 11.5 | 31
132 | ALİZE ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kuyucak RES | Rüzgar | MANİSA | 2007-09-12 | EÜ/1309-3/945 | 50.1 | 39.1 | 11 | (*)
133 | ALİZE ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Sarıkaya RES | Rüzgar | TEKİRDAĞ | 2007-04-18 | EÜ/1167-4/837 | 41.5 | 27.7 | 13.8 | (*)
134 | AREL ÇEVRE YATIRIMLARI ENERJİ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ ANONİM ŞİRKETİ | Arel Enerji Biyokütle Tesisi | Biyokütle | AFYONKARAHİSAR | 2012-01-18 | EÜ/3648-19/2218 | 3.813 | 2.4 | 1.413 | 91
135 | AREL ÇEVRE YATIRIMLARI ENERJİ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ ANONİM ŞİRKETİ | Arel Enerji Manavgat Biyokütle Tesisi | Biyokütle | ANTALYA | 2013-02-27 | EÜ/4291-1/02544 | 3.6 | 1.2 | 2.4 | 91
136 | ARIEN ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Sakarbayır RES | Rüzgar | İSTANBUL | 2011-03-16 | EÜ/3118-14/1880 | 3 | 0 | 3 | 73
137 | ARIEN ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Gazi RES | Rüzgar | İSTANBUL | 2011-03-16 | EÜ/3118-9/1875 | 5 | 0 | 5 | 73
138 | ARNAZ RES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Uşak RES | Rüzgar | UŞAK | 2008-07-08 | EÜ/3301-10/1990 | 54 | 54 | 0 | 85
139 | AYES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Yeniköy RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | 2012-06-06 | EÜ/3860-3/2339 | 15 | 0 | 15 | 12
140 | BABADAĞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Marmara | Rüzgar | BALIKESİR | 2011-11-11 | EÜ/3490-16/2140 | 10 | 0 | 10 | 6
141 | BAĞLAR ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Bağlar RES | Rüzgar | KONYA | 2012-06-21 | EÜ/3887-2/2354 | 100 | 0 | 100 | 82
142 | BAHAR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | G RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | 2012-02-09 | EÜ/3683-4/2236 | 5 | 0 | 5 | 14
143 | BAKİ ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Şamlı RES | Rüzgar | BALIKESİR | 2004-04-06 | EÜ/311-4/433 | 126.5 | 114.2 | 12.3 | 28
144 | BALİ RÜZGAR ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çakıl RES | Rüzgar | İSTANBUL | 2012-01-18 | EÜ/3648-5/2213 | 52.5 | 0 | 52.5 | 12
145 | BARKAN ENERJİ YAT. ÜRETİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Şapdağı RES | Rüzgar | BALIKESİR | 2012-02-09 | EÜ/3683-27/2244 | 55 | 0 | 55 | 14
146 | BAY TEMİZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kartal RES | Rüzgar | ESKİŞEHİR | 2011-10-26 | EÜ/3474-38/2118 | 39 | 0 | 39 | 20
147 | BELEN ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Belen RES | Rüzgar | HATAY | 2006-11-09 | EÜ/973-1/738 | 48 | 36 | 12 | (*)
148 | BETİM ENERJİ YAT. ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Ömerli RES | Rüzgar | İSTANBUL, BURSA | 2012-01-18 | EÜ/3648-21/2220 | 100 | 0 | 100 | 0
149 | BİENTAŞ MADENCİLİK İNŞAAT ENERJİ PETROL ANONİM ŞİRKETİ | Bientaş Akşehir Elektrik Üretim Tesisi | Biyokütle | KONYA | 2017-10-26 | EÜ/7408-1/03780 | 0.8 | 0 | 0.8 | 92
150 | BİOSUN BİLECİK KATI ATIK İŞLEME ENERJİ VE ÇEVRE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Biosun Bilecik Kojenerasyon Enerji Santrali | Biyokütle | BİLECİK | 2015-01-29 | EÜ/5440-3/03224 | 1.6 | 0 | 1.6 | 92
151 | BOYDAK ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çanta RES | Rüzgar | İSTANBUL | 2011-08-18 | EÜ/3382-11/2051 | 50 | 47.5 | 2.5 | 58
152 | BOYLAM ENERJİ YAT. ÜRETİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Saros RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | 2012-10-18 | EÜ/4074-2/2451 | 138 | 0 | 138 | 0
153 | ÇALIK RÜZGAR ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Sarpıncık RES | Rüzgar | İZMİR | 2008-05-29 | EÜ/1622-15/1188 | 32 | 29.5 | 2.5 | 99
154 | ÇAPAR ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Yılmaz RES | Rüzgar | İZMİR | 2011-11-11 | EÜ/3490-10/2134 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12
155 | ÇEKİM ENERJİ YAT. ÜRETİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Bozüyük RES | Rüzgar | BİLECİK | 2011-08-18 | EÜ/3382-5/2045 | 90 | 0 | 90 | 12
156 | ÇEŞME ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Ovacık RES | Rüzgar | İZMİR | 2008-07-24 | EÜ/1904-55/1363 | 18 | 0 | 18 | 31
157 | ÇEVRİM ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | Şile RES | Rüzgar | İSTANBUL, BURSA | 2012-12-20 | EÜ/4194-6/2496 | 50 | 0 | 50 | 0
158 | DARES DATÇA RÜZGAR ENERJİ SANTRALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Datça RES | Rüzgar | MUĞLA | 2007-05-10 | EÜ/1188-1/853 | 41.6 | 29.6 | 12 | (*)
159 | DEMİR RES MÜHENDİSLİK ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Korudağı RES | Rüzgar | TEKİRDAĞ | 2013-01-24 | EÜ/4249-3/2534 | 3 | 0 | 3 | 15
160 | DENİZ ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Karakurt RES | Rüzgar | MANİSA | 2003-12-05 | EÜ/250-4/389 | 20.025 | 10.8 | 9.225 | 10
161 | DERBENT ENERJİ ÜRETİM PAZARLAMA İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ | Üçpınar RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | 2011-09-29 | EÜ/3433-10/2085 | 99 | 0 | 99 | 65
162 | DERİN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. | Beypazarı Biyogaz Tesisi | Biyokütle | ANKARA | 2011-05-11 | EÜ/3490-18/2142 | 2.379 | 0.793 | 1.586 | 100
163 | DOĞAL ENERJİ HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Doğal Enerji Biyokütle Enerji Santrali | Biyokütle | ŞANLIURFA | 2017-09-07 | EÜ/7269-9/03744 | 5.2 | 0 | 5.2 | 89
164 | DOĞU STAR ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Malatya-2 Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi | Biyokütle | MALATYA | 2017-10-12 | EÜ/7360-1/03768 | 1.2 | 0 | 1.2 | 65
165 | EBER ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Eber RES | Rüzgar | AFYONKARAHİSAR | 2011-02-01 | EÜ/3061-3/1809 | 36 | 18 | 18 | 95
166 | EFELER BİYOGAZ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Senkron Efeler Biyogaz Santrali | Biyokütle | AYDIN | 2012-10-03 | EÜ/4052-25/2447 | 4.8 | 3.6 | 1.2 | 96
167 | EKİM ELEKTRİK MÜH. MÜŞ. İNŞ. TUR. VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Havza | Rüzgar | SAMSUN | 2011-11-11 | EÜ/3490-11/2135 | 48 | 0 | 48 | 65
168 | EKOLOJİK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Karatepe Katı Atık Bertaraf Tesisi | Biyokütle | TEKİRDAĞ | 2008-09-24 | EÜ/1770-3/1263 | 0.8 | 0 | 0.8 | 80
169 | EKSEL ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Alares RES | Rüzgar | MANİSA | 2011-07-14 | EÜ/3323-4/2007 | 10 | 0 | 10 | 51
170 | EKŞİ ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Arapkir RES | Rüzgar | MALATYA | 2011-07-05 | EÜ/3301-9/1989 | 10 | 0 | 10 | 70
171 | ELESTAŞ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Orhanlı RES | Rüzgar | HATAY | 2012-06-06 | EÜ/3860-2/2338 | 9 | 0 | 9 | 0
172 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Balıkesir RES | Rüzgar | BALIKESİR | 2007-04-18 | EÜ/1167-6/839 | 173.244 | 142.5 | 30.744 | 15
173 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Dağpazarı RES | Rüzgar | MERSİN | 2008-07-24 | EÜ/1690-6/1228 | 60 | 39 | 21 | 12
174 | ENİ ENERJİ İNŞAAT TAAH.TİC.VE SAN.A.Ş. | Maslaktepe RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | 2012-03-15 | EÜ/3734-14/2285 | 20 | 0 | 20 | 0
175 | ERTAN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Ertan RES | Rüzgar | İSTANBUL | 2011-12-01 | EÜ/3519-4/2155 | 3 | 0 | 3 | 24
176 | ESİN RÜZGAR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çamınbaşı RES | Rüzgar | KONYA | 2011-12-01 | EÜ/3519-3/2154 | 27 | 0 | 27 | 14
177 | ES-YEL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Ardıçlı RES | Rüzgar | KONYA | 2008-07-24 | EÜ/1690-1/1223 | 50 | 27.41 | 22.59 | 92
178 | EVRENCİK RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Evrencik RES | Rüzgar | KIRKLARELİ | 2012-02-09 | EÜ/3683-2/2234 | 120 | 0 | 120 | 18
179 | GALATA WIND ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Şah RES | Rüzgar | BALIKESİR | 2008-04-10 | EÜ/1565-7/1139 | 105 | 93 | 12 | 100
180 | GALATA WIND ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Mersin RES | Rüzgar | MERSİN | 2007-07-05 | EÜ/1245-10/901 | 51 | 42 | 9 | 100
181 | GÖKOVA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET LTD.ŞTİ. | Alapınar RES | Rüzgar | MUĞLA | 2011-12-01 | EÜ/3519-37/2164 | 0.8 | 0 | 0.8 | 12
182 | GRC ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Emres RES | Rüzgar | İZMİR | 2011-06-07 | EÜ/3261-18/1977 | 2 | 0 | 2 | 29
183 | GREENECO ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİ ŞİRKETİ | Greeneco JES-3 | Jeotermal | AYDIN, DENİZLİ | 2017-07-27 | EÜ/7199-5/03715 | 25.6 | 12.8 | 12.8 | 76
184 | GÜRAL PORSELEN TURİZM VE VİTRİFİYE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Germiyan RES | Rüzgar | İZMİR | 2011-10-26 | EÜ/3474-7/2115 | 9.6 | 0 | 9.6 | 6 (Ocak 2018)
185 | GÜRİŞ İNŞ VE MÜH.A.Ş. | Atik RES | Rüzgar | HATAY | 2017-07-07 | EÜ/7167-14/03700 | 30 | 18 | 12 | 100
186 | GÜRMAT ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. | Efe-7 JES | Jeotermal | AYDIN | 2018-01-11 | EÜ/7634-38/03844 | 25 | 0 | 25 | 73
187 | GÜRMAT ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. | Efeler JES | Jeotermal | AYDIN | 2012-12-13 | EÜ/4165-16/2491 | 162.3 | 114.9 | 47.4 | 87
188 | GYY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Özbek RES | Rüzgar | HATAY | 2012-03-01 | EÜ/3712-1/2260 | 24 | 0 | 24 | 4
189 | HACİM ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Geyve RES | Rüzgar | SAKARYA | 2011-10-20 | EÜ/3465-3/2096 | 50 | 0 | 50 | 28
190 | HIRKA RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ ANONİM ŞİRKETİ | Arzu RES | Rüzgar | AMASYA, SAMSUN | 2017-02-02 | EÜ/6892-8/03630 | 9 | 0 | 9 | 51
191 | HNS ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Akkuş RES | Rüzgar | ORDU | 2012-06-28 | EÜ/3898-4/2362 | 10 | 0 | 10 | 13
192 | ISIDER ENERJİ ÜRETİM PAZ. İTH. VE İHR. ANONİM ŞİRKETİ | Kocalar RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | 2011-12-22 | EÜ/3570-5/2180 | 26 | 0 | 26 | 65
193 | ITC ANTALYA ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ITC Antalya Biyokütle Tesisi | Biyokütle | ANTALYA | 2017-03-09 | EÜ/6956-3/03659 | 28.3 | 22.64 | 5.66 | 29
194 | ITC-KA ENERJİ ÜRETİM SAN.VE TİC.A.Ş. | ITC-KA Yozgat Enerji Üretim Tesisi | Biyokütle | YOZGAT | 2017-09-14 | EÜ/7290-1/03746 | 4.245 | 1.415 | 2.83 | 29
195 | İN-ALTI TERMAL TURİZM SAĞLIK TEKSTİL GIDA VE TEMİZLİK MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Gök JES | Jeotermal | DENİZLİ | 2012-09-20 | EÜ/4027-12/2436 | 3 | 0 | 3 | 16 (Ocak 2018)
196 | İSTRES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Tayakadın RES | Rüzgar | İSTANBUL | 2011-07-21 | EÜ/3330-4/2011 | 50 | 0 | 50 | 5
197 | İZDEM ENERJİ YATIRIM ÜRETİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kocatepe RES | Rüzgar | AFYONKARAHİSAR | 2011-03-16 | EÜ/3118-10/1876 | 88 | 0 | 88 | 40
198 | İZMİT KANDIRA RES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Dikili RES | Rüzgar | KOCAELİ | 2011-07-05 | EÜ/3860-1/2337 | 5 | 0 | 5 | 73
199 | JEODEN ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Jeoden | Jeotermal | DENİZLİ | 2011-11-23 | EÜ/3508-2/2150 | 2.52 | 0 | 2.52 | 96
200 | KALE ENERJİ ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | Dilek RES | Rüzgar | KAHRAMANMARAŞ | 2011-02-01 | EÜ/3061-2/1808 | 27.5 | 24 | 3.5 | 78
201 | KAPIDAĞ RÜZGAR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SAN VE TİC AŞ | Kapıdağ RES | Rüzgar | BALIKESİR | 2006-12-12 | EÜ/1003-1/753 | 34.85 | 24 | 10.85 | 8
202 | KARTEPE ENDÜSTRİYEL GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kartepe Biyokütle-Piroliz Sıvısı ve Gazı Enerji Sa | Biyokütle | KOCAELİ | 2017-10-26 | EÜ/7408-5/03778 | 1.5 | 0 | 1.5 | (*)
203 | KAZANIM ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARETANONİM ŞİRKETİ | Bafa RES | Rüzgar | AYDIN | 2011-08-18 | EÜ/3382-6/2046 | 35 | 0 | 35 | 31
204 | KEN KİPAŞ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | KEN 3 JES | Jeotermal | AYDIN | 2016-09-29 | EÜ/6510/03569 | 24.8 | 0 | 24.8 | 100
205 | KİRAZ ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kirazlı RES | Rüzgar | İZMİR | 2011-07-21 | EÜ/3330-6/2013 | 50 | 0 | 50 | 14
206 | KORDA ENERJİ ÜRETİM PAZ. İTH. VE İHR. ANONİM ŞİRKETİ | Denizli RES | Rüzgar | DENİZLİ | 2011-08-18 | EÜ/3382-10/2050 | 66 | 0 | 66 | 61
207 | KOVANCI ENERJİ ÜRETİM PAZ. İTH. VE İHR. ANONİM ŞİRKETİ | Hasanoba RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | 2012-03-01 | EÜ/3712-3/2262 | 51 | 0 | 51 | 57
208 | LİMGAZ ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Buharkent JES | Jeotermal | AYDIN | 2016-11-23 | EÜ/6619-2/03596 | 13.77 | 0 | 13.77 | 88
209 | LODOS KARABURUN ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | KARABURUN RES | Rüzgar | İZMİR | 2018-03-01 | EÜ/7724/03863 | 223 | 120 | 103 | 0
210 | MAREN MARAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Melih JES | Jeotermal | AYDIN | 2017-12-07 | EÜ/7502-2/03809 | 33 | 26 | 7 | 96
211 | MAVİBAYRAK ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | Mavibayrak-1 Biyokütle Enerji Santrali | Biyokütle | AYDIN | 2016-06-01 | EÜ/6307-9/03508 | 24 | 12 | 12 | 30
212 | MB ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Yeni RES | Rüzgar | KIRKLARELİ | 2011-11-17 | EÜ/3498-2/2144 | 30 | 0 | 30 | 12
213 | MERZİFON ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Kayadüzü RES | Rüzgar | AMASYA | 2008-07-24 | EÜ/1904-57/1365 | 75 | 63.5 | 11.5 | 99
214 | MİS ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Mis-1 | Jeotermal | MANİSA | 2016-08-04 | EÜ/6417-2/03540 | 12.3 | 0 | 12.3 | 96
215 | MT DOĞAL ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ. | MT GES | Güneş | KONYA | 2017-04-20 | EÜ/7033-16/03670 | 9.98 | 0 | 9.98 | 86
216 | MURSAL ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Karaçayır RES | Rüzgar | SİVAS | 2011-06-14 | EÜ/3272-1/1978 | 10 | 0 | 10 | (*)
217 | MUTLU GELİBOLU ELEKTRİK ÜRET.YATIRIM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Yeniköy | Rüzgar | ÇANAKKALE | 2012-08-09 | EÜ/3961-4/2401 | 48 | 0 | 48 | 6
218 | MUTLUER ENERJİ İNŞ. YAT. MAD. SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Mutlu RES 5 RES | Rüzgar | KONYA | 2011-02-24 | EÜ/3094-10/1844 | 44 | 0 | 44 | 12
219 | OMİCRON GÜNEŞ ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİMİ TİCARET A.Ş. | OMİCRON ENGİL208 GES | Güneş | VAN | 2018-01-11 | EÜ/7634-31/03841 | 9.95 | 0 | 9.95 | 95
220 | ORSA ENERJİ ELEKTRİKÜRETİM A.Ş. | Fener RES | Rüzgar | KARABÜK | 2011-10-20 | EÜ/3465-1/2094 | 5 | 0 | 5 | 12
221 | ORTADOĞU ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kömürcüoda Çöp Gazı Santralı | Biyokütle | İSTANBUL | 2007-10-25 | EÜ/1352-1/978 | 16.98 | 14.15 | 2.83 | 96
222 | OSRES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kızılcaterzi RES | Rüzgar | TEKİRDAĞ | 2012-03-22 | EÜ/3741-2/2293 | 12 | 0 | 12 | 32
223 | ÖZ-YEL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Gaziosmanpaşa RES | Rüzgar | İSTANBUL | 2012-01-18 | EÜ/3648-20/2219 | 50 | 0 | 50 | 14
224 | PAKMEM ELEKTRİK ÜRETSAN. VE TİC.A.Ş. | Cerit RES | Rüzgar | KAHRAMANMARAŞ | 2011-01-19 | EÜ/3034-10/1791 | 90 | 0 | 90 | 94
225 | PAMUKOVA RÜZGAR ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Pamukova RES | Rüzgar | SAKARYA | 2011-12-20 | EÜ/3553-9/2177 | 20 | 0 | 20 | 12
226 | PAŞA ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Mahmut Şevket Paşa-1 RES | Rüzgar | İSTANBUL | 2012-02-15 | EÜ/3696-4/2249 | 8 | 0 | 8 | 0
227 | PİR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Pir Enerji Üretim Tesisi | Biyokütle | DÜZCE | 2017-09-28 | EÜ/7303-1/03759 | 6.393 | 4.262 | 2.131 | (*)
228 | POLATBAY ENERJİ ÜRETİM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Ayvalık-I RES | Rüzgar | BALIKESİR | 2011-10-20 | EÜ/3465-2/2095 | 9 | 0 | 9 | 12
229 | POLRES ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Polatlı BES | Biyokütle | ANKARA | 2013-03-27 | EÜ/4325-1/02588 | 2.972 | 1.471 | 1.501 | (*)
230 | RÜZGAR ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Geriş RES | Rüzgar | MUĞLA | 2012-02-01 | EÜ/3680-3/2232 | 11.2 | 0 | 11.2 | 94
231 | SABAŞ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Turguttepe RES | Rüzgar | AYDIN | 2007-06-08 | EÜ/1217-1/866 | 37.8 | 24 | 13.8 | 20
232 | SAFİR ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Meryem RES | Rüzgar | BİLECİK | 2011-01-06 | EÜ/3003-23/1778 | 30 | 0 | 30 | 20
233 | SAĞANAK ENERJİ YAT. ÜRETİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kandıra RES | Rüzgar | KOCAELİ | 2011-03-16 | EÜ/3118-13/1879 | 49 | 0 | 49 | 14
234 | SAMSUN AVDAN ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Samsun Avdan Biyogaz Tesisi | Biyokütle | SAMSUN | 2011-05-18 | EÜ/3224-1/1953 | 8.4 | 6 | 2.4 | 96 (Ocak 2018)
235 | SANCAK ENERJİ HİZMETLERİ A.Ş. | Yamaçtepe-2 RES | Rüzgar | İSTANBUL | 2011-12-01 | EÜ/3519-36/2163 | 30 | 0 | 30 | 50
236 | SANKO RÜZGAR ENERJİSİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Gazi-9 RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | 2012-11-22 | EÜ/4129-17/2478 | 51 | 0 | 51 | 0
237 | SANKO RÜZGAR ENERJİSİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çatalca RES | Rüzgar | İSTANBUL | 2004-01-08 | EÜ/284-7/398 | 100 | 93 | 7 | 14
238 | SELEDA BİYOGAZ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kumrular Biyogaz Santralı | Biyokütle | KIRKLARELİ | 2017-04-20 | EÜ/7033-2/03667 | 4.38 | 0 | 4.38 | (*)
239 | SERBEST ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Aydos | Rüzgar | İSTANBUL | 2012-03-15 | EÜ/3734-17/2288 | 14 | 0 | 14 | 6
240 | SİBELRES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Sibelres RES | Rüzgar | MANİSA, İZMİR | 2011-11-23 | EÜ/3508-3/2151 | 80 | 0 | 80 | 20
241 | SİGMA ELEKTRİK ÜRETİM MÜHENDİSLİK VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ | Sigma Suluova Biyogaz Tesisi | Biyokütle | AMASYA | 2011-10-26 | EÜ/3474-3/2111 | 2 | 1 | 1 | 90
242 | SİLİVRİ ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Silivri RES | Rüzgar | İSTANBUL | 2011-09-29 | EÜ/3433-11/2086 | 45 | 45 | 0 | 58
243 | SİMAY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Küptepe | Rüzgar | İSTANBUL | 2012-04-04 | EÜ/3760-10/2310 | 10 | 0 | 10 | 6
244 | SONSES ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Zonguldak | Rüzgar | ZONGULDAK | 2011-01-06 | EÜ/3003-22/1777 | 120 | 0 | 120 | 0
245 | SUAY EN. SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Akbük RES | Rüzgar | AYDIN, MUĞLA | 2011-07-05 | EÜ/3301-12/1992 | 21.6 | 9.6 | 12 | 74
246 | SÜREKO ATIK YÖNETİMİ NAKLİYE LOJİSTİK ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kula Piroliz Yöntemiyle Atıklardan En. Ürt. Tes. | Biyokütle | MANİSA | 2012-04-04 | EÜ/3760-2/2302 | 0.912 | 0 | 0.912 | 100
247 | TAN ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Gaziemir RES | Rüzgar | İZMİR | 2012-01-10 | EÜ/3634-16/2205 | 20 | 0 | 20 | 12
248 | TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Tatlıpınar RES | Rüzgar | BALIKESİR | 2012-06-21 | EÜ/3887-5/2355 | 108 | 0 | 108 | 46
249 | TEPE ENERJİ SANTRALİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Karatepe RES | Rüzgar | TEKİRDAĞ | 2011-07-21 | EÜ/3330-5/2012 | 13 | 0 | 13 | 0
250 | TİRE BİYOGAZ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Tire Biyogaz Elektrik Santrali | Biyokütle | İZMİR | 2017-09-21 | EÜ/7291-2/03752 | 4.8 | 0 | 4.8 | 94
251 | UFUK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Poyrazgölü RES | Rüzgar | BALIKESİR | 2011-08-18 | EÜ/3382-12/2052 | 42 | 30 | 12 | 77
252 | VENTO ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Bergama RES | Rüzgar | İZMİR | 2012-02-09 | EÜ/3683-26/2243 | 25 | 0 | 25 | 95
253 | YANDER ELEKTRİK MÜH. MÜŞ. İNŞ. TUR. VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Mersinli RES | Rüzgar | İZMİR | 2012-07-05 | EÜ/3905-9/2378 | 56.525 | 0 | 56.525 | 16
254 | YARES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Yalova | Rüzgar | BURSA | 2011-10-26 | EÜ/3474-6/2114 | 50.01 | 0 | 50.01 | 6
255 | YAYSUN ELEKTRİK İNŞAAT ENEREJİ TURİZM TARIM HAYVANCILIK SANAYİ TİİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | YAYSUN GES | Güneş | KONYA | 2017-06-22 | EÜ/7144-32/03703 | 9.98 | 0 | 9.98 | 86
256 | YENİ ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Yenihisar RES | Rüzgar | AYDIN | 2011-08-18 | EÜ/3382-8/2048 | 20 | 0 | 20 | 63
257 | YGT ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Adares RES | Rüzgar | İZMİR | 2011-05-12 | EÜ/3210-13/1950 | 22 | 10 | 12 | 20
258 | YILDIZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Güllük RES | Rüzgar | MUĞLA | 2012-05-09 | EÜ/3821-2/2324 | 9 | 0 | 9 | 18
259 | YUVA ENERJİ YAT. ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Yuvacık RES | Rüzgar | KOCAELİ, BURSA, SAKARYA | 2011-12-22 | EÜ/3570-7/2181 | 120 | 0 | 120 | 21
TERMİK SANTRALLER
260 | ZEUS ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Zeus Biyokütle Enerjisine Dayalı Elek. Ürt. Tesisi | Biyokütle | KIRKLARELİ | 2015-08-20 | EÜ/5741-4/03330 | 12 | 0 | 12 | (*)
261 | ZGC BES ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Zgc Bes Enerji Anonim Şirketi Bolu Üretim Santrali | Biyokütle | BOLU | 2013-01-03 | EÜ/4220-2/2519 | 14.5 | 0 | 14.5 | 30
262 | ZİYARET RES ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Ziyaret RES | Rüzgar | HATAY | 2004-01-27 | EÜ/2352-2/1572 | 90.25 | 65 | 25.25 | 20
263 | ZORLU JEOTERMAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş. | Alaşehir-2 JES | Jeotermal | MANİSA | 2017-11-23 | EÜ/7450-7/03798 | 24.9 | 0 | 24.9 | 0
264 | ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİC.A.Ş. | Maslak Hastanesi Kojenerasyon Santrali | Doğal Gaz | İSTANBUL | 2014-05-01 | EÜ/4969-175/2875 | 1.6 | 0 | 1.6 | 98
265 | ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİC.A.Ş. | Fulya Hastanesi Kojenerasyon Santrali | Doğal Gaz | İSTANBUL | 2014-05-01 | EÜ/4969-176/2876 | 0.8 | 0 | 0.8 | 94
266 | ADULARYA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ VE MADENCİLİK A.Ş. | Yunus Emre Termik Santrali | Yerli Kömür | ESKİŞEHİR | 2008-07-30 | EÜ/1698-3/1234 | 290 | 145 | 145 | (*)
267 | AKFEN ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Mersin DGKÇ Enerji Santralı | Doğal Gaz | MERSİN | 2012-03-08 | EÜ/3721-11/2275 | 1148.4 | 0 | 1148.4 | 16
268 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ | Akkuyu Nükleer Güç Santrali | Uranyum | MERSİN | 2017-06-15 | EÜ/7133/03690 | 4800 | 0 | 4800 | 16
269 | ANADOLU JAPAN TURİZM ANONİM ŞİRKETİ | Kojenerasyon | Doğal Gaz | İSTANBUL | 2014-05-01 | EÜ/4969-179/2879 | 2.5 | 0 | 2.5 | (*)
270 | ARIKAN MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Arıkan Üretim Tesisi | Doğal Gaz | KAHRAMANMARAŞ | 2015-09-03 | EÜ/5763-5/03339 | 9 | 0 | 9 | (*)
271 | AVM ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Ankamall AVM Trijenerasyon Tesisi | Doğal Gaz | ANKARA | 2016-07-28 | EÜ/6405-14/03538 | 6.084 | 0 | 6.084 | (*)
272 | AYAS ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİMŞİRKETİ | Ayas Enerji Santralı | İthal Kömür | ADANA | 2009-04-30 | EÜ/2078-1/1465 | 625.5 | 0 | 625.5 | 26
273 | BADES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Taha DGKÇS | Doğal Gaz | MARDİN | 2011-08-11 | EÜ/3354-5/2037 | 205 | 136 | 69 | 97
274 | BİLENERJİ BİLKENT ENERJİ ÜRETİM SAN.VE TİC.A.Ş. | Ankara | Doğal Gaz | ANKARA | 2009-07-31 | EÜ/2183-4/1537 | 13.99 | 4.5 | 9.49 | 27
275 | CAN TEKSTİL ENTEGRE TESİSLERİ VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çorlu-Tekirdağ | Doğal Gaz | TEKİRDAĞ | 2014-05-01 | EÜ/4969-256/2956 | 12.34 | 7.84 | 4.5 | (*)
276 | DİNARSU İMALAT VE TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ | Alaplı Kojenerasyon Tesisi | Doğal Gaz | ZONGULDAK | 2016-08-11 | EÜ/6424-3/03541 | 9.73 | 0 | 9.73 | (*)
277 | DURUM GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Durum Gıda Termik-Kojenerasyon | Doğal Gaz | MERSİN | 2014-05-01 | EÜ/4969-119/2819 | 13.622 | 5.622 | 8 | (*)
278 | EMBA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Hunutlu Termik Santralı | İthal Kömür | ADANA | 2015-07-09 | EÜ/5677-6/03315 | 1320 | 0 | 1320 | 10
279 | ESAN ECZACIBAŞI ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ESAN ECZACIBAŞI KOJENERASYON TESİSİ | Doğal Gaz | AFYONKARAHİSAR | 2016-05-25 | EÜ/6294-4/03502 | 6 | 0 | 6 | 96
280 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Bandırma | Yerli Kömür | BALIKESİR | 2014-05-01 | EÜ/4969-196/2896 | 46.66 | 10.66 | 36 | 56
281 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Kırka Kojenerasyon | Fuel-oil | ESKİŞEHİR | 2014-05-01 | EÜ/4969-197/2897 | 27.4 | 18.2 | 9.2 | 100
282 | ETİ SODA ÜRETİM PAZ. NAKLİYAT VE ELK. ÜR. SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Beypazarı ETİ-SODA Kojenerasyon Santralı | Yerli Kömür | ANKARA | 2014-05-01 | EÜ/4969-120/2820 | 28 | 12 | 16 | 100
283 | EUROTEX TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Atateks Kojenerasyon Tesisi | Doğal Gaz | TEKİRDAĞ | 2015-03-31 | EÜ/5527-2/03244 | 8.445 | 5.63 | 2.815 | 81
284 | FİLİZ KİRAZLIDERE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kirazlıdere Termik Santrali | İthal Kömür | ÇANAKKALE | 2013-03-07 | EÜ/4301-5/02545 | 980 | 0 | 980 | 16
285 | GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Goren 1 | Doğal Gaz | GAZİANTEP | 2010-07-15 | EÜ/2650-27/1651 | 53.65 | 48.65 | 5 | 99
286 | GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Goren 2 | Doğal Gaz | GAZİANTEP | 2011-06-07 | EÜ/3262/1973 | 53.65 | 48.65 | 5 | 99
287 | HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ | Aliağa | Doğal Gaz | İZMİR | 2009-03-31 | EÜ/2021-1/1430 | 1091.67 | 241.976 | 849.694 | (*)
288 | HAYAT KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Kojenerasyon | Doğal Gaz | KOCAELİ | 2014-05-01 | EÜ/4969-185/2885 | 45.011 | 35.28 | 9.731 | 71
289 | HEMA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Amasra Termik Santralı | Yerli Kömür | BARTIN | 2006-10-12 | EÜ/944-7/732 | 1100 | 0 | 1100 | 20
290 | HİDRO-GEN ENERJİ İTHALAT İHRACAT DAĞITIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Soma Kolin TES | Yerli Kömür | MANİSA | 2015-12-10 | EÜ/5906-18/03394 | 460 | 0 | 460 | 92
291 | IC HES ENERJİ ÜRETİM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ | IC İçtaş Isparta Enerji Santrali | Doğal Gaz | ISPARTA | 2012-10-18 | EÜ/4074-7/2456 | 106.92 | 0 | 106.92 | (*)
292 | İMTAŞ İNŞAAT ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Ommer Otel Trijenerasyon Tesisi | Doğal Gaz | KAYSERİ | 2016-06-16 | EÜ/6335-2/03523 | 1.286 | 0 | 1.286 | (*)
293 | İPEK MOBİLYA İMALAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | İpek Kojenerasyon Tesisi | Doğal Gaz | KAYSERİ | 2016-06-01 | EÜ/6307-10/03505 | 2.022 | 0 | 2.022 | (*)
294 | İSKUR TEKSTİL ENERJİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | İskur Otoprodüktör Santrali | Doğal Gaz | KAHRAMANMARAŞ | 2014-05-01 | EÜ/4969-258/2958 | 12.9 | 8.6 | 4.3 | (*)
295 | KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kastamonu Entegre Kastamonu Kojenerasyon Santalı | Doğal Gaz | KASTAMONU | 2016-10-21 | EÜ/6538-2/03586 | 5.2 | 0 | 5.2 | (*)
296 | KAYALI ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Osmaniye DGKÇS | Doğal Gaz | OSMANİYE | 2011-11-17 | EÜ/3498-12/2146 | 77.13 | 0 | 77.13 | 90
297 | KOMET ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Komet Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali | Doğal Gaz | KARAMAN | 2011-02-24 | EÜ/3094-1/1838 | 1080 | 0 | 1080 | 31
298 | KONYA ILGIN ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Ilgın 500 MW Termik Santrali | Yerli Kömür | KONYA | 2013-02-27 | EÜ/4292/02479 | 500 | 0 | 500 | 27
299 | MEM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | MEM Elektrik Üretim Santrali | Doğal Gaz | KAHRAMANMARAŞ | 2017-02-23 | EÜ/6932-6/03644 | 8.3 | 4.3 | 4 | 81
300 | MERİNOS HALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Merinos Halı Enerji Üretim Tesisi | Doğal Gaz | GAZİANTEP | 2014-05-01 | EÜ/4969-172/2872 | 9.73 | 0 | 9.73 | (*)
301 | NUH ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Nuh Çimento San. A.Ş. Atık Isıdan Elektrik Enerjisi Üretim Santrali | Proses Atık Isısı | İSTANBUL | 2014-05-01 | EÜ/4969-173/2873 | 17.73 | 0 | 17.73 | (*)
302 | PAK GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ | Cumayeri-Düzce | Doğal Gaz | DÜZCE | 2014-05-01 | EÜ/4969-163/2863 | 9.2 | 5.2 | 4 | (*)
303 | PAK GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ | Köseköy-Kocaeli | Doğal Gaz | KOCAELİ | 2014-05-01 | EÜ/4969-164/2864 | 9.2 | 5.2 | 4 | (*)
304 | RB KARESİ İTHALAT İHRACAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kojenerasyon Tesisi | Doğal Gaz | BURSA | 2014-05-01 | EÜ/4969-61/2761 | 56.12 | 12.9 | 43.22 | 100
305 | SARIKAYA KARABURUN ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Karaburun Termik Santrali | İthal Kömür | ÇANAKKALE | 2015-12-31 | EÜ/6041-4/03415 | 1600 | 0 | 1600 | 0
306 | ŞIRNAK ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Silopi Elektrik Santrali | Yerli Asfaltit | ŞIRNAK | 2012-03-01 | EÜ/3712-7/2266 | 135 | 0 | 135 | 9
307 | ŞİRECİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Şireci Enerji 1 Kojenerasyon Santrali | Doğal Gaz | GAZİANTEP | 2014-05-01 | EÜ/4969-222/2922 | 8.53 | 0 | 8.53 | (*)
308 | TUNAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Han Kömür Santrali | İthal Kömür | ADANA | 2015-05-29 | EÜ/5610-5/03280 | 100 | 0 | 100 | 0
309 | UĞUR DEMİR HALI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Bossan Halı Kojenerasyon Tesisi | Doğal Gaz | GAZİANTEP | 2014-05-01 | EÜ/4969-135/2835 | 3.349 | 0 | 3.349 | (*)
310 | ÜNİVERSAL TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Üniversal Tekstil Kojenerasyon Santrali | Doğal Gaz | TEKİRDAĞ | 2016-04-07 | EÜ/6194-5/03485 | 5.839 | 4.814 | 1.025 | (*)
311 | VERBENA ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Verbena DGKÇS | Doğal Gaz | KIRKLARELİ | 2011-09-29 | EÜ/3433-1/2076 | 890.4 | 0 | 890.4 | 31
312 | YURTBAY SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | İnönü Kojenerasyon Tesisi ESKİŞEHİR | Doğal Gaz | ESKİŞEHİR | 2014-12-31 | EÜ/5370-8/03192 | 12.59 | 6.92 | 5.67 | 77
(*) Temmuz 2018 döneminde ilerleme raporu sunulmayan veya sunulan ilerleme raporunda ilerleme oranının belirtilmediği projeler.