## Ocak2019-İlerleme Raporları-WEB
Sıra No | Lisans Unvanı | Tesis Adı | Kaynak Türü | Tesis İli | Lisans No | Kurulu Güc (Mwe) | İşletmedeki Kapasite (Mwe) | Proje Aşamasında Olan Kapasite (MWe) | Fiili Gerçekleşme Ocak-2019 (%)
HİDROLİK SANTRALLER
1 | 2M ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Şavşat HES | Hidrolik | ARTVİN | EÜ/2779-1/1706 | 14.52 | 7.26 | 7.26 | 97
2 | ADSEL ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Omala Barajı ve HES | Hidrolik | TOKAT | EÜ/4108-2/2462 | 16.551 | 0 | 16.551 | 69
3 | AGEN ENERJİ ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Gök HES | Hidrolik | BİLECİK | EÜ/4027-6/2431 | 9.11 | 0 | 9.11 | 75
4 | AK-AR ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Düzköy Reg. ve HES | Hidrolik | TRABZON | EÜ/2021-12/1439 | 6.12 | 0 | 6.12 | 32
5 | AK-EL KEMAH ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kemah Barajı ve HES | Hidrolik | ERZİNCAN | EÜ/2041-8/1453 | 197.896 | 0 | 197.896 | 3
6 | AKME ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Geçitli Reg. ve HES | Hidrolik | HAKKARİ | EÜ/3465-7/2099 | 32.41 | 0 | 32.41 | (*)
7 | AKNİL ENERJİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Karaköy Reg ve HES | Hidrolik | KÜTAHYA | EÜ/4220-16/2523 | 1.445 | 0 | 1.445 | 2
8 | AKUA ENERJİ ÜRETİM VE PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Bayramlı HES | Hidrolik | GAZİANTEP | EÜ/2415-5/1593 | 0.975 | 0.66 | 0.315 | (*)
9 | AMBARLIK ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Ambarlık I-II HES | Hidrolik | RİZE | EÜ/2452-2/1597 | 9 | 0 | 9 | 90
10 | ANT KARLIOVA ENERJİ ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Bingöl 1 Reg. ve HES | Hidrolik | BİNGÖL | EÜ/2623-2/1643 | 7.76 | 0 | 7.76 | 52
11 | ARC ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Kutay Reg. ve HES | Hidrolik | TOKAT | EÜ/1876-1/1343 | 7.48 | 0 | 7.48 | 100
12 | ASMAR ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Adatepe Barajı ve HES | Hidrolik | KAHRAMANMARAŞ | EÜ/7999-5/04009 | 3.69 | 0 | 3.69 | (*)
13 | AY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Gevne-Karapınar HES | Hidrolik | ANTALYA | EÜ/1845-5/1312 | 5.26 | 0 | 5.26 | 8
14 | BAHSER ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ A.Ş | Esentepe Reg. ve HES | Hidrolik | TRABZON | EÜ/2964-3/1763 | 15.88 | 0 | 15.88 | 100
15 | BALSU ELEKTRİK ÜRETİMİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Orta Reg. ve HES | Hidrolik | ARTVİN | EÜ/4291-2/02551 | 15.36 | 0 | 15.36 | 37
16 | BARIŞ ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Çukurkaya Reg. Ve HES | Hidrolik | MALATYA | EÜ/2132-1/1494 | 3.11 | 0 | 3.11 | 3
17 | BARO ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Alicik I-II HES | Hidrolik | RİZE | EÜ/3094-2/1839 | 9 | 0 | 9 | 20
18 | BAŞAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Armağan HES | Hidrolik | ERZİNCAN, TUNCELİ | EÜ/1904-5/1353 | 34.104 | 0 | 34.104 | 39
19 | BAYDAR ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İlimsu I-II Barajı ve HES | Hidrolik | GİRESUN | EÜ/4052-18/2441 | 8.52 | 0 | 8.52 | 10
20 | BEREKET ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Koyulhisar HES | Hidrolik | SİVAS | EÜ/434-1/512 | 63 | 42 | 21 | 97
21 | BERİT SU ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Büyük Karaçay Barajı ve HES | Hidrolik | HATAY | EÜ/8055-5/04038 | 3.3 | 0 | 3.3 | 77
22 | BERKE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Çiğdem Reg. Ve HES | Hidrolik | SİNOP | EÜ/1828-1/1294 | 16.8 | 9.9 | 6.9 | 100
23 | BERRAKSU ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Berraksu HES | Hidrolik | GÜMÜŞHANE | EÜ/1820-11/1289 | 10.95 | 0 | 10.95 | 80
24 | BEYDA ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Yakacık Reg. Ve HES | Hidrolik | HATAY | EÜ/3734-1/2278 | 10.27 | 0 | 10.27 | 12
25 | BİLSEV ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş | Karakurt HES | Hidrolik | KARS | EÜ/3094-7/1841 | 95.52 | 0 | 95.52 | 55
26 | BORÇKA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | Beşkavak Reg. ve HES | Hidrolik | ARTVİN | EÜ/4194-1/2495 | 11.496 | 0 | 11.496 | 3
27 | BORDO MAVİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Uzungöl-I Reg. ve HES | Hidrolik | TRABZON | EÜ/3905-7/2376 | 28.21 | 0 | 28.21 | 12
28 | BUCAK YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Bucakköy HES | Hidrolik | ANTALYA | EÜ/1179-2/846 | 9.6 | 8.7 | 0.9 | 100
29 | CEBECİKENT ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Rıdvan HES | Hidrolik | ERZURUM | EÜ/3925-5/2383 | 10.32 | 0 | 10.32 | 48
30 | CELLE KAPLANBÜKÜ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Celle-Kaplanbükü Regülatörü ve HES | Hidrolik | ANTALYA | EÜ/4129-3/2475 | 14.748 | 0 | 14.748 | 27
31 | DARK ENERJİ ÜRETİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kayalar HES | Hidrolik | ADANA | EÜ/4315-6/02556 | 9.807 | 0 | 9.807 | (*)
32 | DEĞİRMENYANI ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Adadağı HES | Hidrolik | GİRESUN | EÜ/4040-1/2439 | 4.7 | 0 | 4.7 | 19
33 | DENİZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Tepehan Reg. ve HES | Hidrolik | MALATYA | EÜ/3103-10/1861 | 17 | 0 | 17 | 17
34 | DENİZLİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Sarıkavak HES | Hidrolik | DENİZLİ | EÜ/1167-9/842 | 3.14 | 0 | 3.14 | 49 (Ocak 2016)
35 | DO-EN DOĞU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Çaltı Regülatörü ve HES | Hidrolik | ERZİNCAN | EÜ/4074-4/2453 | 3.967 | 0 | 3.967 | 5
36 | DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Çağlar Reg. Ve HES | Hidrolik | ARTVİN | EÜ/4145-3/2482 | 12 | 0 | 12 | 22
37 | DÜNYA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Ülkün Reg. ve HES | Hidrolik | ÇORUM | EÜ/6624-6/03606 | 23.56 | 11.78 | 11.78 | 95
38 | EGENDA EGE ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | Eğlence II HES | Hidrolik | ADANA | EÜ/1435-3/1039 | 27.2 | 0 | 27.2 | (*)
39 | EGENDA EGE ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | Eğlence I HES | Hidrolik | ADANA | EÜ/1435-2/1038 | 43.5 | 0 | 43.5 | (*)
40 | EKOTEL ENERJİ ÜRETİMİ İLETİŞİM ELEKTRONİK ELKTRİKLİ CİHAZ VE SANAYİ TİCARET PAZARLAMA A.Ş | Kayabaşı Reg. ve HES | Hidrolik | MALATYA | EÜ/3076-7/1831 | 3.27 | 0 | 3.27 | 97
41 | ELHES ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Gökçeköy HES | Hidrolik | ERZİNCAN | EÜ/1820-4/1282 | 6 | 0 | 6 | 35
42 | ELİZA ELEKTRİK ÜRETİM LTD.ŞTİ. | Akansu HES | Hidrolik | ŞANLIURFA, ADIYAMAN | EÜ/6363-7/03535 | 0.5 | 0 | 0.5 | 13
43 | EMİRGÜL ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Hastarla HES | Hidrolik | ERZİNCAN | EÜ/7964-7/03979 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0
44 | ENTEK ENERJİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Cindere HES | Hidrolik | DENİZLİ | EÜ/1054-10/779 | 28.723 | 27.195 | 1.528 | (*)
45 | ERARI ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Damla Reg. Ve HES | Hidrolik | ARTVİN | EÜ/1575-4/1143 | 51.4 | 0 | 51.4 | 17
46 | ERES ENERJİ ÜRETİMİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Erikoğlu-Keserali HES | Hidrolik | MUĞLA | EÜ/2255-6/1552 | 1.504 | 0 | 1.504 | (*)
47 | ERİÇ ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Eriç Barajı ve Hes | Hidrolik | ERZİNCAN | EÜ/2679-2/1663 | 282.523 | 0 | 282.523 | 13
48 | EY-TUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | Yağmur Reg. Ve HES | Hidrolik | KARS | EÜ/1565-5/1137 | 23.95 | 0 | 23.95 | 41
49 | GANA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Gana Reg. ve HES | Hidrolik | ARTVİN | EÜ/4220-17/2524 | 16.413 | 0 | 16.413 | 23
50 | GAYE ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Arzu HES | Hidrolik | HATAY | EÜ/3860-11/2347 | 5.247 | 0 | 5.247 | 17
51 | GÖKOVA ENERJİ ÜRETİMİ İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ | Karaağaç Reg. Ve HES | Hidrolik | MANİSA | EÜ/3954-3/2392 | 5.3 | 0 | 5.3 | 13
52 | GÖKSU ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Ayranlı HES | Hidrolik | SİVAS | EÜ/2922-2/1751 | 17.26 | 0 | 17.26 | 52
53 | GÜN-TAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Larhan Reg. ve HES | Hidrolik | TRABZON | EÜ/4249-1/2532 | 14.988 | 0 | 14.988 | 33
54 | GÜRLE ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Gürleyik HES | Hidrolik | SAKARYA | EÜ/2669-2/1654 | 0.49 | 0 | 0.49 | 100
55 | GÜVENEN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Çamlık HES | Hidrolik | KAHRAMANMARAŞ | EÜ/4325-22/02602 | 9.831 | 0 | 9.831 | 20
56 | HEDA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Oskara Reg.ve HES | Hidrolik | ORDU | EÜ/7488-13/03812 | 12.321 | 0 | 12.321 | 0
57 | HİDAŞ ELEKTRİK ÜRETİM VE HİDROELEKTRİK SANT.A.Ş. | Tımarlı HES | Hidrolik | ÇANKIRI | EÜ/1358-1/985 | 6.99 | 0 | 6.99 | 68
58 | HİDRO LİDER ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çayırözü Reg. Ve HES | Hidrolik | ERZURUM | EÜ/3769-1/2311 | 10.2 | 0 | 10.2 | 39
59 | İBA ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | İncir Barajı ve HES | Hidrolik | SİİRT | EÜ/1828-22/1300 | 168.36 | 0 | 168.36 | 24
60 | İFTELAN ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | İftelan Regülatörü ve HES | Hidrolik | TRABZON | EÜ/4027-7/2432 | 13.03 | 0 | 13.03 | 9
61 | İLHANLI ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Kayın Reg. ve HES | Hidrolik | DÜZCE | EÜ/3954-4/2393 | 6.38 | 0 | 6.38 | 19
62 | İŞTUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ | Moran Barajı ve HES | Hidrolik | GİRESUN | EÜ/1565-2/1134 | 16.944 | 0 | 16.944 | 12
63 | KAÇKAR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Çiğdemli Regülatörü ve HES | Hidrolik | RİZE | EÜ/1142-1/819 | 6.29 | 0 | 6.29 | 100
64 | KALEHAN GENÇ ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Aşağı Kaleköy Barajı ve HES | Hidrolik | BİNGÖL | EÜ/5017-2/03126 | 500 | 0 | 500 | 49
65 | KALEHAN GÖZELER ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Gözeler Regülatörü ve HES | Hidrolik | BİNGÖL | EÜ/5017-2/03122 | 60.6 | 0 | 60.6 | 0
66 | KALEHAN MURAT ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Beyhan-2 Barajı ve HES | Hidrolik | ELAZIĞ | EÜ/5017-2/03123 | 227 | 0 | 227 | 0
67 | KANYON YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çenger Reg. Ve HES | Hidrolik | ANTALYA | EÜ/1197-3/860 | 20.12 | 5.69 | 14.43 | 65
68 | KARAKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Karaköy HES | Hidrolik | ANKARA | EÜ/2709-11/1679 | 3 | 3 | 0 | 100
69 | KONUR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Gemköprü Reg. ve HES | Hidrolik | MALATYA | EÜ/1820-13/1291 | 1.9 | 0 | 1.9 | 100
70 | KOVANLIK ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kovanlık Regülatörü ve HES | Hidrolik | GİRESUN | EÜ/7975-1/03994 | 57.215 | 0 | 57.215 | 4
71 | KURTAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Çiçekli I-II Reg. ve HES | Hidrolik | ARTVİN | EÜ/3876-2/2351 | 6.73 | 0 | 6.73 | 84
72 | KUŞKONMAZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kuşkonmaz Reg. Ve HES | Hidrolik | MALATYA | EÜ/3969-9/2413 | 5.16 | 0 | 5.16 | 0
73 | KUYUMA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kuyma HES | Hidrolik | SAMSUN | EÜ/2415-4/1592 | 9.01 | 0 | 9.01 | 18
74 | LİMAK HİDROELEKTRİK SANTRAL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ | Çetin Barajı ve HES | Hidrolik | SİİRT, BİTLİS | EÜ/8040-5/04030 | 517.1 | 0 | 517.1 | 45
75 | M.ÇAĞLAR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Çağlar-I Reg. ve HES | Hidrolik | ANKARA | EÜ/3354-4/2036 | 3.01 | 0 | 3.01 | 5
76 | MARAŞ ENERJİ YATIRIMLARI SAN.VE TİC.A.Ş. | Fırnıs HES | Hidrolik | KAHRAMANMARAŞ | EÜ/627-3/602 | 9.26 | 4.63 | 4.63 | 99
77 | MAR-EN ENERJİ ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Derya II HES | Hidrolik | GÜMÜŞHANE | EÜ/1938-5/1377 | 16.911 | 0 | 16.911 | 46
78 | MASTAR ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | Suçatı HES | Hidrolik | MALATYA | EÜ/915-3/720 | 3 | 0 | 3 | 87 (Temmuz 2016)
79 | MAVİSU ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | İskale Reg. ve HES | Hidrolik | ARTVİN | EÜ/4477-1/02624 | 10.5 | 0 | 10.5 | 85
80 | MAYA ENERJİ ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Metin (Kayser Barajı) ve HES | Hidrolik | DİYARBAKIR, BATMAN | EÜ/2874-2/1731 | 51.264 | 0 | 51.264 | 3
81 | MERCAN ENERJİ ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | Gökçe HES | Hidrolik | BİNGÖL | EÜ/1167-8/841 | 5.72 | 0 | 5.72 | 4,31 (Temmuz 2016)
82 | METHAL ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kılıçlı-II HES | Hidrolik | ADANA | EÜ/2324-3/1568 | 2.14 | 0 | 2.14 | 27
83 | MURAT HES ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Karakuş Reg. ve HES | Hidrolik | ADIYAMAN | EÜ/7423-2/03794 | 8.22 | 0 | 8.22 | 51
84 | MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kuzkaya Regülatörü ve HES | Hidrolik | KASTAMONU | EÜ/3210-9/1946 | 6.518 | 0 | 6.518 | 64
85 | MURAT NEHRİ ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Alpaslan II Barajı ve HES | Hidrolik | MUŞ | EÜ/6841-5/03642 | 280 | 0 | 280 | 40
86 | NAS ENERJİ A.Ş. | Şirvan Barajı ve HES | Hidrolik | SİİRT | EÜ/1938-6/1378 | 30 | 0 | 30 | 39
87 | NASSAN ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Doğu HES | Hidrolik | BİNGÖL | EÜ/4145-6/2485 | 10.001 | 5.001 | 5 | (*)
88 | NATA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Nata Reg. Ve HES | Hidrolik | GÜMÜŞHANE | EÜ/1845-4/1311 | 5.8 | 0 | 5.8 | 9
89 | NA-TA ENERJİ ÜRETİMPAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Alınyayla Reg. ve HES | Hidrolik | GÜMÜŞHANE | EÜ/7526-7/03823 | 8.03 | 0 | 8.03 | 2
90 | NKS ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Arslanca Reg. ve HES | Hidrolik | GÜMÜŞHANE | EÜ/3382-3/2043 | 2.3 | 0 | 2.3 | 10
91 | NUR-EN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Umutlu Barajı ve HES | Hidrolik | KAHRAMANMARAŞ | EÜ/3382-1/2041 | 9.072 | 0 | 9.072 | 4
92 | NUVE ELEKTRİK ÜRETİMA.Ş. | Bitlis HES | Hidrolik | BİTLİS | EÜ/1961-1/1395 | 52.92 | 0 | 52.92 | 32
93 | OLCA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Akıncı HES | Hidrolik | KAYSERİ | EÜ/2225-3/1542 | 12.32 | 0 | 12.32 | 90
94 | ORTAKÖY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Yenihayat HES | Hidrolik | ERZURUM | EÜ/3201-5/1927 | 14.76 | 0 | 14.76 | 74
95 | OVA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Ova HES | Hidrolik | SAKARYA | EÜ/5006-2/03064 | 13.23 | 0 | 13.23 | 51
96 | PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Tarihler HES | Hidrolik | SİİRT | EÜ/2086-5/1475 | 47.6 | 0 | 47.6 | 5
97 | PERVARİ ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Pervari Barajı ve HES | Hidrolik | SİİRT | EÜ/1988-13/1408 | 409.3 | 0 | 409.3 | 24
98 | REİS RS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Çekerek HES | Hidrolik | YOZGAT, TOKAT | EÜ/3553-8/2176 | 24.018 | 12.028 | 11.99 | 51
99 | SELGE ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Akçay Reg ve HES | Hidrolik | DENİZLİ | EÜ/7798-15/03901 | 2.4 | 0 | 2.4 | (*)
100 | SERMAN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Cerle Döllük HES | Hidrolik | ANTALYA | EÜ/2790-1/1708 | 3.23 | 0 | 3.23 | 47,5 (Ocak 2017)
101 | SİİRT ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kezer Reg. ve HES | Hidrolik | SİİRT | EÜ/3201-10/1932 | 16.16 | 0 | 16.16 | 20
102 | SUKOM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. | Merek Reg. ve HES | Hidrolik | GİRESUN | EÜ/3003-2/1772 | 9.808 | 8.592 | 1.216 | (*)
103 | SÜRMENEK ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Sürmenek HES | Hidrolik | ANKARA | EÜ/2964-12/1765 | 8.33 | 0 | 8.33 | 9
104 | ŞEKERPINAR ELEKTRİK ÜRETİM LTD.ŞTİ | Sofular HES | Hidrolik | MALATYA, SİVAS | EÜ/1391-7/1010 | 3.596 | 0 | 3.596 | 88
105 | ŞENGÜN ELEKTRİK ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çanakçı I Regülatörü ve HES | Hidrolik | GİRESUN | EÜ/1280-3/920 | 6 | 4 | 2 | (*)
106 | T.M. ENERJİ ÜRETİM ELEKTRİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Şimşir Reg. ve HES | Hidrolik | KARABÜK | EÜ/1938-1/1373 | 4.6 | 0 | 4.6 | 32
107 | TAŞKÖPRÜ HES ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | Taşköprü Reg. Ve HES | Hidrolik | ARTVİN | EÜ/3969-11/2415 | 12.42 | 0 | 12.42 | 71
108 | TEZLİ DERE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Çökek Reg.ve HES | Hidrolik | MUĞLA | EÜ/5006-1/03000 | 10.44 | 0 | 10.44 | 38
109 | TLOS YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş. | Geriz HES | Hidrolik | BURDUR | EÜ/2709-9/1677 | 1.887 | 0 | 1.887 | 98
110 | TONYA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Karaca Reg. ve HES | Hidrolik | GİRESUN | EÜ/7951-3/03977 | 2.856 | 0 | 2.856 | 39
111 | TUYAT ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Göksu Barajı ve HES | Hidrolik | BİLECİK | EÜ/7809-7/03904 | 34.14 | 0 | 34.14 | 0
112 | TÜRKERLER ENERJI YATIRIM ÜRETİM İNŞAAT VE TİC A.Ş. | Kanat Reg. ve HES | Hidrolik | GİRESUN | EÜ/2817-3/1717 | 13.3 | 0 | 13.3 | 24
113 | ULU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Karsantı Barajı ve HES | Hidrolik | ADANA | EÜ/7269-3/03743 | 11.5 | 0 | 11.5 | 0
114 | ULUSAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Gelen Regülatörü ve HES | Hidrolik | GİRESUN | EÜ/6660-6/03612 | 7.208 | 0 | 7.208 | 58
115 | UZAŞ MADENCİLİK ÇİMENTO ALÇI İNŞAAT ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Bilaloğlu Reg. ve HES | Hidrolik | BİNGÖL | EÜ/2012-4/1425 | 11.11 | 0 | 11.11 | 14
116 | ÜÇZAİT ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Burak Ömer Regülatörü ve HES | Hidrolik | ERZİNCAN | EÜ/3969-10/2414 | 5.98 | 0 | 5.98 | 5 (Ocak 2018)
117 | ÜNER ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Haymeana I-II HES | Hidrolik | KÜTAHYA | EÜ/2343-1/1570 | 12.1 | 6.4 | 5.7 | 70
118 | ÜNKA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | MENGEL HES | Hidrolik | MALATYA | EÜ/6904-8/03636 | 7.26 | 0 | 7.26 | 2
119 | VATAN ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Rıza Reg. ve HES | Hidrolik | ORDU | EÜ/1622-19/1192 | 8.61 | 0 | 8.61 | 68
120 | VOLTA YEŞİL ENERJİ ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Oylum III Reg ve HES | Hidrolik | TRABZON | EÜ/7746-9/03879 | 5.46 | 0 | 5.46 | 95
121 | VOLTA YEŞİL ENERJİ ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Oylum I-II Reg ve HES | Hidrolik | TRABZON | EÜ/8082-6/04059 | 3.5 | 0 | 3.5 | 10
122 | YEMA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Turnasuyu Enerji Grubu Projesi | Hidrolik | ORDU | EÜ/4301-1/02559 | 43.924 | 0 | 43.924 | 7
123 | YEŞİL MAVİ ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Ardanuç 5 Reg ve HES | Hidrolik | ARTVİN | EÜ/4315-7/02606 | 12.93 | 0 | 12.93 | 16
124 | YILDIRIM ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Değirmendere Reg. ve HES | Hidrolik | ARTVİN | EÜ/1447-6/1047 | 3.996 | 0 | 3.996 | 3
125 | ZEYVE ENERJİ ÜRETİM SANAYİ İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Zeyve Regülatörü ve HES | Hidrolik | KARAMAN | EÜ/3490-3/2128 | 3.72 | 0 | 3.72 | 18
126 | ZİLAN ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Zilan Reg. ve HES | Hidrolik | VAN | EÜ/7924-14/03967 | 6.07 | 0 | 6.07 | (*)
HİDROLİK SANTRALLER DIŞINDAKİ DİĞER YENİLENEBİLİR SANTRALLER
127 | 3S KALE ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | 3S Kale Jes-1 | Jeotermal | AYDIN | EÜ/7976-2/03990 | 25 | 17 | 8 | (*)
128 | AHİ SULUOVA BİYOGAZ ENERJİ ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Ahi Suluova Biyogaz Tesisleri | Biyokütle | AMASYA | EÜ/7291-3/03758 | 6.637 | 1.067 | 5.57 | 37
129 | AKIŞ ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Söke RES | Rüzgar | AYDIN | EÜ/3330-3/2010 | 104 | 0 | 104 | 26
130 | AKSU TEMİZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Aksu RES | Rüzgar | KAYSERİ | EÜ/1391-12/1015 | 80 | 72 | 8 | 95
131 | AKYELRES ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Akyel-1 RES | Rüzgar | KARAMAN | EÜ/3760-9/2309 | 40 | 0 | 40 | 17
132 | ALADAĞ RÜZGAR ENERJİÜRETİM SAN.VE TİC.A.Ş. | Kuyulukoyak RES | Rüzgar | KONYA | EÜ/3584-21/2192 | 16 | 0 | 16 | 27
133 | ALENKA ENERJİ ÜRETİM VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ | Kıyıköy RES | Rüzgar | KIRKLARELİ | EÜ/1149-3/823 | 99.45 | 27 | 72.45 | 8
134 | ALİZE ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Çataltepe RES | Rüzgar | BALIKESİR | EÜ/1167-2/835 | 27.5 | 16 | 11.5 | 90
135 | ALİZE ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Sarıkaya RES | Rüzgar | TEKİRDAĞ | EÜ/1167-4/837 | 41.5 | 28.8 | 12.7 | (*)
136 | AREL ÇEVRE YATIRIMLARI ENERJİ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ ANONİM ŞİRKETİ | Arel Enerji Biyokütle Tesisi | Biyokütle | AFYONKARAHİSAR | EÜ/3648-19/2218 | 3.813 | 2.4 | 1.413 | 91
137 | AREL ÇEVRE YATIRIMLARI ENERJİ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ ANONİM ŞİRKETİ | Arel Enerji Manavgat Biyokütle Tesisi | Biyokütle | ANTALYA | EÜ/4291-1/02544 | 3.6 | 1.2 | 2.4 | 96
138 | ARNAZ RES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Uşak RES | Rüzgar | UŞAK | EÜ/3301-10/1990 | 61.5 | 54 | 7.5 | 85
139 | AS KOÇ ENERJİ TARIM HAYVANCILIK GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. | AS KOÇ BİYOGAZ TESİSİ | Biyokütle | DİYARBAKIR | EÜ/8067-3/04049 | 4.268 | 1.067 | 3.201 | 100
140 | AYEN ENERJİ ANONİM ŞTİ. | Mordoğan RES | Rüzgar | İZMİR | EÜ/1622-13/1186 | 30.75 | 30.75 | 0 | 6
141 | AYES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Yeniköy RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | EÜ/3860-3/2339 | 15 | 0 | 15 | 12
142 | BABADAĞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Marmara RES | Rüzgar | BALIKESİR | EÜ/3490-16/2140 | 10 | 0 | 10 | 12
143 | BAĞLAR ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Bağlar RES | Rüzgar | KONYA | EÜ/3887-2/2354 | 100 | 62.7 | 37.3 | 82
144 | BAHAR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | G RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | EÜ/3683-4/2236 | 5 | 0 | 5 | 17
145 | BAKİ ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Şamlı RES | Rüzgar | BALIKESİR | EÜ/311-4/433 | 126.3 | 114 | 12.3 | 34
146 | BALİ RÜZGAR ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çakıl RES | Rüzgar | İSTANBUL | EÜ/3648-5/2213 | 52.5 | 0 | 52.5 | 12
147 | BARKAN ENERJİ YAT. ÜRETİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Şapdağı RES | Rüzgar | BALIKESİR | EÜ/3683-27/2244 | 55 | 0 | 55 | 12
148 | BAY TEMİZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kartal RES | Rüzgar | ESKİŞEHİR | EÜ/3474-38/2118 | 39 | 0 | 39 | 20
149 | BELEN ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Belen RES | Rüzgar | HATAY | EÜ/973-1/738 | 48 | 36 | 12 | 100
150 | BETİM ENERJİ YAT. ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Ömerli RES | Rüzgar | İSTANBUL, BURSA | EÜ/3648-21/2220 | 100 | 0 | 100 | 0
151 | BİENTAŞ MADENCİLİK İNŞAAT ENERJİ PETROL ANONİM ŞİRKETİ | Bientaş Kaşınhanı Elektrik Üretim Tesisi | Biyokütle | KONYA | EÜ/8067-2/04044 | 9.36 | 7.8 | 1.56 | 100
152 | BİOSUN BİLECİK KATI ATIK İŞLEME ENERJİ VE ÇEVRE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Biosun Bilecik Kojenerasyon Enerji Santrali | Biyokütle | BİLECİK | EÜ/5440-3/03224 | 1.6 | 0 | 1.6 | 92
153 | BOYDAK ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çanta RES | Rüzgar | İSTANBUL | EÜ/3382-11/2051 | 50 | 47.5 | 2.5 | 63
154 | BOYLAM ENERJİ YAT. ÜRETİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Saros RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | EÜ/4074-2/2451 | 138 | 0 | 138 | 6
155 | ÇALIK RÜZGAR ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Sarpıncık RES | Rüzgar | İZMİR | EÜ/1622-15/1188 | 32 | 29.5 | 2.5 | 99
156 | ÇAPAR ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Yılmaz RES | Rüzgar | İZMİR | EÜ/3490-10/2134 | 12.5 | 0 | 12.5 | 17
157 | ÇEKİM ENERJİ YAT. ÜRETİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Bozüyük RES | Rüzgar | BİLECİK | EÜ/3382-5/2045 | 90 | 0 | 90 | 12
158 | ÇEŞME ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Ovacık RES | Rüzgar | İZMİR | EÜ/1904-55/1363 | 18 | 0 | 18 | 74
159 | ÇEVRİM ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | Şile RES | Rüzgar | İSTANBUL | EÜ/4194-6/2496 | 50 | 0 | 50 | 6
160 | DEMİR RES MÜHENDİSLİK ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Korudağı RES | Rüzgar | TEKİRDAĞ | EÜ/4249-3/2534 | 3 | 0 | 3 | 18
161 | DENİZ ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Karakurt RES | Rüzgar | MANİSA | EÜ/250-4/389 | 20.025 | 10.8 | 9.225 | 28
162 | DERBENT ENERJİ ÜRETİM PAZARLAMA İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ | Üçpınar RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | EÜ/3433-10/2085 | 99 | 0 | 99 | 65
163 | DERİN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. | Beypazarı Biyogaz Tesisi | Biyokütle | ANKARA | EÜ/3490-18/2142 | 2.379 | 0.793 | 1.586 | 100
164 | DOĞU STAR ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Malatya-2 Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi | Biyokütle | MALATYA | EÜ/7360-1/03768 | 1.2 | 0 | 1.2 | 88
165 | EFELER BİYOGAZ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Senkron Efeler Biyogaz Santrali | Biyokütle | AYDIN | EÜ/4052-25/2447 | 4.8 | 3.6 | 1.2 | 96
166 | EKİM ELEKTRİK MÜH. MÜŞ. İNŞ. TUR. VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Havza RES | Rüzgar | SAMSUN | EÜ/3490-11/2135 | 48 | 0 | 48 | 65
167 | EKOLOJİK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Karatepe Katı Atık Bertaraf Tesisi | Biyokütle | TEKİRDAĞ | EÜ/1770-3/1263 | 8.492 | 2.262 | 6.23 | 93
168 | EKSEL ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Alares RES | Rüzgar | MANİSA | EÜ/3323-4/2007 | 10 | 0 | 10 | 49
169 | EKŞİ ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Arapkir RES | Rüzgar | MALATYA | EÜ/3301-9/1989 | 10 | 0 | 10 | 70
170 | ELESTAŞ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Orhanlı RES | Rüzgar | HATAY | EÜ/3860-2/2338 | 9 | 0 | 9 | 12
171 | ENERBES ELEKTRİK ÜRETİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET AŞ | Enerbes Polatlı Biyogaz Santrali | Biyokütle | ANKARA | EÜ/8082-3/04055 | 4.12 | 0 | 4.12 | (*)
172 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Balıkesir RES | Rüzgar | BALIKESİR | EÜ/1167-6/839 | 173.244 | 142.5 | 30.744 | 15
173 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Dağpazarı RES | Rüzgar | MERSİN | EÜ/1690-6/1228 | 60 | 39 | 21 | 12
174 | ENİ ENERJİ İNŞAAT TAAH.TİC.VE SAN.A.Ş. | Maslaktepe RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | EÜ/3734-14/2285 | 20 | 0 | 20 | 50
175 | EOLOS RÜZGAR ENERJİSİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Şenköy RES | Rüzgar | HATAY | EÜ/1622-9/1182 | 29.794 | 26 | 3.794 | 100
176 | ERTAN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Ertan RES | Rüzgar | İSTANBUL | EÜ/3519-4/2155 | 3 | 0 | 3 | 24
177 | ESİN RÜZGAR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çamınbaşı RES | Rüzgar | KONYA | EÜ/3519-3/2154 | 27 | 0 | 27 | 27
178 | ES-YEL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Ardıçlı RES | Rüzgar | KONYA | EÜ/1690-1/1223 | 50 | 43.91 | 6.09 | 98
179 | EVRENCİK RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Evrencik RES | Rüzgar | KIRKLARELİ | EÜ/3683-2/2234 | 120 | 0 | 120 | 18
180 | GALATA WIND ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Şah RES | Rüzgar | BALIKESİR | EÜ/1565-7/1139 | 105 | 93 | 12 | 100
181 | GÖKOVA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET LTD.ŞTİ. | Alapınar RES | Rüzgar | MUĞLA | EÜ/3519-37/2164 | 0.8 | 0 | 0.8 | 12
182 | GRC ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Emres RES | Rüzgar | İZMİR | EÜ/3261-18/1977 | 2 | 0 | 2 | 39
183 | GÜRAL PORSELEN TURİZM VE VİTRİFİYE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Germiyan RES | Rüzgar | İZMİR | EÜ/3474-7/2115 | 9.6 | 0 | 9.6 | 6 (Ocak 2018)
184 | GÜRİŞ İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ | Atik RES | Rüzgar | HATAY | EÜ/7167-14/03700 | 30 | 18 | 12 | 100
185 | GÜVENRES ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Çakıl RES | Rüzgar | YALOVA, BURSA | EÜ/7909-13/03954 | 31.55 | 0 | 31.55 | 44
186 | GYY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Özbek RES | Rüzgar | HATAY | EÜ/3712-1/2260 | 24 | 0 | 24 | 15
187 | HACİM ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Geyve RES | Rüzgar | SAKARYA | EÜ/3465-3/2096 | 50 | 0 | 50 | 28
188 | HIRKA RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ ANONİM ŞİRKETİ | Arzu RES | Rüzgar | AMASYA, SAMSUN | EÜ/6892-8/03630 | 9 | 3 | 6 | 51
189 | HNS ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Akkuş RES | Rüzgar | ORDU | EÜ/3898-4/2362 | 10 | 0 | 10 | 12
190 | ISIDER ENERJİ ÜRETİM PAZ. İTH. VE İHR. ANONİM ŞİRKETİ | Kocalar RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | EÜ/3570-5/2180 | 26 | 0 | 26 | 65
191 | ITC ALANYA ENERJİ ÜRETİM KATI ATIK JEOTERMAL KAYNAKLAR PETROL VE DOĞALGAZ MADENCİLİK NAKLİYE SANAYİ VE TİCERET ANONİM ŞİRKETİ | ITC Alanya Enerji Üretim Tesisi | Biyokütle | ANTALYA | EÜ/7798-1/03896 | 8.4 | 0 | 8.4 | 5
192 | ITC ANTALYA ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ITC Antalya Biyokütle Tesisi | Biyokütle | ANTALYA | EÜ/6956-3/03659 | 28.3 | 22.64 | 5.66 | 70
193 | İN-ALTI TERMAL TURİZM SAĞLIK TEKSTİL GIDA VE TEMİZLİK MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Gök JES | Jeotermal | DENİZLİ | EÜ/4027-12/2436 | 3 | 0 | 3 | 16 (Ocak 2018)
194 | İSTRES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Tayakadın RES | Rüzgar | İSTANBUL | EÜ/3330-4/2011 | 50 | 0 | 50 | 17
195 | İZDEM ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | Kocatepe RES | Rüzgar | AFYONKARAHİSAR | EÜ/3118-10/1876 | 88 | 0 | 88 | 40
196 | İZMİT KANDIRA RES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Dikili RES | Rüzgar | KOCAELİ | EÜ/3860-1/2337 | 5 | 0 | 5 | 73
197 | JEODEN ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Jeoden | Jeotermal | DENİZLİ | EÜ/3508-2/2150 | 2.52 | 0 | 2.52 | 96
198 | KAPIDAĞ RÜZGAR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SAN VE TİC AŞ | Kapıdağ RES | Rüzgar | BALIKESİR | EÜ/1003-1/753 | 34.85 | 28 | 6.85 | 18
199 | KAZANIM ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARETANONİM ŞİRKETİ | Bafa RES | Rüzgar | AYDIN | EÜ/3382-6/2046 | 35 | 0 | 35 | 61
200 | KİRAZ ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kirazlı RES | Rüzgar | İZMİR | EÜ/3330-6/2013 | 50 | 0 | 50 | 32
201 | KORDA ENERJİ ÜRETİM PAZ. İTH. VE İHR. ANONİM ŞİRKETİ | Denizli RES | Rüzgar | DENİZLİ | EÜ/3382-10/2050 | 66 | 0 | 66 | 61
202 | KOVANCI ENERJİ ÜRETİM PAZ. İTH. VE İHR. ANONİM ŞİRKETİ | Hasanoba RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | EÜ/3712-3/2262 | 51 | 0 | 51 | 59
203 | KÖRPINAR BİYOGAZ ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kırşehir Biyogaz Tesisi | Biyokütle | KIRŞEHİR | EÜ/8040-1/04032 | 3.21 | 0 | 3.21 | 20
204 | LODOS KARABURUN ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | KARABURUN RES | Rüzgar | İZMİR | EÜ/7724/03863 | 223 | 120 | 103 | 0
205 | MAV ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ARIKÇAYIRI YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM TESİSİ | Biyokütle | BOLU | EÜ/7854-2/03928 | 30 | 0 | 30 | 25
206 | MAVİBAYRAK ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | Mavibayrak-1 Biyokütle Enerji Santrali | Biyokütle | AYDIN | EÜ/6307-9/03508 | 24 | 12 | 12 | 43
207 | MB ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Yeni RES | Rüzgar | KIRKLARELİ | EÜ/3498-2/2144 | 30 | 0 | 30 | 15
208 | MİS ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Mis-III JES | Jeotermal | MANİSA | EÜ/8056-1/04042 | 48 | 0 | 48 | 54
209 | MİS ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Mis-1 | Jeotermal | MANİSA | EÜ/6417-2/03540 | 12.3 | 0 | 12.3 | 100
210 | MUTLU GELİBOLU ELEKTRİK ÜRET.YATIRIM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Yeniköy RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | EÜ/3961-4/2401 | 48 | 0 | 48 | 12
211 | MUTLUER ENERJİ İNŞ. YAT. MAD. SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Mutlu RES 5 RES | Rüzgar | KONYA | EÜ/3094-10/1844 | 44 | 0 | 44 | 12
212 | ORSA ENERJİ ELEKTRİKÜRETİM A.Ş. | Fener RES | Rüzgar | SİNOP | EÜ/3465-1/2094 | 5 | 0 | 5 | 0
213 | ORTADOĞU ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kömürcüoda Çöp Gazı Santralı | Biyokütle | İSTANBUL | EÜ/1352-1/978 | 19.81 | 14.15 | 5.66 | 96
214 | OSRES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kızılcaterzi RES | Rüzgar | TEKİRDAĞ | EÜ/3741-2/2293 | 12 | 0 | 12 | 32
215 | ÖZ-YEL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Gaziosmanpaşa RES | Rüzgar | İSTANBUL | EÜ/3648-20/2219 | 50 | 0 | 50 | 14
216 | PAKMEM ELEKTRİK ÜRETSAN. VE TİC.A.Ş. | Cerit RES | Rüzgar | KAHRAMANMARAŞ | EÜ/3034-10/1791 | 90 | 46.8 | 43.2 | 94
217 | PAMUKOVA RÜZGAR ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Pamukova RES | Rüzgar | SAKARYA | EÜ/3553-9/2177 | 20 | 0 | 20 | 12
218 | PAŞA ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Mahmut Şevket Paşa-1 RES | Rüzgar | İSTANBUL | EÜ/3696-4/2249 | 8 | 0 | 8 | 12
219 | PİR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Pir Enerji Üretim Tesisi | Biyokütle | DÜZCE | EÜ/7303-1/03759 | 6.393 | 4.262 | 2.131 | (*)
220 | POLATBAY ENERJİ ÜRETİM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Ayvalık-I RES | Rüzgar | BALIKESİR | EÜ/3465-2/2095 | 9 | 0 | 9 | 12
221 | PSİ GÜNEŞ ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | PSİ ENGİL207 GES | Güneş | VAN | EÜ/7999-11/04027 | 9.95 | 0 | 9.95 | 58
222 | SABAŞ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Turguttepe RES | Rüzgar | AYDIN | EÜ/1217-1/866 | 37.8 | 24 | 13.8 | 20
223 | SAFİR ENERJİ ÜRETİM YATIRIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Meryem RES | Rüzgar | BİLECİK | EÜ/3003-23/1778 | 30 | 0 | 30 | 20
224 | SAĞANAK ENERJİ YAT. ÜRETİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kandıra RES | Rüzgar | KOCAELİ | EÜ/3118-13/1879 | 49 | 0 | 49 | 17
225 | SANCAK ENERJİ HİZMETLERİ A.Ş. | Yamaçtepe-2 RES | Rüzgar | İSTANBUL | EÜ/3519-36/2163 | 30 | 0 | 30 | 60
226 | SANKO RÜZGAR ENERJİSİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Gazi-9 RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | EÜ/4129-17/2478 | 51 | 0 | 51 | 8
227 | SANKO RÜZGAR ENERJİSİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çatalca RES | Rüzgar | İSTANBUL | EÜ/284-7/398 | 100 | 93 | 7 | 14
228 | SERBEST ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Aydos RES | Rüzgar | İSTANBUL | EÜ/3734-17/2288 | 14 | 0 | 14 | 6
229 | SİBELRES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Sibelres RES | Rüzgar | MANİSA, İZMİR | EÜ/3508-3/2151 | 80 | 0 | 80 | 17
230 | SİGMA ELEKTRİK ÜRETİM MÜHENDİSLİK VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ | Sigma Suluova Biyogaz Tesisi | Biyokütle | AMASYA | EÜ/3474-3/2111 | 2 | 1 | 1 | 96
231 | SİLİVRİ ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Silivri RES | Rüzgar | İSTANBUL | EÜ/3433-11/2086 | 45 | 44.7 | 0.3 | 98
232 | SİMAY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Küptepe RES | Rüzgar | İSTANBUL | EÜ/3760-10/2310 | 10 | 0 | 10 | 0
233 | SOMA ENERJİ ELEKTRİKÜRETİM AŞ | Soma RES | Rüzgar | MANİSA | EÜ/1149-7/827 | 288.1 | 240.1 | 48 | (*)
234 | SONSES ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Zonguldak RES | Rüzgar | ZONGULDAK | EÜ/3003-22/1777 | 120 | 0 | 120 | 6
235 | SÜREKO ATIK YÖNETİMİ NAKLİYE LOJİSTİK ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kula Piroliz Yöntemiyle Atıklardan En. Ürt. Tes. | Biyokütle | MANİSA | EÜ/3760-2/2302 | 0.912 | 0 | 0.912 | 100
236 | TAN ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Akça RES | Rüzgar | İZMİR | EÜ/3634-16/2205 | 20 | 0 | 20 | 35
237 | TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Tatlıpınar RES | Rüzgar | BALIKESİR | EÜ/3887-5/2355 | 108 | 0 | 108 | 69
238 | TEPE ENERJİ SANTRALİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Karatepe RES | Rüzgar | TEKİRDAĞ | EÜ/3330-5/2012 | 13 | 0 | 13 | 15
239 | TÜRKERLER JEOTERMAL ENERJİ ARAMA VE ÜRETİM A.Ş | Türkerler Jeotermal Enerji Santrali-3 | Jeotermal | MANİSA | EÜ/8067-8/04048 | 100 | 0 | 100 | 8
240 | VENTO ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Bergama RES | Rüzgar | İZMİR | EÜ/3683-26/2243 | 25 | 18 | 7 | 95
241 | WM ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | WM Enerji Biyogaz Tesisi | Biyokütle | KÜTAHYA | EÜ/8097-3/04060 | 1.501 | 0 | 1.501 | 86
242 | YANDER ELEKTRİK MÜH. MÜŞ. İNŞ. TUR. VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Mersinli RES | Rüzgar | İZMİR | EÜ/3905-9/2378 | 56.525 | 0 | 56.525 | 17
243 | YARES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Yalova RES | Rüzgar | BURSA | EÜ/3474-6/2114 | 50.01 | 0 | 50.01 | 11
244 | YAYSUN ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | YAYSUN GES | Güneş | KONYA | EÜ/7144-32/03703 | 9.98 | 9.98 | 0 | 86
245 | YGT ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Adares RES | Rüzgar | İZMİR | EÜ/3210-13/1950 | 22 | 10 | 12 | 20
246 | YILDIZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Güllük RES | Rüzgar | MUĞLA | EÜ/3821-2/2324 | 9 | 0 | 9 | 20
247 | YUVA ENERJİ YAT. ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Yuvacık RES | Rüzgar | KOCAELİ, BURSA, SAKARYA | EÜ/3570-7/2181 | 120 | 0 | 120 | 42
248 | ZGC BES ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Zgc Bes Enerji Anonim Şirketi Bolu Üretim Santrali | Biyokütle | BOLU | EÜ/4220-2/2519 | 14.5 | 0 | 14.5 | 30
249 | ZİYARET RES ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Ziyaret RES | Rüzgar | HATAY | EÜ/2352-2/1572 | 90.25 | 76 | 14.25 | 20
250 | ZORLU JEOTERMAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş. | Alaşehir-2 JES | Jeotermal | MANİSA | EÜ/7450-7/03798 | 24.9 | 0 | 24.9 | 0
TERMİK SANTRALLER
251 | ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİC.A.Ş. | Maslak Hastanesi Kojenerasyon Santrali | Doğal Gaz | İSTANBUL | EÜ/4969-175/2875 | 1.6 | 0 | 1.6 | 98
252 | ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİC.A.Ş. | Fulya Hastanesi Kojenerasyon Santrali | Doğal Gaz | İSTANBUL | EÜ/4969-176/2876 | 0.8 | 0 | 0.8 | 94
253 | ADULARYA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ VE MADENCİLİK A.Ş. | Yunus Emre Termik Santrali | Yerli Kömür | ESKİŞEHİR | EÜ/1698-3/1234 | 290 | 145 | 145 | (*)
254 | AKFEN ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Mersin DGKÇ Enerji Santralı | Doğal Gaz | MERSİN | EÜ/3721-11/2275 | 1148.4 | 0 | 1148.4 | 16
255 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ | Akkuyu Nükleer Güç Santrali | Uranyum | MERSİN | EÜ/7133/03690 | 4800 | 0 | 4800 | 16
256 | AYAS ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİMŞİRKETİ | Ayas Enerji Santralı | İthal Kömür | ADANA | EÜ/2078-1/1465 | 625.5 | 0 | 625.5 | 19
257 | BADES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Taha DGKÇS | Doğal Gaz | MARDİN | EÜ/3354-5/2037 | 205 | 136 | 69 | 97
258 | BİLENERJİ BİLKENT ENERJİ ÜRETİM SAN.VE TİC.A.Ş. | Ankara | Doğal Gaz | ANKARA | EÜ/2183-4/1537 | 13.99 | 4.5 | 9.49 | 27
259 | BİNATOM ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Binatom Emet Elektrik Üretim Santrali | Doğal Gaz | KÜTAHYA | EÜ/3446-2/2089 | 4.5 | 0 | 4.5 | (*)
260 | CAN TEKSTİL ENTEGRE TESİSLERİ VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çorlu-Tekirdağ | Doğal Gaz | TEKİRDAĞ | EÜ/4969-256/2956 | 12.34 | 7.84 | 4.5 | (*)
261 | ÇAYIRHAN ELEKTRİK ÜRETİM VE MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ | Çayırhan B Termik Santrali | Yerli Kömür | ANKARA | EÜ/8097-1/04056 | 800 | 0 | 800 | 0
262 | EMBA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Hunutlu Termik Santralı | İthal Kömür | ADANA | EÜ/5677-6/03315 | 1320 | 0 | 1320 | 38
263 | ESAN ECZACIBAŞI ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ESAN ECZACIBAŞI KOJENERASYON TESİSİ | Doğal Gaz | AFYONKARAHİSAR | EÜ/6294-4/03502 | 6 | 0 | 6 | 96
264 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Bandırma | Yerli Kömür | BALIKESİR | EÜ/4969-196/2896 | 46.66 | 10.66 | 36 | 56
265 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Kırka Kojenerasyon | Fuel-oil | ESKİŞEHİR | EÜ/4969-197/2897 | 27.4 | 18.2 | 9.2 | 100
266 | ETİ SODA ÜRETİM PAZ. NAKLİYAT VE ELK. ÜR. SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Beypazarı ETİ-SODA Kojenerasyon Santralı | Yerli Kömür | ANKARA | EÜ/4969-120/2820 | 28 | 12 | 16 | 100
267 | EUROTEX TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Atateks Kojenerasyon Tesisi | Doğal Gaz | TEKİRDAĞ | EÜ/5527-2/03244 | 8.445 | 5.63 | 2.815 | 61
268 | FİLİZ KİRAZLIDERE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kirazlıdere Termik Santrali | İthal Kömür | ÇANAKKALE | EÜ/4301-5/02545 | 980 | 0 | 980 | 16
269 | GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Goren 1 | Doğal Gaz | GAZİANTEP | EÜ/2650-27/1651 | 53.65 | 48.65 | 5 | 99
270 | GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Goren 2 | Doğal Gaz | GAZİANTEP | EÜ/3262/1973 | 53.65 | 48.65 | 5 | 99
271 | HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ | Habaş/ Aliağa-DGKÇ Santrali | Doğal Gaz | İZMİR | EÜ/2021-1/1430 | 1095.189 | 241.976 | 853.213 | (*)
272 | HAYAT KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Kojenerasyon | Doğal Gaz | KOCAELİ | EÜ/4969-185/2885 | 45.011 | 35.28 | 9.731 | 99
273 | HEMA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Amasra Termik Santralı | Yerli Kömür | BARTIN | EÜ/944-7/732 | 1100 | 0 | 1100 | 20
274 | HİDRO-GEN ENERJİ İTHALAT İHRACAT DAĞITIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Soma Kolin TES | Yerli Kömür | MANİSA | EÜ/5906-18/03394 | 510 | 0 | 510 | 96
275 | İPEK MOBİLYA İMALAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | İpek Kojenerasyon Tesisi | Doğal Gaz | KAYSERİ | EÜ/6307-10/03505 | 2.022 | 0 | 2.022 | 92
276 | İSKUR TEKSTİL ENERJİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | İskur Otoprodüktör Santrali | Doğal Gaz | KAHRAMANMARAŞ | EÜ/4969-258/2958 | 12.9 | 8.6 | 4.3 | 98
277 | KAYALI ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Osmaniye DGKÇS | Doğal Gaz | OSMANİYE | EÜ/3498-12/2146 | 77.13 | 0 | 77.13 | 90
278 | KOMET ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Komet Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali | Doğal Gaz | KARAMAN | EÜ/3094-1/1838 | 1080 | 0 | 1080 | 31
279 | KONYA ILGIN ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Ilgın 500 MW Termik Santrali | Yerli Kömür | KONYA | EÜ/4292/02479 | 500 | 0 | 500 | 27
280 | KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Denizli Kojenerasyon Tesisi | Doğal Gaz | DENİZLİ | EÜ/7440-9/03797 | 9.948 | 6.698 | 3.25 | (*)
281 | MERCEDES-BENZ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ | Mercedes-Benz Türk Kojenerasyon Tesisi | Doğal Gaz | İSTANBUL | EÜ/4969-50/2750 | 12.022 | 2.022 | 10 | 93
282 | NUH ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Nuh Çimento San. A.Ş. Atık Isıdan Elektrik Enerjisi Üretim Santrali | Proses Atık Isısı | İSTANBUL | EÜ/4969-173/2873 | 17.73 | 0 | 17.73 | (*)
283 | PAK GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ | Cumayeri-Düzce | Doğal Gaz | DÜZCE | EÜ/4969-163/2863 | 9.2 | 5.2 | 4 | (*)
284 | PAK GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ | Köseköy-Kocaeli | Doğal Gaz | KOCAELİ | EÜ/4969-164/2864 | 9.2 | 5.2 | 4 | (*)
285 | RB KARESİ İTHALAT İHRACAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kojenerasyon Tesisi | Doğal Gaz | BURSA | EÜ/4969-61/2761 | 26.07 | 12.9 | 13.17 | 100
286 | SARIKAYA KARABURUN ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Karaburun Termik Santrali | İthal Kömür | ÇANAKKALE | EÜ/6041-4/03415 | 1320 | 0 | 1320 | 0
287 | ŞIRNAK ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Silopi Elektrik Santrali | Yerli Asfaltit | ŞIRNAK | EÜ/3712-7/2266 | 135 | 0 | 135 | 9
288 | ŞİRECİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Şireci Enerji 1 Kojenerasyon Santrali | Doğal Gaz | GAZİANTEP | EÜ/4969-222/2922 | 8.53 | 0 | 8.53 | (*)
289 | TUNAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Han Kömür Santrali | İthal Kömür | ADANA | EÜ/5610-5/03280 | 100 | 0 | 100 | 0
290 | UĞUR DEMİR HALI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Bossan Halı Kojenerasyon Tesisi | Doğal Gaz | GAZİANTEP | EÜ/4969-135/2835 | 3.349 | 0 | 3.349 | 96
291 | VERBENA ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Verbena DGKÇS | Doğal Gaz | KIRKLARELİ | EÜ/3433-1/2076 | 890.4 | 0 | 890.4 | 31
292 | YURTBAY SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | İnönü Kojenerasyon Tesisi ESKİŞEHİR | Doğal Gaz | ESKİŞEHİR | EÜ/5370-8/03192 | 12.59 | 6.92 | 5.67 | 100
(*) Ocak 2019 döneminde ilerleme raporu sunulmayan veya sunulan ilerleme raporunda ilerleme oranının belirtilmediği projeler.