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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

K U R U L  K A R A R I

Karar No: 4711





               Karar Tarihi: 21/11/2013
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/11/2013 tarihli toplantısında; 
· Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde önlisans süresi ile aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi çerçevesinde tesis tamamlanma tarihinin belirlenmesinde referans alınacak inşaat sürelerinin ekteki "Önlisans Süreleri ile Tesis Tamamlanma Tarihinin Belirlenmesinde Referans Alınacak İnşaat Süreleri"ne ilişkin esaslar çerçevesinde belirlenmesine,

- 18/1/2012 tarihli ve 3649 sayılı Kurul Kararının yürürlükten kaldırılmasına,
karar verilmiştir.
EK 1 Önlisans Süreleri ile Tesis Tamamlanma Tarihinin Belirlenmesinde Referans Alınacak İnşaat Süreleri
EK-1

ÖNLİSANS SÜRELERİ İLE TESİS TAMAMLANMA TARİHİNİN BELİRLENMESİNDE REFERANS ALINACAK İNŞAAT SÜRELERİ 

Elektrik piyasasında üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişilere verilecek önlisans sürelerinin belirlenmesi ile tüzel kişilerin üretim lisansı başvurusunda Kuruma sunacakları termin programının oluşturulmasında aşağıdaki esaslar dikkate alınır.

1. Önlisans süresi olarak;

a) Yerli veya ithal kömür yakıtlı termik üretim tesisleri ile rezervuarlı hidroelektrik üretim tesisleri için 36 (otuzaltı) ay,
b) Diğer üretim tesisleri için aşağıdaki tabloda yer alan referans süreler,
uygulanır. 
	Kurulu Güç (P) Aralığı (MW)
	Önlisans Süresi (Ay)

	P≤5
	24

	5<P≤50
	30

	50<P
	36


2. Üretim tesisleri için lisanslara derç edilecek inşaat süresine esas olmak üzere aşağıdaki referans süreler esas alınır.(*)

I. Termik Üretim Tesisleri:

	Üretim Tesisi Tipi
	Kurulu Güç (P) Aralığı (MW)
	İnşaat Süresi (Ay)

	Basit Çevrim Motor
	P≤10
	18

	
	10<P≤50
	21

	
	50<P≤100
	24

	
	100<P
	30

	Basit Çevrim Gaz Türbini
	P≤10
	21

	
	10<P≤50
	27

	
	50<P≤250
	30

	
	250<P≤500
	36

	
	500<P
	42

	Kojenerasyon 

(Katı/Sıvı/Gaz Yakıtlı Tesisler)
	P≤10
	24

	
	10<P≤50
	30

	
	50<P≤250
	36

	
	250<P≤500
	42

	
	500<P
	48

	Kombine Çevrim [1]

(Sıvı/Gaz Yakıtlı Tesisler)
	P≤50
	38

	
	50<P≤250
	42

	
	250<P≤500
	48

	
	500<P
	54

	Konvansiyonel 

(Sıvı/Gaz Yakıtlı Tesisler)
	P≤50
	38

	
	50<P≤250
	42

	
	250<P≤500
	46

	
	500<P
	54

	Akışkan Yatak, Konvansiyonel, Süper Kritik PC 

(Katı/Fosil/Yakıt Tesisler)
	P≤50
	38

	
	50<P≤250
	44

	
	250<P≤500 
	54

	
	500<P 
	66

	Nükleer enerjiye dayalı üretim tesisleri[2]
	-
	-


[l]Kombine çevrim kombinasyonundan oluştuğu halde, kazan ve/veya buhar türbininden ara buhar alınması yoluyla kojenerasyon olarak da hizmet vermesi planlanan üretim tesisleri için kombine çevrim üretim tesislerine uygulanan süreler esas alınır.

[2] Nükleer enerjiye dayalı üretim tesislerine ilişkin üretim lisanslarında, bulunması halinde ilgili uluslararası anlaşmada öngörülen inşaat süreleri esas alınarak belirlenir. Diğer hallerde ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından görüş alınmak suretiyle, Kurul tarafından belirlenir. 

II. Hidroelektrik Üretim Tesisleri:

	Üretim Tesisi Tipi
	Kurulu Güç (P) Aralığı (MW)
	İnşaat Süresi (Ay)

	Kanal Tipi
	P≤50
	38

	
	50<P≤100
	44

	
	100<P
	60

	Üretim Tesisi Tipi
	Gövde Hacmi [Vg(m3)]
	İnşaat Süresi (Ay)

	Rezervuarlı [3]
	Vg≤1.000.000
	42

	
	1.000.000<Vg≤5.000.000
	54

	
	5.000.000<Vg ≤7.500.000
	60

	
	7.500.000<Vg≤10.000.000
	66

	
	10.000.000<Vg
	72


[3] Akarsulardaki ardışık rezervuarlar arasında veya deniz suyu kullanılmak suretiyle yapılacak “pompaj depolamalı HES”ler için rezervuarlı üretim tesislerine uygulanan süreler esas alınır.

III. Diğer Yenilenebilir Kaynaklara Dayalı Üretim Tesisleri:

	Üretim Tesisi Tipi
	Kurulu Güç (P) Aralığı (MW)
	İnşaat Süresi (Ay)

	Rüzgâr
	P≤10
	22

	
	10<P≤50
	30

	
	50<P≤100
	38

	
	100<P
	46

	Jeotermal
	P≤50
	38

	
	50<P
	46

	Biyogaz/Biyokütle
	P≤10
	24

	
	10<P≤50
	30

	
	50<P
	38

	Güneş/Hidrojen Enerjisi
	P≤10
	22

	
	10<P≤50
	30

	
	50<P
	36

	Dalga/Gel-Git
	P≤10
	18

	
	10<P≤50
	30

	
	50<P
	38


(*) Kurulu güç artışı kapsamında yapılacak lisans tadillerinde, kapasite artışı, lisansa derç edilen mevcut ünite/ünitelerin revizyonu kapsamında ise lisansa derç edilmiş başlangıç tarihi geçerli olmak üzere yeni güç aralığındaki süre verilerek lisansa derç edilmiş süreler tadil edilir.

Ancak kapasite artışı mevcut ünite/ünitelerin haricinde tevsi yatırım şeklinde ise münhasıran tevsi yatırıma konu kurulu güç için; bu güce karşılık gelen inşaat süresinin tamamı ile talep edilmesi halinde inşaat öncesi işlemlerin yapılabilmesi için Kurul tarafından uygun görülecek sürenin toplamı, tadile ilişkin kurul karar tarihi başlangıç olmak üzere, tesis tamamlanma süresi olarak verilir.
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