## Temmuz-2017 İlerleme Raporları
| Firma Adı | Tesis Adı | Yakıt/Kaynak Türü | Tesis Yeri | Lisans Verilme Tarihi | Lisans No | Kurulu Güç (MWm) | Kurulu Güç (MWe) | Lisans Ortalama Üretim (kWh/yıl) | İnşa Halindeki Kapasite (MWe) | Fiili Gerçekleşme Temmuz 2017 (%)
TERMİK SANTRALLER
1 | Abateks Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ. | Abateks Kojenerasyon Tesisi | Doğal Gaz | KAHRAMANMARAŞ | 01/05/2014 | EÜ/4969-104/2804 | 8.78 | 8.6 | 69660000 | 8.6 | 100
2 | ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Eskişehir Hastanesi Kojenerasyon Santrali | Doğal Gaz | ESKİŞEHİR | 01/05/2014 | EÜ/4969-174/2874 | 0.88 | 0.849 | 6800000 | 0.849 | 99.5
3 | ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Maslak Hastanesi Kojenerasyon Santrali | Doğal Gaz | İSTANBUL | 01/05/2014 | EÜ/4969-175/2875 | 1.654 | 1.6 | 12800000 | 1.6 | 99.4
4 | ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Fulya Hastanesi Kojenerasyon Santrali | Doğal Gaz | İSTANBUL | 01/05/2014 | EÜ/4969-176/02876 | 0.827 | 0.8 | 6400000 | 0.8 | 99.4
5 | ACWA Güç Elektrik İşletme ve Yönetim Sanayi ve Ticaret AŞ. | Acwa Power Kırıkkale Doğalgaz Kombine Çevrim Enerji | Doğal Gaz | KIRIKKALE | 2014-09-10 | EÜ/5202-37/03108 | 960 | 927.4 | 7555342320 | 927.4 | 100
6 | ADULARYA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ VE MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ | Yunus Emre Termik Santrali | Yerli Kömür | ESKİŞEHİR | 30/07/2008 | EÜ/1698-3/1234 | 294.2 | 290 | 2100000000 | 290 | 99 (Ocak 2017)
7 | AĞAOĞLU ENERJİ ÜRETİM AŞ. | My World Europe Ayazma Kojenerasyon Tesisi | Doğal Gaz | İSTANBUL | 08/03/2012 | EÜ/3721-6/2270 | 13.17 | 12.9 | 103200000 | 12.9 | 100 (Temmuz 2016)
8 | Akfen Enerji Üretim ve Ticaret AŞ. | Mersin DGKÇ Enerji Santralı | Doğal Gaz | MERSİN | 08/03/2012 | EÜ/3721-11/2275 | 1160 | 1148.4 | 9703980000 | 1148.4 | 6.5
9 | AYAS ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Ayas Enerji Santralı | İthal Kömür | ADANA | 30/04/2009 | EÜ/2078-1/1465 | 635.1 | 625.5 | 6663000000 | 625.5 | 11
10 | BADES ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Taha DGKÇS | Doğal Gaz | MARDİN | 11/08/2011 | EÜ/3354-5/2037 | 213 | 205 | 1610000000 | 205 | 96
11 | BİNATOM ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Binatom Gediz Elektrik Üretim Tesisi | Doğal Gaz | KÜTAHYA | 2009-03-19 | EÜ/2021-4/1433 | 4.597 | 4.5 | 12658000 | 4.5 | 99.5
12 | CENAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Cenal Termik-Enerji Santrali | İthal Kömür | ÇANAKKALE | 20/03/2013 | EÜ/4315-42/02574 | 1380 | 1320 | 9900000000 | 1320 | 70
13 | ÇAN KÖMÜR VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ | ÇAN-2 TERMİK SANTRALI | Yerli Kömür | ÇANAKKALE | 28.01.2016 | EÜ/6083-2/03428 | 340 | 330 | 2382720000 | 330 | 88
14 | Emba Elektrik Üretim AŞ. | Hunutlu TES | Kömür | ADANA | 2015-07-09 | EÜ/5677-6/03315 | 1334 | 1320 | 9900000000 | 1320 | 58
15 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM AŞ. | Bandırma II Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali | Doğal Gaz | BALIKESİR | 10/07/2014 | EÜ/5117-1/03066 | 1025 | 1000 | 8400000000 | 392.8 | 62
16 | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Karadeniz Ereğli-Zonguldak | Doğal Gaz | ZONGULDAK | 2014-05-01 | EÜ/4969-38/02738 | 198.88 | 194.62 | 1258000000 | 13.332 | 84
17 | EREN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Zeteş III | Kömür | ZONGULDAK | 28/09/2004 | EÜ/369-1/479 | 2622.02 | 2590 | 16880000000 | 1200 | 94,6 (Ocak 2017)
18 | ETİ KROM AŞ. | Eti Krom A.Ş. Proses Isısı Kojenerasyon Santrali | Proses Atık Isısı | ELAZIĞ | 01/05/2014 | EÜ/4969-193/02893 | 5.756 | 5.5 | 36000000 | 5.5 | 100
19 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Bandırma | Doğal Gaz | BALIKESİR | 01.05.2014 | EÜ/4969-196/2896 | 49.7 | 46.66 | 175084428 | 36 | 0.1
20 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları Koojenerasyon Santralı | Kömür | BALIKESİR | 2014-05-01 | EÜ/4969-196/02896 | 49.7 | 46.66 | 175084428 | 36 | 0,1 (Ocak 2017)
21 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kırka Koojenerasyon Santralı | Doğal Gaz | ESKİŞEHİR | 2014-05-01 | EÜ/4969-197/02897 | 28.269 | 26.94 | 179990298 | 8.74 | 100
22 | FİLİZ KİRAZLIDERE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kirazlıdere Termik Santrali | İthal Kömür | ÇANAKKALE | 07/03/2013 | EÜ/4301-5/02545 | 610 | 600 | 4750000000 | 600 | 0
23 | GEP GLOBAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Güsab Kojenerasyon Tesisi | Doğal Gaz | BURSA | 12.11.2015 | EÜ/5863-19/03382 | 14.775 | 14.46 | 121464000 | 14.46 | 71,3 (Ocak 2017)
24 | HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ AŞ. | Aliağa DGKÇ Santralı | Doğal Gaz | İZMİR | 31/03/2009 | EÜ/2021-1/1430 | 1132.9 | 1091.67 | 8720000000 | 849.694 | 100
25 | HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Hamitabat Doğal Gaz Kombine Çevrim Termik Santrali | Doğal Gaz | KIRKLARELİ | 2003-03-13 | EÜ/101-30/006 | 1185.632 | 1156 | 8092000000 | 1156 | 94
26 | HEMA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Amasra Termik Santralı | Yerli Kömür | BARTIN | 12/10/2006 | EÜ/944-7/732 | 1116.748 | 1100 | 7700000000 | 1100 | 3.4
27 | HİDRO-GEN ENERJİ İTHALAT İHRACAT DAĞITIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Soma Kolin TES | Yerli Kömür | MANİSA | 10.12.2015 | EÜ/5906-18/03394 | 510 | 460 | 3266000000 | 460 | 75
28 | IC ENERJİ ÜRETİM VE İŞLETME AŞ. | IC İçtaş Isparta Enerji Santrali | Doğal Gaz | ISPARTA | 18/10/2012 | EÜ/4074-7/2456 | 110.04 | 106.92 | 880422048 | 106.92 | 27.5
29 | İnegöl Organize Sanayi Bölgesi | İnegöl OSB Kojenerasyon Santralı | Doğal Gaz | Bursa | 2007-08-27 | ED-OSB/1292-8/932 | 4.14 | 4.028 | 33800000 | 4.028 | 99.24
30 | İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | İzdemir Enerji Kömür Santrali | Kömür | İZMİR | 04.06.2009 | EÜ/2116-8/1490 | 709.2 | 700 | 5124000000 | 350 | 0.07
31 | KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kastamonu Entegre Adana Kojenerasyon Santalı | Doğal Gaz | ADANA | 21.10.2016 | EÜ/6538-1/03587 | 5.493 | 5.2 | 41600000 | 5.2 | 96
32 | KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kastamonu Entegre Kastamonu Kojenerasyon Santalı | Doğal Gaz | KASTAMONU | 21.10.2016 | EÜ/6538-2/03586 | 5.493 | 5.2 | 41600000 | 5.2 | 95
33 | KAYALI ENERJİ ÜRETİM AŞ. | Osmaniye DGKÇS | Doğal Gaz | OSMANİYE | 17/11/2011 | EÜ/3498-12/2146 | 80.99 | 77.13 | 632944206 | 77.13 | 91
34 | KAZAN SODA ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Kazan Doğalgaz Kojenerasyon Santrali | Doğal Gaz | ANKARA | 18/10/2012 | EÜ/4074-1/2450 | 384 | 379 | 1965821550 | 379 | 92.5
35 | Kırklareligaz Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ. | SEDKO DGKÇS | Doğal Gaz | KIRKLARELİ | 02/08/2012 | EÜ/3954-7/2396 | 519.9 | 514.2 | 3900000000 | 514.2 | 7
36 | KOMET ENERJİ SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Komet Enregre DGÇS | Doğal Gaz | KARAMAN | 24/02/2011 | EÜ/3094-1/1838 | 1107.999 | 1080 | 8493880000 | 1080 | 29
37 | KONYA ILGIN ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Ilgın 500 MW Termik Santrali | Yerli Kömür | KONYA | 27/02/2013 | EÜ/4292/02479 | 505 | 500 | 2817750000 | 500 | 10.5
38 | KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çumra Şeker Kojenerasyon Tesisi | Kömür | KONYA | 01/05/2014 | EÜ/4969-46/2746 | 23.75 | 23.75 | 76000000 | 1.75 | 100
39 | KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kırıkhan Kojen Santrali | Doğal Gaz | HATAY | 01/05/2014 | EÜ/4969-157/02857 | 10.293 | 10.047 | 80500000 | 10.047 | 100
40 | KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Koruma Klor Alkali Otop. | Doğal Gaz | KOCAELİ | 2007-08-27 | EÜ/4969-156/02856 | 9.9 | 9.6 | 76800000 | 9.6 | 100
41 | KOS Enerji Üretim Teknoloji İnşaat ve Mühendislik AŞ. | KOS Enerji TES | Doğal Gaz | KONYA | 20/03/2013 | EÜ/4315-3/02576 | 6.175 | 6 | 10950000 | 6 | 99
42 | KÜÇÜKÇALIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. | İnegöl OSB-Bursa | Doğal Gaz | BURSA | 2014-05-01 | EÜ/4969-47/2747 | 8.78 | 8.6 | 64000000 | 0.6 | 97
43 | ÖZDİLEK OTEL TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | Özdilek Wyndham Hotel Trijenerasyon Tesisi | Doğal gaz | İZMİR | 01.12.2016 | EÜ/6624-3/03601 | 0.824 | 0.8 | 3200000 | 0.8 | (*)
44 | PEGAİ ENERJİ MADENCİLİK TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çine DGKÇS | Doğal Gaz | AYDIN | 13/03/2013 | EÜ/4309-1/02575 | 616.5 | 600 | 4940640000 | 600 | 0.2
45 | R.B. Karesi İthalat İhracat Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ. | “R.B. Karesi Kojenerasyon Tesisi | Doğal Gaz | BURSA | 2014-05-01 | EÜ/4969-61/02761 | 57.24 | 56.12 | 488244000 | 47.52 | 76
46 | RÜZGAR TEPE ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Aşağı Sevindikli DGKÇS | Doğal Gaz | TEKİRDAĞ | 18/10/2012 | EÜ/4074-5/2454 | 616.5 | 600 | 4940640000 | 600 | 0.1
47 | SARIKAYA KARABURUN ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Karaburun Termik Santrali | İthal Kömür | ÇANAKKALE | 31.12.2015 | EÜ/6041-4/03415 | 1340 | 1320 | 10400000000 | 1320 | 0
48 | SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çayırova-Gebze-Kocaeli | Doğal Gaz | KOCAELİ | 01/05/2014 | EÜ/4969-64/02764 | 16.828 | 16.395 | 138202200 | 8.705 | 99
49 | ŞIRNAK ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Silopi Elektrik Santrali | Yerli Asfaltit | ŞIRNAK | 01/03/2012 | EÜ/3712-7/2266 | 137.75 | 135 | 972000000 | 135 | 2
50 | ŞİRECİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Şireci Enerji 1 Kojenerasyon Santrali | Doğal Gaz | GAZİANTEP | 01/05/2014 | EÜ/4969-222/2922 | 8.75 | 8.53 | 47500000 | 8.53 | (*)
51 | TAM ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Etyemez KömürTermik Santrali | Yerli Kömür | SİVAS | 30/07/2008 | EÜ/1698-4/1235 | 137.67 | 135 | 855000000 | 135 | 16.5
52 | TUNAŞ Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ. | Hakan Kömür Santrali | Kömür | ADANA | 2015-05-29 | EÜ/5610-5/03280 | 110 | 100 | 665760000 | 100 | 12
53 | Türkiye Petrol Rafineleri AŞ. | Kırıkkale Rafineri Kojenerasyon Santralı | Fuel-oil | KIRIKKALE | 01/05/2014 | EÜ/4969-252/2952 | 90 | 86.984 | 710000000 | 40.984 | 91
54 | TÜTSEL ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Tütsel DGKÇS | Doğal Gaz | AFYONKARAHİSAR | 28/06/2012 | EÜ/3898-2/2360 | 632 | 600 | 4750000000 | 600 | 4
55 | UĞUR DEMİR HALI SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Bossan Halı Kojenerasyon Tesisi | Doğal Gaz | GAZİANTEP | 01/05/2014 | EÜ/4969-135/2835 | 3.431 | 3.349 | 26500000 | 3.349 | 97,8 (Ocak 2017)
56 | VERBENA ENERJİ VE TİCARET AŞ. | Verbena DGKÇS | Doğal Gaz | KIRKLARELİ | 29/09/2011 | EÜ/3433-1/2076 | 899.37 | 890.4 | 7248800000 | 890.4 | 29.5
HİDROLİK SANTRALLER
57 | 2M Enerji Üretim AŞ. | Şavşat HES | Hidrolik | ARTVİN | 23/09/2010 | EÜ/2779-1/1706 | 12.3 | 11 | 41000000 | 11 | 100
58 | Ado Madencilik Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ. | Alakır I HES | Hidrolik | ANTALYA | 03/03/2011 | EÜ/3103-3/1854 | 8.68 | 8.33 | 33110000 | 8.33 | 2,6 (Ocak 2017)
59 | Ado Madencilik Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ. | Alakır 2 HES | Hidrolik | ANTALYA | 03/03/2011 | EÜ/3103-4/1855 | 5.52 | 5.3 | 28160000 | 5.3 | 1,6 (Ocak 2017)
60 | ADSEL ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM AŞ. | Omala Reg. Ve HES | Hidrolik | TOKAT | 08/11/2012 | EÜ/4108-2/2462 | 17.06 | 16.55 | 54560000 | 16.55 | 31
61 | Agen Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi AŞ. | Gök HES | Hidrolik | BİLECİK | 20/09/2012 | EÜ/4027-6/2431 | 9.63 | 9.11 | 46900000 | 9.11 | (*)
62 | AK-AR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Düzköy Reg. ve HES | Hidrolik | TRABZON | 19/03/2009 | EÜ/2021-12/1439 | 5.3 | 4.5 | 19670000 | 4.5 | (*)
63 | Ak-El Kemah Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Kemah Barajı ve HES | Hidrolik | ERZİNCAN | 01/04/2009 | EÜ/2041-8/1453 | 202.15 | 197.9 | 565420000 | 197.9 | 5
64 | AKKÖY ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Akköy I Cansuyu HES | Hidrolik | GÜMÜŞHANE | 21.10.2016 | EÜ/6538-5/03590 | 0.52 | 0.495 | 4261000 | 0.495 | 100
65 | Akme Tur. Teks. Med. ANONİM ŞİRKETİ | Geçitli HES | Hidrolik | HAKKARİ | 20/10/2011 | EÜ/3465-7/2099 | 34.099 | 32.41 | 82020000 | 32.41 | (*)
66 | AKNİL ENERJİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Karaköy Reg ve HES | Hidrolik | KÜTAHYA | 2013-01-03 | EÜ/4220-16/2523 | 1.49 | 1.445 | 6530000 | 1.445 | 10
67 | Akşar-Nazar Enerji Üretim AŞ. | Akşar Reg. Ve Nazar HES | Hidrolik | BİTLİS | 27/12/2011 | EÜ/3584-20/2191 | 40.7 | 36 | 113650000 | 36 | 100
68 | Ambarlık Elektrik Üretim Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ. | Ambarlık I-II Regülatörleri ve HES | Hidrolik | RİZE | 04/03/2010 | EÜ/2452-2/1597 | 9.45 | 9 | 40890000 | 9 | 55
69 | Ant Karlıova Enerji Elektrik Üretim Ltd. Şti. | Bingöl - 1 Reg. ve HES | Hidrolik | BİNGÖL | 01/07/2010 | EÜ/2623-2/1643 | 8.08 | 7.76 | 17136000 | 7.76 | 73
70 | Arhavi Elektrik Üretimi ve Ticaret AŞ. | Kavak Reg. ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 03/01/2013 | EÜ/4220-1/2518 | 12.039 | 11.785 | 45970000 | 11.785 | 72.5
71 | As Enerji Üretim AŞ. | Deliçay Reg. ve HES | Hidrolik | ERZİNCAN | 04/08/2011 | EÜ/3344-5/2029 | 44.5 | 42.73 | 169750000 | 42.73 | 2
72 | Ay Elektrik Üretim AŞ. | Gevne-Karapınar HES | Hidrolik | ANTALYA | 20/11/2008 | EÜ/1845-5/1312 | 5.595 | 5.263 | 18775944 | 5.263 | (*)
73 | Aziz Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ. | Pamuk Reg. ve HES | Hidrolik | GİRESUN | 31/12/2008 | EÜ/1923-3/1369 | 6.225 | 5.95 | 20366000 | 5.95 | 16,1 (Ocak 2017)
74 | Bahser Enerji Elektrik Üretim Sanayi AŞ. | Esentepe Reg. ve HES | Hidrolik | TRABZON | 28/12/2010 | EÜ/2964-3/1763 | 16.2 | 15.88 | 49860000 | 15.88 | 71
75 | Balsu Elektrik Üretimi ve Ticaret AŞ. | Orta Reg. ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 27/02/2013 | EÜ/4291-2/02551 | 15.84 | 15.36 | 55240000 | 15.36 | 4
76 | Barış Enerji Üretim AŞ. | Kaynarca Reg. ve HES | Hidrolik | MALATYA | 29/01/2009 | EÜ/1952-5/1389 | 56.12 | 55 | 112840000 | 55 | (*)
77 | Barış Enerji Üretim AŞ. | Çukurkaya Reg. Ve HES | Hidrolik | MALATYA | 17/06/2009 | EÜ/2132-1/1494 | 8 | 7.75 | 41590000 | 7.75 | (*)
78 | Baro Elektrik Üretim AŞ. | Alicik I-II HES | Hidrolik | RİZE | 24/02/2011 | EÜ/3094-2/1839 | 9.37 | 9 | 37470000 | 9 | 0.1
79 | BAŞAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET LTD. ŞTİ. | Armağan Reg. Ve HES | Hidrolik | ERZİNCAN | 25/12/2008 | EÜ/1904-5/1353 | 36.05 | 34.104 | 179380000 | 34.104 | 6
80 | Baydar Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.Ş. | İlimsu Reg. ve HES | Hidrolik | GİRESUN | 03/10/2012 | EÜ/4052-18/2441 | 4.57 | 4.113 | 15300000 | 4.113 | 10
81 | Beren Elektrik Üretim Limited Şirketi | Bulgurkaya HES | Hidrolik | KAHRAMANMARAŞ | 26/08/2010 | EÜ/2729-3/1689 | 2.646 | 2.567 | 9318000 | 2.567 | 46,3 (Ocak 2017)
82 | Berke Elektrik Üretim AŞ. | Ebru Reg. Ve HES | Hidrolik | KASTAMONU | 14/05/2008 | EÜ/1605-2/1168 | 31.56 | 30.62 | 78731000 | 30.62 | 100
83 | Berke Elektrik Üretim AŞ. | Çiğdem Reg. Ve HES | Hidrolik | SİNOP | 06/11/2008 | EÜ/1828-1/1294 | 17.5 | 16.8 | 43806000 | 16.8 | 99
84 | BERRAKSU ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Karamenderes HES | Hidrolik | ÇANAKKALE | 22/11/2012 | EÜ/4129-5/2477 | 2.6 | 2.49 | 7740000 | 2.49 | 98.2
85 | BERRAKSU ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Berrak I-II HES | Hidrolik | GÜMÜŞHANE | 30/10/2008 | EÜ/1820-11/1289 | 10.95 | 10.95 | 48050000 | 10.95 | 69
86 | BEY ENERJİ ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Tahtaköprü HES | Hidrolik | HATAY | 28/05/2009 | EÜ/2108-5/1481 | 4.6 | 4.34 | 5830000 | 4.34 | 0 (Ocak 2017)
87 | Beyda Enerji Üretim ve Ticaret AŞ. | Yakacık Reg. Ve HES | Hidrolik | HATAY | 15/03/2012 | EÜ/3734-1/2278 | 11.41 | 10.27 | 42340000 | 10.27 | 19
88 | Bilsev Enerji Üretim ve Ticaret AŞ. | Karakurt Barajı ve HES | Hidrolik | KARS | 24/02/2011 | EÜ/3094-7/1841 | 99.5 | 95.52 | 346320000 | 95.52 | 33
89 | Bingöl Elektrik Üretim Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. | Bingöl II Reg. ve HES | Hidrolik | BİNGÖL | 06/07/2011 | EÜ/3317-2/2003 | 17.4 | 17.05 | 37010000 | 17.05 | 33.5
90 | BİST ENERJİ ÜRETİM AŞ. | Ak HES | Hidrolik | MUŞ | 07/03/2013 | EÜ/4301-2/02565 | 19.002 | 18.051 | 70940000 | 18.051 | 3.5
91 | Borçka Elektrik Üretim AŞ. | Beşkavak Reg. ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 20/12/2012 | EÜ/4194-1/2495 | 11.85 | 11.496 | 27590000 | 11.496 | 10
92 | Bordo-Mavi Enerji Elektrik Üretim Ticaret AŞ. | Uzungöl I HES | Hidrolik | TRABZON | 05/07/2012 | EÜ/3905-7/2376 | 29.076 | 28.21 | 80470000 | 28.21 | (*)
93 | BOZYAZI ENERJİ ÜRETİM VE İNŞAAT AŞ. | Bozyazı Reg. Ve HES | Hidrolik | MERSİN | 02/06/2011 | EÜ/3247-9/1968 | 10.024 | 9.726 | 26850000 | 9.726 | 14
94 | BULUT ENERJİ ÜRETİM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Elbiz Regülatörü ve HES | Hidrolik | ADANA | 2016-06-16 | EÜ/6335-1/03521 | 6.3 | 5.35 | 24960000 | 5.35 | 41
95 | CABAKCUR ELEKTRİK ÜRTİM LİMİTED ŞİRKETİ | Çapakçur HES | Hidrolik | BİNGÖL | 19/12/2013 | EÜ/4761-1/02651 | 1.788 | 1.7 | 7232000 | 1.7 | 8,6 (Ocak 2017)
96 | CELLE-KAPLANBÜKÜ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Celle-Kaplanbükü Regülatörü ve HES | Hidrolik | ANTALYA | 22/11/2012 | EÜ/4129-3/2475 | 15.436 | 14.748 | 35775000 | 14.748 | 10
97 | ÇALIK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ | Kızkayası HES | Hidrolik | BURSA | 11/03/2009 | EÜ/2012-7/1428 | 129.99 | 126.36 | 395610000 | 126.36 | 9
98 | Çetin Enerji AŞ. | Çetin Barajı ve HES | Hidrolik | SİİRT | 04/06/2009 | EÜ/2116-6/1487 | 386.01 | 350.01 | 1208814000 | 350.01 | 33
99 | DAĞLAR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Kalecik HES | Hidrolik | ARTVİN | 29/01/2009 | EÜ/1952-3/1387 | 25.52 | 24.308 | 71150000 | 24.308 | 94.5
100 | DARK ENERJİ ÜRETİM TİCARET AŞ. | Kayalar HES | Hidrolik | ADANA | 20/03/2013 | EÜ/4315-6/02556 | 10.323 | 9.807 | 34243621 | 9.807 | (*)
101 | Değirmen Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ. | Korkuteli Reg. ve HES | Hidrolik | ANTALYA | 16/07/2009 | EÜ/2175-1/1525 | 3.009 | 2.85 | 9370000 | 2.85 | 5 (Ocak 2017)
102 | Değirmenyanı Enerji Üretim ve Ticaret AŞ. | Adadağı HES | Hidrolik | GİRESUN | 27/09/2012 | EÜ/4040-1/2439 | 4.9 | 4.7 | 18198000 | 4.7 | 26.5
103 | Deniz Enerji Elektrik Ürt. Paz. Dan. San. Ve Tic. AŞ. | Tepehan Reg. ve HES | Hidrolik | MALATYA | 03/03/2011 | EÜ/3103-10/1861 | 17.5 | 17 | 36960000 | 17 | 39
104 | Denizli Elektrik Üretim AŞ. | Sarıkavak HES | Hidrolik | DENİZLİ | 18/04/2007 | EÜ/1167-9/842 | 3.2 | 3.14 | 25180151 | 3.14 | 49 (Ocak 2016)
105 | Derebaşı Enerji LİMİTED ŞİRKETİ | Derebaşı HES | Hidrolik | TRABZON | 29/11/2007 | EÜ/1391-10/1013 | 11.32 | 10.65 | 33860000 | 10.65 | 95,5 (Temmuz 2016)
106 | Do-En Doğu Enerji Elektrik Üretim AŞ. | Çaltı Regülatörü ve HES | Hidrolik | ERZİNCAN | 18/10/2012 | EÜ/4074-4/2453 | 4.222 | 3.967 | 13150000 | 3.967 | 10
107 | DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET SANAYİ AŞ. | Cala Reg. ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 20/05/2009 | EÜ/2099-2/1478 | 16.28 | 15.636 | 38352000 | 15.636 | 53
108 | DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET SANAYİ AŞ. | Çağlar Reg. Ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 06/12/2012 | EÜ/4145-3/2482 | 9.72 | 8.624 | 34240000 | 8.624 | 11
109 | Durusu Enerji Üretim AŞ. | Duru Reg. ve HES | Hidrolik | BİNGÖL | 19/01/2011 | EÜ/3034-5/1788 | 69.26 | 66.66 | 178147000 | 66.66 | 2.5
110 | DÜNYA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Ülkün Reg. ve HES | Hidrolik | ÇORUM | 01.12.2016 | EÜ/6624-6/03606 | 5.42 | 5.16 | 48030000 | 5.16 | (*)
111 | EBARA Elektrik Üretim AŞ. | Cüneyt Reg. Ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 10/04/2008 | EÜ/1565-3/1135 | 60.7 | 55.56 | 189020000 | 55.56 | 6
112 | EBD Enerji Üretim ve Ticaret AŞ. | Köroğlu Barajı ve Kotanlı HES | Hidrolik | ARDAHAN | 28/02/2008 | EÜ/1508-1/1093 | 134.24 | 130 | 302320000 | 80 | 99
113 | EKOTEL ENERJİ ÜRETİMİ İLETİŞİM ELEKTRONİK ELKTRİKLİ CİHAZ VE SANAYİ TİCARET PAZARLAMA AŞ | Kayabaşı Reg. ve HES | Hidrolik | MALATYA | 17/02/2011 | EÜ/3076-7/1831 | 1.86 | 1.8 | 10080000 | 1.8 | 83
114 | ELHES ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. | Gökçeköy Regülatörü ve HES | Hidrolik | ERZİNCAN | 30/10/2008 | EÜ/1820-4/1282 | 3.838 | 3.4 | 15480000 | 3.4 | 34.5
115 | ELİZA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Akansu HES | Hidrolik | ŞANLIURFA | 2016-06-30 | EÜ/6363-7/035035 | 0.52 | 0.5 | 1890000 | 0.5 | 0
116 | ELMAS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Deliktaş Reg. Ve HES | Hidrolik | BİTLİS | 09/01/2014 | EÜ/4817-9/02658 | 5.502 | 5.34 | 23714189 | 5.34 | 15
117 | ENERSE Enerji Elektrik Üretim İnşaat Maden San. Ve Tic. AŞ. | Alaköprü Barajı ve HES | Hidrolik | MERSİN | 30/05/2013 | EÜ/4410/02610 | 32.177 | 31.568 | 99090000 | 8.158 | 100
118 | ENERSU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM PETROL MADEN İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | Hisar Regülatörü ve HES | Hidrolik | ELAZIĞ | 23/02/2012 | EÜ/3703-19/2258 | 5.01 | 4.862 | 11960000 | 4.862 | 10
119 | ERARI Elektromekanik Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | Damla Reg. Ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 17/04/2008 | EÜ/1575-4/1143 | 56.01 | 51.4 | 182313000 | 51.4 | 4
120 | Eriç Enerji Üretim ve Ticaret AŞ. | Eriç Barajı ve HES | Hidrolik | ERZİNCAN | 03/08/2010 | EÜ/2679-2/1663 | 291.27 | 282.523 | 813600000 | 282.523 | 5
121 | ERPA ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Gezge I-II Reg ve HES | Hidrolik | GÜMÜŞHANE | 02/10/2014 | EÜ/5247-1/03147 | 2.2 | 2.1 | 6320000 | 2.1 | 3,59 (Temmuz 2016)
122 | Eylül Elektromekanik Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | Mert HES | Hidrolik | ERZURUM | 19/03/2009 | EÜ/2021-15/1441 | 10.8 | 10.21 | 29520000 | 10.21 | 32,1 (Ocak 2017)
123 | Ey-Tur Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret Ltd. Şti. | Yağmur Reg. Ve HES | Hidrolik | KARS | 10/04/2008 | EÜ/1565-5/1137 | 24.645 | 23.95 | 72202000 | 23.95 | 30
124 | FIRAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Akıncı HES | Hidrolik | TOKAT | 28/03/2012 | EÜ/3749-1/2297 | 100.731 | 99 | 439127000 | 99 | 64.5
125 | GANA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Gana Reg. ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 03/01/2013 | EÜ/4220-17/2524 | 17.18 | 16.414 | 33799000 | 16.414 | 28,9 (Ocak 2017)
126 | Gaye Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi | Arzu HES | Hidrolik | HATAY | 06/06/2012 | EÜ/3860-11/2327 | 5.354 | 5.247 | 12951672 | 5.247 | (*)
127 | GÖKAKIM ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Zilan Reg. ve HES | Hidrolik | VAN | 05/09/2012 | EÜ/3999-1/2420 | 5.149 | 4.894 | 13785159 | 4.894 | 45
128 | Gökçeköy Elektrik Üretim Limited Şirketi | Ziyaret HES | Hidrolik | ERZİNCAN | 26/01/2012 | EÜ/3663-20/2229 | 3.839 | 3.4 | 15480000 | 3.4 | 95,4 (Ocak 2017)
129 | GÖKOVA ENERJİ ÜRETİMİ İNŞAAT LTD. ŞTİ. | Karaağaç Reg. Ve HES | Hidrolik | MANİSA | 02/08/2012 | EÜ/3954-3/2392 | 4.33 | 4.2 | 7780000 | 4.2 | 13.6
130 | Göksu Enerji Üretim AŞ. | Ayranlı Reg. Ve HES | Hidrolik | SİVAS | 15/12/2010 | EÜ/2922-2/1751 | 18.35 | 17.26 | 79915000 | 17.26 | 56
131 | Gözel Elektrik Üretim AŞ. | Güngör Reg. Ve HES | Hidrolik | ERZURUM | 19/08/2010 | EÜ/2709-6/1674 | 2.196 | 2.141 | 10518000 | 2.141 | (*)
132 | Gün-Taş Enerji Elektrik Üretim AŞ. | Larhan Reg. ve HES | Hidrolik | TRABZON | 24/01/2013 | EÜ/4249-1/2532 | 15.608 | 14.988 | 39210000 | 14.988 | 28
133 | GÜRLE ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Gürleyik HES | Hidrolik | SAKARYA | 29/07/2010 | EÜ/2669-2/1654 | 0.5 | 0.49 | 2720000 | 0.49 | 89
134 | Gürleyen Enerji Üretim Pazarlama A.Ş. | Alatay Reg. Ve HES | Hidrolik | Ordu | 2011-09-19 | EÜ/3424-1/2067 | 13.921 | 13.364 | 45480000 | 13.364 | 27
135 | Güvenen Enerji Elektrik Üretim AŞ. | Çamlık HES | Hidrolik | KAHRAMANMARAŞ | 27/03/2013 | EÜ/4325-22/02602 | 10.572 | 9.831 | 26584000 | 9.831 | 0.5
136 | H.H.K. Enerji Elektrik Üretim AŞ. | Çalıkobası Reg. Ve HES | Hidrolik | GİRESUN | 14/06/2012 | EÜ/3876-17/2352 | 17.86 | 16.98 | 46400000 | 16.98 | 96
137 | Hatko Enerji Elektrik Üretim ve İnşaat AŞ. | Karakeçili-I Reg. ve HES | Hidrolik | TOKAT | 15/03/2012 | EÜ/3734-10/2281 | 6.78 | 6.55 | 25220000 | 6.55 | 69
138 | Hayatsu Enerji Üretim Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | Hayat I-II Reg. Ve HES | Hidrolik | ANTALYA | 26/5/2011 | EÜ/3230-4/1959 | 7.27 | 7.125 | 30150000 | 7.125 | (*)
139 | HİDAŞ Elektrik Üretim ve Hidroelektrik Santralleri AŞ. | Tımarlı HES | Hidrolik | ÇANKIRI | 30/10/2007 | EÜ/1358-1/985 | 7.35 | 6.99 | 58020000 | 6.99 | 75
140 | Hidro Enerji Elektrik Üretim Sanayi AŞ. | Volkan HES | Hidrolik | TRABZON | 20/09/2012 | EÜ/4027-2/2427 | 1.913 | 1.856 | 5612000 | 1.856 | 9
141 | Hidro Lider Elektrik Üretim ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Çayırözü Reg. Ve HES | Hidrolik | ERZURUM | 12/04/2012 | EÜ/3769-1/2311 | 10.62 | 10.2 | 23300000 | 10.2 | 3
142 | İba Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ. | İncir Reg. ve HES | Hidrolik | SİİRT | 06/11/2008 | EÜ/1828-22/1300 | 125.8 | 121.78 | 487516000 | 121.78 | 14.5
143 | İDOL ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Acısu Reg. ve HES | Hidrolik | GÜMÜŞHANE | 12/05/2011 | EÜ/3210-8/1945 | 14.55 | 14.11 | 31450000 | 14.11 | 15,9 (Ocak 2017)
144 | İFTELAN ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET SANAYİ AŞ. | İftelan HES | Hidrolik | TRABZON | 20/09/2012 | EÜ/4027-7/2432 | 13.44 | 13.03 | 43533000 | 13.03 | 33.15
145 | İKİSU ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | İkisu Barajı ve HES | Hidrolik | GİRESUN | 12/02/2013 | EÜ/4729-2/02632 | 57.17 | 55.26 | 139050000 | 55.26 | 0.4
146 | İLHANLI ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Kayın HES | Hidrolik | DÜZCE | 2012-08-02 | EÜ/3954-4/2393 | 6.72 | 6.38 | 17887000 | 6.38 | 5.6
147 | İştur Enerji Elektrik Üretim ve İnşaat AŞ. | Moran Regülatörü ve HES | Hidrolik | GİRESUN | 10/04/2008 | EÜ/1565-2/1134 | 8.6 | 8.4 | 22730000 | 8.4 | 16,5 (Ocak 2017)
148 | Kaçkar Enerji Elektrik Üretim AŞ. | Çiğdemli Reg. Ve HES | Hidrolik | RİZE | 29/3/2007 | EÜ/1142-1/819 | 6.94 | 6.29 | 36221000 | 6.29 | 95
149 | KALEHAN GENÇ ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Aşağı Kaleköy Barajı ve HES | Hidrolik | BİNGÖL | 6/9/2007 | EÜ/5017-2/03126 | 463 | 454 | 1039000000 | 454 | 12
150 | KALEHAN GÖZELER ENERJİ ÜRETİM AŞ. | Gözeler Regülatörü ve HES | Hidrolik | BİNGÖL | 6/9/2007 | EÜ/5017-2/03122 | 61.8 | 60.6 | 265000000 | 60.6 | 5
151 | KALEHAN KALE ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Yukarı Kaleköy Barajı ve HES | Hidrolik | BİNGÖL | 06/09/2007 | EÜ/5017-2/03080 | 634.4 | 626.85 | 1504710000 | 626.85 | 99
152 | KALEHAN MURAT ENERJİ ÜRETİM AŞ. | Beyhan-2 Barajı ve HES | Hidrolik | ELAZIĞ | 06/09/2007 | EÜ/5017-2/03123 | 232 | 227 | 551000000 | 227 | 5.5
153 | KANYON YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM TİCARET AŞ. | Çenger Reg. Ve HES | Hidrolik | ANTALYA | 17/05/2007 | EÜ/1197-3/860 | 20.73 | 20.12 | 75805000 | 14.43 | 49
154 | KARABÜK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Suçatı HES | Hidrolik | KARABÜK | 25/06/2009 | EÜ/2139-14/1513 | 44.343 | 42.999 | 109700000 | 42.999 | (*)
155 | KARACA HES ENERJİ ÜRETİM AŞ. | Karataş I HES | Hidrolik | DENİZLİ | 3/3/2011 | EÜ/3103-5/1856 | 7.658 | 7.465 | 26009000 | 7.465 | 94
156 | KOCAMAN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM YATIRIM İNŞAAT TİCARET AŞ. | Kocaman HES | Hidrolik | ARTVİN | 27/03/2013 | EÜ/4325-2/02596 | 3.654 | 3.322 | 9850000 | 3.322 | 93
157 | KONUR Elektrik Üretim AŞ. | Gemköprü Reg. ve HES | Hidrolik | MALATYA | 30/10/2008 | EÜ/1820-13/1291 | 2 | 1.9 | 12000000 | 1.9 | 45
158 | KÖPRÜBAŞI PETROL ÜRÜNLERİ ELEKTRİK ÜRETİM TAŞIMACILIK VE İNŞAAT AŞ. | Yayla I-II HES | Hidrolik | BOLU | 02/06/2011 | EÜ/3247-8/1967 | 1.396 | 1.354 | 5177000 | 1.354 | 10
159 | Kurtal Enerji Elektrik Üretim AŞ. | Çiçekli I-II Reg. ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 14/06/2012 | EÜ/3876-2/2351 | 6.994 | 6.73 | 21908000 | 6.73 | 67.5
160 | Kuşkonmaz Enerji Elektrik Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ. | Kuşkonmaz Reg. Ve HES | Hidrolik | MALATYA | 15/08/2012 | EÜ/3969-9/2413 | 5.32 | 5.16 | 26950000 | 5.16 | 5
161 | Kuyuma Elektrik Üretim AŞ. | Kuyma Reg. Ve HES | Hidrolik | SAMSUN | 04/02/2010 | EÜ/2415-4/1592 | 9.38 | 9.01 | 27600000 | 9.01 | 18 (Ocak 2017)
162 | KUZEYKAYA ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Güneykaya Reg. ve HES | Hidrolik | AĞRI | 17/06/2009 | EÜ/2132-3/1496 | 15.964 | 15.165 | 39532225 | 15.165 | 2
163 | M.ÇAĞLAR ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. | Çağlar-I Reg. ve HES | Hidrolik | ANKARA | 11/08/2011 | EÜ/3354-4/2036 | 3.134 | 3.01 | 15340000 | 3.01 | 12.7
164 | Mar-En Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi AŞ. (Eski ünvanı: GAE Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi AŞ.) | Derya I ve Derya II HES (Derya Regulatörü ve HES) | Hidrolik | GÜMÜŞHANE | 15/01/2009 | EÜ/1938-5/1377 | 28.294 | 26.765 | 88740000 | 26.765 | 0,2 (Ocak 2016)
165 | Martı Elektrik Üretim ANONİM ŞİRKETİ | Çay Reg. Ve HES | Hidrolik | GİRESUN | 16/03/2011 | EÜ/3118-3/1869 | 10.44 | 10.05 | 39864000 | 1.763 | 100
166 | MASTAR ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Suçatı HES | Hidrolik | MALATYA | 14/09/2006 | EÜ/915-3/720 | 3.5 | 3 | 17950000 | 3 | 87 (Temmuz 2016)
167 | Mavisu Elektrik Üretim AŞ. | İskale Reg. ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 03/07/2013 | EÜ/4477-1/02624 | 10.82 | 10.5 | 27757000 | 10.5 | 7,4 (Ocak 2016)
168 | Maya Enerji Üretimi Limited Şirketi | Metin (Kayser Barajı) Ve HES | Hidrolik | DİYARBAKIR ve BATMAN | 11/11/2010 | EÜ/2874-2/1731 | 53.774 | 50 | 139870000 | 50 | 6,4 (Ocak 2017)
169 | Mercan Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi AŞ. | Gökçe Regülatörü ve HES | Hidrolik | BİNGÖL | 18/04/2007 | EÜ/1167-8/841 | 6.73 | 5.72 | 25790000 | 5.72 | 4,31 (Temmuz 2016)
170 | Mercan Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi AŞ. | Tagar HES | Hidrolik | TUNCELİ | 24/07/2006 | EÜ/840-3/667 | 2.5 | 2 | 23600000 | 2 | 4,92 (Temmuz 2016)
171 | MERSAN ENERJİ ÜRETİM ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ | Selimiye Reg. ve HES | Hidrolik | ORDU | 20/09/2012 | EÜ/4027-24/2438 | 0.976 | 0.846 | 2802000 | 0.846 | 25
172 | Methal Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ. | Kılıçlı-I HES | Hidrolik | ADANA | 03/12/2009 | EÜ/2324-2/1567 | 2.72 | 2.44 | 9853044 | 2.44 | 21
173 | Methal Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ. | Kılıçlı-II HES | Hidrolik | ADANA | 03/12/2009 | EÜ/2324-3/1568 | 2.38 | 2.14 | 9494004 | 2.14 | 42
174 | Miran Enerji Elektrik Üretim Ltd. Şti. | Baran-I ve Baran-II Regülatörleri ve HES | Hidrolik | SİİRT | 09/08/2012 | EÜ/3961-9/2404 | 58.602 | 56.275 | 153626000 | 35 | 5
175 | Moği Elektrik Enerji Üretim AŞ. | Soğuksu 1-2 Reg. Ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 28/06/2012 | EÜ/3898-9/2367 | 8.4 | 7.9 | 23600000 | 7.9 | 82,4 (Ocak 2017)
176 | MON Elektrik Üretim ANONİM ŞİRKETİ | Ege II-III-IV HES | Hidrolik | DENİZLİ | 08/06/2009 | EÜ/2124-2/1493 | 3.8 | 3.2 | 21313279.68 | 3.2 | 38,51 (Ocak 2016)
177 | MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Kuzkaya Regülatörü ve HES | Hidrolik | KASTAMONU | 2011-05-12 | EÜ/3210-9/1946 | 6.775 | 6.518 | 19899000 | 6.518 | 13
178 | MURAT NEHRİ ENERJİ ÜRETİM AŞ. | Alpaslan II Barajı ve HES | Hidrolik | MUŞ | 06/09/2010 | EÜ/6841-5/03642 | 288.66 | 280 | 862270000 | 280 | 40.5
179 | NAS ENERJİ AŞ. | Şirvan Barajı ve HES | Hidrolik | SİİRT | 15/01/2009 | EÜ/1938-6/1378 | 31.4 | 30 | 44880000 | 30 | (*)
180 | Nata Enerji Elektrik Üretim Ticaret Limited Şirketi | Nata Reg. Ve HES | Hidrolik | GÜMÜŞHANE | 20/11/2008 | EÜ/1845-4/1311 | 5.97 | 5.8 | 21291000 | 5.8 | 12,83 (Temmuz 2016)
181 | NKS Elektrik Üretim Ltd. Şti. | Arslanca Reg. ve HES | Hidrolik | GÜMÜŞHANE | 18/08/2011 | EÜ/3382-3/2043 | 2.39 | 2.3 | 9320000 | 2.3 | 17,36 (Temmuz 2016)
182 | NUR-EN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Umutlu Reg. ve HES | Hidrolik | KAHRAMANMARAŞ | 18/08/2011 | EÜ/3382-1/2041 | 9.45 | 9.072 | 40687000 | 9.072 | 4
183 | Nuve Elektrik Üretim AŞ. | Bitlis HES | Hidrolik | BİTLİS | 05/02/2009 | EÜ/1961-1/1395 | 54.54 | 52.92 | 186339000 | 52.92 | 28
184 | Ocak Grup Elektrik Üretim AŞ. | Ocak Reg. ve HES | Hidrolik | GÜMÜŞHANE | 15/03/2012 | EÜ/3734-11/2282 | 5.814 | 5.581 | 16060000 | 5.581 | 18 (Ocak 2017)
185 | Okyanus Enerji Üretim Ltd. Şti. | Sarıçoban Reg. Ve HES | Hidrolik | BATMAN | 14/06/2012 | EÜ/3876-1/2350 | 28.82 | 27.389 | 94780000 | 27.389 | 3
186 | Olca Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ. | Akıncı HES | Hidrolik | KAYSERİ | 03/09/2009 | EÜ/2225-3/1542 | 13.232 | 12.32 | 68170000 | 12.32 | 78
187 | ORTAKÖY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ’ | Yeni Hayat Reg.ve HES | Hidrolik | ERZURUM | 04/05/2011 | EÜ/3201-5/1927 | 15.74 | 14.8 | 51930000 | 14.8 | 70
188 | ORYA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Cide HES | Hidrolik | KASTAMONU | 31/12/2008 | EÜ/1923-2/1368 | 22.131 | 21.252 | 69511000 | 21.252 | (*)
189 | ORYA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Darıca II HES | Hidrolik | ORDU | 26/01/2011 | EÜ/3053-9/1803 | 75 | 74.2 | 244580000 | 74.2 | 100
190 | OVA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Ova HES | Hidrolik | SAKARYA | 15/05/2014 | EÜ/5006-2/03064 | 9.984 | 9.588 | 52873000 | 9.588 | 27
191 | OVİT ENERJİ ÜRETİM AŞ. | Çayhan - II Reg. ve HES | Hidrolik | ERZURUM | 12/04/2012 | EÜ/3769-2/72312 | 3.404 | 3.302 | 16144000 | 3.302 | 100
192 | Önem Elektrik Üretim Ltd. Şti. | Öner HES | Hidrolik | ADANA | 26/01/2012 | EÜ/3663-18/2227 | 4.41 | 4.19 | 14160000 | 4.19 | 70
193 | Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ. | Tarihler HES | Hidrolik | SİİRT | 07/05/2009 | EÜ/2086-5/1475 | 49.9 | 47.6 | 169010000 | 47.6 | 2
194 | Pervari Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ. | Pervari Barajı ve HES | Hidrolik | SİİRT | 26/02/2009 | EÜ/1988-13/1408 | 415.76 | 409.3 | 886520000 | 409.3 | 15
195 | REİS RS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ MOTORLU ARAÇLAR TÜTÜN ÜRÜNLERİ DAĞITIM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Çekerek HES | Hidrolik | YOZGAT | 20/12/2011 | EÜ/3553-8/2176 | 28.528 | 27.386 | 89681000 | 27.386 | 7.5
196 | REİS RS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ MOTORLU ARAÇLAR TÜTÜN ÜRÜNLERİ DAĞITIM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Dereköy HES | Hidrolik | ANTALYA | 26/01/2012 | EÜ/3663-19/2228 | 4.502 | 4.007 | 18808124 | 4.007 | 95.5
197 | REİS RS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ MOTORLU ARAÇLAR TÜTÜN ÜRÜNLERİ DAĞITIM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Çayaltı Reg. ve HES | Hidrolik | ZONGULDAK | 19/06/2014 | EÜ/5060-2/03039 | 11.761 | 11.294 | 32570000 | 11.294 | 100
198 | Sağlam Enerji Üretim, İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | Sağlam 1-2 Reg. ve HES | Hidrolik | OSMANİYE | 28/06/2012 | EÜ/3898-10/2368 | 3.35 | 3.258 | 11130000 | 3.258 | 12
199 | Samur Enerji ve Elektrik Sis. San. Ve Tic. AŞ. | Maraton HES | Hidrolik | ISPARTA | 06/12/2012 | EÜ/4145-5/2484 | 3.84 | 3.64 | 10594041 | 3.64 | 99
200 | SANKO RÜZGAR ENERJİSİ SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Selin I Reg. ve HES | Hidrolik | RİZE | 27/08/2007 | EÜ/1292-3/927 | 23 | 21.84 | 93120000 | 21.84 | 1.5
201 | SANKO RÜZGAR ENERJİSİ SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Selin II Reg. ve HES | Hidrolik | RİZE | 27/08/2007 | EÜ/1292-4/928 | 25 | 23.74 | 104290000 | 23.74 | 0.2
202 | Seren Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ. | Kaplan Reg. ve HES | Hidrolik | ANKARA | 18/04/2012 | EÜ/3782-3/2317 | 5.94 | 5.7 | 22310000 | 5.7 | 31
203 | SERMAN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Cerle Döllük HES | Hidrolik | ANTALYA | 2010-09-30 | EÜ/2790-1/1708 | 3.56 | 3.23 | 1216500 | 3.23 | 47,5 (Ocak 2017)
204 | Siirt Elektrik Üretim Ticaret ve Sanayi AŞ. | Kezer Reg. ve HES | Hidrolik | SİİRT | 04/05/2011 | EÜ/3201-10/1932 | 16.49 | 16.16 | 14110000 | 16.16 | 32.5
205 | SİLEN ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Oltu HES | Hidrolik | ERZURUM | 12/09/2007 | EÜ/1309-1/943 | 3.8 | 3.8 | 11050000 | 3.8 | 35,6 (Ocak 2017)
206 | SUVERİ ELEKTRİK ÜRETİM İNŞ. SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Dereli HES | Hidrolik | ANKARA | 28/06/2012 | EÜ/3898-11/2369 | 2.4 | 2.139 | 4355655 | 2.139 | 37
207 | SÜRMENEK ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Sürmenek HES | Hidrolik | ANKARA | 28.12.2010 | EÜ/2964-12/1765 | 4.29 | 3.819 | 11863912 | 3.819 | 17
208 | Şah Enerji Üretim Ltd. Şti. | Pehlivan Reg. Ve HES | Hidrolik | MUŞ | 12/09/2012 | EÜ/4016-1/2422 | 1.65 | 1.6 | 5908000 | 1.6 | 6
209 | ŞARAKSEL ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Dikmen Reg. Ve HES | Hidrolik | RİZE | 2007-01-06 | EÜ/1048-1/769 | 10.5 | 10 | 46568000 | 10 | (*)
210 | Şekerpınar Elektrik Üretim Ltd. Şti. | Sofular Reg. Ve HES | Hidrolik | SİVAS | 29/11/2007 | EÜ/1391-7/1010 | 3.996 | 3.596 | 15893000 | 3.596 | 87
211 | Şengün Elektrik Endüstri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Çanakçı I Regülatörü ve HES | Hidrolik | GİRESUN | 17/08/2007 | EÜ/1280-3/920 | 6.318 | 6 | 24000000 | 6 | (*)
212 | T.M. ENERJİ ÜRETİM ELEKTRİK VE TİCARET AŞ. | Şimşir Reg. ve HES | Hidrolik | KARABÜK | 15/01/2009 | EÜ/1938-1/1373 | 4.9 | 4.6 | 18826000 | 4.6 | 25
213 | TAŞKENT ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM PAZARLAMA SINAİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Sifon Reg. ve HES | Hidrolik | GÜMÜŞHANE | 28/06/2012 | EÜ/3898-6/2364 | 2.87 | 2.8 | 12350000 | 2.8 | 30
214 | Taşköprü HES Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret AŞ. | Taşköprü Reg. Ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 15/08/2012 | EÜ/3969-11/2415 | 17.1 | 16.41 | 56773000 | 16.41 | 16
215 | TEZLİ DERE ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Çökek -1 Reg. Ve HES - Çökek -2 Reg. Ve HES | Hidrolik | MUĞLA | 15/05/2014 | EÜ/5006-1/03000 | 10.76 | 10.44 | 33136000 | 10.44 | 10
216 | TIRSAN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Yakınca HES | Hidrolik | GİRESUN | 29.01.2009 | EÜ/1952-20/1394 | 19.915 | 19.092 | 42789000 | 7.152 | (*)
217 | TİM Enerji Üretim AŞ. | Haydar Reg. Ve HES | Hidrolik | ERZİNCAN | 19/01/2011 | EÜ/3034-4/1787 | 15.6 | 15.416 | 41704000 | 15.416 | 12 (Ocak 2017)
218 | Timse Elektrik Üretim Ltd. Şti. | Güneş Reg. Ve HES | Hidrolik | DÜZCE | 16/07/2009 | EÜ/2175-6/1530 | 4 | 3.64 | 11820000 | 3.64 | 99
219 | TLOS Yenilenebilir Enerji Üretim ve Ticaret AŞ. | Geriz HES | Hidrolik | BURDUR | 19/08/2010 | EÜ/2709-9/1677 | 2.618 | 1.887 | 5146000 | 1.887 | 90,1 (Ocak 2017)
220 | Tufan Enerji ve Petrol Ürünleri Ticaret Sanayi AŞ. | Ekinözü I-II Reg. Ve HES | Hidrolik | SİVAS | 16/03/2011 | EÜ/3118-2/1868 | 9.23 | 8.97 | 25913000 | 3.31 | 85
221 | Türkerler Enerji Yatırım Üretim İnşaat ve Ticaret AŞ. | Kanat Reg. ve HES | Hidrolik | GİRESUN | 13/10/2010 | EÜ/2817-3/1717 | 13.85 | 13.3 | 46000000 | 13.3 | 22.5
222 | ULUSAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Gelen Reg ve HES | Hidrolik | GİRESUN | 2016-12-15 | EÜ/6660-6/03612 | 6.83 | 6.56 | 19300000 | 6.56 | 9
223 | Uzaş Madencilik Çimento Alçı İnşaat Elektrik Üretim AŞ. | Bilaloğlu Reg. ve HES | Hidrolik | BİNGÖL | 11/03/2009 | EÜ/2012-4/1425 | 11.393 | 11.11 | 39116624 | 11.11 | 12
224 | Üçzait Elektrik Üretim AŞ. (Eski Unvan:Üçzait Enerji Üretim Dağıtım Proje Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi) | Burak Ömer Regülatörü ve HES | Hidrolik | ERZİNCAN | 15/08/2012 | EÜ/3969-10/2414 | 6.347 | 5.98 | 29933000 | 5.98 | 5
225 | Üner Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ. | Haymeana I-II HES | Hidrolik | KÜTAHYA | 15/12/2009 | EÜ/2343-1/1570 | 12.48 | 12.1 | 49936000 | 8.9 | 91
226 | ÜNKA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | Mengel HES | Hidrolik | MALATYA | 09.02.2017 | EÜ/6904-8/03636 | 7.48 | 7.26 | 19130000 | 7.26 | 0.7
227 | Van Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ. | Çayaşan HES | Hidrolik | ERZURUM | 11/11/2010 | EÜ/2874-6/1735 | 17 | 16.15 | 84400000 | 16.15 | 7
228 | Yema Elektrik Üretim AŞ. | Turnasuyu Enerji Grubu Projesi | Hidrolik | ORDU | 07/03/2013 | EÜ/4301-1/02559 | 45.05 | 43.924 | 125191000 | 43.924 | 6
229 | Yeşil Mavi Elektrik Üretim Ltd. Şti. | Ardanuç-5 Reg. ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 20/03/2013 | EÜ/4315-7/02606 | 13.47 | 12.93 | 35840000 | 12.93 | 7.5
230 | Yıldırım Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ. | Değirmendere Reg. ve HES | Hidrolik | ARTVİN | 31/12/2007 | EÜ/1447-6/1047 | 4.074 | 3.996 | 14568000 | 3.996 | 11.5
231 | Zeki Enerji Elektrik Üretim Dağıtım Pazarlama San. Ve Tic. AŞ. | Çatak Reg. Ve HES | Hidrolik | RİZE | 2009-03-26 | EÜ/2031-6/1443 | 10.4 | 10 | 42530000 | 10 | (*)
232 | Zeyve Enerji Üretim Sanayi İthalat İhracat Ve Ticaret Ltd. Şti. | Zeyve HES | Hidrolik | KARAMAN | 11/11/2011 | EÜ/3490-3/2128 | 4.16 | 3.72 | 14180000 | 3.72 | 94
233 | Zincirli Elektrik Üretimi ve Ticaret AŞ. | Zincirli HES | Hidrolik | ANTALYA | 12/05/2011 | EÜ/3210-7/1944 | 9.78 | 9 | 65970000 | 9 | 1 (Ocak 2017)
234 | ZORLU HİDROELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Sami Soydam-Sandalcık Barajı ve HES | Hidrolik | DENİZLİ | 07/06/2012 | EÜ/3870-3/2348 | 130.801 | 125.866 | 349871000 | 124 | 10
HİDROLİK SANTRALLER DIŞINDAKİ DİĞER YENİLENEBİLİR SANTRALLER
235 | ABK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Çatalbük | Rüzgar | AYDIN | 11/11/2011 | EÜ/3490-15/2139 | 25 | 25 | 87600000 | 25 | 14
236 | AHSEN ENERJİ ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Akdağ | Rüzgar | KONYA | 10/01/2012 | EÜ/3634-25/2206 | 23 | 23 | 75000000 | 23 | 40
237 | AİRRES ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Airres-4 | Rüzgar | KIRKLARELİ | 28/03/2012 | EÜ/3749-2/2298 | 60.8 | 55 | 192500000 | 55 | 100
238 | AKHİSAR ENERJİ AŞ. | Akhisar RES | Rüzgar | MANİSA | 22/6/2004 | EÜ/332-4/463 | 55 | 55 | 165000000 | 11.25 | 39
239 | AKIŞ ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Söke RES | Rüzgar | AYDIN | 04/01/2012 | EÜ/3330-3/2010 | 104 | 104 | 383000000 | 104 | 10
240 | AKSU TEMİZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Aksu RES | Rüzgar | KAYSERİ | 2007-11-29 | EÜ/1391-12/1015 | 80 | 80 | 263500800 | 8 | 4.5
241 | ALADAĞ RÜZGAR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Kuyulukoyak RES | Rüzgar | KONYA | 27/12/2011 | EÜ/3584-21/2192 | 16 | 16 | 57465600 | 16 | (*)
242 | ALİBEYRES RÜZGAR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Alibey Adası RES | Rüzgar | BALIKESİR | 11/09/2003 | EÜ/207-3/352 | 30 | 30 | 106456000 | 30 | (*)
243 | ALİZE ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Çataltepe RES | Rüzgar | BALIKESİR | 18.04.2007 | EÜ/1167-2/835 | 16 | 27.5 | 62580000 | 11.5 | 0.5
244 | ALİZE ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Kuyucak RES | Rüzgar | MANİSA | 12/09/2007 | EÜ/1309-3/945 | 50.1 | 50.1 | 171162000 | 11 | 66
245 | ALİZE ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Çamseki RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | 2007-04-18 | EÜ/1167-1/834 | 66.8 | 66.8 | 233800000 | 46 | 0.5
246 | ARIEN ENERJİ ÜRETİM AŞ. | Sakarbayır RES | Rüzgar | İSTANBUL | 16/03/2011 | EÜ/3118-14/1880 | 3 | 3 | 10500000 | 3 | 35
247 | ARIEN ENERJİ ÜRETİM AŞ. | Gazi RES | Rüzgar | İSTANBUL | 16/03/2011 | EÜ/3118-9/1875 | 5 | 5 | 17500000 | 5 | 33
248 | Arnaz RES Elektrik Üretim AŞ. | Uşak RES | Rüzgar | UŞAK | 2011-07-05 | EÜ/3301-10/1990 | 61.5 | 61.5 | 210000000 | 7.5 | 15
249 | AROVA RES ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Yalova RES | Rüzgar | YALOVA | 08/07/2008 | EÜ/3301-11/1991 | 54 | 54 | 155000000 | 54 | 100
250 | ATLAS İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Atlas İnşaat Osmaniye Çöp Gazı Elektrik Üretim T. | Biyokütle | OSMANİYE | 27.10.2016 | EÜ/6571/03585 | 3.228 | 3.12 | 21840000 | 3.12 | (*)
251 | ATYA ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Hatay Gökçegöz Çöp Santrali | Biyokütle | HATAY | 21.10.2016 | EÜ/6550-1/03580 | 4.353 | 4.239 | 23738400 | 4.239 | (*)
252 | AYEN ENERJİ AŞ. | Mordoğan RES | Rüzgar | İZMİR | 2008-05-29 | EÜ/1622-13/1186 | 42 | 30.75 | 99409200 | 11.25 | (*)
253 | Ayes Elektrik Üretim A.Ş. | Yeniköy HES | Rüzgar | ÇANAKKALE | 2012-06-06 | EÜ/3860-3/2339 | 15 | 15 | 52500000 | 15 | 2
254 | AYRES Ayvacık Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Santralleri Ltd. Şti. | Ayvacık RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | 11.01.207 | EÜ/1054-11/780 | 9.8 | 9 | 32900000 | 4 | 12
255 | Babadağ Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ. | Marmara | Rüzgar | BALIKESİR | 11/11/2011 | EÜ/3490-16/2140 | 10 | 10 | 40000000 | 10 | 5
256 | BAĞLAR ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Bağlar RES | Rüzgar | KONYA | 21/06/2012 | EÜ/3887-2/2354 | 100.13 | 100 | 300000000 | 100 | 31
257 | Bahar Enerji Elektrik Üretim San. Ve Tic. Ltd. Şti. | G Res | Rüzgar | ÇANAKKALE | 09/02/2012 | EÜ/3683-4/2236 | 6 | 5 | 17500000 | 5 | 21
258 | BAK ENERJİ ÜRETİMİ ANONİM ŞİRKETİ | Yahyalı RES | Rüzgar | KAYSERİ | 07.09.2011 | EÜ/3409-2/2061 | 82.5 | 82.5 | 296277696 | 3.3 | 100
259 | BAKIR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kürekdağı Res | Rüzgar | BURSA | 2016-11-23 | EÜ/6619-4/03604 | 36 | 32.5 | 113750000 | 32.5 | 41
260 | Baki Elektrik Üretim Ltd. Şti. | Şamlı RES | Rüzgar | BALIKESİR | 2004-04-06 | EÜ/311-4/433 | 126.5 | 126.5 | 332000000 | 12.5 | 5,05 (Temmuz 2016)
261 | Bali Rüzgar Elektrik Üretim San. Ve Tic. AŞ. | Çakıl RES | Rüzgar | İSTANBUL | 18/01/2012 | EÜ/3648-5/2213 | 54 | 52.25 | 204160000 | 52.25 | 1
262 | BARKAN ENERJİ YAT. ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Şapdağı RES | Rüzgar | BALIKESİR | 09/02/2012 | EÜ/3683-27/2244 | 55 | 55 | 192500000 | 55 | 5
263 | BAŞAK KLİMA RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRALI VE SERVİSİ LTD. ŞTİ. | Göztepe RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | 2012-10-18 | EÜ/4074-24/2574 | 3 | 3 | 8000000 | 3 | 7
264 | BAY TEMİZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM İNŞ. SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kartal | Rüzgar | ESKİŞEHİR | 26/10/2011 | EÜ/3474-38/2118 | 39 | 39 | 122990400 | 39 | 19
265 | BETİM ENERJİ YAT. ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Ömerli RES | Rüzgar | İSTANBUL | 18/01/2012 | EÜ/3648-21/2220 | 100 | 100 | 350000000 | 100 | 0.5
266 | BİOSUN BİLECİK KATI ATIK İŞLEME ENERJİ VE ÇEVRE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Biosun Bilecik Kojenerasyon Enerji Santrali | Jeotermal | BİLECİK | 2015-01-29 | EÜ/5440-3/03224 | 0.827 | 0.8 | 5600000 | 0.8 | 96
267 | BORARES ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Karova RES | Rüzgar | MUĞLA | 18/08/2011 | EÜ/3382-9/2049 | 30.15 | 30 | 122500000 | 30 | 87
268 | BOYDAK ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Çanta RES | Rüzgar | İSTANBUL | 2011-08-18 | EÜ/3382-11/2051 | 60 | 50 | 175000000 | 5 | 2
269 | BOYLAM ENERJİ YAT. ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Saros RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | 18/10/2012 | EÜ/4074-2/2451 | 138 | 138 | 483000000 | 138 | 2
270 | BRİZA RÜZGAR ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Kavaklı RES | Rüzgar | BALIKESİR | 2012-02-09 | EÜ/3683-5/2237 | 63.6 | 50 | 175000000 | 10.8 | 100
271 | CAN ENERJİ ENTEGRE ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Metristepe RES | Rüzgar | BİLECİK | 17/01/2008 | EÜ/1461-1/1055 | 52.1 | 50 | 105000000 | 11 | 6
272 | ÇALIK RÜZGAR ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Sarpıncık RES | Rüzgar | İZMİR | 29/05/2008 | EÜ/1622-15/1188 | 32 | 32 | 109840000 | 32 | 98.5
273 | ÇAPAR ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. | Yılmaz RES | Rüzgar | İZMİR | 11/11/2011 | EÜ/3490-10/2134 | 12.5 | 12.5 | 50086970 | 12.5 | 8
274 | ÇEKİM ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Bozüyük RES | Rüzgar | BİLECİK | 18/08/2011 | EÜ/3382-5/2045 | 90 | 90 | 323000000 | 90 | 1.5
275 | ÇELİKLER SULTANHİSAR JEOTERMAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ. | Çelikler Sultanhisar Jeotermal Elektrik Üretim Tesisi | Jeotermal | AYDIN | 18.02.2016 | EÜ/6111-1/1958 | 13.8 | 13.8 | 114843600 | 12.7 | 100
276 | Çeşme Enerji AŞ. | Ovacık RES | Rüzgar | İZMİR | 24/07/2008 | EÜ/1904-55/1363 | 20 | 18 | 55000000 | 18 | 2
277 | ÇEVRİM ENERJİ YAT. ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Şile RES | Rüzgar | İSTANBUL | 20/12/2012 | EÜ/4194-6/2496 | 50 | 50 | 175000000 | 50 | 2
278 | DARES DATÇA RÜZGAR ENERJİ SANTRALI SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Datça RES | Rüzgar | MUĞLA | 2007-05-10 | EÜ/1188-1/853 | 41.6 | 41.6 | 83660000 | 12 | 31.5
279 | DATÇA RÜZGAR ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Datça RES | Rüzgar | MUĞLA | 18.02.2016 | EÜ/6111-13/03449 | 12.5 | 12 | 36792000 | 12 | (*)
280 | DEMİR RES MÜHENDİSLİK ENERJİ ÜRETİM AŞ. | Korudağ RES | Rüzgar | TEKİRDAĞ | 24/01/2013 | EÜ/4249-3/2534 | 5 | 3 | 10500000 | 3 | 4.5
281 | DENGE ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Kurtini RES | Rüzgar | MERSİN | 03/10/2012 | EÜ/4052-20/2443 | 14 | 14 | 46603200 | 14 | 26
282 | DENİZ ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Karakurt RES | Rüzgar | Manisa | 2003-12-05 | EÜ/250-4/389 | 21.225 | 21.225 | 67000000 | 10.425 | 0,02 (Temmuz 2016)
283 | DERBENT ENERJİ ÜRETİM PAZ. İTH. VE İHR. AŞ. | Üçpınar | Rüzgar | ÇANAKKALE | 29/09/2011 | EÜ/3433-10/2085 | 99 | 99 | 342254600 | 99 | 4.5
284 | DERİN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Beypazarı Biyogaz Tesisi | Biyokütle | ANKARA | 11/05/2011 | EÜ/3490-18/2142 | 2.481 | 2.379 | 16665600 | 1.5854 | 62
285 | DERNE TEMİZ ENERJİ ÜRETİM AŞ. | Fatma RES | Rüzgar | MUĞLA | 29/09/2011 | EÜ/3433-9/2084 | 70.4 | 70 | 245000000 | 70 | 100
286 | DOĞAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kozbeyli RES | Rüzgar | İZMİR | 07.12.2007 | EÜ/1398-12/1026 | 38.2 | 38.2 | 136000000 | 6 | 2
287 | DOĞAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Samurlu RES | Rüzgar | İZMİR | 06.12.2007 | EÜ/1398-11/1026 | 43.9 | 43.9 | 120750000 | 9.4 | 100
288 | DOĞU STAR ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Malatya-1 Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi | Biyokütle | MALATYA | 21.10.2016 | EÜ/6550-3/03581 | 2.464 | 2.4 | 16800000 | 2.4 | (*)
289 | DÜZHAN ENERJİ YATIRI M ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Tire RES | Rüzgar | İZMİR | 09/01/2014 | EÜ/4817-12/02655 | 50 | 50 | 180000000 | 50 | 70.5
290 | Eber Elektrik Üretim A.Ş. | Eber RES | Rüzgar | AFYONKARAHİSAR | 2011-02-01 | EÜ/3061-3/1809 | 36 | 36 | 120801672 | 36 | 15.5
291 | EFİL ENERJİ ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Kartaldağı RES | Rüzgar | GAZİANTEP | 04/05/2011 | EÜ/3201-22/1937 | 63 | 63 | 198600000 | 63 | 38
292 | EKİM ELEKTRİK MÜH. MÜŞ. İNŞ. TUR. VE TİCARET AŞ. | Havza RES | Rüzgar | SAMSUN | 11/11/2011 | EÜ/3490-11/2135 | 48 | 48 | 155577600 | 48 | 22.5
293 | EKOLOJİK ENERJİ AŞ. | Karatepe Katı Atık Bertaraf Tesisi | Biyokütle | TEKİRDAĞ | 2008-09-24 | EÜ/1770-3/1263 | 0.8 | 0.8 | 4233000 | 0.8 | 0.1
294 | EKSEL ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ ve TİCARET AŞ. | Alares RES | Rüzgar | MANİSA | 14/07/2011 | EÜ/3323-4/2007 | 10 | 10 | 41600000 | 10 | 65.5
295 | EKŞİ ENERJİ ÜRETİM AŞ. | Arapkir RES | Rüzgar | MALATYA | 05/07/2011 | EÜ/3301-9/1989 | 10 | 10 | 27000000 | 10 | 11.5
296 | ELESTAŞ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Orhanlı | Rüzgar | HATAY | 06/06/2012 | EÜ/3860-2/2338 | 9 | 9 | 31500000 | 9 | 3.65
297 | Elmalı Enerji Üretim AŞ. | Elmalı RES | Rüzgar | MERSİN | 2011-07-06 | EÜ/3308-5/1998 | 9.9 | 9 | 31536000 | 9 | 98
298 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Balıkesir RES | Rüzgar | BALIKESİR | 2007-04-18 | EÜ/1167-6/839 | 173.25 | 173.25 | 549200000 | 30.75 | 6
299 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Dağpazarı RES | Rüzgar | MERSİN | 2008-07-24 | EÜ/1690-6/1228 | 60 | 60 | 120000000 | 21 | 9
300 | ENİ ENERJİ İNŞ. TAAH. TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Maslaktepe | Rüzgar | ÇANAKKALE | 15/03/2012 | EÜ/3734-14/2285 | 20 | 20 | 70000000 | 20 | 3
301 | ERTAN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Ertan RES | Rüzgar | İSTANBUL | 01/12/2011 | EÜ/3519-4/2155 | 3 | 3 | 10000000 | 3 | 10
302 | ESİN RÜZGAR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Çamınbaşı RES | Rüzgar | ANTALYA | 01/12/2011 | EÜ/3519-3/2154 | 27 | 27 | 94608000 | 27 | (*)
303 | ESİNTİ ENERJİ ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ AŞ. | Kınık RES | Rüzgar | İZMİR | 08/03/2012 | EÜ/3721-8/2272 | 50 | 50 | 162500000 | 50 | 98
304 | ES-YEL ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Ardıçlı RES | Rüzgar | KONYA | 24/07/2008 | EÜ/1690-1/1223 | 50 | 50 | 162500000 | 50 | 32
305 | EVRENCİK RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Evrencik RES | Rüzgar | KIRKLARELİ | 09/02/2012 | EÜ/3683-2/2234 | 120 | 120 | 367920000 | 120 | 4
306 | Garet Enerji Üretim ve Ticaret AŞ. | Kırkağaç RES | Rüzgar | MANİSA | 2015-10-28 | EÜ/5843-15/03374 | 45.6 | 45 | 193500000 | 45 | 100
307 | GÖKOVA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Alapınar RES | Rüzgar | MUĞLA | 01/12/2011 | EÜ/3519-37/2164 | 0.8 | 0.8 | 2474800 | 0.8 | 22
308 | GRC ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Emres | Rüzgar | İZMİR | 07/06/2011 | EÜ/3261-18/1977 | 2 | 2 | 6500000 | 2 | (*)
309 | GÜNDOĞDU RÜZGAR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Demirözü RES | Rüzgar | SİVAS | 20/10/2011 | EÜ/3465-5/2097 | 37 | 37 | 136130400 | 37 | 7 (Ocak 2017)
310 | GÜRAL PORSELEN TURİZM VE VİTRİFİYE SANAYİ AŞ. | Germiyan RES | Rüzgar | İZMİR | 26/10/2011 | EÜ/3474-7/2115 | 10 | 9.6 | 25000000 | 9.6 | 6
311 | GÜRMAT ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Efeler JES | Jeotermal | AYDIN | 13/12/2012 | EÜ/4165-16/2491 | 162.3 | 162.3 | 1298400000 | 47.4 | 87.5
312 | GYY ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Özbek RES | Rüzgar | HATAY | 01/03/2012 | EÜ/3712-1/2260 | 24 | 24 | 84000000 | 24 | 3
313 | HACİM ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Geyve RES | Rüzgar | SAKARYA | 20/10/2011 | EÜ/3465-3/2096 | 50 | 50 | 180000000 | 50 | 10
314 | HIRKA RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ ANONİM ŞİRKETİ | Polat-2 RES | Rüzgar | AMASYA ve SAMSUN | 2017-02-02 | EÜ/6892-8/03630 | 9 | 9 | 30000000 | 9 | 0.5
315 | HNS ENERJİ ÜRETİM AŞ. | Akkuş | Rüzgar | ORDU | 28/06/2012 | EÜ/3898-4/2362 | 10 | 10 | 28000000 | 10 | 5
316 | ISIDER ENERJİ ÜRETİM PAZ. İTH. VE İHR. AŞ. | Kocalar RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | 22/12/2011 | EÜ/3570-5/2180 | 26 | 26 | 88051100 | 26 | 7.5
317 | ITC ANTALYA ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ITC Antalya Biyokütle Tesisi | Biyokütle | ANTALYA | 09.03.2017 | EÜ/6956-3/03659 | 5.804 | 5.804 | 39666000 | 5.804 | 77
318 | İLETKEN ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Gökdağ RES | Rüzgar | KOCAELİ | 18/08/2011 | EÜ/3382-7/2047 | 10 | 10 | 36000000 | 10 | 88.5
319 | İN-ALTI TERMAL TURİZM SAĞLIK TEKSTİL GIDA VE TEMİZLİK MADDELERİ SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. | Gök JES | Jeotermal | DENİZLİ | 20/09/2012 | EÜ/4027-12/2436 | 3 | 3 | 18200000 | 3 | 15,9 (Ocak 2017)
320 | İSTRES ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Tayakadın RES | Rüzgar | İSTANBUL | 21/07/2011 | EÜ/3330-4/2011 | 50.5 | 50 | 175200000 | 50 | 29
321 | İZDEM ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Afyon-2 RES | Rüzgar | AFYONKARAHİSAR | 16/03/2011 | EÜ/3118-10/1876 | 88 | 88 | 316000000 | 88 | 7
322 | İzmit Kandıra RES Elektrik Üretim AŞ. | Dikili RES | Rüzgar | KOCAELİ | 05/07/2011 | EÜ/3860-1/2337 | 5 | 5 | 17520000 | 5 | 65
323 | JEODEN ELEKTRİK ÜRETİM İNŞ. SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Jeoden | Jeotermal | DENİZLİ | 23/11/2011 | EÜ/3508-2/2150 | 2.52 | 2.52 | 20509650 | 2.52 | 70
324 | KALE ENERJİ ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ AŞ. | Dilek RES | Rüzgar | KAHRAMANMARAŞ | 01/02/2011 | EÜ/3061-2/1808 | 27.5 | 27.5 | 90226641 | 3.5 | 96.2
325 | KANGAL ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET AŞ: | Kangal RES | Rüzgar | SİVAS | 12/04/2011 | EÜ/3159-3/1906 | 128 | 128 | 414873600 | 50 | 83
326 | KAPIDAĞ RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALI ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kapıdağ RES | Rüzgar | BALIKESİR | 12/12/2006 | EÜ/1003-1/753 | 34.85 | 34.85 | 124904000 | 10.85 | 95,7 (Temmuz 2017)
327 | KAZANIM ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Bafa RES | Rüzgar | AYDIN | 18/08/2011 | EÜ/3382-6/2046 | 35 | 35 | 130000000 | 35 | 7
328 | KEN KİPAŞ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Ken 3 JES | Jeotermal | AYDIN | 2016-09-29 | EÜ/6510/03569 | 24.8 | 24.8 | 198400000 | 15 | 100
329 | KIRCA ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kalfaköy RES | Rüzgar | BALIKESİR | 05/09/2013 | EÜ/4584-1/02629 | 10.2 | 10 | 39400000 | 10 | 72
330 | Kiper Elektrik Üretim AŞ. | Kiper JES | Jeotermal | AYDIN | 28/07/2011 | EÜ/3338-1/2022 | 20 | 20 | 155000000 | 20 | 41
331 | KİRAZ ENERJİ YAT. ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Kirazlı RES | Rüzgar | İZMİR | 21/07/2011 | EÜ/3330-6/2013 | 50.4 | 50 | 188000000 | 50 | 18.5
332 | KORDA ENERJİ ÜRETİM PAZ. İTH. VE İHR. AŞ. | Denizli RES | Rüzgar | DENİZLİ | 18/08/2011 | EÜ/3382-10/2050 | 66 | 66 | 184472600 | 66 | 6.5
333 | KOVANCI ENERJİ ÜRETİM PAZ. İTH. VE İHR. AŞ. | HASANOBA RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | 01/03/2012 | EÜ/3712-3/2262 | 51 | 51 | 178500000 | 51 | 10
334 | LİMGAZ ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Buharkent JES | Jeotermal | AYDIN | 2016-11-23 | EÜ/6619-2/03596 | 5 | 5 | 39420000 | 5 | 40
335 | MARMARARES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Manastır-Esenköy RES | Rüzgar | YALOVA | 2016-04-27 | EÜ/6237-13/03493 | 30.45 | 30.45 | 106575000 | 30.45 | 41
336 | MB ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Mahyadağ | Rüzgar | KIRKLARELİ | 17/11/2011 | EÜ/3498-2/2144 | 30 | 30 | 115082300 | 30 | 1.5
337 | MERİÇ RÜZGAR ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Hamzabeyli | Rüzgar | EDİRNE | 17/02/2011 | EÜ/3076-12/1836 | 3 | 3 | 5000000 | 3 | 86
338 | Merzifon Enerji AŞ. | Kayadüzü RES | Rüzgar | AMASYA | 24/07/2008 | EÜ/1904-57/1365 | 75 | 75 | 199275000 | 35 | 69
339 | MİS ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Mis-1 Jeotermal Santrali | Jeotermal | AYDIN | 2016-08-04 | EÜ/6417-2/03540 | 15.46 | 15 | 110400000 | 15 | 55
340 | MT DOĞAL ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ. | MT GES | Güneş | KONYA | 2017-04-20 | EÜ/7033-16/3670 | 9.98 | 9.98 | 19960000 | 9.98 | 5
341 | MUTLU GELİBOLU ELEKTRİK ÜRETİM YATIRIM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Yeniköy RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | 09/08/2012 | EÜ/3961-4/2401 | 48 | 48 | 167443200 | 48 | 0.6
342 | MUTLUER ENERJİ İNŞ. YAT. MAD. SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Mutlu 5 Konya RES | Rüzgar | KONYA | 24/02/2011 | EÜ/3094-10/1844 | 44 | 44 | 190160000 | 44 | 3.5
343 | ORSA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Fener RES | Rüzgar | KARABÜK | 20/10/2011 | EÜ/3465-1/2094 | 6 | 5 | 18400000 | 5 | 1.5
344 | ORTADOĞU ENERJİ SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Kömürcüoda Çöp Gazı Santralı | Biyokütle | İSTANBUL | 2007-10-25 | EÜ/1352-1/978 | 20.314 | 16.98 | 118860000 | 2.82 | 99
345 | OSRES ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Kızılcaterzi RES | Rüzgar | EDİRNE | 22/03/2012 | EÜ/3741-2/2293 | 14.4 | 12 | 42000000 | 12 | 28
346 | ÖZ-YEL ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Gaziosmanpaşa RES | Rüzgar | İSTANBUL | 18/01/2012 | EÜ/3648-20/2219 | 50 | 50 | 150000000 | 50 | 1.2
347 | PAKMEM ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ ve TİCARET A.Ş. | Cerit RES | Rüzgar | KAHRAMANMARAŞ | 2011-01-19 | EÜ/3034-10/1791 | 90 | 90 | 299592000 | 90 | 29.5
348 | PAMUKOVA RÜZGAR ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Pamukova RES | Rüzgar | SAKARYA | 20/12/2011 | EÜ/3553-9/2177 | 20 | 20 | 72000000 | 20 | 20
349 | PAŞA ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Mahmut Şevket Paşa-1 | Rüzgar | İSTANBUL | 2012-02-15 | EÜ/3696-4/2249 | 8 | 8 | 28000000 | 8 | 3
350 | PETKİM Petrokimya Holding AŞ. | Petkim RES | Rüzgar | İZMİR | 01/05/2014 | EÜ/4991-9/02971 | 51 | 25 | 94170000 | 25 | 99
351 | POLATBAY ENERJİ ÜRETİM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Ayvalık-1 RES | Rüzgar | BALIKESİR | 2011-10-20 | EÜ/3465-2/2095 | 9 | 9 | 29200000 | 9 | (*)
352 | RÜZGAR ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Geriş RES | Rüzgar | MUĞLA | 01/02/2012 | EÜ/3680-3/2232 | 11.2 | 11.2 | 39244800 | 11.2 | 98
353 | RÜZGAR ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Akyar RES | Rüzgar | MUĞLA | 09/02/2012 | EÜ/3683-25/2242 | 15 | 15 | 57816000 | 15 | 15
354 | SABAŞ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Turguttepe RES | Rüzgar | AYDIN | 2007-06-08 | EÜ/1217-1/866 | 39 | 39 | 105116666 | 15 | 0.2
355 | SAFİR ENERJİ ÜRETİM YATIRIM VE TİCARET AŞ. | Meryem RES | Rüzgar | BİLECİK | 06/01/2011 | EÜ/3003-23/1778 | 30 | 30 | 110000000 | 30 | 18
356 | SAĞANAK ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Kandıra RES | Rüzgar | KOCAELİ | 16/03/2011 | EÜ/3118-13/1879 | 49 | 49 | 176000000 | 49 | 17
357 | SAMSUN AVDAN ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Samsun Avdan Biyogaz Tesisi | Biyokütle | SAMSUN | 18.05.2011 | EÜ/3224-1/1953 | 8.624 | 8.4 | 58800000 | 2.6 | 49
358 | SANCAK ENERJİ HİZMETLERİ AŞ. | Yamaçtepe-2 | Rüzgar | İSTANBUL | 01/12/2011 | EÜ/3519-36/2163 | 30 | 30 | 116749524 | 30 | 5
359 | SANKO ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Sanko JES | Jeotermal | MANİSA | 19/08/2010 | EÜ/2709-13/1681 | 15 | 15 | 118450000 | 15 | 59
360 | SANKO RÜZGAR ENERJİSİ SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Gazi-9 RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | 22/11/2012 | EÜ/4129-17/2478 | 51 | 51 | 178500000 | 51 | 0
361 | SANKO RÜZGAR ENERJİSİ SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Çatalca RES | Rüzgar | İSTANBUL | 08/01/2004 | EÜ/284-7/398 | 119.4 | 100 | 349999999 | 40 | 0
362 | Seferihisar Enerji AŞ. (Aktepe Enerji AŞ.) | Seferihisar RES | Rüzgar | İZMİR | 25/12/2008 | EÜ/1904-54/1362 | 17.5 | 16 | 47400000 | 16 | 72
363 | SİBELRES ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Sibelres | Rüzgar | İZMİR | 23/11/2011 | EÜ/3508-3/2151 | 102 | 80 | 280000000 | 80 | 3
364 | SİGMA ELEKTRİK ÜRETİM MÜHENDİSLİK VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ. | Sigma Suluova Biyogaz Tesisi | Biyokütle | AMASYA | 26/10/2011 | EÜ/3474-3/2111 | 2.04 | 2 | 14000000 | 1 | 94
365 | Silivri Enerji AŞ. | Silivri RES | Rüzgar | İSTANBUL | 2011-09-29 | EÜ/3433-11/2086 | 57.5 | 45 | 151609500 | 12.5 | 85
366 | SONSES ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Zonguldak RES | Rüzgar | ZONGULDAK | 06/01/2011 | EÜ/3003-22/1777 | 120 | 120 | 431000000 | 120 | 5
367 | SÖKE RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALI LİMİTED ŞİRKETİ | Söke RES | Rüzgar | AYDIN | 04/01/2012 | EÜ/3619-2/2202 | 62.7 | 45 | 175000000 | 45 | 88
368 | SUAY EN. SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Akbük | Rüzgar | AYDIN | 05/07/2011 | EÜ/3301-12/1992 | 21.6 | 21.6 | 35916000 | 11.6 | 2
369 | Susurluk Enerji AŞ. (Alentek Enerji AŞ) | Susurluk RES | Rüzgar | BALIKESİR | 24/07/2008 | EÜ/1690-2/1224 | 72.5 | 72.5 | 184179000 | 12.5 | 100
370 | SÜREKO ATIK YÖNETİMİ NAKLİYE LOJİSTİK ELEKTRİK AŞ. | Ege bölgesi Endüstriyel Atık Bertaraf ve Geri Kazanımı ile Enerji Üretimi Santrali Projesi | Biyokütle | MANİSA | 04/04/2012 | EÜ/3760-2/2302 | 0.952 | 0.912 | 6384000 | 0.912 | 100 (Temmuz 2016)
371 | TAN ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Gaziemir RES | Rüzgar | İZMİR | 2012-01-10 | EÜ/3634-16/2205 | 20 | 20 | 57816000 | 20 | 0.5
372 | TAŞOLUK ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Çataltepe-Hisarardı RES | Rüzgar | AYDIN | 2013-03-27 | EÜ/4325-24/02622 | 45 | 45 | 137000000 | 45 | 7
373 | TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM AŞ. | Tatlıpınar RES | Rüzgar | BALIKESİR | 21/06/2012 | EÜ/3887-5/2355 | 125 | 125 | 266304000 | 125 | 10
374 | TAYF ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Ödemiş | Rüzgar | İZMİR | 28/04/2011 | EÜ/3191-6/1922 | 21 | 21 | 66576000 | 1 | 100
375 | TEPE ENERJİ SANTRALİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Karatepe RES | Rüzgar | TEKİRDAĞ | 21/07/2011 | EÜ/3330-5/2012 | 13 | 13 | 53000000 | 13 | 3
376 | Tokat Enerji AŞ. | Killik RES | Rüzgar | TOKAT | 24/07/2008 | EÜ/1690-4/1226 | 85 | 85 | 198050000 | 45 | 68
377 | TURCAS KUYUCAK JEOTERMAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kuyucak JES | Jeotermal | AYDIN | 2016-04-27 | EÜ/6255/03481 | 18.37 | 18 | 144000000 | 18 | 80.5
378 | UFUK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Poyrazgölü RES | Rüzgar | BALIKESİR | 18.08.2011 | EÜ/3382-12/2052 | 34.5 | 30 | 105000000 | 30 | 0.8
379 | ÜÇGEN SEFERİHİSAR RÜZGAR ENERJİSİ ELEKT.ÜRETİM A.Ş. | Üçgen Seferihisar RES | Rüzgar | İZMİR | 2009-04-30 | EÜ/2078-5/1467 | 23.7 | 14 | 49056000 | 14 | 100
380 | VENTO ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Bergama RES | Rüzgar | İZMİR | 09/02/2012 | EÜ/3683-26/2243 | 26.4 | 26.4 | 83000000 | 26.4 | 8.5
381 | YANDER ELEKTRİK MÜH. MÜŞ. İNŞ. TUR. VE TİCARET AŞ. | Mersinli RES | Rüzgar | İZMİR | 05/07/2012 | EÜ/3905-9/2378 | 55 | 55 | 202356000 | 55 | 8
382 | YARES ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Yalova RES | Rüzgar | BURSA | 26/10/2011 | EÜ/3474-6/2114 | 50 | 50 | 175200000 | 50 | 20
383 | YENİ ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET AŞ. | Yenihisar RES | Rüzgar | AYDIN | 18/08/2011 | EÜ/3382-8/2048 | 21.6 | 20 | 75000000 | 20 | 41
384 | YGT ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Adares RES | Rüzgar | İZMİR | 12.05.2011 | EÜ/3210-13/1950 | 22 | 22 | 40000000 | 12 | 0.01
385 | YILDIZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Güllük RES | Rüzgar | MUĞLA | 09/05/2012 | EÜ/3821-2/2324 | 33 | 33 | 135000000 | 33 | 13
386 | Yuva Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret AŞ. | Yuvacık RES | Rüzgar | KOCAELİ | 22/12/2011 | EÜ/3570-7/2181 | 120 | 120 | 442000000 | 120 | 5
387 | ZGC BES ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Bolu Biyokütle Üretim Santrali | Biyokütle | BOLU | 03/01/2013 | EÜ/4220-2/2519 | 15.3 | 14.5 | 101500000 | 14.5 | 41,7 (Ocak 2017)
388 | ZİYARET RES ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Ziyaret RES | Rüzgar | HATAY | 24.12.2009 | EÜ/2352-2/1572 | 90.25 | 90.25 | 262500000 | 15.25 | 1.1
389 | ZORLU DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kızıldere-III JES | Jeotermal | DENİZLİ | 2016-04-27 | EÜ/6237-2/03491 | 95.2 | 95.2 | 750000000 | 95.2 | 73
(*) Temmuz 2017 döneminde ilerleme raporu sunulmayan veya sunulan ilerleme raporunda ilerleme oranları belirtilmeyen projeler.