## TEMMUZ 2023 İR
Sıra No | Lisans No | Lisans Unvanı | Tesis Adı | Tesis Kaynak Türü | Kaynak Türü | Tesis İli | Kurulu Güç (MWm) | Kurulu Güç (MWe) | İşletmedeki Kapasite (MWm) | İşletmedeki Kapasite (MWe) | Proje Aşamasında Olan Kapasite (MWm) | Proje Aşamasında Olan Kapasite (MWe) | Fiili Gerçekleşme Temmuz 2023 (%)*
HİDROLİK SANTRALLER
1 | EÜ/2779-1/1706 | 2M ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Şavşat HES | Ana Kaynak | Hidrolik | ARTVİN | 16.36 | 15.92 | 14.74 | 14.52 | 1.62 | 1.4 | 100
2 | EÜ/9476-5/04579 | ADK ENERJİ MAKİNA SAN TİC A.Ş. | Tahtalı ADK HES | Ana Kaynak | Hidrolik | OSMANİYE | 1.695 | 1.662 | 0 | 0 | 1.695 | 1.662 | 4
3 | EÜ/9667/04690 | AHENK ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Uğur-5 HES | Ana Kaynak | Hidrolik | DÜZCE | 6 | 5.76 | 0 | 0 | 6 | 5.76 | 39
4 | EÜ/10530-7/05077 | AKÇA HES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Akça HES | Ana Kaynak | Hidrolik | KONYA | 6.55 | 6.354 | 0 | 0 | 6.55 | 6.354 | 98
5 | EÜ/1613-4/1169 | AKHES ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | Barış Regülatörü ve HES | Ana Kaynak | Hidrolik | ARTVİN | 28.4 | 26 | 0 | 0 | 28.4 | 26 | 0
6 | EÜ/2415-5/1593 | AKUA ENERJİ ÜRETİM VE PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Bayramlı HES | Ana Kaynak | Hidrolik | GAZİANTEP | 1.07 | 0.975 | 0.72 | 0.66 | 0.35 | 0.315 | 99
7 | EÜ/2623-2/1643 | ANT KARLIOVA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Bingöl 1 Reg. ve HES | Ana Kaynak | Hidrolik | BİNGÖL | 8.07 | 7.75 | 0 | 0 | 8.07 | 7.75 | 59
8 | EÜ/9547-14/04617 | ARAKLI ELEKTRİK ÜRETİM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ | Ayvadere Reg. ve HES | Ana Kaynak | Hidrolik | TRABZON | 9 | 8.73 | 1.3 | 1.25 | 7.7 | 7.48 | 79
9 | EÜ/10438/05052 | ARBAN ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Direktaş Reg ve HES | Ana Kaynak | Hidrolik | ERZURUM | 7.77 | 7.35 | 0 | 0 | 7.77 | 7.35 | 65
10 | EÜ/1876-1/1343 | ARC ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Kutay Reg. ve HES | Ana Kaynak | Hidrolik | TOKAT | 7.755 | 7.05 | 0 | 0 | 7.755 | 7.05 | 100
11 | EÜ/434-1/512 | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Koyulhisar HES | Ana Kaynak | Hidrolik | SİVAS | 65.25 | 63 | 43.5 | 42 | 21.75 | 21 | 99
12 | EÜ/3094-2/1839 | BARO ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Alicik I-II HES | Ana Kaynak | Hidrolik | RİZE | 9.37 | 9 | 6.5 | 6.5 | 2.87 | 2.5 | 92
13 | EÜ/1904-5/1353 | BAŞAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Armağan HES | Ana Kaynak | Hidrolik | ERZİNCAN,TUNCELİ | 36.05 | 34.104 | 0 | 0 | 36.05 | 34.104 | 29
14 | EÜ/4052-18/2441 | BAYDAR ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İlimsu I-II Barajı ve HES | Ana Kaynak | Hidrolik | GİRESUN | 8.88 | 8.52 | 0 | 0 | 8.88 | 8.52 | 37
15 | EÜ/8553-10/04227 | BERTA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Berta Enerji Grubu | Ana Kaynak | Hidrolik | ARTVİN | 150.82 | 147.45 | 2.6 | 2.5 | 148.22 | 144.95 | 4
16 | EÜ/3734-1/2278 | BEYDA ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Yakacık Reg. Ve HES | Ana Kaynak | Hidrolik | HATAY | 11.881 | 11.41 | 0 | 0 | 11.881 | 11.41 | 12
17 | EÜ/3969-10/2414 | BİKEY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Burak Ömer Regülatörü ve HES | Ana Kaynak | Hidrolik | ERZİNCAN | 6.347 | 5.98 | 0 | 0 | 6.347 | 5.98 | 38
18 | EÜ/11649-12/05370 | CB ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Cizre Barajı ve HES | Ana Kaynak | Hidrolik | ŞIRNAK | 340.74 | 330.51 | 0 | 0 | 340.74 | 330.51 | 0
19 | EÜ/3925-5/2383 | CEBECİKENT ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Rıdvan HES | Ana Kaynak | Hidrolik | ERZURUM | 10.8 | 10.32 | 0 | 0 | 10.8 | 10.32 | 80
20 | EÜ/9561/04610 | COM ENERJİ İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ASO (Aşağı Seyhan Ovası) Enerji Projeleri | Ana Kaynak | Hidrolik | ADANA | 2.961 | 2.886 | 0.742 | 0.727 | 2.219 | 2.159 | 100
21 | EÜ/10243-9/04935 | ÇİÇEK DAĞI ENERJİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | Aktaş Regülatörü ve HES | Ana Kaynak | Hidrolik | ERZURUM | 2.08 | 1.9 | 0 | 0 | 2.08 | 1.9 | 50
22 | EÜ/10138-5/04846 | DAFNE ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Araç Barajı ve HES | Ana Kaynak | Hidrolik | KASTAMONU | 5.32 | 5 | 5.313 | 4.994 | 0.007 | 0.006 | 100
23 | EÜ/3103-10/1861 | DENİZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Tepehan Reg. ve HES | Ana Kaynak | Hidrolik | MALATYA | 17.5 | 17 | 0 | 0 | 17.5 | 17 | 17
24 | EÜ/1167-9/842 | DENİZLİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Sarıkavak HES | Ana Kaynak | Hidrolik | DENİZLİ | 3.2 | 3.14 | 0 | 0 | 3.2 | 3.14 | 17
25 | EÜ/4145-3/2482 | DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Çağlar Reg. Ve HES | Ana Kaynak | Hidrolik | ARTVİN | 12.5 | 12 | 0 | 0 | 12.5 | 12 | 15
26 | EÜ/9172/04425 | ELHES ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Gökçeköy HES | Ana Kaynak | Hidrolik | ERZİNCAN | 12.65 | 12.34 | 0 | 0 | 12.65 | 12.34 | 60
27 | EÜ/6363-7/03535 | ELİZA ELEKTRİK ÜRETİM LTD.ŞTİ. | Akansu HES | Ana Kaynak | Hidrolik | ADIYAMAN,ŞANLIURFA | 0.52 | 0.5 | 0 | 0 | 0.52 | 0.5 | 23
28 | EÜ/7964-7/03979 | EMİRGÜL ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Hastarla HES | Ana Kaynak | Hidrolik | ERZİNCAN | 8.76 | 8.5 | 0 | 0 | 8.76 | 8.5 | 54
29 | EÜ/9813-16/04743 | ENA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. | Hisar Regülatörü ve HES | Ana Kaynak | Hidrolik | BİLECİK | 13.95 | 13.41 | 0 | 0 | 13.95 | 13.41 | 0
30 | EÜ/1054-10/779 | ENTEK ENERJİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Cindere HES | Ana Kaynak | Hidrolik | DENİZLİ | 29.31 | 28.723 | 27.75 | 27.195 | 1.56 | 1.528 | 64
31 | EÜ/1575-4/1143 | ERARI ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Damla-1 Regülatörü Ve HES | Ana Kaynak | Hidrolik | ARTVİN | 34.73 | 34.72 | 0 | 0 | 34.73 | 34.72 | 66
32 | EÜ/2679-2/1663 | ERİÇ ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Eriç Barajı ve Hes | Ana Kaynak | Hidrolik | ERZİNCAN | 291.27 | 282.53 | 0 | 0 | 291.27 | 282.53 | 13
33 | EÜ/11321-13/05285 | ERNA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Hizan HES | Ana Kaynak | Hidrolik | BİTLİS | 39.286 | 38.5 | 0 | 0 | 39.286 | 38.5 | 0
34 | EÜ/1565-5/1137 | EY-TUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | Yağmur Reg. Ve HES | Ana Kaynak | Hidrolik | KARS | 24.645 | 23.95 | 0 | 0 | 24.645 | 23.95 | 31
35 | EÜ/4220-17/2524 | GANA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Gana Reg. ve HES | Ana Kaynak | Hidrolik | ARTVİN | 17.18 | 16.413 | 2.062 | 2 | 15.118 | 14.413 | 100
36 | EÜ/3860-11/2347 | GAYE ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Arzu HES | Ana Kaynak | Hidrolik | HATAY | 5.354 | 5.247 | 0 | 0 | 5.354 | 5.247 | 22
37 | EÜ/1447-5/1046 | GÖK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Gök HES | Ana Kaynak | Hidrolik | MERSİN | 11.626 | 11 | 7.7506 | 7.3334 | 3.8754 | 3.6666 | 100
38 | EÜ/2922-2/1751 | GÖKSU ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Ayranlı HES | Ana Kaynak | Hidrolik | SİVAS | 18.35 | 17.26 | 0 | 0 | 18.35 | 17.26 | 72
39 | EÜ/10243-11/04928 | GÖLMAR MADENCİLİK İNŞAAT İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | GÖLMARMARA HES | Ana Kaynak | Hidrolik | MANİSA | 4.542 | 4.407 | 1.47 | 1.442 | 3.072 | 2.965 | 84
40 | EÜ/11509-1/05339 | GÜNMAN ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Damla-2 Regülatörü ve HES | Ana Kaynak | Hidrolik | ARTVİN | 7.66 | 7.65 | 0 | 0 | 7.66 | 7.65 | 44
41 | EÜ/9456-9/04573 | GÜNTAŞ HİDROELEKTRİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Larhan Reg. ve HES | Ana Kaynak | Hidrolik | TRABZON | 15.609 | 14.989 | 0 | 0 | 15.609 | 14.989 | 17
42 | EÜ/11748-12/05406 | GÜRSU ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | MORGEDİK HES | Ana Kaynak | Hidrolik | VAN | 4.11 | 3.95 | 2.11 | 2.03 | 2 | 1.92 | 100
43 | EÜ/4325-22/02602 | GÜVENEN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Çamlık HES | Ana Kaynak | Hidrolik | KAHRAMANMARAŞ | 1.605 | 1.554 | 0 | 0 | 1.605 | 1.554 | 100
44 | EÜ/10251-13/04967 | HAMEKA HİDRO ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Karayel HES | Ana Kaynak | Hidrolik | AMASYA | 10.423 | 9.907 | 0 | 0 | 10.423 | 9.907 | 14
45 | EÜ/11666-3/05375 | HAMEKA HİDRO ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Karayel HES-1 | Ana Kaynak | Hidrolik | AMASYA | 11.977 | 11.693 | 0 | 0 | 11.977 | 11.693 | 4
46 | EÜ/10082-9/04832 | HANLI ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Hanlı Regülatörü ve HES | Ana Kaynak | Hidrolik | ARTVİN | 7.854 | 7.5 | 1.753 | 1.682 | 6.101 | 5.818 | 37
47 | EÜ/7488-13/03812 | HEDA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Oskara Reg.ve HES | Ana Kaynak | Hidrolik | ORDU | 6.893 | 6.652 | 0 | 0 | 6.893 | 6.652 | 27
48 | EÜ/8399-10/04178 | HİDROBAKIM HİDRO ELEKTRİK SANTRALLERİ İŞLETME BAKİM MÜŞAVİRLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Karacasu HES | Ana Kaynak | Hidrolik | AYDIN | 0.3 | 0.25 | 0 | 0 | 0.3 | 0.25 | 100
49 | EÜ/9547-16/04614 | HİDROSOLAR ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Bozkır HES | Ana Kaynak | Hidrolik | KONYA | 19.618 | 18.838 | 1.596 | 1.532 | 18.022 | 17.306 | 100
50 | EÜ/4283-42/02542 | HİTİTHES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Şehir Reg. ve HES | Ana Kaynak | Hidrolik | ERZURUM | 1.442 | 1.33 | 0 | 0 | 1.442 | 1.33 | 2
51 | EÜ/4027-7/2432 | İFTELAN ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | İftelan Regülatörü ve HES | Ana Kaynak | Hidrolik | TRABZON | 13.44 | 13.03 | 0 | 0 | 13.44 | 13.03 | 5
52 | EÜ/3954-4/2393 | İLHANLI ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Kayın Reg. ve HES | Ana Kaynak | Hidrolik | DÜZCE | 6.72 | 6.38 | 0 | 0 | 6.72 | 6.38 | 35
53 | EÜ/1197-3/860 | KANYON YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çenger Reg. Ve HES | Ana Kaynak | Hidrolik | ANTALYA | 20.73 | 20.12 | 5.86 | 5.69 | 14.87 | 14.43 | 67
54 | EÜ/11115-9/05197 | KARAKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Karaköy HES | Ana Kaynak | Hidrolik | ANKARA | 4.53 | 4.04 | 3 | 3 | 1.53 | 1.04 | 100
55 | EÜ/11154-1/05220 | KARAPINAR ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Karapınar Reg. ve HES | Ana Kaynak | Hidrolik | KAHRAMANMARAŞ,OSMANİYE | 3.874 | 3.72 | 0 | 0 | 3.874 | 3.72 | 2
56 | EÜ/8993-6/04384 | KC ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | BAŞKÖY REG. VE HES | Ana Kaynak | Hidrolik | KASTAMONU | 4.45 | 4.25 | 0 | 0 | 4.45 | 4.25 | 25
57 | EÜ/9611-2/04657 | KRD VAN ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Saral-3 Reg. ve HES | Ana Kaynak | Hidrolik | VAN | 11.814 | 11.23 | 5.724 | 5.4 | 6.09 | 5.83 | 37
58 | EÜ/9816-9/04740 | KV ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | BALAMİR HES | Ana Kaynak | Hidrolik | ORDU | 15.018 | 14.192 | 0 | 0 | 15.018 | 14.192 | 27
59 | EÜ/3354-4/2036 | M.ÇAĞLAR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Çağlar-I Reg. ve HES | Ana Kaynak | Hidrolik | ANKARA | 3.134 | 3.01 | 0 | 0 | 3.134 | 3.01 | 5
60 | EÜ/1167-8/841 | MERCAN ENERJİ ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | Gökçe HES | Ana Kaynak | Hidrolik | BİNGÖL | 6.73 | 5.72 | 0 | 0 | 6.73 | 5.72 | 16
61 | EÜ/4027-24/2438 | MERSAN ENERJİ ÜRETİM ENDÜSTRİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | Selimiye Reg. ve HES | Ana Kaynak | Hidrolik | ORDU | 4.408 | 4.274 | 2.204 | 2.137 | 2.204 | 2.137 | 87
62 | EÜ/2324-3/1568 | METHAL ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Kılıçlı-II HES | Ana Kaynak | Hidrolik | ADANA | 2.38 | 2.14 | 0 | 0 | 2.38 | 2.14 | 27
63 | EÜ/10668-10/05108 | MİREL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Delimahmutlu I-II Reg. ve HES | Ana Kaynak | Hidrolik | KONYA | 3.044 | 2.894 | 0 | 0 | 3.044 | 2.894 | 17
64 | EÜ/3382-1/2041 | NUR-EN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Umutlu Barajı ve HES | Ana Kaynak | Hidrolik | KAHRAMANMARAŞ | 9.45 | 9.072 | 0 | 0 | 9.45 | 9.072 | 2
65 | EÜ/1961-1/1395 | NUVE ELEKTRİK ÜRETİMA.Ş. | Bitlis HES | Ana Kaynak | Hidrolik | BİTLİS | 54.54 | 52.92 | 0 | 0 | 54.54 | 52.92 | 32
66 | EÜ/2225-3/1542 | OLCA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Akıncı HES | Ana Kaynak | Hidrolik | KAYSERİ | 13.232 | 12.32 | 6.616 | 6.16 | 6.616 | 6.16 | 100
67 | EÜ/3003-2/1772 | SUKOM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. | Merek Reg. ve HES | Ana Kaynak | Hidrolik | GİRESUN | 9.978 | 9.808 | 9.46 | 9.18 | 0.518 | 0.628 | 100
68 | EÜ/2964-12/1765 | SÜRMENEK ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Sürmenek HES | Ana Kaynak | Hidrolik | ANKARA | 2.176 | 2.09 | 0 | 0 | 2.176 | 2.09 | 8
69 | EÜ/10094-6/04828 | TAY ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Özgüven Reg. ve HES | Ana Kaynak | Hidrolik | ARTVİN | 15.914 | 15.276 | 1.12 | 1.1 | 14.794 | 14.176 | 29
70 | EÜ/11838-8/05473 | TRABZONSPOR ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Uzungöl-I Reg. ve HES | Ana Kaynak | Hidrolik | TRABZON | 29.076 | 28.21 | 0 | 0 | 29.076 | 28.21 | 12
71 | EÜ/7809-7/03904 | TUYAT ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Göksu Barajı ve HES | Ana Kaynak | Hidrolik | BİLECİK | 35.19 | 34.14 | 0 | 0 | 35.19 | 34.14 | 0
72 | EÜ/2139-3/1503 | UHUD ENERJİ ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Gökgedik Regülatörü ve HES | Ana Kaynak | Hidrolik | KAHRAMANMARAŞ | 27.277 | 26.601 | 20.994 | 20.49 | 6.283 | 6.111 | 100
73 | EÜ/7269-3/03743 | ULU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Karsantı Barajı ve HES | Ana Kaynak | Hidrolik | ADANA | 11.98 | 11.5 | 0 | 0 | 11.98 | 11.5 | 12
74 | EÜ/2012-4/1425 | UZAŞ MADENCİLİK ÇİMENTO ALÇI İNŞAAT ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Bilaloğlu Reg. ve HES | Ana Kaynak | Hidrolik | BİNGÖL | 11.393 | 11.11 | 0 | 0 | 11.393 | 11.11 | 29
75 | EÜ/2343-1/1570 | ÜNER ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Haymeana I-II HES | Ana Kaynak | Hidrolik | KÜTAHYA | 12.48 | 12.1 | 6.6 | 6.4 | 5.88 | 5.7 | 75
76 | EÜ/6904-8/03636 | ÜNKA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | MENGEL REG. VE HES | Ana Kaynak | Hidrolik | MALATYA | 7.48 | 7.26 | 0 | 0 | 7.48 | 7.26 | 7
77 | EÜ/1622-19/1192 | VATAN ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Rıza Reg. ve HES | Ana Kaynak | Hidrolik | ORDU | 9.4 | 8.61 | 0 | 0 | 9.4 | 8.61 | 78
78 | EÜ/4315-7/02606 | YEŞİL MAVİ ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Ardanuç 5 Reg ve HES | Ana Kaynak | Hidrolik | ARTVİN | 13.47 | 12.93 | 0 | 0 | 13.47 | 12.93 | 30
79 | EÜ/3490-3/2128 | ZEYVE ENERJİ ÜRETİM SANAYİ İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Zeyve Regülatörü ve HES | Ana Kaynak | Hidrolik | KARAMAN | 4.16 | 3.72 | 0 | 0 | 4.16 | 3.72 | 18
HİDROLİK SANTRALLER DIŞINDAKİ DİĞER YENİLENEBİLİR SANTRALLER
80 | EÜ/8931-1/04369 | 2BZ BES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | 2BZ BES Çubuk Biyogaz Santralı | Ana Kaynak | Biyokütle | ANKARA | 4.2 | 4 | 3.088 | 3.002 | 1.112 | 0.998 | 79
81 | EÜ/9016-2/04391 | 3A BES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | 3A BES Akyurt Biyogaz Santrali | Ana Kaynak | Biyokütle | ANKARA | 4.2 | 4 | 3.088 | 3.002 | 1.112 | 0.998 | 79
82 | EÜ/7976-2/03990 | 3S KALE ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | 3S Kale Jes-1 | Yardımcı Kaynak | Güneş | AYDIN | 1.7776 | 0 | 0 | 0 | 1.7776 | 0 | 95
83 | EÜ/9666-4/04686 | 4B ENERJİ TAAHHÜT ATIK TOPLAMA GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 4B EREĞLİ BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ | Ana Kaynak | Biyokütle | KONYA | 3.204 | 3.082 | 1.602 | 1.541 | 1.602 | 1.541 | 96
84 | EÜ/9666-4/04686 | 4B ENERJİ TAAHHÜT ATIK TOPLAMA GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 4B EREĞLİ BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ | Yardımcı Kaynak | Güneş | KONYA | 0.46215 | 0 | 0 | 0 | 0.46215 | 0 | 4
85 | EÜ/10272-2/04984 | 5ER ENERJİ TARIM HAYVANCILIK ANONİM ŞİRKETİ | 5ER BİYOKÜTLE SANTRALİ | Ana Kaynak | Biyokütle | KONYA | 17.145 | 16 | 1.074 | 1 | 16.071 | 15 | 84
86 | EÜ/10272-2/04984 | 5ER ENERJİ TARIM HAYVANCILIK ANONİM ŞİRKETİ | 5ER BİYOKÜTLE SANTRALİ | Yardımcı Kaynak | Güneş | KONYA | 8.0991 | 0 | 0 | 0 | 8.0991 | 0 | 90
87 | EÜ/6052-13/03417 | AFYON BİYOGAZ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Afyon-1 Biyogaz Santrali | Yardımcı Kaynak | Güneş | AFYONKARAHİSAR | 4.2517 | 0 | 0 | 0 | 4.2517 | 0 | 64
88 | EÜ/4120-1/2469 | AFYON ENERJİ VE GÜBRE ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Afyon Biyogaz Santrali | Yardımcı Kaynak | Güneş | AFYONKARAHİSAR | 0.59706 | 0 | 0 | 0 | 0.59706 | 0 | 99
89 | EÜ/9609-4/04646 | AFYON YENİLENEBİLİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Afyon Biogaz Elektrik Üretim Tesisi | Ana Kaynak | Biyokütle | AFYONKARAHİSAR | 8.04 | 7.8 | 5.276 | 5.12 | 2.764 | 2.68 | 100
90 | EÜ/9801-6/04719 | AHLAT GERİ DÖNÜŞÜM ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Selçuklu Enerji Santrali | Ana Kaynak | Biyokütle | KONYA | 16 | 14.23 | 8 | 7.115 | 8 | 7.115 | 52
91 | EÜ/3634-25/2206 | AHSEN ENERJİ ÜRETİM TİC.VE SAN.A.Ş. | Akdağ RES | Yardımcı Kaynak | Güneş | KONYA | 20.2954 | 0 | 0 | 0 | 20.2954 | 0 | 0
92 | EÜ/3749-2/2298 | AİRRES ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Airres-4 RES | Ana Kaynak | Rüzgar | KIRKLARELİ | 144.8 | 132 | 60.8 | 55 | 84 | 77 | 54
93 | EÜ/7775-1/03890 | AKARE BİYOKÜTLE ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Düzce Biyokütle Enerji Üretim Tesisi | Yardımcı Kaynak | Güneş | DÜZCE | 1.7998 | 0 | 0 | 0 | 1.7998 | 0 | 59
94 | EÜ/8919-1/04365 | AKÇAAĞAÇ ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Elazığ Biokütle Enerji Santrali | Ana Kaynak | Biyokütle | ELAZIĞ | 2.75 | 2.64 | 1.75 | 1.68 | 1 | 0.96 | 96
95 | EÜ/8919-1/04365 | AKÇAAĞAÇ ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Elazığ Biokütle Enerji Santrali | Yardımcı Kaynak | Güneş | ELAZIĞ | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 71
96 | EÜ/10068-3/04820 | AKEL SUNGURLU ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Çorum Sungurlu OSB Piroliz Tesisi | Yardımcı Kaynak | Güneş | ÇORUM | 0.32537 | 0 | 0 | 0 | 0.32537 | 0 | 94
97 | EÜ/10239-2/04908 | AKODA ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Akoda BES | Yardımcı Kaynak | Güneş | KONYA | 0.46764 | 0 | 0.46725 | 0 | 0.00039 | 0 | 95
98 | EÜ/3734-19/2290 | AKSA GÖYNÜK ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Bolu-Göynük Elektrik Santralı | Yardımcı Kaynak | Güneş | BOLU | 38.0074 | 0 | 0 | 0 | 38.0074 | 0 | 17
99 | EÜ/10127-1/04855 | AKYURT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | AS KOÇ KIRŞEHİR BES | Yardımcı Kaynak | Güneş | KIRŞEHİR | 3.2697 | 0 | 0 | 0 | 3.2697 | 0 | 93
100 | EÜ/10127-1/04855 | AKYURT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | AS KOÇ KIRŞEHİR BES | Ana Kaynak | Biyokütle | KIRŞEHİR | 9.636 | 9.36 | 3.212 | 3.12 | 6.424 | 6.24 | 81
101 | EÜ/3424-5/2071 | AKYURT RÜZGAR ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Konakpınar RES | Ana Kaynak | Rüzgar | SİVAS | 24 | 21.3 | 14.7 | 12 | 9.3 | 9.3 | 12
102 | EÜ/3584-23/2194 | AKYURT RÜZGAR ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Akyurt RES | Ana Kaynak | Rüzgar | TOKAT | 24 | 22.1 | 14.7 | 12.8 | 9.3 | 9.3 | 12
103 | EÜ/6255/03481 | ALBİOMA KUYUCAK JEOTERMAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kuyucak JES | Yardımcı Kaynak | Güneş | AYDIN | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 22
104 | EÜ/10285-4/05006 | ALCOR 1 ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Niksar Biyokütle Enerji Tesisi | Ana Kaynak | Biyokütle | TOKAT | 20.8 | 20 | 0 | 0 | 20.8 | 20 | 14
105 | EÜ/10285-5/05004 | ALCOR 2 ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Ardahan Biyokütle Enerji Üretim Tesisi | Ana Kaynak | Biyokütle | ARDAHAN | 20.8 | 20 | 0 | 0 | 20.8 | 20 | 14
106 | EÜ/10285-6/05005 | ALCOR 3 ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kütahya Biyokütle Enerji Üretim Tesisi | Ana Kaynak | Biyokütle | KÜTAHYA | 20.8 | 20 | 0 | 0 | 20.8 | 20 | 14
107 | EÜ/207-3/352 | ALİBEYRES RÜZGAR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Alibey RES | Ana Kaynak | Rüzgar | BALIKESİR | 44.4 | 41.8 | 30 | 30 | 14.4 | 11.8 | 68
108 | EÜ/1167-4/837 | ALİZE ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Sarıkaya RES | Ana Kaynak | Rüzgar | TEKİRDAĞ | 30 | 30 | 28.8 | 28.8 | 1.2 | 1.2 | 100
109 | EÜ/249-3/385 | ANEMON ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | İntepe RES | Yardımcı Kaynak | Güneş | ÇANAKKALE | 9.9952 | 0 | 0 | 0 | 9.9952 | 0 | 41
110 | EÜ/10068-2/04819 | ANKA BİYOGAZ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Anka 1 Biyogaz | Ana Kaynak | Biyokütle | KIRŞEHİR | 5.266 | 5.12 | 1.605 | 1.56 | 3.661 | 3.56 | 94
111 | EÜ/11716-5/05376 | ARB RÜZGAR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Atares-2 RES | Ana Kaynak | Rüzgar | BURSA | 100 | 100 | 4.8 | 0.25 | 95.2 | 99.75 | 64
112 | EÜ/3417-3/2066 | ARE ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Kurtkayası RES | Ana Kaynak | Rüzgar | KAYSERİ | 50.4 | 48.6 | 45.6 | 45 | 4.8 | 3.6 | 89
113 | EÜ/10250-1/04931 | AREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ LİMİTED ŞİRKETİ | AREL YENİLENEBİLİR ENERJİ ZONGULDAK BES | Ana Kaynak | Biyokütle | ZONGULDAK | 4.539 | 4.415 | 3.088 | 3.002 | 1.451 | 1.413 | 96
114 | EÜ/8673-13/04268 | ARES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | BAĞLAMA RES | Yardımcı Kaynak | Güneş | BİTLİS,VAN | 49.9999 | 0 | 0 | 0 | 49.9999 | 0 | 5
115 | EÜ/8673-13/04268 | ARES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | BAĞLAMA RES | Ana Kaynak | Rüzgar | BİTLİS,VAN | 124.7 | 121.5 | 53.2 | 50 | 71.5 | 71.5 | 2
116 | EÜ/8067-1/04054 | ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | ARF Ödemiş Biogaz Üretim Tesisi | Yardımcı Kaynak | Güneş | İZMİR | 0.72954 | 0 | 0 | 0 | 0.72954 | 0 | 4
117 | EÜ/3118-9/1875 | ARI EN ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Gazi RES | Ana Kaynak | Rüzgar | İSTANBUL | 16.9 | 15 | 6.9 | 5 | 10 | 10 | 73
118 | EÜ/3118-14/1880 | ARI EN ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Sakarbayır RES | Ana Kaynak | Rüzgar | İSTANBUL | 8.45 | 8 | 3.45 | 3 | 5 | 5 | 67
119 | EÜ/1366-3/988 | ARIK ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Günder HES | Yardımcı Kaynak | Güneş | KARAMAN | 4.2327 | 0 | 0 | 0 | 4.2327 | 0 | 14
120 | EÜ/10225-4/04918 | AS KOÇ ENERJİ TARIM HAYVANCILIK GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. | As Koç Polatlı BES | Yardımcı Kaynak | Güneş | ANKARA | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 84
121 | EÜ/10225-4/04918 | AS KOÇ ENERJİ TARIM HAYVANCILIK GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. | As Koç Polatlı BES | Ana Kaynak | Biyokütle | ANKARA | 6.424 | 6.24 | 3.212 | 3.12 | 3.212 | 3.12 | 85
122 | EÜ/10271-3/04991 | AS KOÇ ENERJİ TARIM HAYVANCILIK GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. | AS KOÇ KARABİGA BES | Ana Kaynak | Biyokütle | ÇANAKKALE | 9.636 | 9.36 | 3.212 | 3.12 | 6.424 | 6.24 | 85
123 | EÜ/8067-3/04049 | AS KOÇ ENERJİ TARIM HAYVANCILIK GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. | AS KOÇ BİYOGAZ TESİSİ | Yardımcı Kaynak | Güneş | DİYARBAKIR | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 20
124 | EÜ/10250-4/04941 | ASLAN BİYOKÜTLE ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ASLAN BİYOGAZ | Yardımcı Kaynak | Güneş | ANKARA | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
125 | EÜ/10250-4/04941 | ASLAN BİYOKÜTLE ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ASLAN BİYOGAZ | Ana Kaynak | Biyokütle | ANKARA | 6.176 | 6 | 4.632 | 4.5 | 1.544 | 1.5 | 41
126 | EÜ/9547-3/04619 | ASYA BİYOGAZ ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Asya Biyogaz Tesisi | Ana Kaynak | Biyokütle | KONYA | 6.176 | 6 | 3.088 | 3 | 3.088 | 3 | 96
127 | EÜ/9547-3/04619 | ASYA BİYOGAZ ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Asya Biyogaz Tesisi | Yardımcı Kaynak | Güneş | KONYA | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
128 | EÜ/9123-2/04418 | ATAKALERES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | ATAKALE RES | Ana Kaynak | Rüzgar | KIRIKKALE | 120.3 | 119.8 | 40.5 | 40 | 79.8 | 79.8 | 20
129 | EÜ/10270-2/04970 | ATASEVEN ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | Atares-1 RES | Ana Kaynak | Rüzgar | BURSA | 72 | 70 | 4 | 4 | 68 | 66 | 70
130 | EÜ/10272-5/04992 | ATLAS BİYOGAZ ELEKTRİK ANONİM ŞİRKETİ | Elazığ Hibrit BES/GES | Ana Kaynak | Biyokütle | ELAZIĞ | 3.204 | 3.12 | 0.65 | 0.65 | 2.554 | 2.47 | 92
131 | EÜ/1813-3/1274 | ATLAS ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Atlas Termik Santrali | Yardımcı Kaynak | Güneş | HATAY | 1.0315 | 0 | 0 | 0 | 1.0315 | 0 | 96
132 | EÜ/9917-8/04755 | ATLAS İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Edirne Biyometanizasyon Elektrik Üretim tesisi | Yardımcı Kaynak | Güneş | EDİRNE | 0.2286 | 0 | 0 | 0 | 0.2286 | 0 | 29
133 | EÜ/386-5/492 | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Feslek HES | Yardımcı Kaynak | Güneş | AYDIN | 0.3392 | 0 | 0 | 0 | 0.3392 | 0 | 20
134 | EÜ/8909-11/04346 | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Söke RES | Yardımcı Kaynak | Güneş | AYDIN | 16.9494 | 0 | 0 | 0 | 16.9494 | 0 | 20
135 | EÜ/8909-6/04344 | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Uşak RES | Ana Kaynak | Rüzgar | UŞAK | 215.5 | 202.3 | 115.5 | 104.7 | 100 | 97.6 | 100
136 | EÜ/1062-6/786 | AYEN ENERJİ ANONİM ŞTİ. | Akbük RES | Ana Kaynak | Rüzgar | AYDIN | 37.5 | 37.5 | 31.5 | 31.5 | 6 | 6 | 34
137 | EÜ/3640-1/2207 | AYEN ENERJİ ANONİM ŞTİ. | Akbük II RES | Ana Kaynak | Rüzgar | MUĞLA | 27 | 26 | 21 | 20 | 6 | 6 | 34
138 | EÜ/9249-14/04467 | AYEN OSTİM ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | Çaypınar RES | Ana Kaynak | Rüzgar | BALIKESİR | 28.8 | 27.603 | 25.2 | 24.003 | 3.6 | 3.6 | 68
139 | EÜ/9249-14/04467 | AYEN OSTİM ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | Çaypınar RES | Yardımcı Kaynak | Güneş | BALIKESİR | 5.5009 | 0 | 5.5 | 0 | 0.00095 | 0 | 100
140 | EÜ/3490-13/2137 | AYSU ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Karadere RES | Ana Kaynak | Rüzgar | KIRKLARELİ | 25.3 | 25.3 | 19.2 | 19.2 | 6.1 | 6.1 | 22
141 | EÜ/1054-11/780 | AYVACIK ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Seyit Onbaşı RES | Ana Kaynak | Rüzgar | ÇANAKKALE | 10 | 10 | 9.4 | 9 | 0.6 | 1 | 98
142 | EÜ/3490-16/2140 | BABADAĞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Marmara RES | Ana Kaynak | Rüzgar | BALIKESİR | 14.4 | 14.4 | 9.6 | 9.6 | 4.8 | 4.8 | 28
143 | EÜ/9646-1/04675 | BABİL BİYOGAZ ENERJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Babil Biyogaz Tesisi | Yardımcı Kaynak | Güneş | ŞANLIURFA | 3.5057 | 0 | 0 | 0 | 3.5057 | 0 | 52
144 | EÜ/3887-2/2354 | BAĞLAR ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Bağlar RES | Yardımcı Kaynak | Güneş | KONYA | 25.988 | 0 | 0 | 0 | 25.988 | 0 | 63
145 | EÜ/3683-4/2236 | BAHAR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | G RES | Yardımcı Kaynak | Güneş | ÇANAKKALE | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 92
146 | EÜ/3409-2/2061 | BAK ENERJİ ÜRETİMİ ANONİM ŞİRKETİ | Yahyalı RES | Yardımcı Kaynak | Güneş | KAYSERİ | 71.4168 | 0 | 0 | 0 | 71.4168 | 0 | 7
147 | EÜ/3409-2/2061 | BAK ENERJİ ÜRETİMİ ANONİM ŞİRKETİ | Yahyalı RES | Ana Kaynak | Rüzgar | KAYSERİ | 96 | 92.85 | 82.5 | 82.5 | 13.5 | 10.35 | 54
148 | EÜ/6619-4/03604 | BAKIR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kürek Dağı RES | Ana Kaynak | Rüzgar | BURSA | 46.7 | 43.2 | 36 | 32.5 | 10.7 | 10.7 | 24
149 | EÜ/1747-4/1257 | BAKRAS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Şenbük RES | Ana Kaynak | Rüzgar | HATAY | 44.9 | 44.9 | 38.1 | 38.1 | 6.8 | 6.8 | 12
150 | EÜ/10274-19/05007 | BALAY ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | GÖNEN RES | Ana Kaynak | Rüzgar | ÇANAKKALE | 12 | 9.9 | 0 | 0 | 12 | 9.9 | 45
151 | EÜ/9260-2/04473 | BALIKESİR BİYOGAZ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ | Balıkesir Biyogaz Tesisi | Yardımcı Kaynak | Güneş | BALIKESİR | 0.891 | 0 | 0 | 0 | 0.891 | 0 | 16
152 | EÜ/3648-5/2213 | BALİ RÜZGAR ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Hacı Bey RES | Ana Kaynak | Rüzgar | İSTANBUL | 68.8 | 52.5 | 65.2 | 50.5 | 3.6 | 2 | 88
153 | EÜ/3683-27/2244 | BARKAN ENERJİ YAT. ÜRETİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Şapdağı RES | Ana Kaynak | Rüzgar | BALIKESİR | 60.4 | 55 | 49 | 44.68 | 11.4 | 10.32 | 87
154 | EÜ/10127-2/04851 | BARUTÇUOĞLU İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Barutçuoğlu Biyokütle Enerji Santrali | Ana Kaynak | Biyokütle | KARABÜK | 2.906 | 2.828 | 1.453 | 1.414 | 1.453 | 1.414 | 79
155 | EÜ/10947-1/05159 | BATI KİPAŞ KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | MMP Termik Kojenerasyon | Yardımcı Kaynak | Biyokütle | AYDIN | 6.168 | 0 | 4.112 | 0 | 2.056 | 0 | 96
156 | EÜ/3474-38/2118 | BAY TEMİZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kartal RES | Ana Kaynak | Rüzgar | ESKİŞEHİR | 103.3 | 88.8 | 48.9 | 39 | 54.4 | 49.8 | 50
157 | EÜ/3474-38/2118 | BAY TEMİZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kartal RES | Yardımcı Kaynak | Güneş | ESKİŞEHİR | 38.88 | 0 | 0 | 0 | 38.88 | 0 | 30
158 | EÜ/1315-7/951 | BAYBURT ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Yıldırım HES | Yardımcı Kaynak | Güneş | BAYBURT | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 4
159 | EÜ/9650-2/04678 | BAYSAK ENERJİ ÜRETİM ULUSLARARASI NAKLİYAT OTOMOTİV VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BAYSAK Enerji Santralı | Ana Kaynak | Biyokütle | NİĞDE | 4.5 | 4.192 | 3.45 | 3.192 | 1.05 | 1 | 96
160 | EÜ/10891-2/05145 | BBF ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Full Force Yenice Biyokütle Enerji Santrali | Ana Kaynak | Biyokütle | ŞANLIURFA | 12.423 | 12.077 | 11.328 | 11.01 | 1.095 | 1.067 | 76
161 | EÜ/9854-1/04744 | BBR MADENCİLİK İNŞAAT ENERJİ PETROL ANONİM ŞİRKETİ | BBR Konya Enerji Üretim Tesisii | Ana Kaynak | Biyokütle | KONYA | 16.02 | 15.6 | 1.602 | 1.56 | 14.418 | 14.04 | 55
162 | EÜ/9854-1/04744 | BBR MADENCİLİK İNŞAAT ENERJİ PETROL ANONİM ŞİRKETİ | BBR Konya Enerji Üretim Tesisii | Yardımcı Kaynak | Güneş | KONYA | 5.5598 | 0 | 0 | 0 | 5.5598 | 0 | 2
163 | EÜ/10285-10/05001 | BBRC MADENCİLİK İNŞAAT ENERJİ PETROL ANONİM ŞİRKETİ | BBRC Erzurum Enerji Üretim Tesisi | Ana Kaynak | Biyokütle | ERZURUM | 12.816 | 12.48 | 1.602 | 1.56 | 11.214 | 10.92 | 55
164 | EÜ/10251-5/04947 | BEKMEZCİ ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | BEKMEZCİ BİYOGAZ ENERJİ SANTRALİ | Ana Kaynak | Biyokütle | ÇANKIRI | 4.818 | 4.68 | 3.212 | 3.12 | 1.606 | 1.56 | 57
165 | EÜ/10251-5/04947 | BEKMEZCİ ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | BEKMEZCİ BİYOGAZ ENERJİ SANTRALİ | Yardımcı Kaynak | Güneş | ÇANKIRI | 1.6339 | 0 | 0 | 0 | 1.6339 | 0 | 90
166 | EÜ/9989-33/04782 | BEMKA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Beta | Yardımcı Kaynak | Güneş | ADANA | 0.9012 | 0 | 0 | 0 | 0.9012 | 0 | 15
167 | EÜ/9989-33/04782 | BEMKA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Beta | Ana Kaynak | Biyokütle | ADANA | 45 | 44.7 | 1.01 | 1 | 43.99 | 43.7 | 66
168 | EÜ/3118-8/1874 | BEREKETLİ ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş. | Bereketli RES | Ana Kaynak | Rüzgar | ORDU,TOKAT | 44.4 | 40.4 | 32 | 30 | 12.4 | 10.4 | 12
169 | EÜ/10911-21/05148 | BERES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | ÖRENLİK RES | Ana Kaynak | Rüzgar | BİTLİS | 36.6 | 32.2 | 0 | 0 | 36.6 | 32.2 | 6
170 | EÜ/9801-4/04722 | BES BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ ANONİM ŞİRKETİ | BESAŞ BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ | Yardımcı Kaynak | Güneş | HATAY | 0.3222 | 0 | 0 | 0 | 0.3222 | 0 | 6
171 | EÜ/9651/04677 | BEYAZ PİRAMİT TARIM HAYVANCILIK ENERJİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ. | Beyaz Piramit Biyogaz Santrali | Yardımcı Kaynak | Güneş | KONYA | 0.89262 | 0 | 0 | 0 | 0.89262 | 0 | 100
172 | EÜ/9651/04677 | BEYAZ PİRAMİT TARIM HAYVANCILIK ENERJİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ. | Beyaz Piramit Biyogaz Santrali | Ana Kaynak | Biyokütle | KONYA | 6.06 | 6.004 | 3.03 | 3.002 | 3.03 | 3.002 | 82
173 | EÜ/3663-4/2224 | BIÇAKCILAR ÇANDARLI ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Pitane RES | Yardımcı Kaynak | Güneş | İZMİR | 4.7998 | 0 | 0 | 0 | 4.7998 | 0 | 14
174 | EÜ/9628-2/04659 | BİENTAŞ CİHANBEYLİ MADENCİLİK İNŞAAT ENERJİ PETROL ANONİM ŞİRKETİ | Bientaş Cihanbeyli Elektrik Üretim Tesisi | Ana Kaynak | Biyokütle | KONYA | 8.01 | 7.8 | 1.602 | 1.56 | 6.408 | 6.24 | 55
175 | EÜ/9854-2/04734 | BİENTAŞ MADENCİLİK İNŞAAT ENERJİ PETROL ANONİM ŞİRKETİ | Bientaş Konya Termal Bertaraf Tesisi | Ana Kaynak | Biyokütle | KONYA | 26.162 | 25.56 | 7 | 7 | 19.162 | 18.56 | 55
176 | EÜ/8067-2/04044 | BİENTAŞ MADENCİLİK İNŞAAT ENERJİ PETROL ANONİM ŞİRKETİ | Bientaş Kaşınhanı Elektrik Üretim Tesisi | Ana Kaynak | Biyokütle | KONYA | 11.214 | 10.92 | 9.612 | 9.36 | 1.602 | 1.56 | 86
177 | EÜ/9854-2/04734 | BİENTAŞ MADENCİLİK İNŞAAT ENERJİ PETROL ANONİM ŞİRKETİ | Bientaş Konya Termal Bertaraf Tesisi | Yardımcı Kaynak | Güneş | KONYA | 9.1098 | 0 | 0 | 0 | 9.1098 | 0 | 2
178 | EÜ/9562-1/04621 | BİO KÜTLE ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | TVS ÇÖP GAZI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ | Yardımcı Kaynak | Güneş | DENİZLİ | 0.28619 | 0 | 0 | 0 | 0.28619 | 0 | 4
179 | EÜ/9373-1/04529 | BİO KÜTLE ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | DNZ Çöpgazı Elektrik Üretim Tesisi | Yardımcı Kaynak | Güneş | DENİZLİ | 3.2796 | 0 | 0 | 0 | 3.2796 | 0 | 6
180 | EÜ/9373-1/04529 | BİO KÜTLE ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | DNZ Çöpgazı Elektrik Üretim Tesisi | Ana Kaynak | Biyokütle | DENİZLİ | 8.73 | 8.484 | 5.82 | 5.656 | 2.91 | 2.828 | 84
181 | EÜ/8873-1/04325 | BİODEN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Başmakçı Biyokütle Enerji Santrali | Yardımcı Kaynak | Güneş | AFYONKARAHİSAR | 2.0236 | 0 | 0.5994 | 0 | 1.4242 | 0 | 4
182 | EÜ/11445-2/05323 | BİODEN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Başmakçı Biyokütle Enerji Santrali-2 | Yardımcı Kaynak | Güneş | AFYONKARAHİSAR | 2.0236 | 0 | 0 | 0 | 2.0236 | 0 | 4
183 | EÜ/10271-4/04988 | BİOGERM ELEKTRİK ÜRETİMİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BİOGERM BES | Yardımcı Kaynak | Güneş | KIRŞEHİR | 2.925 | 0 | 0 | 0 | 2.925 | 0 | 52
184 | EÜ/10286-4/04997 | BİOKÜTLE ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | SİNOP ÇÖP GAZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ | Ana Kaynak | Biyokütle | SİNOP | 2.906 | 2.828 | 1.453 | 1.414 | 1.453 | 1.414 | 61
185 | EÜ/9547-2/04618 | BİOPİR ENERJİ VE ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | BİOPİR PİROLİZ BES | Ana Kaynak | Biyokütle | ŞANLIURFA | 3.285 | 3.192 | 2.19 | 2.128 | 1.095 | 1.064 | 97
186 | EÜ/9747/4/04707 | BİOSUN ÖDEMİŞ KATI ATIK İŞLEME ENERJİ VE ÇEVRE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÖDEMİŞ BES | Ana Kaynak | Biyokütle | İZMİR | 20.865 | 20.28 | 8.025 | 7.8 | 12.84 | 12.48 | 18
187 | EÜ/9855-2/04751 | BİRLİK ÜRETİM ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Birlik Üretim BES | Yardımcı Kaynak | Güneş | AKSARAY | 1.2749 | 0 | 0 | 0 | 1.2749 | 0 | 6
188 | EÜ/10094-1/04831 | BİYOSAN ENERJİ ÜRETİM DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ | BİYOSAN BES | Yardımcı Kaynak | Güneş | AKSARAY | 2.4 | 0 | 1.494 | 0 | 0.90595 | 0 | 46
189 | EÜ/10094-1/04831 | BİYOSAN ENERJİ ÜRETİM DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ | BİYOSAN BES | Ana Kaynak | Biyokütle | AKSARAY | 16.8 | 16 | 1.575 | 1.5 | 15.225 | 14.5 | 38
190 | EÜ/9816-1/04729 | BOR BİYOKÜTLE ENERJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ | BOR BES | Yardımcı Kaynak | Güneş | AFYONKARAHİSAR | 6.077 | 0 | 0 | 0 | 6.077 | 0 | 0
191 | EÜ/1179-21/850 | BOREAS ENERJİ ÜRETİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Boreas 1 Enez RES | Ana Kaynak | Rüzgar | EDİRNE | 30.9 | 30.9 | 21.6 | 21.6 | 9.3 | 9.3 | 20
192 | EÜ/9683-6/04697 | BOREN ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | BOREN BES | Ana Kaynak | Biyokütle | NİĞDE | 10.502 | 10 | 4.452 | 3.5 | 6.05 | 6.5 | 100
193 | EÜ/11989-12/05775 | BORUSAN ENBW ENERJİYATIRIMLARI VE ÜRETİM A.Ş. | Bandırma RES | Ana Kaynak | Rüzgar | BALIKESİR | 90 | 90 | 89.7 | 87 | 0.3 | 3 | 98
194 | EÜ/11989-13/05776 | BORUSAN ENBW ENERJİYATIRIMLARI VE ÜRETİM A.Ş. | Harmanlık RES | Ana Kaynak | Rüzgar | BURSA | 54 | 53.45 | 52.8 | 50 | 1.2 | 3.45 | 98
195 | EÜ/11934-11/05687 | BORUSAN ENBW ENERJİYATIRIMLARI VE ÜRETİM A.Ş. | Koru RES | Ana Kaynak | Rüzgar | ÇANAKKALE | 53 | 53 | 52.8 | 50 | 0.2 | 3 | 95
196 | EÜ/11991/05774 | BORUSAN ENBW ENERJİYATIRIMLARI VE ÜRETİM A.Ş. | Saros RES | Ana Kaynak | Rüzgar | ÇANAKKALE | 143.5 | 143.5 | 132.886 | 132.886 | 10.614 | 10.614 | 97
197 | EÜ/11991/05774 | BORUSAN ENBW ENERJİYATIRIMLARI VE ÜRETİM A.Ş. | Saros RES | Yardımcı Kaynak | Güneş | ÇANAKKALE | 93.9998 | 0 | 0.05166 | 0 | 93.9482 | 0 | 62
198 | EÜ/12018-17/05795 | BORUSAN ENBW ENERJİYATIRIMLARI VE ÜRETİM A.Ş. | Pelit RES | Ana Kaynak | Rüzgar | SİVAS | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0
199 | EÜ/11974-10/05736 | BORUSAN ENBW ENERJİYATIRIMLARI VE ÜRETİM A.Ş. | Balabanlı RES | Ana Kaynak | Rüzgar | TEKİRDAĞ | 97.4 | 96.8 | 61.4 | 61.4 | 36 | 35.4 | 15
200 | EÜ/10262-2/04964 | BÜYÜK ŞİŞMANLAR YUMURTA VE GIDA MADDELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Büyük Şişmanlar Biyogaz Enerji Santralı | Ana Kaynak | Biyokütle | ANKARA | 4.161 | 4 | 1.971 | 1.894 | 2.19 | 2.106 | 57
201 | EÜ/9647-1/04674 | CEMAK ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | CEMAK BES | Ana Kaynak | Biyokütle | TOKAT | 7.2 | 5 | 5 | 5 | 2.2 | 0 | 100
202 | EÜ/11877-12/05581 | CENGİZ ENERJİ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çerkeş RES | Ana Kaynak | Rüzgar | ÇANKIRI | 85 | 82.6 | 51 | 50 | 34 | 32.6 | 0
203 | EÜ/11877-12/05581 | CENGİZ ENERJİ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çerkeş RES | Yardımcı Kaynak | Güneş | ÇANKIRI | 49.9997 | 0 | 0 | 0 | 49.9997 | 0 | 12
204 | EÜ/11877-13/05580 | CENGİZ ENERJİ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Karamürsel RES | Ana Kaynak | Rüzgar | KOCAELİ | 33.2 | 30 | 17.4 | 15.6 | 15.8 | 14.4 | 100
205 | EÜ/11877-11/05554 | CENGİZ ENERJİ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Fener RES | Ana Kaynak | Rüzgar | SİNOP | 5.1 | 5 | 4.2 | 4.2 | 0.9 | 0.8 | 0
206 | EÜ/11877-10/05596 | CENGİZ ENERJİ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | HAMSİ RES | Yardımcı Kaynak | Güneş | SİNOP | 34.9997 | 0 | 0 | 0 | 34.9997 | 0 | 94
207 | EÜ/11372-10/05291 | CERES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | GÜMÜŞTEPE RES | Ana Kaynak | Rüzgar | KARS | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 20.4 | 20 | 0
208 | EÜ/10214-12/04886 | CEYDURU ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Duru Regülatörü ve HES | Yardımcı Kaynak | Güneş | SAMSUN | 2.6781 | 0 | 0 | 0 | 2.6781 | 0 | 0
209 | EÜ/9960-1/04761 | CEYLANİ BİYOGAZ ENERJİ ÜRETİM TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Ceylani Biyogaz | Yardımcı Kaynak | Güneş | KONYA | 0.46766 | 0 | 0 | 0 | 0.46766 | 0 | 58
210 | EÜ/9421-17/04550 | CGN ENERJİ TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | Andoz RES | Ana Kaynak | Rüzgar | ADANA,NİĞDE | 41.8 | 40 | 33.4 | 32 | 8.4 | 8 | 22
211 | EÜ/10096-1/04838 | CLS ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | CLS Nizip BES | Ana Kaynak | Biyokütle | GAZİANTEP | 3.204 | 3.12 | 1.602 | 1.56 | 1.602 | 1.56 | 63
212 | EÜ/9582-4/04638 | ÇAĞLAYANLAR BİYOGAZ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Çağlayanlar 2 BES | Yardımcı Kaynak | Güneş | KIRŞEHİR | 6.2112 | 0 | 0 | 0 | 6.2112 | 0 | 50
213 | EÜ/9582-4/04638 | ÇAĞLAYANLAR BİYOGAZ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Çağlayanlar 2 BES | Ana Kaynak | Biyokütle | KIRŞEHİR | 9.264 | 9.006 | 4.632 | 4.503 | 4.632 | 4.503 | 71
214 | EÜ/10541/05073 | ÇAMLICA HES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Çamlıca I HES | Yardımcı Kaynak | Güneş | KAYSERİ | 1.6933 | 0 | 0 | 0 | 1.6933 | 0 | 95
215 | EÜ/10250-12/04922 | ÇANDARLI RES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | ÇANDARLI RES | Ana Kaynak | Rüzgar | İZMİR | 39.7 | 35.75 | 25.7 | 22.95 | 14 | 12.8 | 50
216 | EÜ/10262-3/04961 | ÇEKEREK ENERJİ VE GÜBRE ÜRETİMİ ANONİM ŞİRKETİ | ÇEKEREK BİYOGAZ TESİSİ | Ana Kaynak | Biyokütle | YOZGAT | 3.08 | 3.002 | 1.54 | 1.501 | 1.54 | 1.501 | 51
217 | EÜ/8600-1/04254 | ÇORUM BİYOGAZ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | ÇORUM BES | Yardımcı Kaynak | Güneş | ÇORUM | 0.9027 | 0 | 0 | 0 | 0.9027 | 0 | 95
218 | EÜ/3999-2/2421 | DARIVEREN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Darıveren HES | Yardımcı Kaynak | Güneş | DENİZLİ | 0.45864 | 0 | 0 | 0 | 0.45864 | 0 | 9
219 | EÜ/6111-13/03449 | DATÇA RÜZGAR ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Datça RES | Ana Kaynak | Rüzgar | MUĞLA | 22.5 | 22 | 12.5 | 12 | 10 | 10 | 19
220 | EÜ/8081/04041 | DE SOLAR 7 ENERJİ ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | De Solar 7 BES | Yardımcı Kaynak | Güneş | ANKARA | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 25
221 | EÜ/8082-1/04061 | DEBA ATIK YÖNETİMİ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Burak-1 Biyokütle Hibrit Güneş Elektrik Santrali | Yardımcı Kaynak | Güneş | SAKARYA | 2.2785 | 0 | 0 | 0 | 2.2785 | 0 | 24
222 | EÜ/9627-1/04663 | DEFNE ENERJİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Defne Enerji Göynük Biyokütle Santrali | Ana Kaynak | Biyokütle | BOLU | 2.028 | 1.92 | 1.014 | 0.96 | 1.014 | 0.96 | 89
223 | EÜ/4249-3/2534 | DEMİR RES MÜHENDİSLİK ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Korudağı RES | Ana Kaynak | Rüzgar | TEKİRDAĞ | 14.4 | 14.4 | 3.4 | 3.4 | 11 | 11 | 14
224 | EÜ/4052-20/2443 | DENGE ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kurtini RES | Yardımcı Kaynak | Güneş | MERSİN | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5
225 | EÜ/9813-2/04739 | DENİZLİ BİYOGAZ ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Denizli Enerji Biyogaz Tesisi | Yardımcı Kaynak | Güneş | DENİZLİ | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 22
226 | EÜ/3433-10/2085 | DERBENT ENERJİ ÜRETİM PAZARLAMA İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ | Üçpınar RES | Yardımcı Kaynak | Güneş | ÇANAKKALE | 40.0221 | 0 | 0 | 0 | 40.0221 | 0 | 11
227 | EÜ/3433-10/2085 | DERBENT ENERJİ ÜRETİM PAZARLAMA İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ | Üçpınar RES | Ana Kaynak | Rüzgar | ÇANAKKALE | 122.2 | 108.6 | 112.2 | 99 | 10 | 9.6 | 96
228 | EÜ/11576-24/05348 | DERE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | D1 RES | Ana Kaynak | Rüzgar | ANTALYA | 12.5 | 10 | 0 | 0 | 12.5 | 10 | 35
229 | EÜ/3490-18/2142 | DERİN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. | Beypazarı Biyogaz Tesisi | Ana Kaynak | Biyokütle | ANKARA | 2.481 | 2.3808 | 0 | 0 | 2.481 | 2.3808 | 100
230 | EÜ/10262-1/04960 | DHARMA ENERJİ TARIM VE HAYVANCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | DHARMA BİOGAZ | Ana Kaynak | Biyokütle | ESKİŞEHİR | 9.264 | 9 | 3.088 | 3 | 6.176 | 6 | 98
231 | EÜ/10287-3/05020 | DHH ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | DHH BES | Ana Kaynak | Biyokütle | KASTAMONU | 20.8 | 20 | 0 | 0 | 20.8 | 20 | 44
232 | EÜ/10262-7/04966 | DİFER ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Miskevank RES | Ana Kaynak | Rüzgar | BİTLİS | 20 | 20 | 4.8 | 4.8 | 15.2 | 15.2 | 56
233 | EÜ/8802-1/04307 | DİNAR BİYOGAZ ENERJİ ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Dinar Biyogaz Tesisi | Yardımcı Kaynak | Güneş | AFYONKARAHİSAR | 0.17494 | 0 | 0 | 0 | 0.17494 | 0 | 59
234 | EÜ/9816-8/04725 | DOĞU STAR ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | İnegöl Biogaz Elektrik Üretim Tesisi | Ana Kaynak | Biyokütle | BURSA | 14.51 | 14.14 | 7.255 | 7.07 | 7.255 | 7.07 | 79
235 | EÜ/9917-9/04758 | DOĞU STAR ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | MALATYA 2 ÇÖP GAZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ | Ana Kaynak | Biyokütle | MALATYA | 4.359 | 4.242 | 2.906 | 2.828 | 1.453 | 1.414 | 74
236 | EÜ/1149-9/829 | DORUK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Seyitali RES | Ana Kaynak | Rüzgar | İZMİR | 41.5 | 40.7 | 36 | 36 | 5.5 | 4.7 | 100
237 | EÜ/2001-6/1414 | DURUCASU ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Duru Reg. ve HES | Yardımcı Kaynak | Güneş | AMASYA | 1.518 | 0 | 0 | 0 | 1.518 | 0 | 59
238 | EÜ/4969-119/2819 | DURUM GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Durum Gıda Termik-Kojenerasyon | Yardımcı Kaynak | Güneş | MERSİN | 1.8531 | 0 | 0 | 0 | 1.8531 | 0 | 100
239 | EÜ/10802-2/05133 | ECO BİO ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | pW-TR5003 BES | Ana Kaynak | Biyokütle | KAHRAMANMARAŞ | 10.4 | 10 | 0 | 0 | 10.4 | 10 | 58
240 | EÜ/10272-6/04990 | ECOFER GÜBRE VE ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Manisa Biyogaz Enerji Üretim Santrali | Yardımcı Kaynak | Güneş | MANİSA | 0.4455 | 0 | 0 | 0 | 0.4455 | 0 | 90
241 | EÜ/1622-8/1181 | EGENDA EGE ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Mordoğan RES | Ana Kaynak | Rüzgar | İZMİR | 23.4 | 22.2 | 15 | 13.8 | 8.4 | 8.4 | 18
242 | EÜ/1622-6/1179 | EGENDA EGE ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Urla RES | Ana Kaynak | Rüzgar | İZMİR | 23.4 | 21.4 | 15 | 13 | 8.4 | 8.4 | 18
243 | EÜ/3703-16/2255 | EGENER ELEKTRİK ÜRETM VE MAKİNE SAN.TİC.A.Ş. | Karabel RES | Ana Kaynak | Rüzgar | İZMİR | 8.2 | 7.8 | 3.4 | 3 | 4.8 | 4.8 | 24
244 | EÜ/10271-2/04973 | EĞRİBAYAT GÜNEŞ ENERJİSİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Gürün Elektrik Üretim Tesisi | Ana Kaynak | Biyokütle | SİVAS | 1.6 | 1.454 | 0 | 0 | 1.6 | 1.454 | 86
245 | EÜ/10287-1/05022 | EKOLOJİK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Çorlu BES | Ana Kaynak | Biyokütle | TEKİRDAĞ | 46.944 | 46.5 | 1.602 | 1.56 | 45.342 | 44.94 | 6
246 | EÜ/9437-1/04558 | EKOMAS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | Ekomas Kırklareli Biyokütle | Yardımcı Kaynak | Güneş | KIRKLARELİ | 1.4985 | 0 | 0 | 0 | 1.4985 | 0 | 0
247 | EÜ/3323-4/2007 | EKSEL ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Alares RES | Ana Kaynak | Rüzgar | MANİSA | 14 | 10 | 0 | 0 | 14 | 10 | 78
248 | EÜ/10127-19/04848 | EKSİM ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Kayadüzü RES | Yardımcı Kaynak | Güneş | AMASYA | 19.3311 | 0 | 0 | 0 | 19.3311 | 0 | 86
249 | EÜ/10789-25/05128 | EKSİM ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Susurluk RES | Yardımcı Kaynak | Güneş | BALIKESİR | 5.0004 | 0 | 0 | 0 | 5.0004 | 0 | 66
250 | EÜ/10789-24/05130 | EKSİM ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Silivri RES | Ana Kaynak | Rüzgar | İSTANBUL | 115 | 115 | 63 | 63 | 52 | 52 | 32
251 | EÜ/11683-12/05373 | EKSİM ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Geyve RES | Yardımcı Kaynak | Güneş | SAKARYA | 14.5476 | 0 | 0 | 0 | 14.5476 | 0 | 7
252 | EÜ/11683-12/05373 | EKSİM ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Geyve RES | Ana Kaynak | Rüzgar | SAKARYA | 129.9 | 129.8 | 50.1 | 50 | 79.8 | 79.8 | 28
253 | EÜ/9989-4/04783 | EKTON ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Ceyhan Biyokütle Santrali | Ana Kaynak | Biyokütle | ADANA | 12.5 | 12 | 4.7 | 4.7 | 7.8 | 7.3 | 92
254 | EÜ/1188-4/856 | ELEN ENERJİ ÜRETİMİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Doğançay HES | Yardımcı Kaynak | Güneş | SAKARYA | 4.536 | 0 | 0 | 0 | 4.536 | 0 | 11
255 | EÜ/10287-2/05019 | ELERJİ ENERJİ GÜBRE ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Elazığ BESİ OSB Biyogaz Tesisi | Ana Kaynak | Biyokütle | ELAZIĞ | 6.16 | 6.004 | 3.08 | 3.002 | 3.08 | 3.002 | 51
256 | EÜ/3860-2/2338 | ELESTAŞ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Orhanlı RES | Ana Kaynak | Rüzgar | HATAY | 17.56 | 14.56 | 12 | 9 | 5.56 | 5.56 | 12
257 | EÜ/3175-4/1912 | ELFA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Umurlar RES | Yardımcı Kaynak | Güneş | BALIKESİR | 9.9801 | 0 | 0 | 0 | 9.9801 | 0 | 0
258 | EÜ/5677-6/03315 | EMBA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Hunutlu Termik Santralı | Yardımcı Kaynak | Güneş | ADANA | 47.9282 | 0 | 0 | 0 | 47.9282 | 0 | 90
259 | EÜ/9447-1/04562 | EMİRLER ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Emirler 1 JES | Yardımcı Kaynak | Güneş | DENİZLİ | 3.8503 | 0 | 0 | 0 | 3.8503 | 0 | 86
260 | EÜ/9447-1/04562 | EMİRLER ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Emirler 1 JES | Ana Kaynak | Jeotermal | DENİZLİ | 9.9 | 9.9 | 3.5 | 3.5 | 6.4 | 6.4 | 37
261 | EÜ/8082-3/04055 | ENERBES ELEKTRİK ÜRETİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET AŞ | Enerbes Polatlı Biyogaz Santrali | Yardımcı Kaynak | Güneş | ANKARA | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 12
262 | EÜ/9630-9/04684 | ENERGROM ENERJİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Kuyucak Biyogaz Enerji Santrali | Yardımcı Kaynak | Güneş | AYDIN | 0.0816 | 0 | 0 | 0 | 0.0816 | 0 | 7
263 | EÜ/10542-1/05078 | ENERGROM ENERJİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | BALIKESİR BİYOGAZ ENERJİ SANTRALİ | Yardımcı Kaynak | Güneş | BALIKESİR | 0.1224 | 0 | 0 | 0 | 0.1224 | 0 | 7
264 | EÜ/8886-11/04338 | ENERGROM ENERJİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Foça Biyogaz Enerji Santrali | Yardımcı Kaynak | Güneş | İZMİR | 0.47983 | 0 | 0 | 0 | 0.47983 | 0 | 77
265 | EÜ/298-1/415 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Tufanbeyli Termik Santrali | Yardımcı Kaynak | Güneş | ADANA | 16.3392 | 0 | 5.3158 | 0 | 11.0235 | 0 | 63
266 | EÜ/1167-6/839 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Balıkesir RES | Yardımcı Kaynak | Güneş | BALIKESİR | 12.2752 | 0 | 0 | 0 | 12.2752 | 0 | 62
267 | EÜ/5117-1/03066 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Bandırma II Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali | Yardımcı Kaynak | Güneş | BALIKESİR | 11.8805 | 0 | 11.877 | 0 | 0.00348 | 0 | 100
268 | EÜ/1167-6/839 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Balıkesir RES | Ana Kaynak | Rüzgar | BALIKESİR | 149.8 | 149.3008 | 143 | 142.5008 | 6.8 | 6.8 | 18
269 | EÜ/1501-2/1088 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Çanakkale RES | Yardımcı Kaynak | Güneş | ÇANAKKALE | 5.9159 | 0 | 3.0302 | 0 | 2.8857 | 0 | 59
270 | EÜ/10260-13/04945 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | ERCİYES RES | Ana Kaynak | Rüzgar | KAYSERİ | 92 | 78.6 | 68.4 | 65 | 23.6 | 13.6 | 71
271 | EÜ/10260-13/04945 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | ERCİYES RES | Yardımcı Kaynak | Güneş | KAYSERİ | 16 | 0 | 14.5606 | 0 | 1.4394 | 0 | 62
272 | EÜ/1690-6/1228 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Dağpazarı RES | Ana Kaynak | Rüzgar | MERSİN | 52.6 | 52.6 | 39 | 39 | 13.6 | 13.6 | 12
273 | EÜ/9522-3/04600 | ENFAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Bingöl Biyogaz Tesisi | Ana Kaynak | Biyokütle | BİNGÖL | 6.57 | 6.402 | 4.38 | 4.268 | 2.19 | 2.134 | 46
274 | EÜ/3734-14/2285 | ENİ ENERJİ İNŞAAT TAAH.TİC.VE SAN.A.Ş. | Maslaktepe RES | Ana Kaynak | Rüzgar | ÇANAKKALE | 82.4 | 80.2 | 70.6 | 68.4 | 11.8 | 11.8 | 39
275 | EÜ/9597-2/04636 | ENVİO ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | DÜZCE KATI ATIK ENERJİ ÜRETİM TESİSİ | Ana Kaynak | Biyokütle | DÜZCE | 6.021 | 5.874 | 2.902 | 2.824 | 3.119 | 3.05 | 72
276 | EÜ/7472/03800 | ERA ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | ERA Erzincan Biyokütle Santralı | Yardımcı Kaynak | Güneş | ERZİNCAN | 1.0526 | 0 | 0 | 0 | 1.0526 | 0 | 24
277 | EÜ/9917-1/04750 | ERA ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | ERA Erzincan Biyokütle Santrali-2 | Yardımcı Kaynak | Güneş | ERZİNCAN | 1.069 | 0 | 0 | 0 | 1.069 | 0 | 24
278 | EÜ/9917-1/04750 | ERA ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | ERA Erzincan Biyokütle Santrali-2 | Ana Kaynak | Biyokütle | ERZİNCAN | 8 | 7.13 | 3 | 2.64 | 5 | 4.49 | 74
279 | EÜ/4969-192/2892 | ERAK GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çerkezköy-Tekirdağ | Yardımcı Kaynak | Güneş | TEKİRDAĞ | 0.09009 | 0 | 0 | 0 | 0.09009 | 0 | 98
280 | EÜ/9373-9/04524 | ERGUVAN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | Göktepe RES | Ana Kaynak | Rüzgar | YALOVA | 121.1 | 118.4 | 112.7 | 110 | 8.4 | 8.4 | 81
281 | EÜ/11132-15/05203 | ERROL ENERJİ ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ARIKONAK RES | Ana Kaynak | Rüzgar | ADIYAMAN | 22.5 | 20 | 0 | 0 | 22.5 | 20 | 0
282 | EÜ/3519-4/2155 | ERTAN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Ertan RES | Ana Kaynak | Rüzgar | İSTANBUL | 10.4 | 9.2 | 4.2 | 3 | 6.2 | 6.2 | 18
283 | EÜ/3519-3/2154 | ESİN RÜZGAR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çamınbaşı RES | Ana Kaynak | Rüzgar | KONYA | 36 | 27 | 28 | 26.6 | 8 | 0.4 | 80
284 | EÜ/3519-3/2154 | ESİN RÜZGAR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çamınbaşı RES | Yardımcı Kaynak | Güneş | KONYA | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 31
285 | EÜ/1690-1/1223 | ES-YEL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Ardıçlı RES | Ana Kaynak | Rüzgar | KONYA | 86.7 | 72.8 | 62.7 | 50 | 24 | 22.8 | 63
286 | EÜ/9854-4/04741 | ESYEL GLOBAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Erimez RES | Ana Kaynak | Rüzgar | BAYBURT | 25.7 | 23.6 | 12.2 | 8 | 13.5 | 15.6 | 26
287 | EÜ/8654-8/04264 | ESYEL GLOBAL ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Soğanlı RES | Ana Kaynak | Rüzgar | TRABZON | 101.8 | 99.8 | 32 | 30 | 69.8 | 69.8 | 29
288 | EÜ/10802-3/05135 | ETAŞ AFYON TAVUKÇULUK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ETAŞ AFYON BİYOGAZ ENERJİ SANTRALİ | Ana Kaynak | Biyokütle | KIRŞEHİR | 2.078 | 2.016 | 0 | 0 | 2.078 | 2.016 | 59
289 | EÜ/8843-10/04321 | EVB BİOGAZ ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Halilbeyli Biyogaz Enerji Santrali | Ana Kaynak | Biyokütle | İZMİR | 6.176 | 6 | 4.632 | 4.5 | 1.544 | 1.5 | 98
290 | EÜ/8843-10/04321 | EVB BİOGAZ ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Halilbeyli Biyogaz Enerji Santrali | Yardımcı Kaynak | Güneş | İZMİR | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 64
291 | EÜ/3683-2/2234 | EVRENCİK RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Evrencik RES | Ana Kaynak | Rüzgar | KIRKLARELİ | 153.2 | 150 | 129.6 | 129.6 | 23.6 | 20.4 | 50
292 | EÜ/10272-1/04979 | EYD ENERJİ YATIRIM DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Amasya Çöp Gaz Santrali 2 | Ana Kaynak | Biyokütle | AMASYA | 3.157 | 3.063 | 0 | 0 | 3.157 | 3.063 | 29
293 | EÜ/11132-6/05202 | FİYA ENERJİ MADENCİLİK MAKİNA TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | FİYA EREĞLİ BİYOKÜTLE TESİSİ | Ana Kaynak | Biyokütle | KONYA | 10.5 | 9.94 | 0 | 0 | 10.5 | 9.94 | 29
294 | EÜ/10096-23/04835 | FLAŞ BOR BİO ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Bor BES-GES | Yardımcı Kaynak | Güneş | NİĞDE | 2.7015 | 0 | 0.7992 | 0 | 1.9023 | 0 | 14
295 | EÜ/10260-4/04943 | FMH ENERJİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KARAMAN BİYOKÜTLE SANTRALİ | Yardımcı Kaynak | Güneş | KARAMAN | 0.5409 | 0 | 0 | 0 | 0.5409 | 0 | 9
296 | EÜ/10260-4/04943 | FMH ENERJİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KARAMAN BİYOKÜTLE SANTRALİ | Ana Kaynak | Biyokütle | KARAMAN | 3.72 | 3.612 | 2.48 | 2.408 | 1.24 | 1.204 | 59
297 | EÜ/1820-14/1292 | GA ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM SATIŞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Umutlu HES | Yardımcı Kaynak | Güneş | AMASYA | 3.051 | 0 | 0 | 0 | 3.051 | 0 | 9
298 | EÜ/9522-16/04599 | GALATA WIND ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Taşpınar RES | Ana Kaynak | Rüzgar | BURSA | 79 | 73 | 67.2 | 60 | 11.8 | 13 | 66
299 | EÜ/9522-16/04599 | GALATA WIND ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Taşpınar RES | Yardımcı Kaynak | Güneş | BURSA | 42.5711 | 0 | 0 | 0 | 42.5711 | 0 | 90
300 | EÜ/11080-26/05187 | GALATYA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Işıklar RES | Ana Kaynak | Rüzgar | KÜTAHYA | 50.4 | 49.995 | 0 | 0 | 50.4 | 49.995 | 41
301 | EÜ/5843-15/03374 | GARET ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kırkağaç RES | Ana Kaynak | Rüzgar | MANİSA | 51.7 | 51.1 | 45.6 | 45 | 6.1 | 6.1 | 12
302 | EÜ/3683-3/2235 | GARET ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Gökres-2 RES | Ana Kaynak | Rüzgar | MANİSA | 41.85 | 41.1 | 35.75 | 35 | 6.1 | 6.1 | 12
303 | EÜ/10285-7/05015 | GAZİ BİYOGAZ ÜRETİMİ ANONİM ŞİRKETİ | Gaziantep Bağbaşı Biyogaz Enerji Üretim Tesisi | Ana Kaynak | Biyokütle | GAZİANTEP | 6.16 | 6.004 | 3.08 | 3.002 | 3.08 | 3.002 | 56
304 | EÜ/10250-7/04940 | GENÇ GRUP ENERJİ MADEN ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | HEG | Ana Kaynak | Jeotermal | KÜTAHYA | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 10
305 | EÜ/3812-2/2321 | GETİRİ ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Kızılçam Reg. ve HES | Yardımcı Kaynak | Güneş | KASTAMONU | 0.19784 | 0 | 0 | 0 | 0.19784 | 0 | 76
306 | EÜ/4969-124/2824 | GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ | Beşköprü-Sakarya | Yardımcı Kaynak | Güneş | SAKARYA | 1.284 | 0 | 0 | 0 | 1.284 | 0 | 88
307 | EÜ/2756-9/1702 | GÖKBEL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Gökbel I-II HES | Yardımcı Kaynak | Güneş | BURDUR,ISPARTA | 2.8179 | 0 | 0 | 0 | 2.8179 | 0 | 0
308 | EÜ/4129-4/2476 | GÖKBÖĞET ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Gökböğet HES | Yardımcı Kaynak | Güneş | ISPARTA | 0.47437 | 0 | 0 | 0 | 0.47437 | 0 | 0
309 | EÜ/3519-37/2164 | GÖKOVA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Alapınar RES | Ana Kaynak | Rüzgar | MUĞLA | 9 | 6.8 | 0 | 0 | 9 | 6.8 | 12
310 | EÜ/3954-3/2392 | GÖKOVA ENERJİ ÜRETİMİ İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ | Karaağaç Reg. Ve HES | Yardımcı Kaynak | Güneş | MANİSA | 0.0369 | 0 | 0 | 0 | 0.0369 | 0 | 67
311 | EÜ/9435-1/04556 | GÖZLÜ ENERJİ VE TARIM ANONİM ŞİRKETİ | Gözlü Biyogaz Enerji Santrali | Ana Kaynak | Biyokütle | KONYA | 3.524 | 3.423 | 1.098 | 1.063 | 2.426 | 2.36 | 74
312 | EÜ/9435-1/04556 | GÖZLÜ ENERJİ VE TARIM ANONİM ŞİRKETİ | Gözlü Biyogaz Enerji Santrali | Yardımcı Kaynak | Güneş | KONYA | 0.5202 | 0 | 0 | 0 | 0.5202 | 0 | 100
313 | EÜ/9917-2/04752 | GP WASTE MANAGEMENT YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Piroliz ve Gazlaştırma ile Elektrik Üretim Tesisi | Ana Kaynak | Biyokütle | DÜZCE | 10.494 | 9.54 | 0 | 0 | 10.494 | 9.54 | 19
314 | EÜ/8103-13/04078 | GREENECO ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Greeneco JES 5 | Yardımcı Kaynak | Güneş | DENİZLİ | 4.2072 | 0 | 4.2067 | 0 | 0.00053 | 0 | 99
315 | EÜ/9437-2/04559 | GREENECO ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Greeneco JES 6 | Yardımcı Kaynak | Güneş | DENİZLİ | 3.8996 | 0 | 3.8991 | 0 | 0.00054 | 0 | 99
316 | EÜ/7199-5/03715 | GREENECO ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Greeneco JES-3 | Yardımcı Kaynak | Güneş | DENİZLİ | 3.8397 | 0 | 3.3523 | 0 | 0.48739 | 0 | 93
317 | EÜ/9917-11/04747 | GÜN GÜNEŞ ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | GÜN GÜNEŞ ANTALYA AKSEKİ BÜYÜKALAN 1 GES | Ana Kaynak | Güneş | ANTALYA | 33.0048 | 23.4 | 32.9936 | 23.4 | 0.0112 | 0 | 100
318 | EÜ/9484-1/04591 | GÜNEY BİYOGAZ ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Güney BES | Yardımcı Kaynak | Güneş | DENİZLİ | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0
319 | EÜ/9147-1/04428 | GÜNGÖR ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kınık BES | Yardımcı Kaynak | Güneş | İZMİR | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 1.0008 | 0 | 0
320 | EÜ/3474-7/2115 | GÜRAL PORSELEN TURİZM VE VİTRİFİYE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Germiyan RES | Ana Kaynak | Rüzgar | İZMİR | 9.6 | 9.6 | 6.6 | 6.6 | 3 | 3 | 94
321 | EÜ/7167-14/03700 | GÜRİŞ İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ | Atik RES | Ana Kaynak | Rüzgar | HATAY | 30 | 30 | 18 | 18 | 12 | 12 | 100
322 | EÜ/11031-2/05190 | GÜRMAT ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. | Efe-9 JES | Ana Kaynak | Jeotermal | AYDIN | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 4
323 | EÜ/3712-1/2260 | GYY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Özbek RES | Ana Kaynak | Rüzgar | HATAY | 34.8 | 28.8 | 28.8 | 24 | 6 | 4.8 | 55
324 | EÜ/8377-1/04165 | H29 SOLAR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Salihli Biyokütle Yakıtlı Enerji Santrali | Yardımcı Kaynak | Güneş | MANİSA | 1.5 | 0 | 1.4985 | 0 | 0.0015 | 0 | 65
325 | EÜ/101-30/006 | HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Hamitabat Doğal Gaz Kombine Çevrim Termik Santrali | Yardımcı Kaynak | Güneş | KIRKLARELİ | 9.4089 | 0 | 0 | 0 | 9.4089 | 0 | 2
326 | EÜ/3721-1/2269 | HANAY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Elmalı RES | Yardımcı Kaynak | Güneş | MERSİN | 9.99 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | 0 | 0
327 | EÜ/11022-1/05169 | HASAN ZENGİNSÖZ ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Hasan Zenginsöz Biyokütle Tesisi | Ana Kaynak | Biyokütle | KAHRAMANMARAŞ | 0.125 | 0.1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.1 | 0
328 | EÜ/10789-1/05131 | HAZARŞAH ENERJİ ÜRETİM YATIRIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Hazarşah Dursunbey Enerji Üretim Tesisi | Ana Kaynak | Biyokütle | BALIKESİR | 5 | 4.9 | 0 | 0 | 5 | 4.9 | 30
329 | EÜ/3071-33/1824 | HGG ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Avanos Regülatörü ve Cemel HES | Yardımcı Kaynak | Güneş | NEVŞEHİR | 3.0596 | 0 | 0 | 0 | 3.0596 | 0 | 95
330 | EÜ/10158-1/04870 | HGT ORMAN ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | HGT 1 BUCAK BES | Ana Kaynak | Biyokütle | BURDUR | 21 | 19.6 | 0.5 | 0.5 | 20.5 | 19.1 | 49
331 | EÜ/5906-18/03394 | HİDRO-GEN ENERJİ İTHALAT İHRACAT DAĞITIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Soma Kolin TES | Yardımcı Kaynak | Güneş | MANİSA | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 76.5 | 0 | 0
332 | EÜ/9547-16/04614 | HİDROSOLAR ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Bozkır HES | Yardımcı Kaynak | Güneş | KONYA | 9.5396 | 0 | 0 | 0 | 9.5396 | 0 | 65
333 | EÜ/10260-3/04944 | HİSAR BİOGAZ TARIM VE HAYVANCILIK ANONİM ŞİRKETİ | HİSAR BİOGAZ | Yardımcı Kaynak | Güneş | ESKİŞEHİR | 1.3168 | 0 | 0.9 | 0 | 0.41679 | 0 | 91
334 | EÜ/10260-3/04944 | HİSAR BİOGAZ TARIM VE HAYVANCILIK ANONİM ŞİRKETİ | HİSAR BİOGAZ | Ana Kaynak | Biyokütle | ESKİŞEHİR | 6.176 | 6 | 4.632 | 4.5 | 1.544 | 1.5 | 88
335 | EÜ/10020-1/04798 | HOM ENERJİ GERİ DÖNÜŞÜM TAAHHÜT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | HOM Enerji Santrali | Ana Kaynak | Biyokütle | SİVAS | 2.1 | 2 | 0.525 | 0.355 | 1.575 | 1.645 | 77
336 | EÜ/10225-2/04909 | HONAZ BİYOKÜTLE ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Honaz Biyokütle Enerji Santrali | Ana Kaynak | Biyokütle | DENİZLİ | 21.06 | 20 | 3.1 | 2.9 | 17.96 | 17.1 | 40
337 | EÜ/2608-1/1641 | HOŞDERE ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Sena HES | Yardımcı Kaynak | Güneş | KARS | 3.215 | 0 | 0 | 0 | 3.215 | 0 | 0
338 | EÜ/3570-5/2180 | ISIDER ENERJİ ÜRETİM PAZ. İTH. VE İHR. ANONİM ŞİRKETİ | Kocalar RES | Yardımcı Kaynak | Güneş | ÇANAKKALE | 4.9572 | 0 | 0 | 0 | 4.9572 | 0 | 11
339 | EÜ/3570-5/2180 | ISIDER ENERJİ ÜRETİM PAZ. İTH. VE İHR. ANONİM ŞİRKETİ | Kocalar RES | Ana Kaynak | Rüzgar | ÇANAKKALE | 55.6 | 51 | 30.6 | 26 | 25 | 25 | 96
340 | EÜ/10113-3/04840 | ITC ANTALYA KATI ATIK ENERJİ YÖNETİMİ DANIŞMANLIK GIDA NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ITC Antalya Biyokütle Tesisi | Yardımcı Kaynak | Güneş | ANTALYA | 4.2401 | 0 | 0 | 0 | 4.2401 | 0 | 0
341 | EÜ/3446-4/2090 | İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | İçdaş Biga RES | Ana Kaynak | Rüzgar | ÇANAKKALE | 67.8 | 63.8 | 60.8 | 60 | 7 | 3.8 | 55
342 | EÜ/1435-26/1041 | İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | İçdaş Biga Termik Santrali | Yardımcı Kaynak | Güneş | ÇANAKKALE | 6.8086 | 0 | 0 | 0 | 6.8086 | 0 | 95
343 | EÜ/3382-7/2047 | İLETKEN ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Gökdağ RES | Ana Kaynak | Rüzgar | KOCAELİ | 22.8 | 22.6 | 10.2 | 10 | 12.6 | 12.6 | 24
344 | EÜ/10272-4/04987 | İLKİM GERİ KAZANIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | İLKİM ENERJİ | Ana Kaynak | Biyokütle | KIRIKKALE | 10.2 | 10 | 8.67 | 8.5 | 1.53 | 1.5 | 71
345 | EÜ/10223-1/04892 | İLTEK ENERJİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | İltek Enerji BES | Ana Kaynak | Biyokütle | TEKİRDAĞ | 5 | 4 | 1.48 | 1.2 | 3.52 | 2.8 | 50
346 | EÜ/9381-16/04536 | İMBAT ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Sarıtepe RES | Yardımcı Kaynak | Güneş | OSMANİYE | 12.9762 | 0 | 0 | 0 | 12.9762 | 0 | 11
347 | EÜ/9381-16/04536 | İMBAT ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Sarıtepe RES | Ana Kaynak | Rüzgar | OSMANİYE | 65.6 | 57.8 | 57 | 50 | 8.6 | 7.8 | 96
348 | EÜ/9381-15/04535 | İMBAT ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Demirciler RES | Yardımcı Kaynak | Güneş | OSMANİYE | 13.2678 | 0 | 0 | 0 | 13.2678 | 0 | 11
349 | EÜ/9301-2/04488 | İNEBOLU ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Bozüyük RES | Ana Kaynak | Rüzgar | BİLECİK | 98 | 90 | 92.5 | 90 | 5.5 | 0 | 97
350 | EÜ/325-2/457 | İNNORES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Yuntdağ RES | Yardımcı Kaynak | Güneş | İZMİR | 9.0001 | 0 | 0 | 0 | 9.0001 | 0 | 24
351 | EÜ/8886-12/04341 | İSKENDERUN ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | İskenderun İthal Kömür Santralı | Yardımcı Kaynak | Güneş | ADANA | 21.1208 | 0 | 0 | 0 | 21.1208 | 0 | 100
352 | EÜ/9611-9/04669 | İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | İ.B.B Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi | Yardımcı Kaynak | Güneş | İSTANBUL | 2.6672 | 0 | 0 | 0 | 2.6672 | 0 | 12
353 | EÜ/10176-4/04867 | İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | İBB Biyometanizayon ve Enerji Üretim Tesisi | Ana Kaynak | Biyokütle | İSTANBUL | 3.08 | 3.002 | 1.54 | 1.501 | 1.54 | 1.501 | 96
354 | EÜ/8859-1/04322 | İSTANBUL ARITMA VE ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ İŞLETMESİ VE DESTEK HİZMETLERİ A.Ş. | Tuzla Biyogaz Elektrik Santralı | Ana Kaynak | Biyokütle | İSTANBUL | 3.6 | 3.5 | 2.05 | 2 | 1.55 | 1.5 | 100
355 | EÜ/9236-1/04462 | İSTANBUL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Seymen Enerji Üretim Tesisi | Ana Kaynak | Biyokütle | İSTANBUL | 53.42 | 51.972 | 37.726 | 36.764 | 15.694 | 15.208 | 82
356 | EÜ/9236-1/04462 | İSTANBUL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Seymen Enerji Üretim Tesisi | Yardımcı Kaynak | Güneş | İSTANBUL | 0.9701 | 0 | 0 | 0 | 0.9701 | 0 | 15
357 | EÜ/3118-10/1876 | İZDEM ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | Kocatepe RES | Yardımcı Kaynak | Güneş | AFYONKARAHİSAR | 32.5005 | 0 | 0 | 0 | 32.5005 | 0 | 0
358 | EÜ/9666-5/04688 | İZMİR DOĞU STAR ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Bergama Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi | Ana Kaynak | Biyokütle | İZMİR | 10.157 | 9.898 | 8.669 | 8.484 | 1.488 | 1.414 | 90
359 | EÜ/8835-1/04310 | İZMİR NOVTEK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | İzmir Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi | Ana Kaynak | Biyokütle | İZMİR | 40.716 | 39.69 | 33.176 | 32.34 | 7.54 | 7.35 | 79
360 | EÜ/10286-3/5014 | KAAN ON ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Tellioğlu Biyogaz | Ana Kaynak | Biyokütle | BALIKESİR | 6.42 | 6.24 | 0 | 0 | 6.42 | 6.24 | 25
361 | EÜ/4969-202/2902 | KAHRAMANMARAŞ KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kahramanmaraş Kojenerasyon Santrali | Yardımcı Kaynak | Güneş | KAHRAMANMARAŞ | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0
362 | EÜ/9761-1/04721 | KAHRAMANMARAŞ KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | KMK Biyokütle Enerji Santralı | Yardımcı Kaynak | Güneş | KAHRAMANMARAŞ | 0.2115 | 0 | 0 | 0 | 0.2115 | 0 | 0
363 | EÜ/4969-203/2903 | KAHRAMANMARAŞ KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | KMK Paper Kütahya Kağıt Fabrikası Kojenerasyon Santrali | Yardımcı Kaynak | Güneş | KÜTAHYA | 1.2186 | 0 | 0 | 0 | 1.2186 | 0 | 95
364 | EÜ/10141-2/04856 | KALDE ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kalde Enerji Mersin Biyokütle Santrali | Ana Kaynak | Biyokütle | MERSİN | 13.64 | 13.244 | 7.44 | 7.224 | 6.2 | 6.02 | 96
365 | EÜ/10096-22/04836 | KALDE ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kalde Enerji Tarsus Biyokütle Santrali | Ana Kaynak | Biyokütle | MERSİN | 3.465 | 3.358 | 1.24 | 1.204 | 2.225 | 2.154 | 96
366 | EÜ/3061-2/1808 | KALE ENERJİ ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | Dilek RES | Yardımcı Kaynak | Güneş | KAHRAMANMARAŞ | 5.1246 | 0 | 0 | 0 | 5.1246 | 0 | 100
367 | EÜ/9531-2/04598 | KALYON GÜNEŞ ENERJİSİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Karapınar YEKA-1 GES | Ana Kaynak | Güneş | KONYA | 1347.7304 | 1000.0001 | 1323.9 | 1000 | 23.8304 | 0.0001 | 100
368 | EÜ/3159-3/1906 | KANGAL ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kangal RES | Yardımcı Kaynak | Güneş | SİVAS | 50 | 0 | 10 | 0 | 40 | 0 | 100
369 | EÜ/3159-3/1906 | KANGAL ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kangal RES | Ana Kaynak | Rüzgar | SİVAS | 151.4 | 151.4 | 128 | 128 | 23.4 | 23.4 | 12
370 | EÜ/8951-1/04373 | KARAYEL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | VİZE-2 RES | Ana Kaynak | Rüzgar | KIRKLARELİ | 104.8 | 100.6 | 76.8 | 75 | 28 | 25.6 | 43
371 | EÜ/4969-206/2906 | KASAR VE DUAL TEKSTİL SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ | Kasar ve Dual Tekstil | Yardımcı Kaynak | Güneş | TEKİRDAĞ | 1.4951 | 0 | 0 | 0 | 1.4951 | 0 | 100
372 | EÜ/10285-1/05012 | KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kastamonu OSB BES Tesisi | Ana Kaynak | Biyokütle | KASTAMONU | 15.35 | 14.685 | 1.11 | 1.06 | 14.24 | 13.625 | 100
373 | EÜ/6538-2/03586 | KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kastamonu Entegre Kastamonu Kojenerasyon Santralı | Yardımcı Kaynak | Güneş | KASTAMONU | 11.4774 | 0 | 0 | 0 | 11.4774 | 0 | 80
374 | EÜ/3382-6/2046 | KAZANIM ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARETANONİM ŞİRKETİ | Bafa RES | Ana Kaynak | Rüzgar | AYDIN | 50.8 | 45 | 39 | 35 | 11.8 | 10 | 52
375 | EÜ/3382-6/2046 | KAZANIM ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARETANONİM ŞİRKETİ | Bafa RES | Yardımcı Kaynak | Güneş | AYDIN | 34.9994 | 0 | 0 | 0 | 34.9994 | 0 | 95
376 | EÜ/9275-1/04486 | KD GÜBRE VE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Beylikova Biyogaz Enerji Santrali | Yardımcı Kaynak | Güneş | ESKİŞEHİR | 0.70191 | 0 | 0 | 0 | 0.70191 | 0 | 100
377 | EÜ/9275-1/04486 | KD GÜBRE VE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Beylikova Biyogaz Enerji Santrali | Ana Kaynak | Biyokütle | ESKİŞEHİR | 4.8 | 4.68 | 3.2 | 3.12 | 1.6 | 1.56 | 73
378 | EÜ/2466-3/1601 | KIROBA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Madranbaba RES | Ana Kaynak | Rüzgar | AYDIN | 29.6 | 29.35 | 20 | 19.75 | 9.6 | 9.6 | 21
379 | EÜ/10011-10/04790 | KNOT ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | YAKAAĞZI RES | Ana Kaynak | Rüzgar | AĞRI | 33.6 | 30 | 4.2 | 3.8 | 29.4 | 26.2 | 66
380 | EÜ/10055-4/04804 | KOCATEPE ARSLANLAR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | İpektepe RES | Ana Kaynak | Rüzgar | AĞRI | 50.12 | 46.12 | 24 | 20 | 26.12 | 26.12 | 35
381 | EÜ/8909-2/04350 | KONYA BİYOGAZ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Çumra Biyogaz Enerji Üretim Santrali | Ana Kaynak | Biyokütle | KONYA | 12.32 | 12.008 | 6.16 | 6.004 | 6.16 | 6.004 | 58
382 | EÜ/8909-2/04350 | KONYA BİYOGAZ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Çumra Biyogaz Enerji Üretim Santrali | Yardımcı Kaynak | Güneş | KONYA | 1.8007 | 0 | 0 | 0 | 1.8007 | 0 | 31
383 | EÜ/8461-29/04194 | KONYA SUKİ ENERJİ YATIRIM SAN.VE TİC. A.Ş. | Mavi HES | Yardımcı Kaynak | Güneş | KONYA | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
384 | EÜ/5603-8/03299 | KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİC.A.Ş. | Çumra Termik santrali | Yardımcı Kaynak | Güneş | KONYA | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 9
385 | EÜ/3382-10/2050 | KORDA ENERJİ ÜRETİM PAZ. İTH. VE İHR. ANONİM ŞİRKETİ | Denizli RES | Yardımcı Kaynak | Güneş | DENİZLİ | 6.3666 | 0 | 0 | 0 | 6.3666 | 0 | 11
386 | EÜ/3382-10/2050 | KORDA ENERJİ ÜRETİM PAZ. İTH. VE İHR. ANONİM ŞİRKETİ | Denizli RES | Ana Kaynak | Rüzgar | DENİZLİ | 99.8 | 91 | 74.8 | 66 | 25 | 25 | 96
387 | EÜ/3712-3/2262 | KOVANCI ENERJİ ÜRETİM PAZ. İTH. VE İHR. ANONİM ŞİRKETİ | Hasanoba RES | Ana Kaynak | Rüzgar | ÇANAKKALE | 76 | 76 | 51 | 51 | 25 | 25 | 96
388 | EÜ/3712-3/2262 | KOVANCI ENERJİ ÜRETİM PAZ. İTH. VE İHR. ANONİM ŞİRKETİ | Hasanoba RES | Yardımcı Kaynak | Güneş | ÇANAKKALE | 12.6846 | 0 | 0 | 0 | 12.6846 | 0 | 11
389 | EÜ/10141-1/04863 | KÖRFEZ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Avcıkoru Çöp Biyogaz Santrali | Ana Kaynak | Biyokütle | İSTANBUL | 44.777 | 43.805 | 30.471 | 29.715 | 14.306 | 14.09 | 89
390 | EÜ/3446-7/2093 | KÖRFEZ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kocaeli Çöp Biyogaz Santrali | Ana Kaynak | Biyokütle | KOCAELİ | 10.157 | 9.905 | 4.353 | 4.245 | 5.804 | 5.66 | 34
391 | EÜ/10250-3/04936 | KUNKKA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kunkka BES | Ana Kaynak | Biyokütle | ANKARA | 6.12 | 6 | 1.02 | 1 | 5.1 | 5 | 69
392 | EÜ/3382-13/2053 | KÜTLE ENERJİ YAT. ÜR. VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Bağarası RES | Ana Kaynak | Rüzgar | AYDIN | 52.8 | 50.8 | 48 | 46 | 4.8 | 4.8 | 43
393 | EÜ/8898-1/04339 | LANDFILL ENERJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Balıkesir Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi | Yardımcı Kaynak | Güneş | BALIKESİR | 0.5427 | 0 | 0 | 0 | 0.5427 | 0 | 0
394 | EÜ/8898-1/04339 | LANDFILL ENERJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Balıkesir Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi | Ana Kaynak | Biyokütle | BALIKESİR | 14.51 | 14.14 | 11.608 | 11.312 | 2.902 | 2.828 | 82
395 | EÜ/6619-2/03596 | LİMGAZ ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Buharkent JES | Yardımcı Kaynak | Güneş | AYDIN | 1.3041 | 0 | 0 | 0 | 1.3041 | 0 | 63
396 | EÜ/225-4/372 | LODOS ELEKTRİK ÜRETİM.ANONİM ŞİRKETİ | Kemerburgaz RES | Ana Kaynak | Rüzgar | İSTANBUL | 39.1 | 39.1 | 0 | 0 | 39.1 | 39.1 | 50
397 | EÜ/7724/03863 | LODOS KARABURUN ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | KARABURUN RES | Ana Kaynak | Rüzgar | İZMİR | 268 | 235 | 252 | 222.8 | 16 | 12.2 | 87
398 | EÜ/9673-13/04691 | MANRES ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Ziyaret RES | Ana Kaynak | Rüzgar | HATAY | 90.25 | 90.25 | 76 | 76 | 14.25 | 14.25 | 17
399 | EÜ/6237-13/03493 | MARMARARES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Manastır-Esenköy RES | Ana Kaynak | Rüzgar | YALOVA | 45 | 41.15 | 32.4 | 30.45 | 12.6 | 10.7 | 24
400 | EÜ/996-3/750 | MASAT ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Yavuz HES | Yardımcı Kaynak | Güneş | AMASYA | 3.3716 | 0 | 0 | 0 | 3.3716 | 0 | 0
401 | EÜ/6969-29/03660 | MASPO ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Maspo Jeotermal Enerji Tesisi IV | Yardımcı Kaynak | Güneş | MANİSA | 0.06968 | 0 | 0 | 0 | 0.06968 | 0 | 0
402 | EÜ/8532-1/04216 | MASPO ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Ala 2 JES | Yardımcı Kaynak | Güneş | MANİSA | 0.2094 | 0 | 0 | 0 | 0.2094 | 0 | 0
403 | EÜ/915-3/720 | MASTAR ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | Suçatı HES | Yardımcı Kaynak | Güneş | MALATYA | 1.4227 | 0 | 0 | 0 | 1.4227 | 0 | 55
404 | EÜ/8103-10/04076 | MAVİBAYRAK DOĞU ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Mavibayrak Doğu Biyokütle Enerji Santrali | Yardımcı Kaynak | Güneş | MARDİN | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 84
405 | EÜ/6307-9/03508 | MAVİBAYRAK ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | Mavibayrak-1 Biyokütle Enerji Santrali | Yardımcı Kaynak | Güneş | AYDIN | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 84
406 | EÜ/10286-2/05008 | MAVİİZ ÇEVRE VE ENERJİ SİSTEMLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME LİMİTED ŞİRKETİ | Ovakent Biyogaz Enerji ve Kompost Tesisi | Ana Kaynak | Biyokütle | YOZGAT | 5.276 | 5.136 | 1.095 | 1.067 | 4.181 | 4.069 | 51
407 | EÜ/3498-2/2144 | MB ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Yeni RES | Ana Kaynak | Rüzgar | KIRKLARELİ | 32.4 | 30 | 3.6 | 1.2 | 28.8 | 28.8 | 71
408 | EÜ/10057-1/04813 | MBC DOĞALGAZ TOPTAN DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | MBC BES | Ana Kaynak | Biyokütle | KASTAMONU | 12.5 | 12 | 0 | 0 | 12.5 | 12 | 44
409 | EÜ/10285-3/04996 | MCR ENERJİ İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | MCR PİROLİZ BES | Ana Kaynak | Biyokütle | NİĞDE | 5 | 4.85 | 3 | 2.1 | 2 | 2.75 | 31
410 | EÜ/10157-1/04857 | MD BİYOKÜTLE ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | AKSARAY ÇÖP GAZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ | Yardımcı Kaynak | Güneş | AKSARAY | 0.8478 | 0 | 0 | 0 | 0.8478 | 0 | 32
411 | EÜ/10157-1/04857 | MD BİYOKÜTLE ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | AKSARAY ÇÖP GAZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ | Ana Kaynak | Biyokütle | AKSARAY | 5.804 | 5.656 | 1.451 | 1.414 | 4.353 | 4.242 | 59
412 | EÜ/3553-12/2178 | MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Ege RES | Ana Kaynak | Rüzgar | İZMİR | 15.2 | 13 | 9.2 | 7 | 6 | 6 | 50
413 | EÜ/10357-14/05037 | MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Akça RES | Ana Kaynak | Rüzgar | İZMİR | 36.9 | 29.6 | 22.5 | 20 | 14.4 | 9.6 | 53
414 | EÜ/11204-7/05246 | MERKOM ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Yeldeğirmeni RES | Ana Kaynak | Rüzgar | ÇANAKKALE | 5.5 | 5 | 0 | 0 | 5.5 | 5 | 9
415 | EÜ/10176-3/04876 | MERSİN ELEKTRİK ÜRETİM VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ | EZİNE BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ | Ana Kaynak | Biyokütle | ÇANAKKALE | 31.058 | 30 | 19.213 | 18.782 | 11.845 | 11.218 | 69
416 | EÜ/8865-2/04328 | MEY BİYOGAZ ENERJİ ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Mey Biyogaz Tesisi | Yardımcı Kaynak | Güneş | NİĞDE | 0.17494 | 0 | 0 | 0 | 0.17494 | 0 | 6
417 | EÜ/10271-1/04986 | MİR GLOBAL ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | KAYSERİ BİYOGAZ TESİSİ | Ana Kaynak | Biyokütle | KAYSERİ | 13.86 | 13 | 4.62 | 4.503 | 9.24 | 8.497 | 51
418 | EÜ/10068-1/04823 | MODON KONYA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | ALİBEYHÜYÜĞÜ BES | Ana Kaynak | Biyokütle | KONYA | 19 | 18.81 | 0 | 0 | 19 | 18.81 | 28
419 | EÜ/2124-2/1493 | MON ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Ege II-III-IV HES | Yardımcı Kaynak | Güneş | DENİZLİ | 0.5731 | 0 | 0 | 0 | 0.5731 | 0 | 30
420 | EÜ/1952-19/1393 | MURAT HES ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Murat HES | Yardımcı Kaynak | Güneş | ADIYAMAN | 12.0064 | 0 | 0 | 0 | 12.0064 | 0 | 95
421 | EÜ/3272-1/1978 | MURSAL ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Karaçayır RES | Ana Kaynak | Rüzgar | SİVAS | 14.7 | 12.096 | 12.6 | 9.996 | 2.1 | 2.1 | 6
422 | EÜ/3961-4/2401 | MUTLU GELİBOLU ELEKTRİK ÜRET.YATIRIM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Yeniköy RES | Ana Kaynak | Rüzgar | ÇANAKKALE | 56.6 | 54.2 | 50.4 | 48 | 6.2 | 6.2 | 17
423 | EÜ/3094-10/1844 | MUTLUER ENERJİ ÜRETİM YAT. İNŞ. MAD. SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Mutlu RES 5 RES | Ana Kaynak | Rüzgar | KONYA | 84 | 81.2 | 46.8 | 44 | 37.2 | 37.2 | 27
424 | EÜ/8461-23/04193 | OLTAN VE KÖLEOĞLU ELEKTRİK VE ENERJİ ÜRETİMİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Eber BES | Yardımcı Kaynak | Güneş | AFYONKARAHİSAR | 4.0499 | 0 | 0 | 0 | 4.0499 | 0 | 0
425 | EÜ/9801-7/04720 | OLTAN VE KÖLEOĞLU ELEKTRİK VE ENERJİ ÜRETİMİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | KARAMAN BES | Yardımcı Kaynak | Güneş | KARAMAN | 5.9995 | 0 | 0 | 0 | 5.9995 | 0 | 0
426 | EÜ/10274-3/04998 | ONO ENERJİ ENDÜSTRİYEL PROSES SİSTEMLERİ VE OTOMASYON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ONO ENERJİ BİYOGAZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ | Ana Kaynak | Biyokütle | AFYONKARAHİSAR | 4.818 | 4.68 | 1.606 | 1.1 | 3.212 | 3.58 | 70
427 | EÜ/9191/04443 | OR ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Ilgardere RES | Ana Kaynak | Rüzgar | ÇANAKKALE | 40.8 | 40 | 10.8 | 10 | 30 | 30 | 20
428 | EÜ/10250-6/04939 | ORDU YENİLENEBİLİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Ordu Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi | Ana Kaynak | Biyokütle | ORDU | 7.255 | 7.07 | 2.902 | 2.828 | 4.353 | 4.242 | 74
429 | EÜ/10243-20/04929 | OVA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Eber RES | Yardımcı Kaynak | Güneş | AFYONKARAHİSAR | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 5.99 | 0 | 60
430 | EÜ/10243-20/04929 | OVA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Eber RES | Ana Kaynak | Rüzgar | AFYONKARAHİSAR | 67.8 | 62.4 | 39 | 36 | 28.8 | 26.4 | 80
431 | EÜ/5006-2/03064 | OVA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Ova HES | Yardımcı Kaynak | Güneş | SAKARYA | 1.9838 | 0 | 0 | 0 | 1.9838 | 0 | 4
432 | EÜ/10225-22/04925 | ÖRLEMİŞ RES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Örlemiş RES | Yardımcı Kaynak | Güneş | İZMİR | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 33
433 | EÜ/944-2/731 | ÖZALTIN ENERJİ ÜRETİM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ | Yedisu HES | Yardımcı Kaynak | Güneş | BİNGÖL | 22.7096 | 0 | 0 | 0 | 22.7096 | 0 | 1
434 | EÜ/9989-2/04779 | ÖZGÜN GRUP ZİRAAT HAYVANCILIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÖZGÜN BİYOGAZ SANTRALI | Ana Kaynak | Biyokütle | ESKİŞEHİR | 4.632 | 4.503 | 1.602 | 1.56 | 3.03 | 2.943 | 83
435 | EÜ/11031-1/05172 | ÖZKARA ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Özkara Biyokütle Tesisi | Ana Kaynak | Biyokütle | KAHRAMANMARAŞ | 0.125 | 0.1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.1 | 0
436 | EÜ/3034-10/1791 | PAKMEM ELEKTRİK ÜRETSAN. VE TİC.A.Ş. | Cerit RES | Yardımcı Kaynak | Güneş | KAHRAMANMARAŞ | 69.9997 | 0 | 0 | 0 | 69.9997 | 0 | 27
437 | EÜ/3034-10/1791 | PAKMEM ELEKTRİK ÜRETSAN. VE TİC.A.Ş. | Cerit RES | Ana Kaynak | Rüzgar | KAHRAMANMARAŞ | 113.7 | 111 | 92.7 | 90 | 21 | 21 | 40
438 | EÜ/3553-9/2177 | PAMUKOVA RÜZGAR ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Pamukova RES | Ana Kaynak | Rüzgar | SAKARYA | 57.6 | 54.8 | 22.8 | 20 | 34.8 | 34.8 | 12
439 | EÜ/9813-1/04738 | PANAB ADIYAMAN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Panab Adıyaman Elektrik Üretim Santrali | Ana Kaynak | Biyokütle | ADIYAMAN | 4.806 | 4.68 | 1.602 | 1.56 | 3.204 | 3.12 | 61
440 | EÜ/9630-10/04682 | PANAB TEKİRDAĞ ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Panab Çorlu Elektrik Üretim Santrali | Ana Kaynak | Biyokütle | TEKİRDAĞ | 14.51 | 14.14 | 7.406 | 7.216 | 7.104 | 6.924 | 61
441 | EÜ/9582-5/04640 | PANAB TEKİRDAĞ ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Panab Tekirdağ Elektrik Üretim Santrali | Ana Kaynak | Biyokütle | TEKİRDAĞ | 14.51 | 14.14 | 8.706 | 8.484 | 5.804 | 5.656 | 61
442 | EÜ/9920-1/04748 | PASHA ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ | ŞEREFLİKOÇHİSAR BİYOGAZ ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ | Ana Kaynak | Biyokütle | ANKARA | 6.16 | 6.004 | 3.08 | 3.002 | 3.08 | 3.002 | 58
443 | EÜ/9920-1/04748 | PASHA ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ | ŞEREFLİKOÇHİSAR BİYOGAZ ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ | Yardımcı Kaynak | Güneş | ANKARA | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 33
444 | EÜ/7303-1/03759 | PİR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Pir Enerji Üretim Tesisi | Ana Kaynak | Biyokütle | DÜZCE | 6.66 | 6.393 | 4.44 | 4.262 | 2.22 | 2.131 | 80
445 | EÜ/11734-15/05391 | POYRAZ YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Poyraz RES | Ana Kaynak | Rüzgar | BALIKESİR | 85.5 | 75.3 | 77.1 | 66.9 | 8.4 | 8.4 | 52
446 | EÜ/3519-7/2158 | REA ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | Zincirli RES | Yardımcı Kaynak | Güneş | KAYSERİ | 6.201 | 0 | 0 | 0 | 6.201 | 0 | 100
447 | EÜ/8662-6/04267 | REİS RS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Dereköy Reg. ve HES | Yardımcı Kaynak | Güneş | ANTALYA | 0.84546 | 0 | 0 | 0 | 0.84546 | 0 | 0
448 | EÜ/3553-8/2176 | REİS RS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Çekerek HES | Yardımcı Kaynak | Güneş | TOKAT,YOZGAT | 3.5996 | 0 | 0 | 0 | 3.5996 | 0 | 0
449 | EÜ/5060-2/03039 | REİS RS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Çayaltı Reg. ve HES | Yardımcı Kaynak | Güneş | ZONGULDAK | 1.584 | 0 | 0 | 0 | 1.584 | 0 | 0
450 | EÜ/9650-1/04676 | RENETECH ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | AĞRI İLİ KATI ATIK ENERJİ ÜRETİM TESİSİ | Ana Kaynak | Biyokütle | AĞRI | 2.902 | 2.824 | 1.451 | 1.412 | 1.451 | 1.412 | 59
451 | EÜ/10263-23/04983 | RESİSTANBUL ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Gaziosmanpaşa RES | Ana Kaynak | Rüzgar | İSTANBUL | 59.6 | 55.6 | 54 | 50 | 5.6 | 5.6 | 18
452 | EÜ/9855-1/04754 | RESPECT BİYOGAZ ELEKTRİK ENERJİ VE GÜBRE ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | RESPECT BİYOGAZ | Ana Kaynak | Biyokütle | AFYONKARAHİSAR | 4.704 | 4.578 | 3.094 | 3.052 | 1.61 | 1.526 | 97
453 | EÜ/10270-1/04972 | RESUMUT ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Karaman RES | Ana Kaynak | Rüzgar | KARAMAN | 66 | 66 | 3.6 | 3.6 | 62.4 | 62.4 | 72
454 | EÜ/10288-1/05021 | RİBELKENT YAPI İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Ribelkent Biyokütle Tesisi | Ana Kaynak | Biyokütle | RİZE | 0.9 | 0.84 | 0.57 | 0.57 | 0.33 | 0.27 | 100
455 | EÜ/255-6/391 | ROTOR ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | gökçedağ RES | Yardımcı Kaynak | Güneş | OSMANİYE | 9.6088 | 0 | 0 | 0 | 9.6088 | 0 | 4
456 | EÜ/255-6/391 | ROTOR ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | gökçedağ RES | Ana Kaynak | Rüzgar | OSMANİYE | 150.6 | 150.6 | 135 | 135 | 15.6 | 15.6 | 16
457 | EÜ/1217-1/866 | SABAŞ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Turguttepe RES | Ana Kaynak | Rüzgar | AYDIN | 37.8 | 37.8 | 24 | 24 | 13.8 | 13.8 | 14
458 | EÜ/8115-4/04074 | SAKARYA ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ | Sakarya Düzenli Depolama Depo Gazı Tesisi | Yardımcı Kaynak | Güneş | SAKARYA | 0.70172 | 0 | 0 | 0 | 0.70172 | 0 | 53
459 | EÜ/9609-5/04647 | SAKARYA ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ | Sakarya Biyogaz Enerji Üretim Tesisi | Yardımcı Kaynak | Güneş | SAKARYA | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 0 | 53
460 | EÜ/9747-2/04710 | SALKIM ENERJİ GERİ DÖNÜŞÜM VE BİYOKÜTLE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Düzce Biyokütle Enerji Santralı | Ana Kaynak | Biyokütle | DÜZCE | 4.8 | 4.5 | 0.64 | 0.6 | 4.16 | 3.9 | 80
461 | EÜ/9744-1/04711 | SALKIM ENERJİ GERİ DÖNÜŞÜM VE BİYOKÜTLE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | TAŞKÖPRÜ BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALI | Ana Kaynak | Biyokütle | KASTAMONU | 4.8 | 4.5 | 0.32 | 0.3 | 4.48 | 4.2 | 80
462 | EÜ/9744-2/04712 | SALKIM ENERJİ GERİ DÖNÜŞÜM VE BİYOKÜTLE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Demirköy Biyokütle Enerji Santralı | Ana Kaynak | Biyokütle | KIRKLARELİ | 3.2 | 3 | 0.64 | 0.6 | 2.56 | 2.4 | 80
463 | EÜ/10214-18/04887 | SANDEKS ENERJİ ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Beyyurdu RES | Ana Kaynak | Rüzgar | YOZGAT | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 8
464 | EÜ/9596/04633 | SANKO ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Güney-1 RES | Ana Kaynak | Rüzgar | BURSA | 77.64 | 74.04 | 73.6 | 70 | 4.04 | 4.04 | 9
465 | EÜ/8909-5/04342 | SANKO ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çatalca RES | Ana Kaynak | Rüzgar | İSTANBUL | 119.4 | 117.4 | 93 | 93 | 26.4 | 24.4 | 12
466 | EÜ/8865-26/04334 | SANKO ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Akyel-1 RES | Yardımcı Kaynak | Güneş | KARAMAN | 39.9975 | 0 | 11.5062 | 0 | 28.4913 | 0 | 90
467 | EÜ/8865-26/04334 | SANKO ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Akyel-1 RES | Ana Kaynak | Rüzgar | KARAMAN | 74.2 | 58.55 | 43.2 | 40 | 31 | 18.55 | 14
468 | EÜ/9209-1/04447 | SANKO ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Akyel-2 RES | Ana Kaynak | Rüzgar | KARAMAN,MERSİN | 18 | 15.8 | 10.8 | 10 | 7.2 | 5.8 | 11
469 | EÜ/4969-225/2925 | SANKO TEKSTİL İŞL. SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | İnegöl OSB Kojenerasyon | Yardımcı Kaynak | Güneş | BURSA | 0.3452 | 0 | 0 | 0 | 0.3452 | 0 | 9
470 | EÜ/9627-8/04662 | SANVAR İNŞAAT ELEKTRİK ENER.MALZ.TURİZMSAN.TİC.A.Ş. | MARDİN BİOGAZ SANTRALİ | Ana Kaynak | Biyokütle | MARDİN | 9.75 | 9.384 | 4.875 | 4.692 | 4.875 | 4.692 | 96
471 | EÜ/10302/05027 | SAREN SARGIN ENERJİ YATIRIMLARI ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Saren Sargın Enerji Tesisi | Yardımcı Kaynak | Güneş | ANKARA | 1.1088 | 0 | 0 | 0 | 1.1088 | 0 | 9
472 | EÜ/10302/05027 | SAREN SARGIN ENERJİ YATIRIMLARI ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Saren Sargın Enerji Tesisi | Ana Kaynak | Biyokütle | ANKARA | 7.88 | 7.75 | 3.78 | 3.75 | 4.1 | 4 | 76
473 | EÜ/3498-11/2145 | SE SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Yahyalı RES | Yardımcı Kaynak | Güneş | KAYSERİ | 15.9916 | 0 | 0 | 0 | 15.9916 | 0 | 58
474 | EÜ/3734-17/2288 | SERBEST ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Aydos RES | Ana Kaynak | Rüzgar | İSTANBUL | 25 | 22.4 | 16.6 | 14 | 8.4 | 8.4 | 20
475 | EÜ/9917-10/04757 | SERENTİ ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | GİRESUN ÇÖP GAZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ | Ana Kaynak | Biyokütle | GİRESUN | 4.353 | 4.242 | 2.902 | 2.828 | 1.451 | 1.414 | 81
476 | EÜ/3860-4/2340 | SERİN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM DAĞITIM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Ortamandıra RES | Yardımcı Kaynak | Güneş | BALIKESİR | 9.9295 | 0 | 0 | 0 | 9.9295 | 0 | 5
477 | EÜ/9316-12/04497 | SERTAVUL RES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Sertavul RES | Yardımcı Kaynak | Güneş | MERSİN | 29.9916 | 0 | 6.2964 | 0 | 23.6952 | 0 | 50
478 | EÜ/9316-12/04497 | SERTAVUL RES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Sertavul RES | Ana Kaynak | Rüzgar | MERSİN | 32 | 32 | 32 | 30 | 0 | 2 | 100
479 | EÜ/3508-3/2151 | SİBELRES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Sibelres RES | Ana Kaynak | Rüzgar | İZMİR,MANİSA | 91.875 | 80 | 80.85 | 80 | 11.025 | 0 | 83
480 | EÜ/3760-10/2310 | SİMAY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Küptepe RES | Ana Kaynak | Rüzgar | İSTANBUL | 25.7 | 22.8 | 11.7 | 10 | 14 | 12.8 | 35
481 | EÜ/9627-2/04668 | SİNNOVİA ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | SİİRT BES | Ana Kaynak | Biyokütle | SİİRT | 1.5 | 1.413 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.513 | 91
482 | EÜ/8759-2/04282 | SİS ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Özmen-3 JES | Yardımcı Kaynak | Güneş | MANİSA | 0.12985 | 0 | 0 | 0 | 0.12985 | 0 | 60
483 | EÜ/6395-2/03530 | SİS ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Özmen-1 JES | Yardımcı Kaynak | Güneş | MANİSA | 0.16377 | 0 | 0 | 0 | 0.16377 | 0 | 62
484 | EÜ/10605-1/05094 | SİSMİKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | EREĞLİ BES | Ana Kaynak | Biyokütle | KONYA | 9.636 | 9.36 | 3.212 | 3.12 | 6.424 | 6.24 | 59
485 | EÜ/10285-11/04994 | SK GOLD COMPANY MÜCEVHERAT MADENCİLİK İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ | PAŞAYİĞİT BES | Ana Kaynak | Biyokütle | EDİRNE | 16.46 | 16 | 2 | 2 | 14.46 | 14 | 59
486 | EÜ/1149-7/827 | SOMA ENERJİ ELEKTRİKÜRETİM AŞ | Soma RES | Ana Kaynak | Rüzgar | MANİSA | 328.9 | 304.1 | 312.1 | 288.1 | 16.8 | 16 | 52
487 | EÜ/9611-10/04665 | SUEZ ÇANAKKALE RR ATIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | Çanakkale Depo Gazından Elektrik Üretim Tesisi | Ana Kaynak | Biyokütle | ÇANAKKALE | 3.702 | 3.6 | 1.234 | 1.2 | 2.468 | 2.4 | 54
488 | EÜ/9801-3/04717 | SUPRA ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Supra Enerji Santrali | Yardımcı Kaynak | Güneş | KONYA | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 21
489 | EÜ/10305-1/05026 | SÜVARİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Süvari BES | Ana Kaynak | Biyokütle | MERSİN | 3.12 | 2.94 | 0 | 0 | 3.12 | 2.94 | 41
490 | EÜ/10285-8/05016 | ŞANLI BİYOGAZ ENERJİ VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Şanlı Biyogaz Tesisi | Ana Kaynak | Biyokütle | ŞANLIURFA | 6.16 | 6.004 | 3.08 | 3.002 | 3.08 | 3.002 | 38
491 | EÜ/11115-18/05196 | ŞULE ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Şule RES | Ana Kaynak | Rüzgar | ISPARTA,KONYA | 63 | 60 | 0 | 0 | 63 | 60 | 25
492 | EÜ/10802-1/05132 | T 1007 ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | pW-TR5001 BES | Ana Kaynak | Biyokütle | KAHRAMANMARAŞ | 10.4 | 10 | 0 | 0 | 10.4 | 10 | 79
493 | EÜ/3127-5/1889 | TAMYELİ ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | İncesu RES | Yardımcı Kaynak | Güneş | AFYONKARAHİSAR | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 60
494 | EÜ/3887-5/2355 | TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Tatlıpınar RES | Ana Kaynak | Rüzgar | BALIKESİR | 134.9 | 131.8 | 115.5 | 108 | 19.4 | 23.8 | 57
495 | EÜ/3887-5/2355 | TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Tatlıpınar RES | Yardımcı Kaynak | Güneş | BALIKESİR | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 24
496 | EÜ/10263-2/04975 | TAUROS BİYOENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | TAUROS BES | Yardımcı Kaynak | Güneş | NİĞDE | 1.7998 | 0 | 0 | 0 | 1.7998 | 0 | 19
497 | EÜ/3191-6/1922 | TAYF ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Ödemiş RES | Ana Kaynak | Rüzgar | İZMİR | 46.8 | 46.8 | 42 | 42 | 4.8 | 4.8 | 40
498 | EÜ/10260-5/04951 | TİLLO ENERJİ ÇEVRE TEMİZLİĞİ İNŞAAT GIDA VE TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Tillo BES | Ana Kaynak | Biyokütle | SİİRT | 12.5 | 12 | 0 | 0 | 12.5 | 12 | 23
499 | EÜ/10260-7/04952 | TOHMA BİYOGAZ ENERJİ LİMİTED ŞİRKETİ | TOHMA BES | Ana Kaynak | Biyokütle | MALATYA | 12.71 | 12 | 1.605 | 1.56 | 11.105 | 10.44 | 5
500 | EÜ/10096-2/04841 | TRANSMARK TURKEY GÜLPINAR YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. | Transmark Jeotermal Enerji Santrali | Ana Kaynak | Jeotermal | ÇANAKKALE | 19 | 19 | 3.2 | 3.2 | 15.8 | 15.8 | 40
501 | EÜ/10214-17/04890 | TUNNA ENERJİ ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. | GÜLÜMUŞAĞI RES | Ana Kaynak | Rüzgar | MALATYA | 32 | 30 | 0 | 0 | 32 | 30 | 0
502 | EÜ/2132-4/1497 | TURHAL ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Osmancık HES | Yardımcı Kaynak | Güneş | AMASYA | 1.1016 | 0 | 0 | 0 | 1.1016 | 0 | 0
503 | EÜ/8067-8/04048 | TÜRKERLER JEOTERMAL ENERJİ ARAMA VE ÜRETİM A. Ş. | Türkerler Jeotermal Enerji Santrali-3 | Ana Kaynak | Jeotermal | MANİSA | 120 | 120 | 29.5 | 29.5 | 90.5 | 90.5 | 31
504 | EÜ/4969-253/2953 | TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ ANONİM ŞİRKETİ | Batman Rafinerisi Santrali | Yardımcı Kaynak | Güneş | BATMAN | 4.9995 | 0 | 0 | 0 | 4.9995 | 0 | 83
505 | EÜ/10260-6/04949 | TÜRKMEN BEYİ SOLAR ENERJİ TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | TÜRKMENBEYİ BES | Ana Kaynak | Biyokütle | KONYA | 4.154 | 4 | 1.074 | 1 | 3.08 | 3 | 62
506 | EÜ/10260-6/04949 | TÜRKMEN BEYİ SOLAR ENERJİ TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | TÜRKMENBEYİ BES | Yardımcı Kaynak | Güneş | KONYA | 0.5928 | 0 | 0 | 0 | 0.5928 | 0 | 83
507 | EÜ/9535-1/04604 | UNIVERSAL WIND ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | İstanbul RES | Ana Kaynak | Rüzgar | İSTANBUL | 266.9 | 255.7 | 211.2 | 200 | 55.7 | 55.7 | 11
508 | EÜ/8909-1/04340 | UŞAK YENİLENEBİLİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Uşak Biogaz Elektrik Üretim Tesisi | Yardımcı Kaynak | Güneş | UŞAK | 0.82468 | 0 | 0 | 0 | 0.82468 | 0 | 39
509 | EÜ/8909-1/04340 | UŞAK YENİLENEBİLİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Uşak Biogaz Elektrik Üretim Tesisi | Ana Kaynak | Biyokütle | UŞAK | 5.655 | 5.498 | 4.2 | 4.084 | 1.455 | 1.414 | 93
510 | EÜ/2078-5/1467 | ÜÇGEN SEFERİHİSAR RÜZGAR ENER.ELEKT.ÜRETİM A.Ş. | Seferihisar RES | Ana Kaynak | Rüzgar | İZMİR | 25.8 | 18.8 | 21 | 14 | 4.8 | 4.8 | 44
511 | EÜ/10251-1/04957 | ÜREGEN ENERJİ ELEKTRİK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Üregen Enerji Biyogaz Tesisi | Ana Kaynak | Biyokütle | ANKARA | 3.285 | 3.201 | 1.602 | 1.56 | 1.683 | 1.641 | 59
512 | EÜ/10251-1/04957 | ÜREGEN ENERJİ ELEKTRİK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Üregen Enerji Biyogaz Tesisi | Yardımcı Kaynak | Güneş | ANKARA | 1.1176 | 0 | 0 | 0 | 1.1176 | 0 | 6
513 | EÜ/3683-26/2243 | VENTO ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Bergama RES | Ana Kaynak | Rüzgar | İZMİR | 34.8 | 34.6 | 25.2 | 25 | 9.6 | 9.6 | 20
514 | EÜ/7408-2/03779 | VESMEC MAKİNA SANAYİ MÜMESSİLLİK DANIŞMANLIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Vesmec Kırk Kab 1 Çöp Biyogaz Santrali | Ana Kaynak | Biyokütle | KIRKLARELİ | 2.464 | 2.4 | 1.232 | 1.2 | 1.232 | 1.2 | 96
515 | EÜ/5863-13/03384 | YALOVA RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Karacabey RES | Yardımcı Kaynak | Güneş | BURSA | 5.7503 | 0 | 0 | 0 | 5.7503 | 0 | 100
516 | EÜ/3905-9/2378 | YANDER ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Mersinli RES | Ana Kaynak | Rüzgar | İZMİR | 74.2 | 66.59 | 58.24 | 55 | 15.96 | 11.59 | 57
517 | EÜ/7397-3/03777 | YAPILCANLAR TOHUMCULUK HAYVANCILIK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Yapılcanlar2 BES | Yardımcı Kaynak | Güneş | AKSARAY | 0.5397 | 0 | 0 | 0 | 0.5397 | 0 | 59
518 | EÜ/5327/03164 | YATAĞAN TERMİK ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Yatağan Termik Santrali | Yardımcı Kaynak | Güneş | MUĞLA | 24.4367 | 0 | 0 | 0 | 24.4367 | 0 | 4
519 | EÜ/9316-11/04498 | YELEN-GELİBOLU ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Gelibolu RES | Yardımcı Kaynak | Güneş | ÇANAKKALE | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 91
520 | EÜ/8369-15/04164 | YELEN-GÜLPINAR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Gülpınar RES | Ana Kaynak | Rüzgar | ÇANAKKALE | 160 | 160 | 35 | 35 | 125 | 125 | 63
521 | EÜ/3683-28/2245 | YENİ BELEN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş | Şenbük RES | Ana Kaynak | Rüzgar | HATAY | 33.375 | 33.375 | 28.575 | 28.575 | 4.8 | 4.8 | 22
522 | EÜ/10357-13/05034 | YENİDEN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Burgaz RES | Ana Kaynak | Rüzgar | ÇANAKKALE | 31.7 | 31 | 14.9 | 14.9 | 16.8 | 16.1 | 22
523 | EÜ/9174-5/04432 | YERKA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | İDA JES | Yardımcı Kaynak | Güneş | ÇANAKKALE | 1.7299 | 0 | 0 | 0 | 1.7299 | 0 | 8
524 | EÜ/3210-13/1950 | YGT ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Adares RES | Ana Kaynak | Rüzgar | İZMİR | 33 | 33 | 22 | 22 | 11 | 11 | 22
525 | EÜ/3821-2/2324 | YILDIZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Güllük RES | Ana Kaynak | Rüzgar | MUĞLA | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | 20
526 | EÜ/10911-1/05147 | YMG ENERJİ İNŞAAT MÜHENDİSLİK MİMARLIK TARIM HAYVANCILIK TURİZM TEKSTİL YAZILIM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | YMG Enerji Biyokütle Tesisi | Ana Kaynak | Biyokütle | KAHRAMANMARAŞ | 0.125 | 0.1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.1 | 0
527 | EÜ/7387-7/03785 | YUSAKA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Girlevik 3 Regülatörü ve Karatuş HES | Yardımcı Kaynak | Güneş | ERZİNCAN | 0.95037 | 0 | 0 | 0 | 0.95037 | 0 | 83
528 | EÜ/2021-13/1440 | YUSAKA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Çakırman Regülatörü ve HES | Yardımcı Kaynak | Güneş | ERZİNCAN | 0.43134 | 0 | 0 | 0 | 0.43134 | 0 | 40
529 | EÜ/3712-4/2263 | Z.T. ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çerçikaya RES | Ana Kaynak | Rüzgar | HATAY | 68.8 | 63.3 | 57 | 57 | 11.8 | 6.3 | 28
530 | EÜ/11022-2/05170 | ZENGİNSÖZ ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Zenginsöz Biyokütle Tesisi | Ana Kaynak | Biyokütle | KAHRAMANMARAŞ | 0.125 | 0.1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.1 | 0
531 | EÜ/4220-2/2519 | ZGC BES ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Zgc Bes Enerji Anonim Şirketi Bolu Üretim Santrali | Ana Kaynak | Biyokütle | BOLU | 15.3 | 14.5 | 0 | 0 | 15.3 | 14.5 | 65
532 | EÜ/6237-2/03491 | ZORLU DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş. | Kızıldere-3 JES | Yardımcı Kaynak | Güneş | DENİZLİ | 24.7498 | 0 | 0 | 0 | 24.7498 | 0 | 0
533 | EÜ/4382-4/02605 | ZORLU DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş. | Kızıldere II JES | Yardımcı Kaynak | Güneş | DENİZLİ | 11.9947 | 0 | 0 | 0 | 11.9947 | 0 | 2
534 | EÜ/1723-44/1249 | ZORLU DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş. | Kızıldere JES | Yardımcı Kaynak | Güneş | DENİZLİ | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 10
535 | EÜ/7450-7/03798 | ZORLU JEOTERMAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş. | Alkan JES | Ana Kaynak | Jeotermal | MANİSA | 18.6 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 | 18.6 | 11
536 | EÜ/3338-2/2023 | ZORLU JEOTERMAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş. | Alaşehir Jes | Yardımcı Kaynak | Güneş | MANİSA | 3.7543 | 0 | 3.754 | 0 | 0.00027 | 0 | 100
TERMİK SANTRALLER
537 | EÜ/4969-175/2875 | ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİC.A.Ş. | Maslak Hastanesi Kojenerasyon Santrali | Ana Kaynak | Doğal Gaz | İSTANBUL | 3.302 | 3.2 | 1.654 | 1.6 | 1.648 | 1.6 | 98
538 | EÜ/5417-2/03208 | ALPERTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Alperteks Kojenerasyon Santrali | Ana Kaynak | Doğal Gaz | UŞAK | 7 | 6.828 | 4.4 | 4.29 | 2.6 | 2.538 | 96
539 | EÜ/11445-1/05322 | DOĞUŞ ÇAY VE GIDAMAD.ÜR.PAZ.İTH.İA.Ş. | Afyon Şeker Fabrikası Kojenerasyon Tesisi | Ana Kaynak | Doğal Gaz | AFYONKARAHİSAR | 18.75 | 15 | 0 | 0 | 18.75 | 15 | 96
540 | EÜ/4969-234/2934 | EMSEY SAĞLIK HİZMETLERİ VE İŞLETMELERİ TURİZM OTELCİLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Özel Emsey Hastanesi Kojenerasyon Santrali | Ana Kaynak | Doğal Gaz | İSTANBUL | 1.04 | 1.012 | 0 | 0 | 1.04 | 1.012 | 96
541 | EÜ/3433-1/2076 | ENKA KIRKLARELİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Verbena DGKÇS | Ana Kaynak | Doğal Gaz | KIRKLARELİ | 899.37 | 890.4 | 0 | 0 | 899.37 | 890.4 | 58
542 | EÜ/4969-38/2738 | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | Karadeniz Ereğli-Zonguldak | Ana Kaynak | Doğal Gaz | ZONGULDAK | 249.75 | 244.82 | 188.88 | 184.82 | 60.87 | 60 | 92
543 | EÜ/4969-180/2880 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Emet-Kütahya | Ana Kaynak | Doğal Gaz | KÜTAHYA | 26.882 | 26 | 11.632 | 11 | 15.25 | 15 | 88
544 | EÜ/4969-260/2960 | KİPAŞ MENSUCAT İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ | Kipaş Mensucat Kojenarasyon Teisisi | Ana Kaynak | Doğal Gaz | KAHRAMANMARAŞ | 49.231 | 47.842 | 43.02 | 41.8 | 6.211 | 6.042 | 96
545 | EÜ/3094-1/1838 | KOMET ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Komet Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali | Ana Kaynak | Doğal Gaz | KARAMAN | 1107.999 | 1080 | 0 | 0 | 1107.999 | 1080 | 43
546 | EÜ/4969-157/2857 | KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Kırıkhan Kojen Santrali | Ana Kaynak | Doğal Gaz | HATAY | 19.073 | 18.647 | 10.293 | 10.047 | 8.78 | 8.6 | 96
547 | EÜ/8377-9/04168 | MODERN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Modern Karton Doğalgaz Yakıtlı Üretim Tesisi | Ana Kaynak | Doğal Gaz | TEKİRDAĞ | 54.412 | 53.4 | 28.371 | 27.65 | 26.041 | 25.75 | 0
548 | EÜ/4969-214/2914 | MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Tire-İzmir | Ana Kaynak | Doğal Gaz | İZMİR | 5.75 | 5.5 | 0 | 0 | 5.75 | 5.5 | 96
549 | EÜ/11539-1/05338 | DORUK MADENCİLİK VE ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Yunus Emre Termik Santrali | Ana Kaynak | Yerli Kömür | ESKİŞEHİR | 294.2 | 290 | 147.1 | 145 | 147.1 | 145 | 70
550 | EÜ/4969-196/2896 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Bandırma | Ana Kaynak | Yerli Kömür | BALIKESİR | 49.7 | 46.66 | 11.2 | 10.66 | 38.5 | 36 | 92
551 | EÜ/4301-5/02545 | FİLİZ KİRAZLIDERE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kirazlıdere Termik Santrali | Ana Kaynak | İthal Kömür | ÇANAKKALE | 1280 | 1260 | 0 | 0 | 1280 | 1260 | 16
552 | EÜ/4969-240/2940 | MED-MAR SAĞLIK HİZMETLERİ GIDA İNŞAAT TURİZM TUZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYECİLİK VE ELEKTRİK ÜRETİMİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çankırı Tuz Fabrikası Kojenerasyon Santrali | Ana Kaynak | Kömür | ÇANKIRI | 6.34 | 6.04 | 1.71 | 1.64 | 4.63 | 4.4 | 96
553 | EÜ/7133/03690 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ | Akkuyu Nükleer Güç Santrali | Ana Kaynak | Uranyum | MERSİN | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 4800 | 55
554 | EÜ/4969-173/2873 | NUH ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Nuh Çimento San. A.Ş. Atık Isıdan Elektrik Enerjisi Üretim Santrali | Ana Kaynak | Proses Atık Isısı | KOCAELİ | 30 | 29.55 | 18 | 17.73 | 12 | 11.82 | 52
555 | EÜ/6041-4/03415 | SARIKAYA KARABURUN ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Karaburun Termik Santrali | Ana Kaynak | İthal Kömür | ÇANAKKALE | 1340 | 1320 | 0 | 0 | 1340 | 1320 | 0
* Filli Gerçekleşme Oranları Lisans Sahibi Tüzel Kişilerin Beyanları Esas Alınarak Hazırlanmıştır.