## Temmuz 2021-İlerleme Raporu-WEB
Sıra No | Lisans Unvanı | Tesis Adı | Kaynak Türü | Tesis İli | Lisans No | Kurulu Güç (MWe) | İşletmedeki Kapasite (MWe) | Proje Aşamasında Olan Kapasite (MWe) | Fiili Gerçekleşme Temmuz 2021 (%)
HİDROLİK SANTRALLER
1 | 2M ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Şavşat HES | Hidrolik | ARTVİN | EÜ/2779-1/1706 | 15.92 | 7.96 | 7.96 | 100
2 | ADK ENERJİ MAKİNA SAN TİC A.Ş. | Tahtalı ADK HES | Hidrolik | OSMANİYE | EÜ/9476-5/04579 | 1.662 | 0 | 1.662 | 0
3 | ADV ELEKTRİK ÜRETİMLTD.ŞTİ. | Düzköy Reg. ve HES | Hidrolik | TRABZON | EÜ/8760-9/04288 | 6.12 | 6.12 | 0 | 95
4 | AHENK ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Uğur-5 HES | Hidrolik | DÜZCE | EÜ/9667/04690 | 5.76 | 0 | 5.76 | 0
5 | AK-EL KEMAH ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kemah Barajı ve HES | Hidrolik | ERZİNCAN | EÜ/2041-8/1453 | 197.9 | 0 | 197.9 | 3
6 | AKHES MÜH. MÜŞ. ENERJİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | Barış Regülatörü ve HES | Hidrolik | ARTVİN | EÜ/1613-4/1169 | 26 | 0 | 26 | 0
7 | AKUA ENERJİ ÜRETİM VE PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Bayramlı HES | Hidrolik | GAZİANTEP | EÜ/2415-5/1593 | 0.975 | 0.66 | 0.315 | 99
8 | ANT KARLIOVA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Bingöl 1 Reg. ve HES | Hidrolik | BİNGÖL | EÜ/2623-2/1643 | 7.75 | 0 | 7.75 | 56
9 | ARAKLI ELEKTRİK ÜRETİM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ | Ayvadere Reg. ve HES | Hidrolik | TRABZON | EÜ/9547-14/04617 | 8.73 | 1.25 | 7.48 | 78
10 | ARC ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Kutay Reg. ve HES | Hidrolik | TOKAT | EÜ/1876-1/1343 | 7.05 | 0 | 7.05 | 100
11 | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Koyulhisar HES | Hidrolik | SİVAS | EÜ/434-1/512 | 63 | 42 | 21 | 99
12 | BARO ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Alicik I-II HES | Hidrolik | RİZE | EÜ/3094-2/1839 | 9 | 6.5 | 2.5 | 100
13 | BAŞAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Armağan HES | Hidrolik | ERZİNCAN,TUNCELİ | EÜ/1904-5/1353 | 34.104 | 0 | 34.104 | 29
14 | BAYDAR ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İlimsu I-II Barajı ve HES | Hidrolik | GİRESUN | EÜ/4052-18/2441 | 8.52 | 0 | 8.52 | 37
15 | BERRAKSU ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Berraksu HES | Hidrolik | GÜMÜŞHANE | EÜ/1820-11/1289 | 10.42 | 0.25 | 10.17 | 100
16 | BERTA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Berta Enerji Grubu | Hidrolik | ARTVİN | EÜ/8553-10/04227 | 147.45 | 2.5 | 144.95 | 9
17 | BEYDA ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Yakacık Reg. Ve HES | Hidrolik | HATAY | EÜ/3734-1/2278 | 11.41 | 0 | 11.41 | 12
18 | BİKEY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Burak Ömer Regülatörü ve HES | Hidrolik | ERZİNCAN | EÜ/3969-10/2414 | 5.98 | 0 | 5.98 | 15
19 | CEBECİKENT ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Rıdvan HES | Hidrolik | ERZURUM | EÜ/3925-5/2383 | 10.32 | 0 | 10.32 | 73
20 | CELLE KAPLANBÜKÜ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Celle-Kaplanbükü Regülatörü ve HES | Hidrolik | ANTALYA | EÜ/4129-3/2475 | 14.748 | 0 | 14.748 | 27
21 | COM ENERJİ İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ASO (Aşağı Seyhan Ovası) Enerji Projeleri | Hidrolik | ADANA | EÜ/9561/04610 | 2.886 | 0.727 | 2.159 | 67
22 | ÇORUH GIDA TARIM NAKLİYAT ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Bayburt HES | Hidrolik | BAYBURT | EÜ/9192-12/04461 | 0.414 | 0 | 0.414 | 74
23 | DARK ENERJİ ÜRETİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kayalar HES | Hidrolik | ADANA | EÜ/4315-6/02556 | 9.807 | 0 | 9.807 | 93
24 | DEĞİRMENYANI ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Adadağı HES | Hidrolik | GİRESUN | EÜ/4040-1/2439 | 7.174 | 3.587 | 3.587 | 88
25 | DENİZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Tepehan Reg. ve HES | Hidrolik | MALATYA | EÜ/3103-10/1861 | 17 | 0 | 17 | 17
26 | DENİZLİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Sarıkavak HES | Hidrolik | DENİZLİ | EÜ/1167-9/842 | 3.14 | 0 | 3.14 | 19
27 | DO-EN DOĞU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Çaltı Regülatörü ve HES | Hidrolik | ERZİNCAN | EÜ/4074-4/2453 | 3.967 | 0 | 3.967 | 97
28 | DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Çağlar Reg. Ve HES | Hidrolik | ARTVİN | EÜ/4145-3/2482 | 12 | 0 | 12 | 14
29 | ELHES ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Gökçeköy HES | Hidrolik | ERZİNCAN | EÜ/9172/04425 | 6 | 0 | 6 | 43
30 | ELİZA ELEKTRİK ÜRETİM LTD.ŞTİ. | Akansu HES | Hidrolik | ŞANLIURFA,ADIYAMAN | EÜ/6363-7/03535 | 0.5 | 0 | 0.5 | 21
31 | EMİRGÜL ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Hastarla HES | Hidrolik | ERZİNCAN | EÜ/7964-7/03979 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0
32 | ENA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. | Hisar Regülatörü ve HES | Hidrolik | BİLECİK | EÜ/9813-16/04743 | 13.41 | 0 | 13.41 | 0
33 | ENTEK ENERJİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Cindere HES | Hidrolik | DENİZLİ | EÜ/1054-10/779 | 28.723 | 27.195 | 1.528 | 76
34 | ERARI ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Damla Reg. Ve HES | Hidrolik | ARTVİN | EÜ/1575-4/1143 | 39.44 | 0 | 39.44 | 50
35 | ERİÇ ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Eriç Barajı ve Hes | Hidrolik | ERZİNCAN | EÜ/2679-2/1663 | 282.53 | 0 | 282.53 | 13
36 | EY-TUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | Yağmur Reg. Ve HES | Hidrolik | KARS | EÜ/1565-5/1137 | 23.95 | 0 | 23.95 | 31
37 | GANA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Gana Reg. ve HES | Hidrolik | ARTVİN | EÜ/4220-17/2524 | 16.413 | 0 | 16.413 | 95
38 | GAYE ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Arzu HES | Hidrolik | HATAY | EÜ/3860-11/2347 | 5.247 | 0 | 5.247 | 19
39 | GÖKOVA ENERJİ ÜRETİMİ İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ | Karaağaç Reg. Ve HES | Hidrolik | MANİSA | EÜ/3954-3/2392 | 5.3 | 1 | 4.3 | 84
40 | GÖKSU ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Ayranlı HES | Hidrolik | SİVAS | EÜ/2922-2/1751 | 17.26 | 0 | 17.26 | 63
41 | GÜNTAŞ HİDROELEKTRİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Larhan Reg. ve HES | Hidrolik | TRABZON | EÜ/9456-9/04573 | 14.989 | 0 | 14.989 | 17
42 | GÜVENEN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Çamlık HES | Hidrolik | KAHRAMANMARAŞ | EÜ/4325-22/02602 | 1.554 | 0 | 1.554 | 94
43 | HANLI ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Hanlı Regülatörü ve HES | Hidrolik | ARTVİN | EÜ/10082-9/04832 | 7.5 | 1.682 | 5.818 | 50
44 | HEDA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Oskara Reg.ve HES | Hidrolik | ORDU | EÜ/7488-13/03812 | 6.652 | 0 | 6.652 | 0
45 | HİDROBAKIM HİDRO ELEKTRİK SANTRALLERİ İŞLETME BAKİM MÜŞAVİRLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Karacasu HES | Hidrolik | AYDIN | EÜ/8399-10/04178 | 0.25 | 0 | 0.25 | 97
46 | HİDROSOLAR ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Bozkır HES | Hidrolik | KONYA | EÜ/9547-16/04614 | 18.838 | 1.532 | 17.306 | 64
47 | HİTİTHES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Şehir Reg. ve HES | Hidrolik | ERZURUM | EÜ/4283-42/02542 | 1.33 | 0 | 1.33 | 1
48 | İFTELAN ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | İftelan Regülatörü ve HES | Hidrolik | TRABZON | EÜ/4027-7/2432 | 13.03 | 0 | 13.03 | 5
49 | İLHANLI ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Kayın Reg. ve HES | Hidrolik | DÜZCE | EÜ/3954-4/2393 | 6.38 | 0 | 6.38 | 20
50 | KALEHAN GÖZELER ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Gözeler Regülatörü ve HES | Hidrolik | BİNGÖL | EÜ/5017-2/03122 | 60.6 | 0 | 60.6 | 0
51 | KALEHAN MURAT ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Beyhan-2 Barajı ve HES | Hidrolik | ELAZIĞ | EÜ/5017-2/03123 | 227 | 0 | 227 | 0
52 | KANYON YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çenger Reg. Ve HES | Hidrolik | ANTALYA | EÜ/1197-3/860 | 20.12 | 5.69 | 14.43 | 67
53 | KARAKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Karaköy HES | Hidrolik | ANKARA | EÜ/2709-11/1679 | 4.04 | 3 | 1.04 | 100
54 | KC ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Başköy Reg. ve HES | Hidrolik | KASTAMONU | EÜ/8993-6/04384 | 4.25 | 0 | 4.25 | 0
55 | KONYA SUKİ ENERJİ YATIRIM SAN.VE TİC. A.Ş. | Mavi HES | Hidrolik | KONYA | EÜ/8461-29/04194 | 25 | 12.5 | 12.5 | 100
56 | KRD VAN ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Saral-3 Reg. ve HES | Hidrolik | VAN | EÜ/9611-2/04657 | 11.23 | 4.6 | 6.63 | 29
57 | KURUÇAYIRLILAR ENERJİ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çekerek (Süreyyabey) Barajı ve HES | Hidrolik | YOZGAT | EÜ/9421-11/04551 | 16.155 | 2.655 | 13.5 | 100
58 | KV ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Balamir HES | Hidrolik | ORDU | EÜ/9816-9/04740 | 14.192 | 0 | 14.192 | 12
59 | M.ÇAĞLAR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Çağlar-I Reg. ve HES | Hidrolik | ANKARA | EÜ/3354-4/2036 | 3.01 | 0 | 3.01 | 7
60 | MAR-EN ENERJİ ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Derya II HES | Hidrolik | GÜMÜŞHANE | EÜ/1938-5/1377 | 16.91 | 11.274 | 5.637 | 100
61 | MAYA ENERJİ ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Metin (Kayser Barajı) ve HES | Hidrolik | DİYARBAKIR,BATMAN | EÜ/2874-2/1731 | 50.01 | 0 | 50.01 | 28
62 | MERCAN ENERJİ ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | Gökçe HES | Hidrolik | BİNGÖL | EÜ/1167-8/841 | 5.72 | 0 | 5.72 | 20
63 | MERSAN ENERJİ ÜRETİM ENDÜSTRİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | Selimiye Reg. ve HES | Hidrolik | ORDU | EÜ/4027-24/2438 | 4.274 | 2.137 | 2.137 | 87
64 | METHAL ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Kılıçlı-II HES | Hidrolik | ADANA | EÜ/2324-3/1568 | 2.14 | 0 | 2.14 | 27
65 | MHM TURKEY MAKİNE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Kirazlıköprü Barajı ve HES | Hidrolik | BARTIN | EÜ/9627-3/04661 | 7.92 | 0.25 | 7.67 | 100
66 | MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kuzkaya Regülatörü ve HES | Hidrolik | KASTAMONU | EÜ/3210-9/1946 | 6.518 | 5.023 | 1.495 | 100
67 | NASSAN ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Pamukluk Baraji ve HES | Hidrolik | MERSİN | EÜ/9099-1/04396 | 18.34 | 0.013 | 18.327 | 100
68 | NATA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Nata Reg. ve HES | Hidrolik | GÜMÜŞHANE | EÜ/1845-4/1311 | 5.8 | 0 | 5.8 | 11
69 | NA-TA ENERJİ ÜRETİMPAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Alınyayla Reg. ve HES | Hidrolik | GÜMÜŞHANE | EÜ/7526-7/03823 | 8.03 | 0 | 8.03 | 21
70 | NUR-EN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Umutlu Barajı ve HES | Hidrolik | KAHRAMANMARAŞ | EÜ/3382-1/2041 | 9.072 | 0 | 9.072 | 2
71 | NUVE ELEKTRİK ÜRETİMA.Ş. | Bitlis HES | Hidrolik | BİTLİS | EÜ/1961-1/1395 | 52.92 | 0 | 52.92 | 32
72 | OLCA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Akıncı HES | Hidrolik | KAYSERİ | EÜ/2225-3/1542 | 12.32 | 6.16 | 6.16 | 100
73 | RİTİM ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Hemşin I Reg veHES | Hidrolik | RİZE | EÜ/9744-12/04714 | 1.276 | 0 | 1.276 | 95
74 | SELGE ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Akçay Reg ve HES | Hidrolik | DENİZLİ | EÜ/7798-15/03901 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0
75 | SUKOM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. | Merek Reg. ve HES | Hidrolik | GİRESUN | EÜ/3003-2/1772 | 9.808 | 8.592 | 1.216 | 100
76 | SÜRMENEK ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Sürmenek HES | Hidrolik | ANKARA | EÜ/2964-12/1765 | 2.09 | 0 | 2.09 | 22
77 | ŞEKERPINAR ELEKTRİK ÜRETİM LTD.ŞTİ | Sofular HES | Hidrolik | MALATYA,SİVAS | EÜ/1391-7/1010 | 2.991 | 2.991 | 0 | 100
78 | TAY ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Özgüven Reg. ve HES | Hidrolik | ARTVİN | EÜ/10094-6/04828 | 15.276 | 1.1 | 14.176 | 29
79 | TEZLİ DERE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Çökek Reg.ve HES | Hidrolik | MUĞLA | EÜ/5006-1/03000 | 10.44 | 2.79 | 7.65 | 100
80 | TRABZONSPOR BORDO MAVİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Uzungöl-I Reg. ve HES | Hidrolik | TRABZON | EÜ/10127-12/04853 | 28.21 | 0 | 28.21 | 12
81 | TUYAT ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Göksu Barajı ve HES | Hidrolik | BİLECİK | EÜ/7809-7/03904 | 34.14 | 0 | 34.14 | 0
82 | ULU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Karsantı Barajı ve HES | Hidrolik | ADANA | EÜ/7269-3/03743 | 11.5 | 0 | 11.5 | 12
83 | UZAŞ MADENCİLİK ÇİMENTO ALÇI İNŞAAT ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Bilaloğlu Reg. ve HES | Hidrolik | BİNGÖL | EÜ/2012-4/1425 | 11.11 | 0 | 11.11 | 14
84 | ÜNER ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Haymeana I-II HES | Hidrolik | KÜTAHYA | EÜ/2343-1/1570 | 12.1 | 6.4 | 5.7 | 75
85 | ÜNKA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | Mengel Reg. ve HES | Hidrolik | MALATYA | EÜ/6904-8/03636 | 7.26 | 0 | 7.26 | 5
86 | VATAN ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Rıza Reg. ve HES | Hidrolik | ORDU | EÜ/1622-19/1192 | 8.61 | 0 | 8.61 | 73
87 | YAĞMUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.VE TİC.A.Ş. | Balkaya HES | Hidrolik | DÜZCE | EÜ/9288-3/04487 | 1.25 | 0 | 1.25 | 81
88 | YEŞİL MAVİ ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Ardanuç 5 Reg ve HES | Hidrolik | ARTVİN | EÜ/4315-7/02606 | 12.93 | 0 | 12.93 | 28
89 | YURT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Omala Barajı ve HES | Hidrolik | TOKAT | EÜ/10082-11/04829 | 16.551 | 16.551 | 0 | 100
90 | ZEYVE ENERJİ ÜRETİM SANAYİ İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Zeyve Regülatörü ve HES | Hidrolik | KARAMAN | EÜ/3490-3/2128 | 3.72 | 0 | 3.72 | 18
91 | ZORLU DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş. | Tercan Regülatörü ve HES | Hidrolik | ERZİNCAN | EÜ/1723-38/1243 | 16.9 | 15 | 1.9 | 46
HİDROLİK SANTRALLER DIŞINDAKİ DİĞER YENİLENEBİLİR SANTRALLER
92 | 2BZ BES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | 2BZ BES Çubuk Biyogaz Santralı | Biyokütle | ANKARA | EÜ/8931-1/04369 | 4 | 3.002 | 0.998 | 79
93 | 3A BES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | 3A BES Akyurt Biyogaz Santrali | Biyokütle | ANKARA | EÜ/9016-2/04391 | 4 | 3.002 | 0.998 | 79
94 | 4B ADIYAMAN ENERJİ ATIK TOPLAMA GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 4B Adıyaman Biyokütle Elektrik Santrali | Biyokütle | ADIYAMAN | EÜ/9813-1/04738 | 4.68 | 1.56 | 3.12 | 61
95 | 4B ENERJİ TAAHHÜT ATIK TOPLAMA GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 4B Ereğli Biyokütle Enerji Santrali | Biyokütle | KONYA | EÜ/9666-4/04686 | 3.082 | 1.541 | 1.541 | 43
96 | AFYON YENİLENEBİLİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Afyon Biogaz Elektrik Üretim Tesisi | Biyokütle | AFYONKARAHİSAR | EÜ/9609-4/04646 | 7.8 | 1.56 | 6.24 | 60
97 | AHLAT GERİ DÖNÜŞÜM ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Selçuklu Enerji Santrali | Biyokütle | KONYA | EÜ/9801-6/04719 | 14.23 | 7.115 | 7.115 | 69
98 | AKÇAAĞAÇ ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Elazığ Biokütle Enerji Santrali | Biyokütle | ELAZIĞ | EÜ/8919-1/04365 | 2.64 | 0.24 | 2.4 | 66
99 | ANAHTAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Batman Biyokütle Enerji Santrali | Biyokütle | BATMAN | EÜ/9627-7/04660 | 6.24 | 3.12 | 3.12 | 59
100 | ANKA BİYOGAZ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Anka 1 Biyogaz | Biyokütle | KIRŞEHİR | EÜ/10068-2/04819 | 5.12 | 1.56 | 3.56 | 100
101 | AREL ÇEVRE YATIRIMLARI ENERJİ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ ANONİM ŞİRKETİ | Arel Enerji Biyokütle Tesisi | Biyokütle | AFYONKARAHİSAR | EÜ/3648-19/2218 | 3.81 | 2.4 | 1.41 | 96
102 | AREL ÇEVRE YATIRIMLARI ENERJİ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ ANONİM ŞİRKETİ | Arel Enerji Milas Biyokütle Tesisi | Biyokütle | MUĞLA | EÜ/8884-4/04331 | 2.82 | 1.41 | 1.41 | 96
103 | ASTOSAN SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Astosan BES | Biyokütle | BALIKESİR | EÜ/9609-2/04644 | 1.054 | 0.527 | 0.527 | 100
104 | ASYA BİYOGAZ ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Asya Biyogaz Tesisi | Biyokütle | KONYA | EÜ/9547-3/04619 | 6 | 3 | 3 | 96
105 | BABİL BİYOGAZ ENERJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Babil Biyogaz Tesisi | Biyokütle | ŞANLIURFA | EÜ/9646-1/04675 | 4.68 | 1.56 | 3.12 | 22
106 | BAYSAK ENERJİ ÜRETİM ULUSLARARASI NAKLİYAT OTOMOTİV VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Baysak Enerji Santralı | Biyokütle | NİĞDE | EÜ/9650-2/04678 | 4.192 | 3.192 | 1 | 100
107 | BBR MADENCİLİK İNŞAAT ENERJİ PETROL ANONİM ŞİRKETİ | BBR Konya Enerji Üretim Tesisii | Biyokütle | KONYA | EÜ/9854-1/04744 | 15.6 | 1.56 | 14.04 | 55
108 | BEMKA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Beta | Biyokütle | ADANA | EÜ/9989-33/04782 | 44.7 | 1 | 43.7 | 9
109 | BES BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ ANONİM ŞİRKETİ | BESAŞ Biyokütle Enerji Santrali | Biyokütle | HATAY | EÜ/9801-4/04722 | 16 | 4 | 12 | 100
110 | BEÜAŞ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Ceylanpınar Biyokütle Enerji Santralı | Biyokütle | ŞANLIURFA | EÜ/8140-7/04095 | 2.668 | 1.263 | 1.405 | 74
111 | BEYAZ PİRAMİT TARIM HAYVANCILIK ENERJİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ. | Beyaz Piramit Biyogaz Santrali | Biyokütle | KONYA | EÜ/9651/04677 | 6.004 | 1.501 | 4.503 | 33
112 | BİENTAŞ CİHANBEYLİ MADENCİLİK İNŞAAT ENERJİ PETROL ANONİM ŞİRKETİ | Bientaş Cihanbeyli Elektrik Üretim Tesisi | Biyokütle | KONYA | EÜ/9628-2/04659 | 7.8 | 1.56 | 6.24 | 55
113 | BİENTAŞ MADENCİLİK İNŞAAT ENERJİ PETROL ANONİM ŞİRKETİ | Bientaş Kaşınhanı Elektrik Üretim Tesisi | Biyokütle | KONYA | EÜ/8067-2/04044 | 10.92 | 9.36 | 1.56 | 77
114 | BİENTAŞ MADENCİLİK İNŞAAT ENERJİ PETROL ANONİM ŞİRKETİ | Bientaş Konya Termal Bertaraf Tesisi | Biyokütle | KONYA | EÜ/9854-2/04734 | 25.56 | 7 | 18.56 | 55
115 | BİO KÜTLE ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | DNZ Çöpgazı Elektrik Üretim Tesisi | Biyokütle | DENİZLİ | EÜ/9373-1/04529 | 8.484 | 2.828 | 5.656 | 75
116 | BİOPİR ENERJİ VE ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Biopir Piroliz BES | Biyokütle | ŞANLIURFA | EÜ/9547-2/04618 | 3.192 | 2.128 | 1.064 | 90
117 | BİOSUN ÖDEMİŞ KATI ATIK İŞLEME ENERJİ VE ÇEVRE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Ödemiş BES | Biyokütle | İZMİR | EÜ/9747/4/04707 | 20.28 | 3.12 | 17.16 | 18
118 | BİRLİK ÜRETİM ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Birlik Üretim BES | Biyokütle | AKSARAY | EÜ/9855-2/04751 | 8.5 | 1.711 | 6.789 | 94
119 | BİYOMEK ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çine Biyokütle Enerji Santrali | Biyokütle | AYDIN | EÜ/9747-3/04706 | 13.6 | 1.4 | 12.2 | 86
120 | BİYOSAN ENERJİ ÜRETİM DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ | Biyosan BES | Biyokütle | AKSARAY | EÜ/10094-1/04831 | 16 | 1.5 | 14.5 | 21
121 | BOR BİYOKÜTLE ENERJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ | Bor BES | Biyokütle | AFYONKARAHİSAR | EÜ/9816-1/04729 | 12 | 2 | 10 | 80
122 | BOREN ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Boren BES | Biyokütle | NİĞDE | EÜ/9683-6/04697 | 10 | 3.5 | 6.5 | 100
123 | CEMAK ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Cemak BES | Biyokütle | TOKAT | EÜ/9647-1/04674 | 6.15 | 1 | 5.15 | 95
124 | CEV MARMARA ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Bolu Katı Atık Biyokütle Santrali | Biyokütle | BOLU | EÜ/9920-2/04753 | 2.544 | 0 | 2.544 | 96
125 | CEYLANİ BİYOGAZ ENERJİ ÜRETİM TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Ceylani Biyogaz | Biyokütle | KONYA | EÜ/9960-1/04761 | 3.12 | 1.56 | 1.56 | 80
126 | CHARGE ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kahramankazan BES | Biyokütle | ANKARA | EÜ/8461-22/04191 | 5 | 0.48 | 4.52 | 61
127 | CLS ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | CLS Nizip BES | Biyokütle | GAZİANTEP | EÜ/10096-1/04838 | 3.12 | 1.56 | 1.56 | 81
128 | ÇAĞLAYANLAR BİYOGAZ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Çağlayanlar 2 BES | Biyokütle | KIRŞEHİR | EÜ/9582-4/04638 | 9.006 | 4.503 | 4.503 | 82
129 | DEFNE ENERJİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Defne Enerji Göynük Biyokütle Santrali | Biyokütle | BOLU | EÜ/9627-1/04663 | 1.92 | 0.96 | 0.96 | 93
130 | DENİZLİ BİYOKÜTLE ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Denizli Biyokütle Santrali | Biyokütle | DENİZLİ | EÜ/9609-1/04648 | 12 | 2.9 | 9.1 | 76
131 | DERİN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. | Beypazarı Biyogaz Tesisi | Biyokütle | ANKARA | EÜ/3490-18/2142 | 2.379 | 0.793 | 1.586 | 100
132 | DOĞU STAR ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | İnegöl Biogaz Elektrik Üretim Tesisi | Biyokütle | BURSA | EÜ/9816-8/04725 | 14.14 | 1.414 | 12.726 | 57
133 | DOĞU STAR ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Malatya 2 Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi | Biyokütle | MALATYA | EÜ/9917-9/04758 | 4.8 | 1.414 | 3.386 | 57
134 | EGE BİYOGAZ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Ege Biyogaz Enerji Santrali | Biyokütle | MANİSA | EÜ/9801-1/04723 | 3.12 | 1.56 | 1.56 | 59
135 | EKOLOJİK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Karatepe Biyokütle Elektrik Üretim Tesisi | Biyokütle | TEKİRDAĞ | EÜ/1770-3/1263 | 8.492 | 2.262 | 6.23 | 100
136 | EKOMAS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | Ekomas Kırklareli Biyokütle | Biyokütle | KIRKLARELİ | EÜ/9437-1/04558 | 10 | 2.37 | 7.63 | 96
137 | EKTON ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Ceyhan Biyokütle Santrali | Biyokütle | ADANA | EÜ/9989-4/04783 | 12 | 0 | 12 | 90
138 | ENERGROM ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Kuyucak Biyogaz Enerji Santrali | Biyokütle | AYDIN | EÜ/9630-9/04684 | 2.134 | 1.067 | 1.067 | 82
139 | ENFAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Bingöl Biyogaz Tesisi | Biyokütle | BİNGÖL | EÜ/9522-3/04600 | 6.402 | 2.134 | 4.268 | 37
140 | ENVİO ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Düzce Katı Atık Enerji Üretim Tesisi | Biyokütle | DÜZCE | EÜ/9597-2/04636 | 5.874 | 2.824 | 3.05 | 79
141 | ERA ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | ERA Erzincan Biyokütle Santrali-2 | Biyokütle | ERZİNCAN | EÜ/9917-1/04750 | 7.13 | 2.64 | 4.49 | 74
142 | EVB BİOGAZ ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Halilbeyli Biyogaz Enerji Santrali | Biyokütle | İZMİR | EÜ/8843-10/04321 | 6 | 3 | 3 | 98
143 | EVRA ENERJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Evra Biyokütle Enerji Santrali | Biyokütle | TRABZON | EÜ/9436-1/04553 | 12.805 | 6 | 6.805 | 96
144 | FLAŞ BOR BİO ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Bor BES | Biyokütle | NİĞDE | EÜ/10096-23/04835 | 5.335 | 1.526 | 3.809 | 86
145 | GÖZLÜ ENERJİ VE TARIM ANONİM ŞİRKETİ | Gözlü Biyogaz Enerji Santrali | Biyokütle | KONYA | EÜ/9435-1/04556 | 3.471 | 0.813 | 2.658 | 74
146 | GPAMG YENİLENEBİLİR ENERJİ PAZARLAMA İŞLETME İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ | Piroliz ve Gazlaştırma ile Elektrik Üretim Tesisi | Biyokütle | DÜZCE | EÜ/9917-2/04752 | 9.54 | 0 | 9.54 | 19
147 | HOM ENERJİ GERİ DÖNÜŞÜM TAAHHÜT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | HOM Enerji Santrali | Biyokütle | SİVAS | EÜ/10020-1/04798 | 2 | 0.355 | 1.645 | 88
148 | ITC ALANYA ENERJİ ÜRETİM KATI ATIK JEOTERMAL KAYNAKLAR PETROL VE DOĞALGAZ MADENCİLİK NAKLİYE SANAYİ VE TİCERET ANONİM ŞİRKETİ | ITC Alanya Enerji Üretim Tesisi | Biyokütle | ANTALYA | EÜ/7798-1/03896 | 5.66 | 2.83 | 2.83 | 82
149 | ITC ANTALYA KATI ATIK ENERJİ YÖNETİMİ DANIŞMANLIK GIDA NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ITC Antalya Biyokütle Tesisi | Biyokütle | ANTALYA | EÜ/10113-3/04840 | 28.27 | 25.47 | 2.8 | 96
150 | ITC-KA ENERJİ ÜRETİM SAN.VE TİC.A.Ş. | ITC Yenikent Enerji Üretim Tesisi | Biyokütle | ANKARA | EÜ/8949-8/04375 | 15.565 | 2.83 | 12.735 | 80
151 | İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | İ.B.B Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi | Biyokütle | İSTANBUL | EÜ/9611-9/04669 | 85.816 | 50 | 35.816 | 96
152 | İSTANBUL ARITMA VE ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ İŞLETMESİ VE DESTEK HİZMETLERİ A.Ş. | Tuzla Biyogaz Elektrik Santralı | Biyokütle | İSTANBUL | EÜ/8859-1/04322 | 3.5 | 2 | 1.5 | 100
153 | İSTANBUL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Seymen Enerji Üretim Tesisi | Biyokütle | İSTANBUL | EÜ/9236-1/04462 | 51.972 | 25.452 | 26.52 | 70
154 | İZMİR DOĞU STAR ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Bergama Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi | Biyokütle | İZMİR | EÜ/9666-5/04688 | 9.898 | 4.242 | 5.656 | 57
155 | İZMİR NOVTEK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | İzmir Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi | Biyokütle | İZMİR | EÜ/8835-1/04310 | 39.69 | 24.99 | 14.7 | 74
156 | KALDE ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kalde Enerji Tarsus Biyokütle Santrali | Biyokütle | MERSİN | EÜ/10096-22/04836 | 3.358 | 1.204 | 2.154 | 96
157 | KARTALLAR EGE GERİ DÖNÜŞÜM ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Manisa Biyokütle Tesisi | Biyokütle | MANİSA | EÜ/9533-2/04607 | 18.054 | 1.204 | 16.85 | 96
158 | KD GÜBRE VE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Beylikova Biyogaz Enerji Santrali | Biyokütle | ESKİŞEHİR | EÜ/9275-1/04486 | 4.68 | 1.56 | 3.12 | 30
159 | KONYA BİYOGAZ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Çumra Biyogaz Enerji Üretim Santrali | Biyokütle | KONYA | EÜ/8909-2/04350 | 12.008 | 6.004 | 6.004 | 100
160 | KÖRFEZ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kalyoncu Çöp Biyogaz Santrali | Biyokütle | İSTANBUL | EÜ/9582-2/04637 | 22.61 | 19.81 | 2.8 | 96
161 | LANDFILL ENERJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Balıkesir Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi | Biyokütle | BALIKESİR | EÜ/8898-1/04339 | 14.14 | 11.312 | 2.828 | 74
162 | MAV ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Arıkçayırı Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi | Biyokütle | BOLU | EÜ/7854-2/03928 | 30 | 1 | 29 | 96
163 | MBC DOĞALGAZ TOPTAN DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | MBC BES | Biyokütle | KASTAMONU | EÜ/10057-1/04813 | 12 | 0 | 12 | 40
164 | MODON KONYA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Alibeyhüyüğü BES | Biyokütle | KONYA | EÜ/10068-1/04823 | 18.81 | 0 | 18.81 | 19
165 | MOSBİO ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | MOSBİO Enerji BES | Biyokütle | MANİSA | EÜ/9582-3/04641 | 15.4 | 11.835 | 3.565 | 100
166 | MUTLULAR GÖNEN ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Mutlular Gönen Enerji | Biyokütle | BALIKESİR | EÜ/9668-2/04689 | 10.92 | 6.24 | 4.68 | 38
167 | NATURE ENERJİ ÖLÇÜM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Nature Enerji Santrali | Biyokütle | AFYONKARAHİSAR | EÜ/9173-1/04440 | 12 | 0 | 12 | 100
168 | NİZİP BİYOGAZ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Nizip Biyogaz Elektrik | Biyokütle | GAZİANTEP | EÜ/9628-3/04658 | 4.503 | 4.503 | 0 | 100
169 | NOVENTEK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Eskişehir Biyogaz Enerji Tesisi | Biyokütle | ESKİŞEHİR | EÜ/9512-2/04596 | 3.002 | 1.501 | 1.501 | 100
170 | OLTAN VE KÖLEOĞLU ELEKTRİK VE ENERJİ ÜRETİMİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Karaman BES | Biyokütle | KARAMAN | EÜ/9801-7/04720 | 40 | 1.5 | 38.5 | 82
171 | ORTADOĞU ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Odayeri Çöp Gazı Santralı | Biyokütle | İSTANBUL | EÜ/1352-2/979 | 36.607 | 33.807 | 2.8 | 96
172 | ÖZGÜN GRUP ZİRAAT HAYVANCILIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Özgün Biyogaz Santralı | Biyokütle | ESKİŞEHİR | EÜ/9989-2/04779 | 4.503 | 1.56 | 2.943 | 22
173 | PANAB TEKİRDAĞ ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Panab Çorlu Elektrik Üretim Santrali | Biyokütle | TEKİRDAĞ | EÜ/9630-10/04682 | 14.14 | 1.414 | 12.726 | 61
174 | PANAB TEKİRDAĞ ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Panab Tekirdağ Elektrik Üretim Santrali | Biyokütle | TEKİRDAĞ | EÜ/9582-5/04640 | 14.14 | 7.07 | 7.07 | 61
175 | PANDA ALÜMİNYUM ANONİM ŞİRKETİ | Panda Van Elektrik Santralı | Biyokütle | VAN | EÜ/8884-1/04333 | 12.726 | 4.242 | 8.484 | 61
176 | PASHA ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ | Şereflikoçhisar Biyogaz Elektrik Üretim Santrali | Biyokütle | ANKARA | EÜ/9920-1/04748 | 6.004 | 1.501 | 4.503 | 100
177 | PİR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Pir Enerji Üretim Tesisi | Biyokütle | DÜZCE | EÜ/7303-1/03759 | 6.393 | 4.262 | 2.131 | 80
178 | RENETECH ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Ağrı ili Katı Atık Enerji Üretim Tesisi | Biyokütle | AĞRI | EÜ/9650-1/04676 | 2.824 | 1.412 | 1.412 | 79
179 | RESPECT BİYOGAZ ELEKTRİK ENERJİ VE GÜBRE ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Respect Biyogaz | Biyokütle | AFYONKARAHİSAR | EÜ/9855-1/04754 | 4.578 | 1.526 | 3.052 | 91
180 | SAKARYA ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ | Sakarya Biyogaz Enerji Üretim Tesisi | Biyokütle | SAKARYA | EÜ/9609-5/04647 | 9.36 | 7.8 | 1.56 | 96
181 | SALKIM ENERJİ GERİ DÖNÜŞÜM VE BİYOKÜTLE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Düzce Biyokütle Enerji Santralı | Biyokütle | DÜZCE | EÜ/9747-2/04710 | 4.5 | 0.6 | 3.9 | 78
182 | SALKIM ENERJİ GERİ DÖNÜŞÜM VE BİYOKÜTLE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Taşköprü Biyokütle Enerji Santralı | Biyokütle | KASTAMONU | EÜ/9744-1/04711 | 4.5 | 0.3 | 4.2 | 76
183 | SALKIM ENERJİ GERİ DÖNÜŞÜM VE BİYOKÜTLE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Demirköy Biyokütle Enerji Santralı | Biyokütle | KIRKLARELİ | EÜ/9744-2/04712 | 3 | 0.6 | 2.4 | 77
184 | SANVAR İNŞAAT ELEKTRİK ENER.MALZ.TURİZMSAN.TİC.A.Ş. | Mardin Biyogaz Santrali | Biyokütle | MARDİN | EÜ/9627-8/04662 | 9.384 | 3.128 | 6.256 | 100
185 | SERENTİ ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Giresun Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi | Biyokütle | GİRESUN | EÜ/9917-10/04757 | 4.242 | 1.414 | 2.828 | 63
186 | SİNNOVİA ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Siirt BES | Biyokütle | SİİRT | EÜ/9627-2/04668 | 1.413 | 0.9 | 0.513 | 56
187 | SUEZ ÇANAKKALE RR ATIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | Çanakkale Depo Gazından Elektrik Üretim Tesisi | Biyokütle | ÇANAKKALE | EÜ/9611-10/04665 | 3.6 | 1.2 | 2.4 | 18
188 | SUPRA ENERJİ GIDA TEMİZLİK İNŞAAT HAYVANCILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Supra Enerji Santrali | Biyokütle | KONYA | EÜ/9801-3/04717 | 3 | 1.5 | 1.5 | 100
189 | TPCL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kula Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi | Biyokütle | MANİSA | EÜ/8919-2/04362 | 31.04 | 1.04 | 30 | 48
190 | UŞAK YENİLENEBİLİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Uşak Biogaz Elektrik Üretim Tesisi | Biyokütle | UŞAK | EÜ/8909-1/04340 | 5.712 | 1.2 | 4.512 | 69
191 | VEGA HEREKO ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Vega Hereko Enerji Tesisi | Biyokütle | İSTANBUL | EÜ/10029-3/04794 | 18.012 | 6.004 | 12.008 | 63
192 | VESMEC MAKİNA SANAYİ MÜMESSİLLİK DANIŞMANLIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Vesmec Kırk Kab 1 Çöp Biyogaz Santrali | Biyokütle | KIRKLARELİ | EÜ/7408-2/03779 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 96
193 | YEN YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Boyen Biyogaz Enerji Santrali | Biyokütle | ÇORUM | EÜ/10000-1/04789 | 0.999 | 0 | 0.999 | 26
194 | ZGC BES ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Zgc Bes Enerji Anonim Şirketi Bolu Üretim Santrali | Biyokütle | BOLU | EÜ/4220-2/2519 | 14.5 | 0 | 14.5 | 58
195 | AAB ENERJİ ÜRETİM TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Gitaş - 1 GES | Güneş | KONYA | EÜ/8541-14/04223 | 8 | 0.25 | 7.75 | 81
196 | GÜN GÜNEŞ ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Gün Güneş Antalya Akseki Büyükalan 1 GES | Güneş | ANTALYA | EÜ/9917-11/04747 | 23.4 | 1.7344 | 21.6656 | 85
197 | GÜN GÜNEŞ ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Gün Güneş Van Arısu GES | Güneş | VAN | EÜ/9366-8/04523 | 45 | 40.6019 | 4.3981 | 95
198 | ILGAZ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kıvanç 2 GES | Güneş | MERSİN | EÜ/9666-6/04687 | 35 | 31.1111 | 3.8889 | 100
199 | KALYON GÜNEŞ ENERJİSİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Karapınar YEKA-1 GES | Güneş | KONYA | EÜ/9531-2/04598 | 1000 | 343 | 657 | 42
200 | METGES ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Metges Burdur GES | Güneş | BURDUR | EÜ/8461-39/04197 | 6 | 0.25 | 5.75 | 81
201 | 3S KALE ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | 3S Kale Jes-1 | Jeotermal | AYDIN | EÜ/7976-2/03990 | 25 | 17 | 8 | 100
202 | EMİRLER ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Emirler 1 JES | Jeotermal | DENİZLİ | EÜ/9447-1/04562 | 9.9 | 3.5 | 6.4 | 100
203 | GÜRMAT ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. | Efe-8 JES | Jeotermal | AYDIN | EÜ/8541-1/04228 | 50 | 25 | 25 | 100
204 | KİPER ELEKTİRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kiper JES1 | Jeotermal | AYDIN | EÜ/9577/04620 | 10.2 | 3.032 | 7.168 | 90
205 | MAREN MARAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Nezihe Beren JES | Jeotermal | AYDIN | EÜ/9522-4/04601 | 20 | 0 | 20 | 100
206 | TRANSMARK TURKEY GÜLPINAR YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. | Transmark Jeotermal Enerji Santrali | Jeotermal | ÇANAKKALE | EÜ/10096-2/04841 | 19 | 3.2 | 15.8 | 40
207 | TÜRKERLER JEOTERMAL ENERJİ ARAMA VE ÜRETİM A. Ş. | Türkerler Jeotermal Enerji Santrali-3 | Jeotermal | MANİSA | EÜ/8067-8/04048 | 120 | 29.5 | 90.5 | 21
208 | ZORLU JEOTERMAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş. | Alaşehir-2 JES | Jeotermal | MANİSA | EÜ/7450-7/03798 | 18.6 | 0 | 18.6 | 11
209 | ARE ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Kurtkayası RES | Rüzgar | KAYSERİ | EÜ/3417-3/2066 | 48.6 | 45 | 3.6 | 29
210 | ARES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Bağlama RES | Rüzgar | VAN,BİTLİS | EÜ/8673-13/04268 | 50 | 50 | 0 | 99
211 | ARIEN ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Sakarbayır RES | Rüzgar | İSTANBUL | EÜ/3118-14/1880 | 8 | 3 | 5 | 17
212 | ARIEN ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Gazi RES | Rüzgar | İSTANBUL | EÜ/3118-9/1875 | 15 | 5 | 10 | 17
213 | ATAKALERES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Atakale RES | Rüzgar | KIRIKKALE | EÜ/9123-2/04418 | 40 | 4.5 | 35.5 | 81
214 | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Uşak RES | Rüzgar | UŞAK | EÜ/8909-6/04344 | 61.5 | 61.5 | 0 | 100
215 | BAK ENERJİ ÜRETİMİ ANONİM ŞİRKETİ | Yahyalı RES | Rüzgar | KAYSERİ | EÜ/3409-2/2061 | 92.85 | 82.5 | 10.35 | 20
216 | BALABANLI RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ. | Balabanlı RES | Rüzgar | TEKİRDAĞ | EÜ/3144-4/1900 | 96.8 | 61.4 | 35.4 | 12
217 | BALİ RÜZGAR ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Hacı Bey RES | Rüzgar | İSTANBUL | EÜ/3648-5/2213 | 52.5 | 2 | 50.5 | 56
218 | BARKAN ENERJİ YAT. ÜRETİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Şapdağı RES | Rüzgar | BALIKESİR | EÜ/3683-27/2244 | 55 | 13.76 | 41.24 | 76
219 | BAY TEMİZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kartal RES | Rüzgar | ESKİŞEHİR | EÜ/3474-38/2118 | 39 | 32 | 7 | 93
220 | BETİM ENERJİ YAT. ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Ömerli RES | Rüzgar | İSTANBUL | EÜ/3648-21/2220 | 100 | 4.8 | 95.2 | 91
221 | BOYLAM ENERJİ YAT. ÜRETİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Saros RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | EÜ/4074-2/2451 | 137.997 | 132.886 | 5.111 | 99
222 | CGN ENERJİ TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | Andoz RES | Rüzgar | ADANA,NİĞDE | EÜ/9421-17/04550 | 32 | 4 | 28 | 74
223 | ÇEŞME ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Ovacık RES | Rüzgar | İZMİR | EÜ/1904-55/1363 | 18 | 17.4 | 0.6 | 100
224 | DEMİR RES MÜHENDİSLİK ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Korudağı RES | Rüzgar | TEKİRDAĞ | EÜ/4249-3/2534 | 14.4 | 3.4 | 11 | 12
225 | DENİZ ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Karakurt RES | Rüzgar | MANİSA | EÜ/250-4/389 | 21.225 | 18.15 | 3.075 | 97
226 | EKSEL ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Alares RES | Rüzgar | MANİSA | EÜ/3323-4/2007 | 10 | 0 | 10 | 69
227 | ENİ ENERJİ İNŞAAT TAAH.TİC.VE SAN.A.Ş. | Maslaktepe RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | EÜ/3734-14/2285 | 68.4 | 23.4 | 45 | 15
228 | ERGUVAN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | Göktepe RES | Rüzgar | YALOVA | EÜ/9373-9/04524 | 110 | 3.5 | 106.5 | 64
229 | ESİN RÜZGAR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çamınbaşı RES | Rüzgar | KONYA | EÜ/3519-3/2154 | 27 | 26.6 | 0.4 | 76
230 | ESYEL GLOBAL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Erimez RES | Rüzgar | BAYBURT | EÜ/9854-4/04741 | 10 | 2 | 8 | 69
231 | ESYEL GLOBAL ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Soğanlı RES | Rüzgar | TRABZON | EÜ/8654-8/04264 | 30 | 4 | 26 | 81
232 | GÖKOVA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Alapınar RES | Rüzgar | MUĞLA | EÜ/3519-37/2164 | 0.8 | 0 | 0.8 | 46
233 | GRC ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Emres RES | Rüzgar | İZMİR | EÜ/3261-18/1977 | 2 | 0 | 2 | 93
234 | GÜRAL PORSELEN TURİZM VE VİTRİFİYE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Germiyan RES | Rüzgar | İZMİR | EÜ/3474-7/2115 | 9.6 | 3.6 | 6 | 71
235 | İLETKEN ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Gökdağ RES | Rüzgar | KOCAELİ | EÜ/3382-7/2047 | 22.8 | 10 | 12.8 | 20
236 | İMBAT ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ | Sarıtepe RES | Rüzgar | OSMANİYE | EÜ/9381-16/04536 | 57.8 | 50 | 7.8 | 96
237 | İNEBOLU ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Bozüyük RES | Rüzgar | BİLECİK | EÜ/9301-2/04488 | 90 | 39.6 | 50.4 | 90
238 | İSTRES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Tayakadın RES | Rüzgar | İSTANBUL | EÜ/3330-4/2011 | 50 | 39.95 | 10.05 | 88
239 | KNOT ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Yakaağzı RES | Rüzgar | AĞRI | EÜ/10011-10/04790 | 30 | 4.2 | 25.8 | 38
240 | KOCATEPE ARSLANLAR ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | İpektepe RES | Rüzgar | AĞRI | EÜ/10055-4/04804 | 20 | 4.8 | 15.2 | 57
241 | KOVANCI ENERJİ ÜRETİM PAZ. İTH. VE İHR. ANONİM ŞİRKETİ | Hasanoba RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | EÜ/3712-3/2262 | 76 | 51 | 25 | 96
242 | LODOS ELEKTRİK ÜRETİM.ANONİM ŞİRKETİ | Kemerburgaz RES | Rüzgar | İSTANBUL | EÜ/225-4/372 | 33 | 0 | 33 | 37
243 | MANRES ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. | Ziyaret RES | Rüzgar | HATAY | EÜ/9673-13/04691 | 90.25 | 76 | 14.25 | 20
244 | MB ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ | Yeni RES | Rüzgar | KIRKLARELİ | EÜ/3498-2/2144 | 30 | 1.2 | 28.8 | 67
245 | METAFOR YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Metafor RES | Rüzgar | BİNGÖL | EÜ/9816-5/04731 | 49.5 | 3.5 | 46 | 62
246 | ORSA ENERJİ ELEKTRİKÜRETİM A.Ş. | Fener RES | Rüzgar | SİNOP | EÜ/3465-1/2094 | 5 | 4.2 | 0.8 | 97
247 | PAŞA ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Mahmut Şevket Paşa-1 RES | Rüzgar | İSTANBUL | EÜ/3696-4/2249 | 8 | 3.2 | 4.8 | 100
248 | RHG ENERTÜRK ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çanta RES | Rüzgar | İSTANBUL | EÜ/3382-11/2051 | 50 | 47.5 | 2.5 | 95
249 | ROTOR ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Gökçedağ RES | Rüzgar | OSMANİYE | EÜ/255-6/391 | 150.6 | 135 | 15.6 | 16
250 | SABAŞ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Turguttepe RES | Rüzgar | AYDIN | EÜ/1217-1/866 | 37.8 | 24 | 13.8 | 20
251 | SAĞANAK ENERJİ YAT. ÜRETİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kandıra RES | Rüzgar | KOCAELİ | EÜ/3118-13/1879 | 49 | 14.7 | 34.3 | 91
252 | SANKO ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Güney-1 RES | Rüzgar | BURSA | EÜ/9596/04633 | 70 | 64.7 | 5.3 | 85
253 | SANKO ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Gazi-9 RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | EÜ/8843-14/04329 | 51 | 43.7 | 7.3 | 99
254 | SANKO ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çatalca RES | Rüzgar | İSTANBUL | EÜ/8909-5/04342 | 100 | 93 | 7 | 20
255 | SERBEST ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Aydos RES | Rüzgar | İSTANBUL | EÜ/3734-17/2288 | 14 | 4 | 10 | 72
256 | SONSES ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Zonguldak RES | Rüzgar | ZONGULDAK | EÜ/3003-22/1777 | 120 | 15.66 | 104.34 | 86
257 | TEKNO RÜZGAR ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Pazarköy RES | Rüzgar | BALIKESİR | EÜ/9161-14/04429 | 44 | 36.66 | 7.34 | 97
258 | ULU YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Ulu RES | Rüzgar | BURSA | EÜ/3570-7/2181 | 120 | 7 | 113 | 85
259 | UNIVERSAL WIND ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | İstanbul RES | Rüzgar | İSTANBUL | EÜ/9535-1/04604 | 200 | 49.85 | 150.15 | 68
260 | UYGUN ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Adapazarı RES | Rüzgar | SAKARYA,BOLU | EÜ/9699-2/04693 | 80 | 55 | 25 | 96
261 | YARES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Yalova RES | Rüzgar | YALOVA,BURSA | EÜ/3474-6/2114 | 50 | 50 | 0 | 100
262 | YELEN-GÜLPINAR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Gülpınar RES | Rüzgar | ÇANAKKALE | EÜ/8369-15/04164 | 160 | 25 | 135 | 22
263 | YILDIZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Güllük RES | Rüzgar | MUĞLA | EÜ/3821-2/2324 | 33 | 0 | 33 | 20
264 | Z.T. ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Çerçikaya RES | Rüzgar | HATAY | EÜ/3712-4/2263 | 63.3 | 57 | 6.3 | 20
TERMİK SANTRALLER
265 | BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Beypi Otoprodüktör Santralı | Doğal Gaz | BOLU | EÜ/4969-111/2811 | 17.2 | 8.6 | 8.6 | 96
266 | BİLENERJİ BİLKENT ENERJİ ÜRETİM SAN.VE TİC.A.Ş. | Bilenerji Bilkent Kojenerasyon Santrali | Doğal Gaz | ANKARA | EÜ/2183-4/1537 | 13.99 | 8.79 | 5.2 | 98
267 | ETİ BAKIR ANONİM ŞİRKETİ | Eti Bakır Mazıdağı TES | Doğal Gaz | MARDİN | EÜ/8788-1/04290 | 48 | 0 | 48 | 89
268 | FRİTO LAY GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Suadiye (Kocaeli) Kojenerasyon | Doğal Gaz | KOCAELİ | EÜ/4969-122/2822 | 1.486 | 0.635 | 0.851 | 73
269 | GÜR İPLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Gür İplik Kojenerasyon | Doğal Gaz | GAZİANTEP | EÜ/9855-3/04771 | 3.358 | 0 | 3.358 | 92
270 | HAYAT KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Kojenerasyon | Doğal Gaz | KOCAELİ | EÜ/4969-185/2885 | 45.011 | 35.28 | 9.731 | 99
271 | KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kastamonu Entegre Kastamonu Kojenerasyon Santralı | Doğal Gaz | KASTAMONU | EÜ/6538-2/03586 | 15.885 | 5.2 | 10.685 | 100
272 | KİPAŞ MENSUCAT İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ | Kipaş Mensucat Kojenarasyon Teisisi | Doğal Gaz | KAHRAMANMARAŞ | EÜ/4969-260/2960 | 47.842 | 41.8 | 6.042 | 63
273 | KOMET ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Komet Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali | Doğal Gaz | KARAMAN | EÜ/3094-1/1838 | 1080 | 0 | 1080 | 31
274 | VERBENA ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Verbena DGKÇS | Doğal Gaz | KIRKLARELİ | EÜ/3433-1/2076 | 890.4 | 0 | 890.4 | 31
275 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Kırka Kojenerasyon | Fuel-oil | ESKİŞEHİR | EÜ/4969-197/2897 | 26.94 | 18.2 | 8.74 | 100
276 | EMBA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Hunutlu Termik Santralı | İthal Kömür | ADANA | EÜ/5677-6/03315 | 1320 | 0 | 1320 | 75
277 | FİLİZ KİRAZLIDERE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Kirazlıdere Termik Santrali | İthal Kömür | ÇANAKKALE | EÜ/4301-5/02545 | 1260 | 0 | 1260 | 16
278 | SARIKAYA KARABURUN ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Karaburun Termik Santrali | İthal Kömür | ÇANAKKALE | EÜ/6041-4/03415 | 1320 | 0 | 1320 | 0
279 | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Karabük | Kömür | KARABÜK | EÜ/4969-204/2904 | 107.5 | 77.5 | 30 | 74
280 | MAREN MARAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | MMP Termik Kojenerasyon | Kömür | AYDIN | EÜ/9316-3/04503 | 55 | 0 | 55 | 85
281 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ | Akkuyu Nükleer Güç Santrali | Uranyum | MERSİN | EÜ/7133/03690 | 4800 | 0 | 4800 | 42
282 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Bandırma | Yerli Kömür | BALIKESİR | EÜ/4969-196/2896 | 46.66 | 10.66 | 36 | 65
283 | HEMA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | Amasra Termik Santralı | Yerli Kömür | BARTIN | EÜ/944-7/732 | 1100 | 0 | 1100 | 21
284 | KONYA ILGIN ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Ilgın 500 MW Termik Santrali | Yerli Kömür | KONYA | EÜ/4292/02479 | 500 | 0 | 500 | 27
285 | POLYAK EYNEZ ENERJİ ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Kınık TES | Yerli Kömür | İZMİR | EÜ/8707-2/04274 | 700 | 0 | 700 | 4